## Hoja1
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016
Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C | Ciudad: Bogotá D.C | Vigencia: 2016 | Fecha de Publicación:
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | % | OCI
| Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Consolidación de la metodología integrada para la administración del riesgo en la SPT | Procedimiento de gestión del riesgo estructurado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-02-26 | Documento publicado el 30 de marzo de acuerdo con las instrucciones de la Secretaria de Transparencia | Se documento el proceso de Administración del Riego Organizacional en la nueva cadena de valor de la SPT |  |  | 100 | Se verificó la publicación del documento del proceso de Administración del Riesgo Organizacional en la nueva cadena de valor de la Entidad, identifcado con el código No. 18-DIP-01 Versión 1 fecha: 01-04-2016.
|  | 1.2 | Capacitación en la nueva metodología para la Gestión del Riesgo Organizacional | Capacitación Realizada | Oficina Asesora de Planeación Líderes SIGI | 2016-03-04 |  | Se realizó la capacitación en la metodología definida el día 4 de marzo del año en curso. |  |  | 100 | Se evidenció el cumplimiento de esta meta con la presentación de la metodología Gestión del Riesgo en reunión del equipo SIGI.
|  | 1.3 | Publicación de la metodología en la cadena de valor | Procedimiento de gestión del riesgo publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-15 |  | Se publicó la documentación del proceso en la versión 5 de la Cadena de Valor de la SPT |  |  | 100 | Se verificó la publicación del documento del proceso de Administración del Riesgo Organizacional en la nueva cadena de valor de la Entidad, identifcado con el código No. 18-DIP-01 Versión 1 fecha: 01-04-2016.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Mesas de Trabajo para la Aplicación de la Metodología | Mesas de Trabajo realizadas | Líderes SIGI | 2016-05-20 |  | Se iniciaron las mesas de trabajo con los procesos a partir del 11 de Abril del año en curso y se encuentran en proceso de construcción. |  |  | 90 | Se verificó el cumplimiento de esta actividad con los listados de asistencia a las respectivas mesas de trabajo para la aplicación de la metodología Gestión del Riesgo.
|  | 2.2 | Consolidación del Mapa Institucional de Riesgos | Mapa Institucional de Riesgos Consolidado | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control interno | 2016-06-10 |  | Actividad programada para realizarse en el mes de junio |  |  | 0 | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.
|  | 2.3 | Aprobación Mapa Institucional de Riesgos | Mapa Institucional de Riesgos Aprobado | Comité SIGI | 2016-06-22 |  | Actividad programada para realizarse en el mes de junio |  |  | 0 | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en página web | Mapa Institucional de Riesgos Publicado | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2016-06-30 |  | Actividad programada para realizarse en el mes de junio |  |  | 0 | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.
|  | 3.2 | Realizar campaña de Socialización al interior de la Entidad | Campaña de socialización de riesgos desarrollada | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2016-07-15 |  | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  |  | 0 | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y Seguimiento | Mapa de Riesgos monitoreado | Todas las Áreas de la SPT | 2016-12-31 |  | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  |  | 0 | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento a los resultados en cada proceso | Informe de Seguimiento | Oficina de Control interno | 2016-12-31 |  | Actividad programada para realizarse en el segundo semestre |  |  | 0 | No se ha dado cumplimiento a esta actividad de conformidad con la fecha programada.
COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | % | OCI
Único | 7641 | Paz y salvo tasa de vigilancia |  | Inscrito | Actualmente los vigilados deben ingresar a la página web y realizar el trámite a través del aplicativo TAUX | Es necesario documentar el procedimiento ya que solo se encuentra definido en la Resolución y en el manual de usuario, no se encuentra dentro de los procesos de la Cadena de valor de la Entidad | Mantener el procedimiento estandarizado en pro del mejoramiento continuo. |  | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 06/05/2016 |  | 31/08/2016 | Grupo Financiero | Documento publicado el 30 de marzo de acuerdo con las instrucciones de la Secretaria de Transparencia | Este documento se encuentra programado para iniciar la elaboración del documento en el mes de mayo |  |  | 0 | No se evidencia avance en la actividad de conformidad con la fecha establecida.
Otros | No aplica | Atención de IUITS Atención de PQRS Gestión de Cobro Inmovilizaciones |  | Proceso Interno | Actualmente estos procesos que son de cara al ciudadano, tienen cuellos de botella y demoras en la generación de la respuesta. | 1. Desarrollo del proyecto SIS - Sistema Inteligente de la Supertransporte para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites (IUITS, Gestión de Cobro, inmovilizaciones, PQRS). | Mejora en el tiempo de Atención de los trámites |  | Administrativa | Optimización de los procesos misionales |  | 2016-03-15 |  | 2016-12-30 | Oficina Asesora de Planeación |  | Desde el mes de febrero se inció la contratación del personal de apoyo que conforma el SIS - Sistema Inteligente de la Supertransporte, con quienes se esta realizando el apoyo operativo en la Atención de PQR, Cobro persuasivo, acuerdos de pago y campañas de cobro, gestión de inmovilizaciones y la gestión de IUITS. |  |  | 0 | Se verificó la contratación del personal para realizar el apoyo operativo en la atención de PQR, Cobro Persuasivo, acuerdos de pago y campañas de cobro de gestión de inmovilizaciones y la gestión de IUITS. Sin embargo no se aprecia el % del cumplimiento en la atención de los trámites.
Otros | No aplica | Atención de IUITS Atención de PQRS Gestión de Cobro Inmovilizaciones |  | Proceso Interno | Actualmente estos procesos que son de cara al ciudadano, tienen cuellos de botella y demoras en la generación de la respuesta. | 2. Puesta en marcha del aplicativo VIGIA, como único repositorio de información de los Supervisados de la SPT(Registro de Información de los vigilados) | Mejora en el tiempo de Atención de los trámites |  | Tecnológica | Desarrollo de los procesos misionales a través de un sistema de información |  | 2016-05-15 |  | 2016-12-30 | Oficina Asesora Jurídica |  | Se finalizarón los ajustes tecnologícos al sistema VIGIA y se dio inicio a la pruebas con usuarios funcionales de las diferentes áreas de la Entidad, desde el 28 de Abril hasta el 11 de mayo. |  |  | 0 | No se evidencia avance en la actividad.
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
| Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | % | OCI
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Desarrollo del componente Información del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web) | 90% de información publicada en los diferentes medios | Equipo de Comunicaciones | 2016-12-31 | Documento publicado el 30 de marzo de acuerdo con las instrucciones de la Secretaria de Transparencia | El equipo de comunicaciones ha enviado a nivel interno el 100% de la información misional, institucional y administrativa, de interés de los funcionarios, que ha producido la Entidad durante los últimos 4 meses. Se han diseñado un promedio de 16 push mails mensuales, 8 fondos de escritorio y 3 cartillas informativas sobre diferentes temáticas internas. A nivel externo, en lo que a portal web se refiere se ha publicado el 100% de la información misional, que desde el punto de vista de comunicación organizacional la entidad debe dar a conocer a la ciudadania en general. Se han publicado un promedio de 14 banners mensuales. En cuanto a la información puntual para vigilados, la Entidad ha desarrollado 3 campañas de comunicaciones especificas: -Registro Operadores Portuarios, -Pago de Tasa de Vigilancia y -Ampliación del plazo de reporte del Estado de Situación financiera de Apertura ESFA. Por otra parte se convocó y se lanzó oficialmente al país a traves de diferentes medios de comunicación, de los canales de la Entidad y de los canales de las Entidades partícipes la primera declaración pública por la seguridad del servicio de transporte escolar en Colombia (8 Aliados estratégicos y sus correspondientes canales de comunicación) que al 30 de Abril incluye más de 30 piezas (Spot) para redes sociales, 18 banners y un video clip informativo para la Ciudadanía en general. En cuanto a comunicados de prensa, que informan acerca de la actividad misional de la Entidad, al 30 de Abril se enviaron a los diferentes medios de comunicación 14 comunicados |  |  | 90 | Se verificó el cumplimiento de la información publicada en los diferentes medios de conformidad con el plan de trabajo Rendición de cuentas 2016.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Desarrollo del componente diálogo del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web) | 90% de los Ciudadanos atendidos oportunamente | Atención Al Ciudadano / Comunicaciones | 2016-12-31 |  | Se publicaron en la página web 2 proyectos de circular y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para revisión y comentarios de la Ciudadanía. Por otra parte se realizarón 4 encuentros de socialización y consulta de opinión sobre proyectos y acciones especificas (Tasa de Vigilancia, Colfecar, Lavado de activos y la la primera declaración pública por la seguridad del servicio de transporte escolar en Colombia realiza con la colaboración de 8 Aliados estratégicos) |  |  | 100 | Se verificó el cumplimiento de la información publicada en los diferentes medios de conformidad con el plan de trabajo Rendición de cuentas 2016.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Desarrollo del componente incentivos del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web) | Lograr un nivel de cubrimiento del 80% de los servidores públicos , del 50 por ciento de los vigilados y de los ciudadanos registrados en el contador de visitas del portal web. | Talento humano / Comunicaciones | 2016-12-31 |  | Componente programado para desarrollarse a partir del mes de mayo |  |  | 0 | No se evidencia avance en la actividad de conformidad con la fecha establecida.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Desarrollo del numeral 3 del plan de trabajo rendición de cuentas 2016 (Publicado en el portal web) | Completar al 100% las actividades de evaluación definidas | Equipo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | 2016-12-31 |  | Se realiza seguimiento al plan de rendición de cuentas por componente |  |  |  | Se da cumplimiento de acuerdo a las actividades programadas en el plan de trabajo Rendición de Cuentas 2016.
COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | % | OCI
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Definición en el Plan estratégico de una línea de acción orientada a fortalecer el modelo de atención al ciudadano de la SPT y las actividades correspondientes para su cumplimiento | Modelo de Atención al Ciudadano Implementado | Secretaria General | 2016-12-31 | Documento publicado el 30 de marzo de acuerdo con las instrucciones de la Secretaria de Transparencia | En el Plan Estratégico de la SPT, actualizado para el año 2016, se incluyó como línea de acción "Fortalecer el modelo de atención al Ciudadano" |  |  |  | Se evidencia dentro del Plan Estratégico Sectorial Sector Transporte como meta: Optimizar e implementar los mecanismos de atención al ciudadano durante el período 2015-2018..
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Centralización de la Atención al Ciudadano en un único punto presencial | Punto de Atención en funcionamiento | Secretaria General | 2016-12-31 |  | En el mes de febrero la Atención al Ciudadano se centralizó en el CIAC, Centro Integral de Atención al Ciudadano de la SPT, ubicado en el barrio "La Soledad" en la Ciudad de Bogotá, donde se encuentra la Ventanilla de Radicación, Notificaciones y Atención al Ciudadano. |  |  | 100 | Se evidencia el cumplimiento de la meta descrita.
|  | 2.2 | Definición de un Anfitrión que asegura la Atención presencial al Ciudadano | Anfitrión en punto presencial | Secretaria General | 2016-12-31 |  | Se estableció la figura del Anfitrión, en el CIAC, quien se encarga de recibir a los Ciudadanos y verifica el trámite que este realizará, para entregar el turno respectivo. Próximamente se implementará un sistema de información que realice los trunos de manera automatica. |  |  |  | Se evidencia el cumplimiento de la meta descrita.
|  | 2.3 | Implementar control en la Atención de las Solicitudes que ingresan por el punto de atención | Control implementado | Secretaria General | 2016-12-31 |  | Se implementó el control a través del aplicativo GLPI, donde se registran las necesidades expuestas por los Ciudadanos, para que a su vez las áreas correspondientes den respuesta, adicionalmente el grupo de Atención al Ciudadano puede tomara estadisticas de los registros que se consolidan del GLPI. |  |  | 0 | A través de los servicios del Call Center los ciudadanos hacen uso del aplicativo GLPI, desde donde se escalan solicitudes que deben ser atendidas por las diferentes áreas de la Entidad.
|  | 2.4 | Fortalecer la atención a través del call center | Atención a través del call center | Oficina Asesora de Planeación | 2016-12-31 |  | A través de la orden de compra No. 1146 de Colombia Compra Eficiente, la SPT contrata los servicios del Call Center, con la firma BPM Consulting, quienes realizan la atención de las líneas teléfonicas de la Entidad y del numeral #767 opción 3. Mensualmente el contratista hace entrega del informe de resultados en la Atención, adicionalmente tambien cuentan con el aplicativo GLPI, desde donde se escalan solicitudes que deben ser atendidas por las diferentes áreas de la Entidad. |  |  | 100 | Se verificaron los informes correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, en los cuales se evidencia la oportuna atención de las solicitudes recibidas.
|  | 2.5 | Implementar informes de la atención al ciudadano | Informes de Seguimiento a la Atención al ciudadano | Secretaria General | 2016-12-31 |  | Se ha realizado un informe del mes de feb, marzo y abril, datos arrojados por el GLPI asi: En febrero se recibieron 485 atenciones presenciales de los cuales fueron atendidos el 100% oportunamente. En marzo se recibieron 610 y se atendieron el 100% oportunamente. En abril se recibieron 1220 y se atendieron el 100% oportunamente. Consolidado enero a abril se recibieron 2315 los cuales se atendieron el 100% |  |  | 100 | Se verificaron los informes correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, en los cuales se evidencia la oportuna atención de las solicitudes recibidas.
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la SPT | Cultura del Servicio implementada | Secretaria General | 2016-12-31 |  | El Grupo de Talento Humano y el grupo de Atención al Ciudadano se encuentran en el proceso de la construcción del Plan de trabajo para abordar el tema, han adelantado investigaciones para evaluar modelos que puedan ser asimilados para promover la cultura de servicio en la SPT. |  |  | 100 | No se evidencia plan de trabajo frente a la cultura de trabajo de la Entidad.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Implementar y asegurar el nuevo proceso de atención al ciudadano | Proceso Atención al Ciudadano implementado | Secretaria General | 2016-12-31 |  | Proceso implementado en la cadena de valor. Se actualizó en marzo incluyendo adminsitracion GLP y un punto de control que incluye cruce de bases de datos entre GLP y anfitrión de atención al ciudadano (versión 4) |  |  |  | Se evidencia cumplimiento de la actividad descrita en la nueva cadena de valor de la Entidad.
|  | 4.2 | Atender las PQRS recibidas mejorando los tiempos de atención | PQRS Atendidas | Superintendencias Delegadas | 2016-12-31 |  | A través de apoyo operativo del Equipo SIS, se realizó verificación, clasificación y asignación de los documentos recibidos y entregados en físico y en el sistema Orfeo, se realiza la asignacion a las diferentes delegadas con un tiempo máximo de entrega de 3 días para así evitar vencimientos, se generan informes de las alertas de las PQR asignadas a sus dependencias antes de su vencimiento por términos de ley. En cuanto a la gestión realizada por las delegadas en el transcurso del año 2016, se tiene lo siguiente: Concesiones: 95% Atendidas Tránsito: 66% Atendidas Puertos: 60% Atendidas. |  |  | 60 | Se verificaron los informes correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, en los cuales se evidencia la oportuna atención de las solicitudes recibidas.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar Encuesta de Satisfacción | Resultados de la Encuesta de Satisfacción. | Secretaria General | 2016-12-31 |  | El Grupo de Atención al Ciudadano, ha venido adelantando gestiones con soporte de sistemas para el apoyo logístico para implementar la encuesta de percepción de manera permanente para reporte mensuales, para medir: - Tiempos de espera, Tiempo de atención y el total de ciudadanos atendidos. - Percepción sobre criterios de calidad y oportinidad de los tramites. Se espera aplicar la encuesta por parte del grupo de atención al ciudadano desde el mes de mayo de 2016. |  |  | 0 | La aplicación de la encuesta de satisfacción está siendo diseñada por el grupo de atención al Ciudadano para ser aplicada en el mes de mayo.
COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Publicación | Actividades realizadas |  |  | Porcentaje de Avance | Observaciones
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | % | OCI
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar y desarrollar el Plan de implementación de la estrategia Gobierno en Línea | Plan para Gobierno en Línea implementado en al SPT | # Acciones ejecutadas plan de acción GEL / # Acciones plan de acción GEL | Oficina Asesora de Planeación / Coordinación de Sistemas | 2016-12-31 | Documento publicado el 30 de marzo de acuerdo con las instrucciones de la Secretaria de Transparencia | La Oficina Asesora de Planeación elaboró una versión preliminar del plan con las actividades a desarrollar en el cuatrenio, se encuentra en revisión por parte de la Coordinación de informatica, para definir las fechas de las actividades en cada vigencia. |  |  | 0 | se evidencia el documento preliminar del plan de acción GEL ( en construcción). Sin embargo el mismo se encuentra en revisión y no cuenta con la aprobación.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar y asegurar el proceso de Atención al Ciudadano y notificaciones desplegado en la nueva versión de la cadena de valor | Proceso Implementado | Proceso implementado / Proceso de definido | Secretaria General / Superintendencias Delegadas | 2016-12-31 |  | Proceso implementado en la cadena de valor. Se actualizó en marzo incluyendo adminsitracion GLP y un punto de control que incluye cruce de bases de datos entre GLP y anfitrión de atención al ciudadano (versión 4) |  |  | 0 | No se evidencia actualización en la fecha indicada en esta actividad en la cadena de valor
Note on B17: Martha Ligia Ortega Santamaria:
Note on C8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C41: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C56: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C75: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.