## Agua
PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA | [92 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [11 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Establecer un marco orientador para construir un programa de consumo responsable de agua orientado a las necesidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte | [11 empty] | Cumplimiento: | [6 empty] | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | 100% | [7 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | 2015 | [7 empty] | 2016
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Establecer linea base para la construcción de actividades que contribuyan a un manejo responsable de agua en la SPT | Establecer formatos para la toma de datos de consumo | Coordinación Administrativa / OAP |  |  | p |  | p |  | p | [81 empty] | 3 | 0 | 0%
| Consolidar un historico de consumo de agua de los últimos dos años en la SPT y realizar inventario de consumo cada vez que se reciben facturas | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 40 | 0 | 0%
| Realizar corte de consumo mensual y entregar los resultados a la OAP | Coordinación Administrativa | [16 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | 9 | 0 | 0%
| Realizar un inventario del estado de los grifos y los sanitarios que se encuentran en uso en la SPT | Coordinación Administrativa | [10 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | 10 | 0 | 0%
| Realizar corte semestral de consumo, evaluando los resultados mensuales y realizar un ejercicio para Identificar Aspectos y Evaluar Impactos Relacionados con el consumo de Agua de la SPT | Coordinación Administrativa / OAP | [52 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [27 empty] | 5 | 0 | 0%
| De acuerdo con el historíco de consumo establecer la meta de reducción del consumo de agua | Coordinación Administrativa | [52 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [27 empty] | 5 | 0 | 0%
[91 empty] | 69 | 0 | 0%
Realizar jornadas (campañas) de motivación, concienciación y orientación a losServidores Públicos de la SPT sobre adquisición de hábitos responsables de consumo del recurso hídrico. | Diseñar campaña de socialización de conceptos y concienciación sobre el consumo responsable de agua. | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones |  |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [71 empty] | 8 | 0 | 0%
| Implementar campaña en los medios disponibles en la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 35 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el día del agua (22 de marzo) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [8 empty] | p |  | p |  | p | [75 empty] | 3 | 0 | 0%
| Realizar encuesta virtual de apropiación del consumo responsable de agua | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [32 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [49 empty] | 4 | 0 | 0%
| Consolidar resultados obtenidos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [40 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [41 empty] | 4 | 0 | 0%
[91 empty] | 54 | 0 | 0%
Realizar Rettroalimentación, para la construcción el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SPT | Establecer actividades de mejora para el consumo responsable de agua de acuerdo con los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades anteriores | Coordinación Administrativa / OAP | [50 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [29 empty] | 5 | 0 | 0%
| Diseñar Programa de Ahorro de Agua, e incluirlo en el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Coordinación Administrativa / OAP | [58 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [23 empty] | 4 | 0 | 0%
[91 empty] | 9 | 0 | 0%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2
|  | EJECUTADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Energía
PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA | [92 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [11 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Establecer un marco orientador para construir un programa de consumo responsable de energía orientado a las necesidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte | [11 empty] | Cumplimiento: | [6 empty] | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | 100% | [7 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | 2015 | [7 empty] | 2016
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Establecer linea base para la construcción de actividades que contribuyan a un manejo responsable de Energía en la SPT | Establecer formatos para la toma de datos de consumo | Coordinación Administrativa / OAP |  |  | p |  | p |  | p | [81 empty] | 3 | 0 | 0%
| Consolidar un historico de consumo de Energía de los últimos dos años en la SPT y realizar inventario de consumo cada vez que se reciben facturas | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 40 | 0 | 0%
| Realizar corte de consumo mensual y entregar los resultados a la OAP | Coordinación Administrativa | [16 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | 9 | 0 | 0%
| Realizar un inventario del estado de las luminarias (revisar cuantas son ahorradoras y cauntas no) y la red electrica de la SPT | Coordinación Administrativa | [10 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | 10 | 0 | 0%
| Realizar corte semestral de consumo, evaluando los resultados mensuales y realizar un ejercicio para Identificar Aspectos y Evaluar Impactos Relacionados con el consumo de Energía de la SPT | Coordinación Administrativa | [52 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [27 empty] | 5 | 0 | 0%
| De acuerdo con el historíco de consumo establecer la meta de reducción del consumo de agua | Coordinación Administrativa | [52 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [27 empty] | 5 | 0 | 0%
[91 empty] | 69 | 0 | 0%
Realizar jornadas (campañas) de motivación, concienciación y orientación a losServidores Públicos de la SPT sobre adquisición de hábitos responsables de consumo de energía | Diseñar campaña de socialización de conceptos y concienciación sobre el consumo responsable de energía. | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones |  |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [71 empty] | 8 | 0 | 0%
| Implementar campaña en los medicos disponibles en la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 35 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para la campaña hora del planeta (26 de marzo) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [8 empty] | p |  | p |  | p | [75 empty] | 3 | 0 | 0%
| Realizar encuesta virtual de apropiación del consumo responsable de energía | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [32 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [49 empty] | 4 | 0 | 0%
| Consolidar resultados obtenidos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [40 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [41 empty] | 4 | 0 | 0%
[91 empty] | 54 | 0 | 0%
Realizar Rettroalimentación, para la construcción el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SPT | Establecer actividades de mejora para el consumo responsable de energía de acuerdo con los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades anteriores | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [50 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [29 empty] | 5 | 0 | 0%
| Diseñar Programa de Ahorro de Energía, e incluirlo en el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [58 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [23 empty] | 4 | 0 | 0%
[91 empty] | 9 | 0 | 0%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2
|  | EJECUTADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Residuos
PROGRAMA AMBIENTAL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | [76 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [11 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [11 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [23 empty] | FRECUENCIA
Establecer un marco orientador para construir un programa de Control y Aprovechamiento de Residuos orientado a las necesidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte | [11 empty] | Cumplimiento: | [6 empty] | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [11 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | 100% | [23 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | 2015 | [7 empty] | 2016
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [16 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Establecer linea base para la construcción de actividades que contribuyan a un manejo responsable de los residuos en la SPT | Establecer formatos para la toma de información de la generación de residuos en la Entidad | Coordinación Administrativa / OAP |  |  | p |  | p |  | p | [65 empty] | 3 | 0 | 0%
| Realizar los pesajes correspondientes por tipo de residuo, garantizando su disposición adecuada | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 40 | 0 | 0%
| Realizar corte pesaje mensual y entregar los resultados a la OAP | Coordinación Administrativa | [16 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p |  |  |  | p | [7 empty] | p | [7 empty] | 9 | 0 | 0%
| Realizar una caracterización de los tipos de residuos(Aprovechables, No Aprovechables, Peligrosos, etec) generados en la SPT | Coordinación Administrativa | [44 empty] | p | p | p | p | p | p | [22 empty] | 6 | 0 | 0%
| Identificar los tipos de residuos peligrosos (Tóxicos, corrosivos, etc) generados en la SPT y los mecanismos de disposición adecuados. | Coordinación Administrativa | [44 empty] | p | p | p | p | p | p | [22 empty] | 6 | 0 | 0%
| Revisar los puntos de separación de residuos, verificando si es necesario instalar nuevos | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [57 empty] | 4 | 0 | 0%
| Realizar un consolidado historíco de consumo de papel de los últimos dos años y realizar un pesaje especial de solo papel y cartón con miras a definir la estrategia cero papel en términos de consumo. | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 40 | 0 | 0%
| Revisar la metodología adoptada por la SPT, para la separación de residuos en la fuente y disposición adecuada. | Coordinación Administrativa | [24 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [33 empty] | 8 | 0 | 0%
| Identificar Aspectos y Evaluar Impactos Relacionados con el consumo de residuos de la SPT | Coordinación Administrativa | [44 empty] | p | p | p | p | p | p | [6 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [9 empty] | 10 | 0 | 0%
| De acuerdo con las evaluaciones y los pesajes tomados y establecer la meta de reducción en la generación de residuos y en el control de entrega de los mismos | Coordinación Administrativa | [44 empty] | p | p | p | p | p | p | [14 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | 10 | 0 | 0%
[75 empty] | 84 | 0 | 0%
Realizar jornadas (campañas) de motivación, concienciación y orientación a losServidores Públicos de la SPT sobre adquisición de hábitos responsables en el control y aprovechamiento de los residuos. | Diseñar campaña de socialización de conceptos y concienciación sobre el consumo responsable de elementos y la disposición adecuada de residuos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones |  |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [55 empty] | 8 | 0 | 0%
| Implementar campaña en los medios disponibles en la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 35 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia de la tierra (22 Abril) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [14 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [51 empty] | 4 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia del reciclaje (17 Mayo) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [20 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [29 empty] | p |  | p |  | p | [11 empty] | 7 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia del medio ambiente (5 Junio) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [28 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [25 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [5 empty] | 8 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia del Arbol (21 Octubre) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [51 empty] | p | p | p | p
| Realizar encuesta virtual de apropiación del control y aprovechamiento de residuos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [32 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [33 empty] | 4 | 0 | 0%
| Consolidar resultados obtenidos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [40 empty] | p | p | p | p | [28 empty] | 4 | 0 | 0%
[75 empty] | 70 | 0 | 0%
Realizar Rettroalimentación, para la construcción el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SPT | Establecer actividades de mejora para el control y aprovechamiento de residuos de acuerdo con los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades anteriores | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [45 empty] | p | p | p | p | p | [22 empty] | 5 | 0 | 0%
| Diseñar Programa Control y Aprovechamiento de Residuos, e incluirlo en el Plan Institucional de Gestión Ambiental | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [49 empty] | p | p | p | p | [19 empty] | 4 | 0 | 0%
[75 empty] | 9 | 0 | 0%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4
|  | EJECUTADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Construccion PIGA
PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | [92 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [11 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Establecer un marco orientador para construir un Plan Institucional de Gestión Ambiental orientado a las necesidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte | [11 empty] | Cumplimiento: | [6 empty] | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | 100% | [7 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | 2015 | [7 empty] | 2016
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Establecer el marco estratégico para la construcción del PIGA de la SPT | Proponer la metodología para la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos en la SPT | Coordinación Administrativa / OAP | [10 empty] | p |  | p |  | p |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [57 empty] | 11 | 0 | 0%
| Evaluar los numerales de la norma NTC ISO 14001, identificando documentación aplicable a la SPT y proponiendo esquemas de integración con el SIGI | Coordinación Administrativa / OAP | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | p |  | p |  | p |  | p |  | P |  | P |  | P |  | P | [57 empty] | 11 | 0 | 0%
| Proponer la Política Ambiental de la SPT | Coordinación Administrativa / OAP | [6 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [73 empty] | 5 | 0 | 0%
| Evaluar el entorno interno y externo y las características ambientales del mismo | Coordinación Administrativa / OAP | [10 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [57 empty] | 11 | 0 | 0%
| Identificar elementos comunes con el Plan Estratégico de la SPT | Coordinación Administrativa / OAP | [28 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [49 empty] | 6 | 0 | 0%
| Evaluar la Estrategia Cero Papel y proponer ajustes | Coordinación Administrativa / OAP | [28 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [41 empty] | 10 | 0 | 0%
[91 empty] | 54 | 0 | 0%
Realizar Rettroalimentación, para la construcción el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SPT | Establecer actividades de construcción del nuevo PIGA, de acuerdo con los resultados de los programas establecidos, identificando que otros programas pueden hacer parte del mismo. | Coordinación Administrativa / OAP | [50 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [29 empty] | 5 | 0 | 0%
| Diseñar el Plan institucional de Gestión Ambiental para los 4 años de administración, incluyendo la Estratetigia Cero papel | Coordinación Administrativa / OAP | [58 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [17 empty] | 7 | 0 | 0%
| Aprobar Plan institucional de gestión Ambiental | Comité SIGI | [72 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [9 empty] | 4 | 0
| Publicar Plan institucional de gestión Ambiental | Equipo de Comunicaciones | [80 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | 4 | 0
[91 empty] | 12 | 0 | 0%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!