## Plan Operativo
PLAN OPERATIVO 2016
SEMAFORO
[14 empty] | DEL | AL | ESTADO
[14 empty] | 0% | 65% | ROJO
[14 empty] | 65.01% | 85% | AMARILLO
[14 empty] | 85.01% | 100% | VERDE
|  |  | FINANCIACIÓN | [11 empty] | Base Cálculo Indicador |  | Avance | Meta | Cumplimiento | Evidencia Avance | Análisis Cualitativo a diciembre 31 | Retroalimentación OAP
OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEAS DE ACCIÓN | RESPONSABLE | FUENTE | PROYECTO | PRESUPUESTO 2016 | ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DELEGADA | Cumplimiento Actividad (SI/NO) | META 2016 | RESPONSABLE META | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Numerador o Valor obtenido | Base
Fortalecer la supervisión (inspección, vigilancia y control) | Asegurar la Gestión Operativa de los procesos tercerizados | DESPACHO / OAP | Inversión | Contratacion de la continuidad del Proyecto tercerizacion SIS | 3840 | Realizar la gestión del proceso administrativo de los Informes Únicos de Infracciones al Transporte | 2016-02-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | 100% Procesamiento IUITs | Germán Paz / SIS | % UITs Procesados | Cantidad IUITs Procesados / Cantidad UITs Recibidos | 14724 | 15396 | 95.64% | 100% | 95.64% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Durante el año 2016 se recibieron 15.396 IUITs. 15.375 procesados y 21 por procesar. 2.231 novedades en los IUITs procesados. Digitación y digitalización de IUITS recibidos en DITRA. Verificación y clasificación de IUITs. Se realizaron 43.438 procesos que involucraron resoluciones de apertura y autos de archivo realizadas con los abogados asignados al proceso. | Sin observaciones
[11 empty] | 90% Calidad UITs digitados | Germán Paz / SIS | % IUTs Digitados | Cantidad IUITs digitados sin errores / Cantidad UITs Procesadas | 13627 | 14724 | 92.55% | 90% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Se cumplió | Sin observaciones
[6 empty] | Realizar acciones de contacto sobre los deudores de multas o tasas a favor de la SPT hasta obtener el pago de la obligación del ciudadano o empresa respectiva | 2016-02-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | 100% cumplimiento actividades campañas de cobro persuasivo (Contacto, Acuerdo de pago) | Germán Paz / SIS | % Actividades Campañas Cobro Persuasivo Ejecutadas | Cantidad Actividades Campañas Cobro Persuasivo Ejecutadas / Cantidad Actividades Campañas Cobro Persuasivo Planeadas | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Durante el año 2016 se recaudó $38.383.275.643, representados en Tasas, multas y acuerdos de pago. Se realizó gestión de identificación de pagos que no han sido identificados por el área Financiera. Se hizo el barrido de contacto de 1.753 vigilados que cancelaron la contribución especial pero no reportaron información financiera. | Sin observaciones
[6 empty] | Continuar con la Implementación del registro y control de las inmovilizaciones y entrega de vehículos retenidos | 2016-02-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | 100% Atención solicitud Inmovilizaciones dentro de las 5 horas hábiles siguientes a su recepción | Germán Paz / SIS | Horas de atención solicitudes de inmovilización | Cantidad de Solicitudes de Inmoviizaciones atendidas dentro de las 5 horas hábiles siguientes / Cantidad de Solicitudes de Inmovilizaciones atendidas | 4891 | 4891 | 100% | 100% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Durante el año 2016 se recibieron y atendieron 4.891 solicitudes, 4.477 autorizadas y 414 rechazadas. Los Motivos de rechazo fueron: por reincidencia 324, por documentación incompleta 84 y documentación ilegible 6. | Sin observaciones
[11 empty] | 100% de solicitudes inmovilizaciones atendidas en el mismo día | Germán Paz / SIS | Solicitudes de inmovilizaciones atendidas en el mismo día | Cantidad de Solicitudes de Inmoviizaciones atendidas en el día / Cantidad de Solicitudes de Inmoviizaciones recibidas durante el día | 4891 | 4891 | 100% | 100% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Se cumplió | Sin observaciones
[11 empty] | 90% Solicitudes Inmovilizaciones sin errores | Germán Paz / SIS | Solicitudes de inmovilizaciones atendidas sin errores | Cantidad de Solicitudes de Inmoviizaciones atendidas sin errores / Cantidad de Solicitudes de Inmoviizaciones recibidas | 4665 | 4891 | 95.38% | 90% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Se cumplió | Sin observaciones
[6 empty] | Continuar con la gestión de peticiones, quejas y reclamos, que realicen la recepción, registro, asignación, seguimiento y respuesta oportuna de PQR | 2016-02-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | 90% Asignacion PQRs (PQRs asignadas vs Recibidas) | Germán Paz / SIS | % PQRs asignadas | Cantidad PQRs asignadas / Cantidad PQRs recibidas | 61301 | 63573 | 96.43% | 90% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Durante el año 2016 se gestionaron 14.513 PQRs. Se entregaron 10.889 peticiones (75%), 3.394 quejas (23,4%) y 230 reclamos (1,6%). Se recibieron y asignaron 49.029 documentos diferentes a PQRs (Descargos, recursos, Copias de documentos, entre otros). | Sin observaciones
[11 empty] | 3 dias habiles tiempo promedio entrega a dependencia responsable (Hora Recibido vs. Hora Asignada a dependencia responsable) | Germán Paz / SIS | Promedio días hábiles de entrega PQRs a dependencias responsables | Días promedio entrega PQRs a dependencias responsables | 1.25 | 3 | 100% | 100% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Las PQRs gestionadas tuvieron un tiempo de entrega promedio de 1,25 días hábiles. | Sin observaciones
[11 empty] | 90% Calidad en la recepción de PQRs (con información y soportes completos) | Germán Paz / SIS | % PQRs recibidas con info. y soportes completos | Cantidad de PQRs recibidas con info. y soportes completos / Cantidad de PQRs recibidas | 62631 | 63573 | 98.52% | 90% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Se cumplió | Sin observaciones
[11 empty] | 90% Calidad en asignación (PQRs Asignados correctamente vs. PQRs Asignados) | Germán Paz / SIS | % PQRs asignadas a dependencia que corresponde | Cantidad de PQRs asignadas correctamente / Cantidad de PQRs asignadas | 62511 | 63573 | 98.33% | 90% | 100% | Informe final SIS enero-diciembre 2016 | Se cumplió | Sin observaciones
[6 empty] | Identificar necesidades de mejoramiento operativo en las Superintendencias Delegadas De Concesiones e Infraestructura y Puertos | 2016-02-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | 100% de los procesos actualizados con las mejoras definidas e implementadas | Germán Paz | % Procesos actualizados con las mejoras definidas e implementadas | Cantidad de procesos actualizados / Cantidad de procesos que se deben actualizar | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Procesos actualizados en el Arquitect | Proceso de Recaudo (Cobro Persuasivo, Campañas y Acuerdos de pago). Atención al Ciudadano (PQRs), Inmovilizaciones, IUITs | Sin observaciones
| Implementar el esquema de vigilancia estratégica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales) | DESPACHO / OAP | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Diseñar y documentar el alcance del proceso de vigilancia | 2016-07-01 | 2016-08-31 | NO APLICA | SI | Alcance del proceso de vigilancia definido | Germán Paz / Despacho | Alcance del proceso de vigilancia definido | Alcance del proceso de vigilancia definido | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Sin observaciones
[6 empty] | Implementar el proceso | 2016-09-01 | 2016-10-31 | NO APLICA | SI | Proceso de vigilancia estratégica implementado | Germán Paz / Despacho | Proceso de vigilancia estratégica implementado | Proceso de vigilancia estratégica implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  |  | Sin observaciones
[6 empty] | Asegurar proceso | 2016-11-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | NO | Proceso de vigilancia estratégica asegurado | Germán Paz / Despacho | Proceso de vigilancia estratégica asegurado | Proceso de vigilancia estratégica asegurado | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% |  | Actividad reprogramada para la vigencia 2017 | Sin observaciones
| Fortalecer el CEMAT | DESPACHO / OAP | Inversión | Contratacion de la continuidad del Proyecto CEMAT | 2200 | Entregar Plan de Gestión del Proyecto Terminado | 2016-03-28 | 2016-04-15 | NO APLICA | SI | Elaborar un Plan de Gestión de Proyecto | Germán Paz / CEMAT | Plan de Gestión de Proyecto Elaborado y Aprobado | Plan de Gestión de Proyecto Elaborado / Plan de Gestión de Proyecto Programado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Se recibió por parte del SIR el Plan de Gestión del Proyecto que incluye, entre otros, el Cronograma del Proyecto | Sin observaciones
[6 empty] | Realizar analisis del estado de la informacion y diseñar los reportes a incorporar en la operacion | 2016-06-17 | 2016-09-16 | NO APLICA | SI | Definir un estándar de información | Germán Paz / CEMAT | Estandar de información definido | Estandar de información definido/ Estandar de información programado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Se recibió por parte del SIR el documento de Estándar de información para los reportes definidos a la fecha del compromiso. | Este documento es dinámico en la medida que se definan reportes adicionales o se modifiquen los reportes actuales
[6 empty] | Desarrollar el validador de fuentes externas y generador de repoprtes macro en excel | 2016-07-29 | 2016-10-28 | NO APLICA | SI | Desarrollar un validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel | Germán Paz / CEMAT | Validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel desarrollado | Validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel desarrollado/ Validador de fuentes externas y generador de reportes macro en excel programado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016
[6 empty] | Generar Reportes Anexo 1 - Delegada de Puertos | 2016-06-15 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | Generar oportunamente los reportes definidos en el Anexo1 para la Delegada de Puertos | Germán Paz / CEMAT | Reportes CEMAT generados oportunamente para la Delegada de Puertos | Número de reportes generados /Número total de reportes programados | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Reporte de Tránsito de Motonaves Reporte de Vehículos de Carga (Camiones) | Sin observaciones
[6 empty] | Generar Reportes Anexo 1 - Delegada de Concesiones | 2016-07-15 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | Generar oportunamente los reportes definidos en el Anexo1 para la Delegada de Concesiones | Germán Paz / CEMAT | Reportes CEMAT generados oportunamente para la Delegada de Concesiones | Número de reportes generados /Número total de reportes programados | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Transporte Carretero Accidentalidad Vial Transporte Aéreo Transpoerte Férreo
[6 empty] | Generar Reportes Anexo 1 - Delegada de Tránsito | 2016-07-25 | 2016-12-31 |  | SI | Generar oportunamente los reportes definidos en el Anexo1 para la Delegada de Tránsito | Germán Paz / CEMAT | Reportes CEMAT generados oportunamente para la Delegada de Tránsito | Número de reportes generados /Número total de reportes programados | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Registro Nacional de Despacho de Carga RNDC Centros de Reconocimiento de Conduictores CRC Centros de Diagnóstico Automotor CDA Terminales de Pasajeros Transporte Masivo
[6 empty] | Generar Reportes Anexo 1 - Transversales | 2016-06-08 | 2016-12-31 |  | SI | Generar oportunamente los reportes transversales definidos en el Anexo1 | Germán Paz / CEMAT | Reportes CEMAT transversales generados oportunamente | Número de reportes generados /Número total de reportes programados | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Tipificación de Vigilados Evaluación de Riesgo Financiero
[6 empty] | Generar Reportes Anexo 1 - SIS | 2016-04-04 | 2016-12-31 |  | SI | Generar oportunamente los reportes de IUITs, PQRs, Inmovilizaciones y Cobro Persuasivo definidos en el Anexo1 | Germán Paz / CEMAT | Reportes SIS generados oportunamente | Número de reportes generados /Número total de reportes programados | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | Entregables SIS cierre contrato 255 de 2016 | Informe IUITs Informe PQRs Informe Inmovilizaciones Informe Cobro Persuasivo
[6 empty] | Ejecutar plan de pruebas e implementar nuevas funcionalidades en ambiente productivo | 2016-02-29 | 2016-05-31 | NO APLICA | NO | 100% de los módulos de VIGIA implementados | Juan Andrés Machler / Lina Huari | % Módulos VIGIA implementados | Cantidad de módulos VIGIA implementados / Cantidad de módulos VIGIA planeados para implementación | 14 | 15 | 93.33% | 100% | 93.33% | Se implementaron 14 de los 15 nuevos módulos de VIGIA. Queda pendiente el módulo de Recaudo y Cartera para la vigencia 2017 | Desde el mes de septiembre se inició el plan de implamentacion de los nuevos modulos de VIGIA en producción. Transferir las actividades del plan para la vigencia 2017 | Sin observaciones
[6 empty] | Emitir resolución implementación VIGIA | 2016-06-01 | 2016-06-01 | NO APLICA | SI | Resolución implementación VIGIA emitida | Juan Andrés Machler / Lina Huari | Resolución implementación VIGIA emitida | Resolución implementación VIGIA emitida | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Resolución emitida | Resolución emitida en septiembre 2016 | Sin observaciones
[6 empty] | Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación VIGIA | 2016-05-01 | 2016-05-31 | NO APLICA | SI | 100% Plan de Capacitación VIGIA ejecutado | Juan Andrés Machler / Lina Huari | % Plan de Capacitación VIGIA ejecutado | Actividades Plan de Capacitación VIGIA ejecutadas / Actividades Plan de Capacitación VIGIA planeadas | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Plan de capacitación VIGIA ejecutado | Plan de capacitación VIGIA ejecutado | Sin observaciones
[6 empty] | Mantenimiento módulos de VIGIA implementados | 2016-06-01 | 2016-12-31 | NO APLICA | SI | 100% Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado | Juan Andrés Machler / Lina Huari | % Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado | Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutadas / Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA planeadas | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Carpeta de contrato VIGIA | Se realizaron reuniones de entrega de los módulos del aplicativo VIGIA para formalizar el recibo a satisfacción. Finalmente se firmo el acta de liquidacion del contrato | Sin observaciones
| Promover la formalidad en la prestación del servicio | DELEGADAS | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Construir y formalizar la política de supervisión | 2016-01-01 | 2016-04-30 | TODAS | NO | Política de supervisión elaborada y formalizada | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | Política de supervisión elaborada y formalizada | Política de supervisión elaborada y formalizada | 0.5 | 1 | 50% | 100% | 50% | Documento Políticas de Supervisión en repositorio Planeacion | Pendiente reprogramar esta actividada para la vigencia 2017. Existe documento preliminar
[6 empty] | Socializar e impulsar la política sectorial | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TODAS | NO APLICA | 100% supervisados socializados en política sectorial | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Supervisados socializados en política sectorial | Cantidad de supervisados socializados en política sectorial / Cantidad total de supervisados | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI | Sin observaciones
[6 empty] | Ejecutar reuniones con las autoridades para unificar cirterios en la aplicación de la normatividad y determinar mecanismos de cooperacion. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TODAS | NO APLICA | Mínimo 10 reuniones con autoridades Concesiones: 2 (Ditra y MinTransporte) Puertos: 2 Tránsito: 6 | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | Cantidad de reuniones realizadas con autoridades | # Reuniones realizadas con autoridades / # Reuniones planeadas con autoridades | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI | Sin observaciones
[6 empty] | Realizar actividades de divulgación a los supervisados en conocimiento de normas vigentes | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TODAS | NO APLICA | 82% de los supervisados informados sobre normas vigentes | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Supervisados informados en normas vigentes | Cantidad de supervisados informados en normas vigentes / Universo de supervisados | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI | Sin observaciones
[6 empty] | Fortalecer los conocimientos de los servidores publicos de la SPT que realizan la supervision. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TODAS | NO APLICA | 100% servidores públicos capacitados | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % servidores públicos capacitados | Cantidad de servidores públicos capacitados / Cantidad total de servidores públicos SPT | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI | Sin observaciones
[6 empty] | Realizar Mesas de Trabajo con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la SPT, para identificar oportunidades de mejora | 2016-01-01 | 2016-12-31 | TODAS | NO APLICA | 100 Mesas de Trabajo | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | Cantidad de mesas de trabajo realizadas con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la SPT | Cantidad de mesas de trabajo realizadas con los supervisados, agremiaciones y autoridades que interactuan con la SPT | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI | Sin observaciones
[6 empty] | Elaborar y ejecutar Plan de Visitas de inspección | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Puertos | NO APLICA | 100% ejecución de las visitas planeadas | Rodrigo Jose Gomez | % de visitas de inspección realizadas | Cantidad de visitas de inspección realizadas / Cantidad de visitas de inspección planeadas | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI | Las delegadas deben hacer un plan de acción que garantice el cumplimiento del PGS
[9 empty] | Concesiones | SI | 100% ejecución de las visitas planeadas | Alvaro Merchán | % de visitas de inspección realizadas | Cantidad de visitas de inspección realizadas / Cantidad de visitas de inspección planeadas | 412 | 280 | 100% | 100% | 100% |  | Con corte a agosto 30 se han realizado 412 visitas de inspección, así: 45 Inspección objetiva con funcionarios del nivel central. 322 inspección objetiva con presencia regional. 45 inspección subjetiva con funcionarios del nivel central.
[9 empty] | Tránsito | NO APLICA | 100% ejecución de las visitas planeadas | Lina Huari | % de visitas de inspección realizadas | Cantidad de visitas de inspección realizadas / Cantidad de visitas de inspección planeadas | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Programar visitas de inspeccion ocasionales con base en el analisis de informacion CEMAT | 2016-01-12 | 2016-12-31 | Puertos | NO | 20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT | Rodrigo Jose Gomez | % de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT | # Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT | 0 | 20 | 0% | 100% | 0% |  | La Delegada no ha recibido información del CEMAT. Se debe reprogramar esta actividad para la vigencia 2017 y debe estar alineada con el cronograma de implementación de los reportes en CEMAT
[9 empty] | Concesiones | NO | 20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT | Alvaro Merchán | % de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT | # Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT | 0 | 20 | 0% | 100% | 0% |  | No se ha identificado información suministrada por el CEMAT que amerite visitas de inspección ocasionales. Se debe reprogramar esta actividad para la vigencia 2017 y debe estar alineada con el cronograma de implementación de los reportes en CEMAT
[9 empty] | Tránsito | SI | 20 visitas realizadas con base en el análisis de información de CEMAT | Lina Huari | % de visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT | # Visitas de inspección ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # visitas de inspección ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | Soporte acciones y visitas de inspección | Con los reportes generados en CEMAT de Terminales de transporte, CDA, CRC y RNDC se generaron alarmas y se ejecutaron acciones de supervisión
[6 empty] | Proponer y garantizar la ejecución de acciones para facilitar el registro y actualización de los supervisados en el sistema VIGIA | 2016-01-12 | 2016-12-31 | Puertos | SI | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | Rodrigo Jose Gomez | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | BD vigilados consolidada por el área Financiera | Se realizaron diferentes cruces para tratar de definir una unica base de datos que se esta conformando. Sin embargo, para la vigencia 2017 se deben seguir adelantando nuevas acciones para seguir depurando la BD de vigilados.
[9 empty] | Concesiones | SI | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | Alvaro Merchán | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | BD vigilados consolidada por el área Financiera Memorandos a Financiera, Requerimientos relaizados a los entes habilitadores | La Delegada de Concesiones realizo acciones para depuración y consolidación de la BD de vigilados en coordinación con el area Financiera, Sistemas y los vigilados. Sin embargo, para la vigencia 2017 se deben seguir adelantando nuevas acciones para seguir depurando la BD de vigilados.
[9 empty] | Tránsito | SI | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | Lina Huari | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | BD vigilados consolidada por el área Financiera | Se realizaron acciones por parte de la Delegada para propender el registro de leos vigilados en la BD de VIGIA. Sin embargo, para la vigencia 2017 se deben seguir adelantando nuevas acciones para seguir depurando la BD de vigilados.
[6 empty] | Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados en temas especificos que coadyuven a la mejor prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros medios) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Puertos | NO APLICA | 100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas | Rodrigo Jose Gomez | % Actividades de divulgación a supervisados realizadas | Cantidad de actividades de divulgación realizadas / Cantidad de actividades de divulgación planeadas | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[9 empty] | Concesiones | NO APLICA | 100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas | Alvaro Merchán | % Actividades de divulgación a supervisados realizadas | Cantidad de actividades de divulgación realizadas / Cantidad de actividades de divulgación planeadas | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[9 empty] | Tránsito | SI | 100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas | Lina Huari | % Actividades de divulgación a supervisados realizadas | Cantidad de actividades de divulgación realizadas / Cantidad de actividades de divulgación planeadas | 10 | 5 | 100% | 100% | 100% | Circulares publicadas en la página web de la Entidad | Como actividades de divulgación se emitieron 10 circulares: 1. Circular N° 1 del 8 de enero del 2016 dirigida a los Organismos de Tránsito (OT) mediante la cual se unifican criterios sobre la inmovilización y entrega de vehiculos de transporte terrestre automotor. 2. Circular N° 46 del 1 de abril del 2016 dirigida a los (CRC) Centros de Reconocimiento de Conductores, informando el aumento en los controles a dichos vigilados. 3. Circular 47 del 22 de abril de 2016 dirigido a los organismos y autoridades de Tránsito con respecto a disposiciones sobre transporte escolar. 4. Circular 48 del 26 de abril de 2016 dirigido a los CRC, CDA, ONAC, Subdirección de Tránsito del ministerio de Transporte, RUNT, sobre la validacion del estado de acreditación 5. Circular 50 del 29 de abril de 2016 dirigida a las autoridades y organismos de tránsito sobre el reporte obligatorio de la información del transporte público autorizado para el radio de acción municipal. 6. Circular 53 del 13 de mayo de 2016 dirigida a los CDA sobre la entrada en operación del sistema de control y vigilancia para los CDA. 7. Circular 55 del 18 de mayo de 2016 dirigida a los CDA dando alcance a la circular externa N° 53 de 2016. 8. Circular 58 del 07 de julio de 2016 dirigda a todos los vigilados de la Delegada de Tránsito y Transporte sobre el acceso a copias y expedientes de investigaciones administrativas. 9. Circular 59 del 12 de julio de 2016 dirigida a los propietarios, poseedores, tenedores de vehiculos de carga y las Autoridades de Tránsito, sobre las sanciones por alteración o suspensión a la prestación del servicio público terrestre automotor de carga. 10. Circular 61 del 28 de julio de 2016 dirigida a los propietarios de vehículos de carga, de vehículos de transporte de pasajeros, empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y de pasajeros por carretera, empresas de radio de acción nacional solicitando información de IUIT (estados de cuenta)
[6 empty] | Identificar Universo de prestadores informales | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Puertos | SI | Prestadores informales identificados | Rodrigo Jose Gomez | Prestadores informales identificados | Prestadores informales identificados | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Reporte de visitas a informales en repositorio de control de la Delegada de Puertos | Se efectuaron visitas a Neiva para identifcar ilegales en el Rio Magdalena, en Majagual, Achi y Guaranda Sucre. Además, se realizaron visitas en la Represa de Sogamoso y en el Rio Sinu - Represa Urrá Sin embargo, se deben planear nuevas acciones para la vigencia 2017 encaminadas a la identificación de focos de informalidad. La Delegada debe presentar dentro de su plan de acción estas actividades
[9 empty] | Concesiones | SI | Prestadores informales identificados | Alvaro Merchán | Prestadores informales identificados | Prestadores informales identificados | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Listado en la Delegada | Se identificó universo de terminales de transporte terrestre automotor no homologados por MinTransporte y están operando. Se identificaron 41 terminales
[9 empty] | Tránsito | SI | Prestadores informales identificados | Lina Huari | Prestadores informales identificados | Prestadores informales identificados | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
|  | DELEGADA DE CONCESIONES | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Realizar acciones administrativas con base en la lista de prestadores informales (investigaciones, instruir, controlar) | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Concesiones | SI | 100% de cubrimiento de prestadores informales identificados | Alvaro Merchán | % Cubrimiento prestadores informales identificados | Prestadores informales cubiertos / Prestadores informales identificados | 42 | 42 | 100% | 100% | 100% | Visitas de inspeccion en PGS Requerimientos realizados a 30 terminales centralizados | Se cubrió el 100% con visitas de inspeccion y se requirió a 30 terminales centralizados de los 38 identificados
|  | DELEGADA DE TRÁNSITO | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Acompañar a la DITRA en los operativos de control en las infracciones de tránsito | 2016-01-12 | 2016-12-31 | Tránsito | SI | Hacer acompañamiento a DITRA en por lo menos 150 operativos | Lina Huari | Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT | Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT / Cantidad de operativos DITRA planeados con acompañamiento de la SPT | 553 | 150 | 100% | 100% | 100% |  | Se realizaron 520 operativos a nivel nacional en acompañamiento con la DITRA para verificar temas de transporte de carga y 33 operativos en acompañamiento con la DITRA para verificar temas de transporte escolar, para un total de 553 operativos en la vigencia 2016
[6 empty] | Ejecutar acciones de supervisión sobre los organismos de tránsito y autoridades locales garantizando el cumplimiento de las normas de transporte para combatir la informalidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Tránsito | SI | Emitir al menos 1 circular solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad | Lina Huari | # circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad | # circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Circulares publicadas en la página web de la Entidad | 1. Circular N° 50 del 29 de abril del 2016 dirigida a los Alcaldes, Secretarios de Tránsito, de movilidad o de transporte, autoridades competentes para otorgar autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte con radio de acción municipal solicitando reporte obligatorio de la información del transporte público autorizado para el radio de acción municipal.
[6 empty] | Revisar el cumplimiento de la información financiera anual de los supervisados (Causal de disolución, Cancelación de habilitación por capital pagado y/o patrimonio ilíquido, Reporte de información) | 2016-01-12 | 2016-12-31 | Tránsito | NO | 70% de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada | Lina Huari | % de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada | Supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada / Universo de supervisados | 2550 | 5649.7 | 45.14% | 100% | 45.14% |  | A la fecha se ha analizado información financiera de 2550 vigilados, debido a que esta tarea se empezó a realizar desde mediados de julio por falta de personal capacitado en este tema
| Proponer acciones que fortalezcan la Regulación Normativa | DELEGADAS | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Proponer modificación a normas reglamentarias conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina Jurídica | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Puertos | NO | 100% presentadas propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas | Rodrigo Jose Gomez | % Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas | Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% |  | 1. Se participó en las reuniones del el Ministerio de Transporte para realizar modificaciones al reglamento tecnico de operaciones de las sociedades portuarias. 2. Se asisitió a mesa de trabajo con DIMAR para modificación de normas. 3. Reglamento de patio de contenedores vacíos co el Ministerio de Transporte 4. Reunion con DANE para identificación de indicadores de gestión en las obras de inversión Las actividades de apoyo, al interior de la delegada abarcan el mayor porcentaje de tiempo limitando el ejercicio de las actividades misionales. No se pudieron realizar las demas por temas de costos en el desplazamiento. Se deben reprogramar nuevas acciones para la vigencia 2017 con el fin de cumplir con la meta propuesta.
[9 empty] | Concesiones | SI | 100% presentadas propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas | Alvaro Merchán | % Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas | Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Correos electrónicos enviados a Jurídica | Propuesta de modificación decretos 1660 de 2003 y 1079 de 2015 sobre accesibilidad de personas en condición de discapacidad enviados a la Oficina Jurídica Se envió al Mintransporte propuesta de reglamentación de la ley 1816 de 2013 sobre planes progresivos de cumplimiento de infraestructura accesible.
[9 empty] | Tránsito | SI | 100% presentadas propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas | Lina Huari | % Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas | Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Actas de reuniones | La Delegada de Tránsito y Transporte participó en 3 mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte con el fin de modificar normas en temas referentes a: transporte especial, Centros de Enseñanza Automovilistica y Centros de Reconocimiento de Conductores
| Fortalecer el modelo de Atención al ciudadano | SECRETARIA GENERAL / OAP | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Implementar y asegurar el nuevo proceso de atención al ciudadano | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | SI | 100% Proceso de Atención al Ciudadano implementado | Donaldo Negrette / Alejandra Torres | % Proceso de Atención al Ciudadano implementado | Proceso de Atención al Ciudadano implementado / Proceso de Atención al Ciudadano definido | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Arquitect - Cadena de valor de la SPT | Proceso de Atención al Ciudadano implementado en la cadena de valor
[6 empty] | Controlar la gestión del Call Center - BPM | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% Cumplimiento ANS Call Center | Germán Paz | % ANS Call Center cumplidos | Cantidad de ANS Call Center cumplidos / Cantidad de ANS Call Center definidos | 8 | 12 | 66.67% | 100% | 66.67% | Informes de gestion presentados por el Call Center mensualmente | El nivel de servicio de atención de la línea 01800 no cumplió para los meses de enero (73,21%), febrero (76,30%), julio (64,92%) y agosto (68,72%). Sin embargo, las causa no es atribuíble a BPM Consulting puesto que se excedió el violumen de llamadas que se estableció como dimensionamiento de la capacidad de atención para esta línea (máximo 345 llamadas en el día). La empresa BPM presenta un informe de excepción ANS donde justifica el incumplimiento en los meses donde ocurre este evento.
[6 empty] | Fortalecer la cultura de servicio al interior de la SPT | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | NO | 100 % campañas de servicio al cliente ejecutadas (2 campañas de servicio) | Donaldo Negrette / Alba Lucia Centeno | % Campañas de servicio al cliente ejecutadas | Cantidad de campañas de servicio al cliente ejecutadas / Cantidad de campañas de servicio al cliente planeadas | 1 | 2 | 50% | 100% | 50% | Intranet de la Entidad *Secretaria General. | Campaña publicada el 29 de diciembre realizada a traves de la intranet en conjunto con Talento Humano. Cartilla Por ua cultura de atenci[on al ciudadano | No se ha implementado
[6 empty] | Implementar el plan estratégico de participación ciudadana de la entidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | 100% Cumplimiento Plan Estratégico de Participación Ciudadana | Donaldo Negrette / Germán Paz | % Ejecución Plan Estratégico de Participación Ciudadana | Actividades ejecutadas Plan Estratégico de Participación Ciudadana / Actividades planeadas Plan Estratégico de Participación Ciudadana | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Implementar el plan estratégico de rendición de cuentas de la entidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | 100% Cumplimiento Plan Estratégico de Rendición de Cuentas | Germán Paz | % Ejecución Plan Estratégico de Rendición de Cuentas | Actividades ejecutadas Plan Estratégico de Rendición de Cuentas / Actividades planeadas Plan Estratégico de Rendición de Cuentas | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Implementar y asegurar el proceso de notificaciones desplegado en la nueva versión de la cadena de valor | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | SI | 100% Proceso de notificaciones implementado | Valentina Rubiano / Alejandra Torres | % Proceso de Notificaciones implementado | Proceso de Notificaciones implementado / Proceso de Notificaciones definido | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Arquitect - Cadena de valor de la SPT | Proceso implementado en la cadena de valor. Se han realizado actualizaciones sobre el mismo
[6 empty] | Proyectar las constancias de ejecutoria del año 2014 | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | 100% de constancias de ejecutoria del año 2014 | Valentina Rubiano | % Constancias de ejecutoria año 2014 proyectadas | # Constancias de ejecutoria año 2014 proyectadas / Constancias de ejecutoria año 2014 a proyectar | 2688 | 2688 | 100% | 100% | 100% | Cuadro de notifiaciones en custodia del [area de Notificaciones | Se realizó la revisión de las constancias de ejecutoria, se proyectaron las procedentes y se justificaron las demás.
| Fortalecer la relación con el supervisado | DELEGADAS | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Realizar acciones que fortalezcan la presencia institucional a nivel territorial | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | Presencia de la SPT en los 32 departamentos | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Departamentos con presencia de la SPT | Cantidad Departamentos con presencia de la SPT / Cantidad total departamentos | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[11 empty] | Cobertura de 70% Puertos, 80% Concesiones y 50% Tránsito | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Cobertura de vigilancia, inspección y control de la SPT a nivel nacional | # Vigilados supervisados / Universo de supervisados | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Atender las PQRs recibidas | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | Disminuir en un 20% el tiempo de respuesta de atención de PQRs frente al año anterior | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Reducción en el tiempo de respuesta de atención de PQRs frente al año anterior | (Promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior - Promedio dias tiempo respuesta vigencia actual)/ Promedio dias tiempo respuesta vigencia anterior | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Diseñar e implementar campaña posicionamiento Regionales SPT (Interno y externo) | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | 100% Diseño e Implementacion campaña de posicionamiento regionales | Jimmy Montes | 100% Implementación campaña de posicionamiento regionales | Cantidad actividades campaña de posicionamiento regionales ejecutadas / Cantidad actividades campaña de posicionamiento regionales planeadas | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Correos electrónicos socializando la campaña y solicitando información con fechas puntuales | La campaña de posicionamiento de regionales no se realizó. El Superintendente decidió no aprobar los viajes que se tenían planificados realizar para acompañarlo en las diferentes ciudades del país. Por el anterior motivo, y con el objeto de darle trascendenci, desde el punto de vista de la comunicación pública a la entidad, se desarrolló la campaña #ViajeALoBIen, #ViajeALoBien es una estrategia digital que se ha adelantado desde el mes de enero hasta la actualidad, en la que participan activamente las 23 principales terminales terrestres del país.
|  | DELEGADA DE PUERTOS | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Identificar y registrar a los operadores portuarios | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Puertos | NO APLICA | 100% operadores portuarios registrados | Rodrigo Jose Gomez | % Operadores portuarios registrados | # Operadores portuarios registrados / # Operadores portuarios con registro solicitados | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Generar informacion para fortalecer el conocimiento de los sectores | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Puertos | NO APLICA | Publicar 4 Boletines de Puertos | Rodrigo Jose Gomez | % Boletines de Puertos publicados | # Boletines de Puertos publicados / # Boletines de Puertos planeados a publicar | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
| Replicar en los supervisados las Buenas prácticas | DELEGADAS | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que minimicen las condiciones de riesgo en seguridad | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | 22 acciones preventivas desarrolladas (1 por tipo de vigilado: Puertos 3, Concesiones 5, Transito 14) | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Acciones preventivas y correctivas implementadas para minimizar riesgos de competitividad empresarial | # Acciones preventivas y correctivas implementadas / # Acciones preventivas y correctivas planeadas | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[11 empty] | 22 indicadores de gestión en seguridad implementados (1 por tipo de vigilado: Puertos 3, Concesiones 5, Transito 14) | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Indicadores de gestión en seguridad implementados | # Indicadores de gestión en seguridad implementados / # Indicadores de gestión en seguridad a implementar | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas que optimicen la competitividad empresarial | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | 6 modelos de buenas prácticas identificados e implementados (2 por Delegada) | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Modelos de buenas prácticas implementados | # Modelos de buenas prácticas implementados / # Modelos de buenas prácticas a implementar | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[11 empty] | 22 indicadores en competitividad empresarial implementados (1 por tipo de vigilado: Puertos 3, Concesiones 5, Transito 14) | Rodrigo Jose Gomez / Lina Huari / Alvaro Merchán | % Indicadores en competitividad empresarial implementados | # Indicadores en competitividad empresarial implementados / # Indicadores en competitividad empresarial a implementar | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
|  | DELEGADA DE TRÁNSITO | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Garantizar la recepción del Plan Estratégico de Seguridad Vial por parte de los supervisados (Ley 1503 de 2011 / Decreto 2851 de 2013 / Resolución 1565 de 2014) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Tránsito | NO | 100% PESV recibidos | Lina Huari | % PESV recibidos | # PESV recibidos / # PESV por recibir | 7468 | 8071 | 92.53% | 100% | 92.53% | Orfeo | Se tienen en inventario 7468 PESV recibidos en lo que va corrido del año 2016
[6 empty] | Revisión técnica de los contenidos del PESV | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Tránsito | NO | PESV revisados | Lina Huari | % PESV revisados | # PESV revisados / # PESV recibidos | 141 | 7468 | 1.888% | 100% | 1.888% |  | Se inicio la tarea de análisis de los PESV desde el mes de junio de 2016, para lo cual se destinaron inicialmente 2 personas, a principios de julio una de estas personas fue destinada para otra tarea, en el mes de noviembre se conto con 3 personas y el mes de diciembre con 4 personas, por esta razón en el año 2016 se analizaron solo 141 PESV de los 7468
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Implementar el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial | OAP | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Diseñar e implementar la campaña de gestion de procesos | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | 100% Actividades campaña de gestión de procesos ejecutadas | Germán Paz | % Actividades ejecutadas Campaña de Gestión de Procesos | Actividades ejecutadas Campaña de Gestión de Procesos / Actividades planeadas Campaña de Gestión de Procesos | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | * Documento libro de la cadena de valor de la SPT * Correos electrónicos a todos los funcionarios socializando la cartilla y la cadena de valor * 3 pushmails enviado a todos los funcionarios incentivando la consulta de la cartilla y la cadena de valor (Marzo 9 y 10, Abril 7) * 2 fondos de pantalla incentivado la consulta de la cartilla * Correos electrónicos de socialización de actualizaciones a la cadena de valor * Memorando Implementación de la nueva Cadena de Valor en la Superintendencia de Puertos y Transporte | Las actividades ejecutadas fueron: * Elaboración de Cartilla Cadena de Valor - Arquitectura Empresarial SPT y publicación a través de pushmails * Diseño y publicación de Pushmail socializando nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración y publicación de fondo de pantalla para socialización de la nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración presentación Planeación Estratégica, se envió a Comunicaciones para revisión * Envío de correos electrónicos de socialización de actualizaciones a la cadena de valor * Elaboración y socialización Memorando Implementación de la nueva Cadena de Valor en la Superintendencia de Puertos y Transporte
[6 empty] | Diseñar e implementar los procesos misionales de acuerdo con el despliegue dado por XM | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | 100% Procesos misionales asegurados | Alejandra Torres | % Procesos misionales asegurados | # Procesos misionales asegurados / # Total de procesos misionales a asegurar | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | Cadenas de valor de la SPT
[6 empty] | Desplegar y asegurar los procesos (estrategicos, apoyo y de medicion) de la cadena de valor | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | NO | 100% Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados | Alejandra Torres | % Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados | # Procesos estratégicos, apoyo y medición asegurados / # Total de procesos estratégicos, apoyo y medición a asegurar | 12 | 14 | 85.71% | 100% | 85.71% | Plan de Trabajo para Despliegue Cadena de Valor | Avance Administrativa 60% TICs 20%
[6 empty] | Diseñar e implementar campaña de comunicación de Gestión del Cambio (Nueva cadena de valor y Arquitectura Empresarial) | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Diseñar e implementar campaña de comunicación de Gestión del Cambio (Nueva cadena de valor y Arquitectura Empresarial) | Germán Paz / Jimmy Montes | 100% Implementación campaña de posicionamiento regionales | Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio ejecutadas / Cantidad actividades campaña de comunicación de Gestión del Cambio planeadas | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | * AGENDA "2016 TRANSFORMACION INSTITUCIONAL-CAMBIAMOS PARA ACTUAR-PARA QUE HABLEMOS EL MISMO IDIOMA" * Correos electrónicos a todos los funcionarios socializando de la cartilla y la cadena de valor * 3 pushmails enviado a todos los funcionarios incentivando la consulta de la cartilla y la cadena de valor (Marzo 9 y 10, Abril 7) * 2 fondos de pantalla incentivado la consulta de la cartilla * Afiches Transformación Institucional publicados en carteleras | Las actividades ejecutadas fueron: * Edición y entrega a todos los funcionarios de la Entidad de AGENDA Institucional "2016 TRANSFORMACION INSTITUCIONAL-CAMBIAMOS PARA ACTUAR-PARA QUE HABLEMOS EL MISMO IDIOMA" * Elaboración y publicación a través de pushmails de Cartilla Cadena de Valor - Arquitectura Empresarial SPT * Diseño y publicación de Pushmail socializando nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración y publicación de fondo de pantalla para socialización de la nueva cadena de valor de la SPT * Elaboración y publicación de afiches Transformación Institucional SPT
| Gestión integrada por procesos (Integración de Subsistemas, Gestión Documental, riesgos, Seguridad, ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | OAP | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Realizar diagnostico del estado de cumplimiento de los subsistemas | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | Plan de acción cierre de brechas elaborado | Alejandra Torres | Plan de acción cierre de brechas elaborado | Plan de acción cierre de brechas elaborado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Matrices de diganóstico en repositorio de Planeación | Se realizó diagnostico de los Subsistemas: Calidad, SST, SGA, Documental y MECI, se encuentra pendiente los subsistemas SGSI y SGCN los cuales están siendo aprobados por los consultores de Infotic.
[6 empty] | Definir plan de accion de cierre de brechas | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | NO | 100% Subsistemas de Calidad y MECI integrados | Alejandra Torres | % Subsistemas de Calidad y MECI integrados | # Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema | 0.6 | 1 | 60% | 100% | 60% | Matrices de diganóstico en repositorio de Planeación | Plan de Acción para cierre de brechas de los Subsistemas SST y SGA Hace falta el Manual del Sistema Integrado y el Control del Producto No Conforme
[6 empty] | Implementar las actividades necesarias para el cierre de las brechas de gestion ambiental y SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | NO | 100% Subsistemas Ambiental y SST integrados | Alejandra Torres | % Subsistemas Ambiental y SST integrados | # Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema | 0.8 | 1 | 80% | 100% | 80% | Matrices de diganóstico en repositorio de Planeación | Avance en la implementación de las brechas establecidas: SGA con la Coordinación Administrativa y SST con el Profesional SST de la Coordinación de Talento Humano Hace falta terminar de publicar documentación, programas de intervención ambiental (PIGA)
[6 empty] | Documentar procedimientos transversales de los subsistemas (Planear y Verificar) | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | NO | 100% Procedimientos transversales subsistemas integrados (PVA) | Alejandra Torres | % Procedimientos transversales subsistemas integrados (PVA) | # Componentes Subsistema integrados / # Total componentes subsistema | 0.5 | 1 | 50% | 100% | 50% | Arquitect - Cadena de valor de la SPT | Se han documentado los siguientes procedimientos: *Gestión de Requisitos Legales * Gestión del Conocimiento *Comunicación Interna - Comunicación Externa * Control de Documentos * Gestionar Auditorias *Gestionar Indicadores Solo hace falta el procedimiento de Revisión Gerencial
|  | OCI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Realizar las auditorias internas de Calidad y MECI para verificar nivel de cumplimiento de los requisitos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Realizar el 100% de los auditorías programadas | José Roca | % Auditorías realizadas | # Auditorías realizadas / # Auditorías programadas | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | INFORME S DE AUDITORÍA FINALIZADOS Y ENTREGADOS: • Vigilancia - Delegada de Puertos • Vigilancia - Delegada de Tránsito • Vigilancia - Delegada de Concesiones • Gestión Administrativa - Inventario • Gestión del Talento Humano - Evaluación de Desempeño • Gestión Financiera - Acreencias Pendientes BDME • Gestión del Talento Humano - Retiro de Funcionarios • Gestión Administrativa - Instalaciones • Gestión Financiera - Recaudo Contribución Especial • Gestión de TICS - Políticas de Seguridad Informática • Gestión Jurídica - Régimen Sancionatorio • Gestión del Talento Humano - Ejecución de Nómina • Gestión Financiera - Operaciones Recíprocas • Gestión Financiera - Cobro Persuasivo • Gestión Jurídica - Defensa Jurídica • Direccionamiento Estratégico - Convenios • Gestión de la Mejora Continua - Cadena de Valor • Gestión del Talento Humano - SIGEP • Gestión Administrativa - Caja Menor • Gestión Administrativa, subproceso Gestionar Contratos y Convenios • Gestión de Criterios y Riesgos de Supervisión - Seguridad Vial • Gestión del Talento Humano - (SG-SST). • Gestión Jurídica - Centro de Conciliación • Registro - Identificación y registro de los operadores portuarios • Gestión Documental - Programa documental • Gestión de TICS - Acceso y Transparencia a la Información Pública • Direccionamiento Estratégico – Gestión de Proyectos de Inversión • Gestión Financiera - Políticas contables | Se adelantaron 28 auditorpias internas en la anualidad. 4 sobre procesos misionales, 3 sobre procesos estratégicos, 1 sobre procesos de evaluación y 20 sobre procesos de apoyo. Se identificaron 84 No Conformidades.
[11 empty] | Pasar de la calificacion de nivel satisfactorio (76,25%) a nivel avanzado. (91%) | José Roca | Calificación obtenida MECI | Calificación obtenida MECI | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI | La meta planteada es pasar de una calificiación de 76,25 puntos en 2014 a 91 puntos en 2018. Esto implica una mejora de 14,75 puntos en el cuatrienio. Anualmente, implica incrementar en 3,68 puntos. Para la califiación de la vigencia 2015 se alcanza un puntaje de 80,61 puntos, lo que equivale a un incremento de 4,36 puintos, alcanzadose a´si un desempeño del 118% | Frente a la vigencia anterior se incrementa en 4.4 puntos el puntaje del Indicador de Madurez de MECI, lo que representa una variación porcentual del 5.77%. En términos de factores de evaluación, solo disminuye el factor de Entorno de Control que pasa de 3.4 a 3.27, un decrecimiento del -3.82%. | Seguimiento realizado en PEI
[6 empty] | Asesorar y realizar acompañamiento a la Alta Dirección y Dependencias de la Entidad | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Realizar el 100% de los informes programados (PIL o los programados de acuerdo con las solicitudes de la Entidad) | José Roca | % Informes realizados | # Informes realizados / # Informes programados | 40 | 40 | 100% | 100% | 100% | • Un Acompañamiento a la Coordinación del grupo Cobro Coactivo para la entrega del cargo de coordinador. • Un Acompañamiento a la Coordinación del grupo Vigilancia e Inspección de la Delegada de Concesiones para la entrega del cargo de Coordinador. • Doce Informes mensuales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto • Cuatro Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de las medidas de austeridad en el gasto • Un Informe de evaluación institucional por dependencias • Dos Informes de Evaluación sobre la Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos • Un Informe de Prueba Selectiva de Inventario • Dos Informes de Arqueo de Caja Menor • Dos Seguimiento al sistema SIGEP • Tres Informes Pormenorizados Estado de Control Interno de la Entidad • Cuatro informes de Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones • Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. • Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. • Seguimiento a Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas • Seguimiento al Reporte de Información para el Boletín De Deudores Morosos – BDME. • Seguimiento Gestión de Cobro Coactivo • Seguimiento Recaudo de Tasa de Vigilancia | Se cumple con el Cronograma de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento, programado pára la vigencia 2016. No s einlcuye la participación en comités institucionales.
[6 empty] | Realizar interlocución con Entes de Control Externos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Realizar el 100% de los informes programados | José Roca | % Informes realizados | # Informes realizados / # Informes programados | 24 | 24 | 100% | 100% | 100% | • Dos reportes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República. • Dos Informes de actualización de sistema EKOGUI: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado • Un Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable: Contaduría General de la República. • Un Informe cumplimiento de Normas en Materia de Derechos de Autor sobre Software: Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia • Un Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno: DAFP • Cuatro informes de Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico suscrito con Archivo General de la Nación • Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado • Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" : DAFP • Informe Trimestral Austeridad en el Gasto - Mintransporte • Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción: DAFP • Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago. - Contaduría General de la República • Seguimiento a Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas - - Contaduría General de la República | Se cumple con el Cronograma de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento, programado pára la vigencia 2016
[6 empty] | Realizar campañas y encuestas de percepción para fomentar la Cultura del Control | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Realizar el 100% de las actividades programadas | José Roca | % Actividades de fomento a la cultura del control realizadas | # Actividades de fomento a la cultura del control realizadas / # Actividades de fomento a la cultura del control programadas | 18 | 17 | 100% | 100% | 100% | Campñas de Fomento de la Cultura del Control a. "Notas de Control Interno", vía correo electrónico. - Cómo lograr el hábito de una actitud positiva - Resultados índice de Transparencia por Colombia - Plan de 18 Minutos para ser más Productivo - En el Autocontrol el Protagonista es Usted! - Tips para aumentar el Autocontrol - ¿Cómo Aprendemos? - Características personales para el autocontrol – La Responsabilidad” - Características personales para el autocontrol – La Confianza” - Saludo Día de las madres - Siete claves para trabajar en grupo - Saludo Día del Servidor Público b. Campañas “Cultura del Control” - Diez años del MECI - Celebración Día de la Mujer - Carteleras virtuales - Wall Papers sobre el desarrollo de las auditorías internas c. Concurso Día del Servidor Público d. Conmemoración Día Nacional Contra la Corrupción e. Editorial Intranet: El Plan de Mejoramiento y la importancia de evaluar f. - Concurso Apuntale al Autocontrol h. Encuesta de percpeción sobre el sistema de control interno | Las campañas denominadas Notas de Control Interno, inicialmente se reaalizaron a través de Correo Electrónio. Desde Julio de 2016 se realizan a través de la Intranet en el Link de Control Interno. La Encuesta de percpeción del Sistema de Control Interno se aplica en el ems de diciembre para tres componentes: administración del riesgo, fomento del autocontrol, e impacto de auditorías internas..
|  | OAP | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Gestionar los Riesgos (Seguimiento Mapa de Riesgo de Procesos, Mapa de Riesgos Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Realizar el 100% de los informes programados | Germán Paz | % Informes realizados | Cantidad de informes realizados / Cantidad de informes programados | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | Seguimiento plan anticorrupción publicado en la página WEB. | Informes de seguimiento de riesgos y de anticorrupcion. Se realizaron 4 seguimientos al año de cada uno y la actualizacion del mapa 1 vez al año
[10 empty] | NO APLICA | Disminuir en un 50% las denuncias por corrupción | Carolina Durán | % Reducción denuncias de corrupción frente al año anterior | (Denuncias presentadas vigencia anterior - Denuncias presentadas vigencia actual) / Denuncias presentadas vigencia anterior | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Actualizar normogramas | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | 100% Normogramas actualizados | Germán Paz | % Normogramas actualizados | Cantidad de normogramas actualizados / Cantidad de normogramas a actualizar | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | Normogramas actualizados publicados en la página web de la Entidad | Los normogramas fueron actualizados para la totalidad de los procesos y se encuentran disponibles en página web de la Entidad. Para la vigencia 2017 deben ser actualizados en la cadena de valor
[6 empty] | Actualizar indicadores de procesos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Indicadores de procesos actualizados | Germán Paz | Indicadores de procesos actualizados | Indicadores de procesos actualizados | 19 | 19 | 100% | 100% | 100% | Fichas de los indicadores definidas en cada proceso | Los procesos han venido definiendo los nuevos indicadores de los procesos. El avance presentado esta relacionado con el total de fichas que en el momento se encuentran firmadas por los responsables de los procesos. Es importante resaltar, que a la fecha la totalidad de procesos definieron los indicadores, pero se esta culminando la tarea de formalizacion de las fichas con el fin de iniciar la medicion de los mismos.
|  | CD | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Brindar apoyo en el desarrollo del despliegue del proceso de control disciplinario en la nueva cadena de valor | 2016-04-01 | 2016-07-31 |  | SI | Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor | Carolina Durán / Alejandra Torres | Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor | Proceso de control disciplinario desplegado en la nueva cadena de valor | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Arquitect - Cadena de valor de la SPT | Proceso implementado en la cadena de valor.
[6 empty] | Asegurar el cumplimiento de la gestión operativa de control disciplinario | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% quejas recibidas tramitadas | Carolina Durán | % Quejas tramitadas | # Quejas tramitadas / # Quejas recibidas | 64 | 64 | 100% | 100% | 100% | Procesos Disciplinarios adelantados | Procesos Disciplinarios adelantados
[6 empty] | Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | 2016-04-30 | 2016-12-31 |  | SI | 100% Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | Carolina Durán | % Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias / Actividades programadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Carpeta subserie Prevención en custodia de Control Interno Disciplinario | 1. Se realizo entrega del plegable a cada funcionario y contratista de la Entidad, asi mismo se dejo planilla en la cual se firmaba el recibido 2. Funciones de un supervisor de contratos y publicacion en intranet (03/10) 3. Presentación Orden interno publicada en intranet (mensaje emergente) 30/12
| Gestión Financiera | FINANCIERA | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Controlar el recaudo de la contribución especial y multas | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | NO | 95% Recaudo de contribución especial en la vigencia | Luz Helena Caicedo | % Recaudo de la contribución especial | Total sujetos de supervision que cancelaron contribución especial / Total sujetos de supervision que deben pagar contribución especial | 5440 | 6215 | 87.53% | 100% | 87.53% | Informe de recaudo contribución especial corte diciembre 31 | Aunque en cantidad de vigilados se obtuvo un cumplimiento del 88% (5.440 vigilados de 6.215) , a nivel de recaudo se logró un cumplimiento del 99,5%, logrando recaudar en la vigencia $35.697 MM de los $35.880 que se tenia planeado recaudar
[10 empty] | NO | 100% Resoluciones de cobro generadas max. 15 dias después del cierre de la fecha limite del segundo pago | Luz Helena Caicedo | % Resoluciones de cobro generadas max. 15 dias después del cierre de la fecha limite del segundo pago | # Resoluciones de cobro generadas max. 15 dias después del cierre de la fecha limite del segundo pago / # Resoluciones de cobro generadas | 0 | 237 | 0% | 100% | 0% | No aplica | La Entidad dedicó sus esfuerzos en expedir las resoluciones de cobro por menor valor pagado y no pago de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Las resoluciones de cobro para la vigencia 2016 serán expedidas en la vigencia 2017. Aproximadamente son 237 resoluciones, sin embargo, se está depurando la información para establecer la base real de resoluciones a expedir
[6 empty] | Recuperar cartera contribución especial y multas (cobro persuasivo) | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Recuperar el 5% de la cartera total (tasa y multas) identificada al inicio de la vigencia | Luz Helena Caicedo | % Recuperación de cartera | Valor cartera recuperada al final de la vigencia / Valor cartera identificada al inicio de la vigencia | 18693406577 | 77001867463 | 24.28% | 5% | 100% | Informe SIS corte diciembre 31 de 2016 | Con el apoyo del grupo de cobro del Ssitema Inteligente de la Supertransporte SIS, se superó la meta establecida para la vigencia de recuperar el 5% de la cartera.
[6 empty] | Realizar Comité de sostenibilidad integral (Objetivos: 1. Identificar la cartera y gestionar su baja o remisibilidad, 2. Identificar y depurar activos a dar de baja) | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | 10 Comités de Sostenibilidad Integral realizados en la vigencia | Luz Helena Caicedo | % Comites de sostenibilidad realizados | # Comites de sostenibilidad realizados / # Comites de sostenibilidad planeados | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Actas Comités de Sostenibilidad en custodia del Grupo de Financiera | Se realizaron los Comites de Sostenibilidad previstos. El objetivo fundamental del Comité es la depuracion de la cartera,
[6 empty] | Gestionar información contable, financiera y presupuestal a entes externos | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | SI | Emitir 6 estados financieros con periodicidad bimestral | Luz Helena Caicedo | % Estados financieros generados | # Estados financieros generados / # Estados financieros planeados | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | Estados financieros emitidos, en custodia del Grupo de Financiera | Se emitieron los estados financieros y se transmitieron a la Contaduría
[10 empty] | SI | 100% - Reportar informacion contable a entes externos dentro de los plazos establecidos | Luz Helena Caicedo | % Reportes de información contable generados a entes externos dentro del plazo establecido | # Reportes de información contable generados a entes externos dentro del plazo establecido / # Reportes de información contable generados a entes externos | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | Febrero: Se presentó para la Contadutría General de la Nación el informe Cgn2007 Control Interno Contable. Marzo: Se presentaron los siguientes informes a la Contaduria General de la Nación, F1 saldos y movimientos, F2 operaciones reciprocas, notas de carácter general, notas de carácter especificas y Informacion contable para el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI. Abril: Comision Legal de Cuentas - Camara Representantes se presento Informe para el fenecimiento de la cuenta. Mayo: Se presentaron los siguientes informes a la Contaduria General de la Nación, F1 saldos y movimientos trimestre ene-mar, F2 operaciones reciprocas trimestre ene-mar. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se presentó Informacion Exogena Nacional. Junio: Se presentó a la Contaduria General de la Nación Boletin Deudores Morosos del Estado. La primera semana de diciembre se reportó a la Contaduría General de la Nación el Boletín Deudores Morosos del segundo semestre con corte a 30/11 Se transmitó el tercer trimestre de la información financiera en el mes de octubre. | Al corte de 31 de diciembre de 2016 se han presentado 14 informes a entes externos de los cuales se ha cumplido con el 100% para ser entregados en el tiempo establecido.
[6 empty] | Controlar la ejecución presupuestal | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | 95% cumplimiento ejecución presupuestal (excluyendo rubro Transferencias) | Luz Helena Caicedo | % Ejecución presupuestal (excluyendo rubro Transferencias) | Valor presupuesto ejecutado (excluyendo rubro Transferencias) / Valor presupuesto apropiado (excluyendo rubro Transferencias) | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI | Informe de Ejecución Presupuestal del SIIF | La apropiación del presupuesto excluyendo el rubro de transferencias para el 2016 es de $31,024,306,738, del cual se han comprometido al 31 de julio por valor de $22,961,327,410 esto corresponde a una ejecución del 74% de la apropiación teniendo un cumplimiento del 100% sobre lo esperado.
[10 empty] | SI | 85% cumplimiento ejecución presupuestal (todos los rubros) | Luz Helena Caicedo | % Ejecución presupuestal | Valor presupuesto ejecutado / Valor presupuesto apropiado | 30031 | 34780 | 100% | 100% | 100% | Informe de Ejecución Presupuestal del SIIF | La apropiación del presupuesto para el 2016 es de $34.780 MM, del cual se tiene comprometido a 31 de diciembre $30.197 MM, lo que equivale a una ejecución del 86,8% de la apropiación teniendo un cumplimiento del 100% sobre lo esperado.
[6 empty] | Gestionar oportunamente los pagos (Monitoreo y control de pagos) | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | SI | Máximo 10 días en promedio para el pago de las obligaciones desde la fecha de radicación en financiera cumpliendo el total de requisitos (Servicios Indirectos, Gastos Generales e Inversion) | Luz Helena Caicedo | % Obligaciones pagadas a tiempo | Obligaciones pagadas a tiempo / Obligaciones pagadas | 2793 | 2794 | 99.96% | 100% | 99.96% | Ejecucion de pagos en sistemas de SIIF | De acuerdo al resultado obtenido se dio un cumplimiento del 99,96%. Solo se presento una cuenta de cobro pagada fuera del tiempo establecido.
[10 empty] | SI | Atender el 100% de las obligaciones que cumplen con los requisitos | Luz Helena Caicedo | % Obligaciones atendidas | Obligaciones que cumplen los requisitos / Obligaciones atendidas | 2794 | 2794 | 100% | 100% | 100% | Ejecucion de pagos en sistemas de SIIF | Todas las obligaciones cumplieron con los requisitos establecidos para el pago de la misma.
[6 empty] | Definir estrategia, elaborar y ejecutar plan de trabajo de divulgación normas NIIF a supervisados | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% supervisados socializados en normas NIIF | Carlos Sarmiento | % Supervisados socializados en normas NIIF | # Supervisados socializados en normas NIIF / # Total de supervisados | 8201 | 8201 | 100% | 100% | 100% | Material publicado en pagina web | Se realizaron 4 charlas presenciales con Confecar, Asecarga, entre otras. Adicionalmente se publicó en la pagina wenb una guia y material explicativos de la nueva metodologia. Se expidieron 2 circulares informativas solicitando informacion de NIIF y se dio apoyo presencial y telefonico a los vigilados en cuanto al cargue, forma, registro a través del grupo de trabajo del Ssitema inteligente de la Supertransporte y del Call Center
[6 empty] | Definir estrategia, elaborar y ejecutar plan de trabajo capacitación en aseguramiento normas NIIF a funcionarios | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF | Carlos Sarmiento | % Funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF | # Funcionarios capacitados en aseguramiento normas NIIF / # Total de funcionarios a capacitar | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | Capacitaciones | Se cumplio con el plan de capacitacion previsto. PWC realizó capacitación en auditoria internacional (NIA)
[6 empty] | Elaborar plan de trabajo implementación de NICSP y definir en coordinación con la Contaduría General de la Nación las actividades a ejecutar en la vigencia 2016 | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% implementación actividades NICSP de acuerdo con exigencia de CGN | Carlos Sarmiento | % Implementación actividades NICSP | # Actividades NICSP implementadas / # Actividades NICSP planeadas | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | Certificacion de asistencia a capacitación enviada a Talento Humano | Se capacitaron en NICSP a tres funcionarios del grupo de financiera. Ademas se realizo el proyecto plan de impletacion NICSP en enero.
| Gestión Administrativa e Infraestructura | SECRETARIA GENERAL / ADMINISTRATIVA | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Definir y aprobar plan PIGA | 2016-01-01 | 2016-02-29 |  | SI | Plan PIGA aprobado | Sandra Ucros | Plan PIGA aprobado | Plan PIGA aprobado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | El PIGA fue aprobado mediante Resolucion No. 8372 de marzo 17 de 2016 | Se observa que a marzo 31 de 2016, el Plan PIGA fue aprobado dentro del plazo establecido.
[6 empty] | Implementar plan PIGA | 2016-03-01 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | 100% actividades ejecutadas plan PIGA, planeadas para la vigencia | Sandra Ucros | % Actividades PIGA ejecutadas | % Avance Plan de Accion PIGA | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Actualizar inventarios de la entidad | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | Inventario de la Entidad consolidado | Sandra Ucros | % Cumplimiento actividades cronograma inventario físico | # Actividades cronograma inventario físico ejecutadas / # Actividades cronograma inventario físico planeadas | 5 | 6 | 83.33% | 100% | 83.33% | Las evidencias de esta actividad se encuentran en el área de Almacén. | Para el primer semestre se estableción una meta de 6 áreas para realizar inventario. A la fecha de junio 30 de 2016, se inventariaron 5 áreas.
| Gestión Documental | SECRETARIA GENERAL / GESTION DOCUMENTAL | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia del proceso de gestión documental a las dependencias de la Entidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | SI | Como mínimo 2 jornadas planeadas para la vigencia 2016 | Lucy Nieto | % Jornadas de sensibilización realizadas | # Jornadas de sensibilización realizadas / # Jornadas de sensibilización planeadas | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Intranet de la Entidad. Archivo power point en repositorio Gestion Documental | En el mes de marzo se elaboró la presentacion de sensibilizacion del procedimiento de tramite de documentos y se remitió el 1 de abril al grupo informatica y estadistica, para su divulgacion a traves de los computadores, sin embargo esta divulgacion no fue posible; razon por la cual nos vimos en la necesidad de entregar al ingeniero jose fernando rueda, tal sensibilizacion para que a traves de las cpacitaciones de orfeo programadas se divulgara. El 27 de diciembre se publico a trabes del área de comunicaciones la presentación 7 pasos para mejorar nuestra gestión documental
[6 empty] | Liderar el proceso de actualización de TRD con base en la nueva cadena de valor y de conformidad con lo establecido en la normativa | 2016-06-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% mesas de trabajo realizadas con las dependencias para establecer las TRD con base en la nueva cadena de valor | Lucy Nieto | % Dependencias con mesas de trabajo realizadas | # Dependencias con mesas de trabajo realizadas / # Dependencias planeadas para mesas de trabajo | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | Actas de Mesas de Trabajo realizadas con las dependencias | Se cubrieron todas las dependencias. Algunas áreas remitieron la propuesta de las TRD para ser aprobadas en Comité. Para la vigencia 2017 se debe planear cubrir el 100% de las dependencias de la Entidad (27) y la aprobacion por parte del Comité de Desarrollo Administrativo.
[6 empty] | Actualizar el PGD de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | NO | 100% actualizado el PGD con base en el decreto 1080/2015 | Lucy Nieto / Urias Romero | 100% Actualización PGD con base en el decreto 1080/2015 | # Etapas PGD implementadas con base en el decreto 1080-2015 / # Etapas PGD decreto 1080-2015 | 0 | 8 | 0% | 100% | 0% |  | Esta actividad debe planearse para la vigencia 2017 puesto que va alineada con la implementacion del sw Vigia para el menajo del documento electrónico. Actualmente el PGD solamente esta contemplado el documento análogo
[6 empty] | Efectuar visitas de seguimiento a la implementacion del PGD y a la organización de los archivos de gestión de las dependencias con mayores debilidades | 2016-02-08 | 2016-11-30 |  | SI | Acompañamiento a las 13 dependencias con mayores debilidades | Lucy Nieto | % Dependencias con acompañamiento realizado | # Dependencias con acompañamiento realizado / # Dependencias con acompañamiento planeado | 27 | 27 | 100% | 100% | 100% | Actas de reuniones de acompañamiento a dependencias en custodia del área de Gestion Documental | Se realizó acompañamiento a todas las dependencias de la Entidad
|  |  | Inversión | Apoyo- Organización archivo (Fase I 2016 - Fase II 2017) | 450 | Efectuar la depuración y organización del archivo de gestión de la Entidad | 2016-02-01 | 2016-12-30 |  | SI | Organización documental de 230 metros lineales de la serie Investigaciones Administrativas | Lucy Nieto | 100% de los 230 metros lineales de archivo documental de la serie Investigaciones Administrativas organizados | Metros lineales de archivo documental de la serie Investigaciones Administrativas organizados / Metros Lineales contratados | 230 | 230 | 100% | 100% | 100% | Carpeta del contrato 257 de 2016 con la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72 | Se logró la organización del archivo de acuerdo con el alcance contratado
| Gestión Jurídica | OAJ | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Establecer la Cartera de difícil o imposible cobro | 2016-02-01 | 2016-05-01 |  | NO | Cartera de difícil o imposible cobro establecida | Juan Pablo Restrepo / Carlos Sarmiento | Cartera de difícil o imposible cobro establecida | Cartera de difícil o imposible cobro establecida | 0.5 | 1 | 50% | 100% | 50% | Actas Comités de Sostenibilidad en custodia del Grupo de Financiera | Se han adelantado las tareas requeridas para poder determinar la cartera de difícil cobro, tales como:* Aplicación de pagos PSE Banco de Occidente y Banco Popular pendientes * Depuración de NITs duplicados * Garantizar información actualizada en TAUX * Conciliación de recaudo * Definición de acuerdos de pago * Actualización procedimientos de cobro En el Comite de Sostenibilidad se planteó una primera propuesta para identificar cartera de difícil cobro. Se transfiere la meta para la vigencia 2017
[6 empty] | Realizar comité de remisibilidad | 2016-03-01 | 2016-07-01 |  | SI | 100% realizados los Comités de Remisibilidad programados | Juan Pablo Restrepo / Carlos Sarmiento | % Comités de Remisibilidad Ejecutados | # Comités de Remisibilidad Ejecutados / # Comités de Remisibilidad Planeados | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | Actas Comités de Sostenibilidad en custodia del Grupo de Financiera | Se unieron los Comités de Remisibilidad con los Comites de Sostenibilidad
[6 empty] | Proyectar actos administrativos | 2016-06-01 | 2016-07-05 |  | NO | 100% Actos administrativos proyectados | Juan Pablo Restrepo | % Actos Administrativos Proyectados | # Actos Administrativos Proyectados / # Actos Administrativos a Proyectar |  |  | 0% | 100% | 0% |  | Los actos admministrativos se comenzarán a expedir en la vigencia 2017 una vez en lso Comités de Remisibilidad se concluya cual va a ser la cartera remisible
Fortalecimiento de las TI en la gestión de la Entidad y la información pública | Implementar el modelo de intercambio de información con grupos de interés (Ministerios, etc) | TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Definir Protocolo (archivos planos, web service, etc.) | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  | SI | Protocolo definido | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Protocolo definido | Protocolo definido | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | En Arquitect esta el bus de fuentes Protocolo definido para web services y archivos planos para recibir info. | Web service (conexión con fuentes externas) administradora Vanesa Muñoz; Para el movimiento de informacion se definen plantillas para cada fuente para el cargue de la informacion.
[6 empty] | Implementar protocolo | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | SI | Protocolo implementado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Protocolo implementado | Protocolo implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | Web service (conexión con fuentes externas) administradora Vanesa Muñoz; Para el movimiento de informacion se definen plantillas para cada fuente para el cargue de la informacion.
[6 empty] | Participar en la identificación y definición de otras fuentes externas | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | SI | Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida | Germán Paz / CEMAT | Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida | Inventario de nuevas fuentes externas con el detalle de la información requerida | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Repositorio Planeacion Fuentes Externas Información de Fuentes Externas en el DWH que se utiliza como fuente de datos par el CEMAT | En la vigencia 2016 se han realizado los siguientes nuevos convenios: ANLA y CORMAGDALENA. Se fortaleció la información que proviene de: AEROCIVIL, RUNT, DITRA para mejorar la calidad de la información y adicionar nueva información
[6 empty] | Participar en mesas de trabajo del sector que definen integracion de info. del sector | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | SI | Asistir al 100% de las reuniones requeridas | Urias Romero / Juan Andrés Machler | % Asistencia a reuniones requeridas | # Reuniones con asistencia / # Reuniones requeridas | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Acta de reunión en custodia del Grupo de Informática y Estadística | Se particpó en las mesas técnicas para la definición de la metodología de intercambio de información con Entidades Externas. Las reuniones fueron en coordinación con el área de Planeación y el equipo de CEMAT
| Fortalecer la seguridad, usabilidad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica | TI | Inversión | Mejoramiento | 1100 | Definir Políticas de Seguridad | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  | SI | Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado | Documento Políticas de Seguridad elaborado y socializado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables INFOTIC contrato 399 de 2016 | Actividad adelantada como parte del alcance del contrato con la firma consultora INFOTIC mediante contrato 399 de 2016 Política de seguridad publicada en la página web de la Entidad
[6 empty] | Implementar lineamientos de la Ley 1581 - Protección de datos personales | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  | SI | 100% Implementados Lineamientos Ley 1581 - Protección de datos personales | Urias Romero / Juan Andrés Machler | % Lineamientos Ley 1581 implementados | # Lineamientos Ley 1581 implementados / # Total lineamientos Ley 1581 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Herramienta backup excec Cintas de almacenamiento Informe a Control Interno y Gestión Documental | Implementación de la herramienta backup excec
[6 empty] | Implementar Políticas de Seguridad | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | NO | 100% Políticas de seguridad implementadas | Urias Romero / Juan Andrés Machler | % Políticas de seguridad implementadas | # Políticas de seguridad implementadas / # Políticas de seguridad definidas | 0.75 | 1 | 75% | 100% | 75% | Planes de mejoramiento control interno Desarrollos de sw de soporte a aplicación de políticas de seguridad | Se deben establecer las actividades pendientes para la vigencia 2017, p.e., procedimiento creación de usuarios, delegación de permisos en carpetas compartidas, entregas de backup, otras
[6 empty] | Realizar diagnóstico esquema de hosting (acciones y recomendaciones) | 2016-04-01 | 2016-09-30 |  | SI | Diagnóstico esquema de Hosting realizado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Diagnóstico esquema de Hosting realizado | Diagnóstico esquema de Hosting realizado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables INFOTIC contrato 399 de 2016 | Actividad adelantada como parte del alcance del contrato con la firma consultora INFOTIC mediante contrato 399 de 2016
[6 empty] | Ejecutar acciones para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia | 2016-06-01 | 2016-09-30 |  | SI | 100% acciones ejecutadas para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia | Urias Romero / Juan Andrés Machler | % Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia | # Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia / # Acciones planeadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Plan de compras vigencia 2017 | Se incluyeron en el plan de compras los procesos de renovación de windows vista a windows 10. Se inicia migracion de taux. Se fortalece VIGIA. Se comienza el desarrollo de administracion activos fijos, modernizacion GLPI y se incia transición de KAWAK a cadena de valor.
[6 empty] | Elaborar protocolo para el manejo de bancos de informacion en repositorios controlados | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | SI | Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado | Documento Políticas de Manejo de Información elaborado y socializado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables INFOTIC contrato 399 de 2016 | Actividad adelantada como parte del alcance del contrato con la firma consultora INFOTIC mediante contrato 399 de 2016 Política de seguridad publicada en la página web de la Entidad
| Fortalecer la Gestión de Servicios de TI | TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Ejecutar el mantenimiento AE datos y aplicaciones | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | NO | Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada | Arquitectura de Datos y Aplicaciones actualizada | 0.7 | 1 | 70% | 100% | 70% | Arquitectura de datos y aplicaciones en Arquitect | Se mantuvo la actualización hasta junio de 2016. Se debe transferir esta actividad para 2017, garantizando la actualización de la arquitectura de datos y aplicaciones con la última versión de VIGIA en producción
[6 empty] | Definir e implementar protocolo de incidentes | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  | SI | Protocolo de incidentes implementado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Protocolo de incidentes implementado | Protocolo de incidentes implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | Herramienta GLPI la cual cuenta con la generacion y parametrizacion de reportes.
[6 empty] | Depurar incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  | SI | Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux depurados | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux depurados | Incidentes escalados de tercer nivel Vigia y Taux depurados | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% |  | Mesa de ayuda ejecutada por BPM, escalando las necesidades al proveedor QUIPUX
[6 empty] | Definir e implementar procedimiento de gestion de requerimientos | 2016-02-01 | 2016-03-31 |  | SI | Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado | Procedimiento de Gestión de Requerimientos elaborado y formalizado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Proceso implementado en cadena de valor | Herramienta GLPI la cual cuenta con la generacion y parametrizacion de reportes.
[6 empty] | Realizar diagnóstico y actualización intranet | 2016-03-01 | 2016-06-30 |  | SI | Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico | Intranet actualizada de acuerdo a acciones definidas en fase de diagnóstico | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Documento de plantillas elaborado conjuntamente con Comunicaciones | Gestion realizada por Daniel Fragozo, Documentos casos de uso.
| Implementar el modelo de continuidad del negocio | TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Revisar, ajustar y implementar modelo de continuidad de negocio | 2016-03-01 | 2016-09-30 |  | SI | Modelo de continuidad de negocio implementado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Modelo de continuidad de negocio implementado | Modelo de continuidad de negocio implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Entregables INFOTIC contrato 399 de 2016 | Actividad adelantada como parte del alcance del contrato con la firma consultora INFOTIC mediante contrato 399 de 2016
[6 empty] | Ejecutar acciones para la obtención de Hosting y conectividad con Colombia Compra Eficiente | 2016-01-20 | 2016-03-31 |  | SI | Contratista seleccionado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Contratista seleccionado | Contratista seleccionado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | Se encuentra en proceso ejecucion de contrato con los proveedores S3 y level3
[6 empty] | Implementar Hosting y conectividad con Colombia Compra Eficiente | 2016-01-20 | 2016-03-31 |  | SI | Modelo de Hosting implementado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Modelo de Hosting implementado | Modelo de Hosting implementado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | Ejecucion del recurso brindado por los proveedores, donde cada mes se realiza un pago con las respectivas actividades realizadas con la prestacion del servico
| Implementar la estrategia de Gobierno en Línea (Incluye Ley de Transparencia) | OAP / TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Identificar brechas de cumplimiento lineamientos GEL | 2016-02-01 | 2016-03-15 |  | SI | Brechas Estrategia GEL identificadas | Germán Paz | Brechas Estrategia GEL identificadas | Brechas Estrategia GEL identificadas | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Documento Plan GEL SPT 2016 en repositorio PLANEACION | Se realizó el Plan GEL de acuerdo con la última versión de los lineamientos de la Estrategia GEL. Se realizó seguimiento periódico durante la vigencia
[6 empty] | Elaborar plan de acción cubrimiento de brechas GEL | 2016-03-01 | 2016-03-31 |  | SI | Plan GEL elaborado | Germán Paz | Plan GEL elaborado | Plan GEL elaborado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Documento Plan GEL SPT 2016 en repositorio PLANEACION | Se realizó el Plan GEL de acuerdo con la última versión de los lineamientos de la Estrategia GEL. Se realizó seguimiento periódico durante la vigencia
[6 empty] | Ejecutar actividades Plan GEL definidas para la vigencia | 2016-05-01 | 2016-12-31 |  | NO | 100% ejecución acciones plan GEL definidas para la vigencia 2016 | Urias Romero / Juan Andrés Machler / Germán Paz | % Actividades ejecutadas plan de acción GEL | # Actividades ejecutadas plan de acción GEL / # Actividades plan de acción GEL planeadas | 0.5506 | 1 | 55.06% | 60% | 91.77% | Seguimiento plan GEL | Se adelantaron las acciones definidas en el plan GEL para los componentes definidos en la estrategia.
[10 empty] | NO APLICA | 60% Calificacion de la entidad dada por GEL | Urias Romero / Juan Andrés Machler | % Calificación GEL | % Calificación GEL | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 2016-05-01 | 2016-05-31 |  | SI | PETI elaborado y aprobado | Urias Romero / Germán Paz | PETI elaborado y aprobado | PETI elaborado y aprobado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | PETI publicado en la pagina web de la Entidad | Se elaboró, aprobó y publicó el PETI
| Implementar el Bi de la entidad | TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Aumentar capacidad de información y normalizarla en BD de Pentaho | 2016-02-01 | 2016-03-30 |  | SI | Data Warehouse construído | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Data Warehouse construído | Data Warehouse construído | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Data Ware House | La ampliación de volumen para la BD Pentaho se realizó. La ingeniera Gloria Morales realizo los diferentes cargues de informacion de los convenios con las fuentes externas.
[6 empty] | Definir la estrategia de BI partiendo del mapa de ruta elaborado por XM | 2016-04-01 | 2016-06-30 |  | SI | Estrategia BI elaborada | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Estrategia BI elaborada | Estrategia BI elaborada | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Estrategia definida en sw Pentaho | Se establecio en el software Pentaho el cual se actualizara en una mejor version para el 2017
| Diseño del ERP | TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Realizar el diseño del ERP | 2016-03-01 | 2016-06-30 |  | NO | ERP diseñado | Urias Romero / Juan Andrés Machler | ERP diseñado | ERP diseñado | 0.5 | 1 | 50% | 100% | 50% |  | Proceso se encuentra en un 50 % de produccion por parte del area de desarrollo. Se transfiere el cumplimiento de esta actividad para la vigencia 2017
| Automatización de Procesos BPMN | TI | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Participar en la evaluación herramienta soporte de procesos (arquitect) | 2016-01-01 | 2016-04-30 |  | SI | Herramienta Arquitect evaluada y adquirida por la SPT | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Herramienta Arquitect evaluada y adquirida por la SPT | Herramienta Arquitect evaluada y adquirida por la SPT | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Arquitect Enterprise instalada y en ejecución | Se evaluó y se compró la herramienta Arquitect. Aplicación instalada y funcional, solo falta realizar las capacitaciones asignadas al Ingeniero Oscar Montoya
[6 empty] | Definir el alcance de la automatización en la herramienta arquitect | 2016-03-01 | 2016-06-30 |  | SI | Alcance automatizacion procesos definido | Urias Romero / Juan Andrés Machler | Alcance automatizacion procesos definido | Alcance automatizacion procesos definido | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |  | Se esteblecen los parametros y funcionamiento de la herramienta en ciertas areas que seran las administradoras del aplicativo. Se deben establecer las actividades específicas para la vigencia 2017 con el fin de evaluar y seleccionar la mejora alternativa de automatización de procesos en la herramienta enterprise arquitect
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Rediseño Organizacional | SECRETARIA GENERAL / OAP | Inversión | Realización del estudio Rediseño Organizacion Institucional | 350 | Realizar el proceso de contratación respectivo | 2016-02-01 | 2016-02-29 |  | NO APLICA | Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP | Germán Paz / Alcides Espinosa / UNAL | Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP | Estudio Técnico Rediseño Organizacional definido y presentado para aprobación del DAFP | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Definir e implementar el plan de trabajo para el estudio tecnico de rediseño organizacional | 2016-02-01 | 2016-04-30
[6 empty] | Aprobar el estudio técnico presentado | 2016-05-01 | 2016-05-15
[6 empty] | Presentar para aprobación de DAFP el estudio técnico | 2016-05-15 | 2016-05-30
| Implementar la Gestión de Cambio | SECRETARIA GENERAL / OAP | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Incorporar la metodologia de cambio en la cadena de valor de la SPT | 2016-01-01 | 2016-06-30 |  | SI | Plan de cambio ejecutado al 100% | Germán Paz / Alcides Espinosa / Alba Lucia Centeno | % Plan de cambio ejecutado | Actividades plan de cambio ejecutadas / Actividades plan de cambio planeadas | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | Informe de avance del plan de gestion de cambio. | Se realizo el lanzamiento de la cadena de valor y las reuniones con los delegados y los equipos para garantizar su entendimiento. Asimismo, se generaron dos mensajes de comunicaciones para presentar de manera sencilla el objetivo de la cadena de valor. Por otra parte, se definio el plan operativo de cada dependencia alineado al PEI y se protocolizo el comite directivo.
[6 empty] | Establecer el plan de cambio de la vigencia 2016 | 2016-01-01 | 2016-02-15
[6 empty] | Implementar el plan de cambio establecido | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | SI
| Promover la gestión del conocimiento (capacitación y entrenamiento) | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Identificar las necesidades de capacitacion | 2016-01-01 | 2016-02-29 |  | SI | Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad | Alba Lucia Centeno | Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad | Necesidades de aprendizaje consolidadas de las dependencias de la Entidad | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Proyecto Plan de Capacitacion 2016 | Hubo participación de las mayoria de las áreas en remitir la información.
[6 empty] | Consolidar el diagnóstico de necesidades de la SPT | 2016-02-11 | 2016-02-29 |  | SI
[6 empty] | Elaborar el Plan de Capacitación | 2016-02-11 | 2016-02-29 |  | SI | Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado | Alba Lucia Centeno | Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado | Plan de Capacitación 2016 elaborado y aprobado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Capacitación | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | 50% funcionarios capacitados | Alba Lucia Centeno | % Funcionarios capacitados | # Funcionarios capacitados / # Total de funcionarios a capacitar | PEI | PEI | PEI | PEI | PEI |  | Seguimiento en el PEI
[6 empty] | Diseñar y socializar manual de inducción nuevos funcionarios | 2016-02-01 | 2016-04-30 |  | SI | Manual de inducción diseñado y socializado | Alba Lucia Centeno | Manual de inducción diseñado y socializado | Manual de inducción diseñado y socializado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Manual de Inducción | Manual de inducción elaborado. Se está coordinando con Comunicaciones para realizar video institucional
| Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal (bienestar, incentivos y clima laboral) | SECRETARIA GENERAL / TALENTO HUMANO | Funcionamiento |  | Ver Plan de Compras 2016 | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2016-01-01 | 2016-02-29 |  | SI | Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado | Alba Lucia Centeno | Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado | Proyecto de Resolución para la formalización Plan Estratégico de Talento Humano elaborado | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | Plan Estratégico de Recursos Humanos 2016 Proyecto de Resolución "Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Superintendencia de Puertos y Transporte para la vigencia 2016" | Se elaboró el Plan el cual contiene los siguientes anexos: Programa de Bienestar, Plan de Trabajo del Sistema de Gestión y el PIC (Plan Institucional de Capacitación). Pendiente formalizar el proyecto de resolución
[6 empty] | Elaborar el Plan de Mejoramiento de Clima Laboral | 2016-01-01 | 2016-02-29 |  | SI | [6 empty] | 0% | 100% | 0%
[6 empty] | Ejecutar el Plan estratégico de Talento Humano | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% Cumplimiento Programa de Bienestar Social | Alba Lucia Centeno | % Actividades Programa de Bienestar Social ejecutadas | # Actividades Programa de Bienestar Social ejecutadas / # Actividades Programa de Bienestar Social planeadas | 49 | 49 | 100% | 100% | 100% | Entre otras actividades complementarias y asociadas al plan , se desarrollaron las siguientes actividades del Plan Estratégico de Recursos Humanos: Plan Institucional De Capacitación Programa De Bienestar Social Programa De Estímulos Programa De Incentivos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, siguiendo los lineamientos de la Entidad y las políticas de la Administración se dio cumplimiento al cronograma previamente establecido de conformidad con la Resolución No.11763 del 26/04/2016, "Por medio de la cual se adopta el Plan Estretegico de Recursos Humanos de la SPT pra la vigencia 2016"
[11 empty] | 100% Cumplimiento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Alba Lucia Centeno | % Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas | # Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas / # Actividades Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo planeadas | 31 | 31 | 100% | 100% | 100% | Elaboración Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Socialización Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Reuniones mensuales comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Revisión y creación requisitos legales SST. Actualización de registros y documentación reglamentaria de SST Manual Funciones y Responsabilidades SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) Presupuesto Balance Scord Card AT- EL (Objetivos - Metas - Indicadores) Actualización Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Instructivo para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Matriz de Peligros. Actualización Matriz de Peligros (Se deben actualizar de forma anual y en cada actividad nueva, o cuando se presenten accidentes graves o mortales) Divulgación Matrices de peligros (Asegurando participación trabajadores) Instructivo Reporte de actos y condiciones peligrosas Formato Reporte de actos y condiciones peligrosas (GLPI) Matriz de elementos de Protección Personal Instructivo SST para Contratistas Instructivo de señalización y demarcación Procedimiento de inspecciones Inspecciones generales planeadas Formato Inspección de extintores Inspección de extintores (Realizada por Brigadistas - SST - Copasst - demás encargados) Procedimiento reporte e Investigación de incidentes y accidentes Instructivo para diligenciar el FURAT. Formato único de reporte de accidente de trabajo de la ARL Procedimiento para manejo seguro en trabajos con electricidad Medición de Higiene Industrial Exámenes Médicos de Ingreso - periódicos - egreso Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo Seguimiento Consumo Botiquines (Realizado por los Brigadistas) Documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Campaña a servidores/as públicos en la conservación visual Campaña Estilos Saludables de Vida | En atención al Decreto 1072 de 2015 se realizó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) con las siguientes categorias actividades: 1. Organización Gestión en SST 2. Subprograma de Seguridad Industrial 3. Higiene Industrial 4. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 5. Elaboración de Planes y Programas SST, lo anterior ha permitido un avance importante en la implementacion, no obstante en virtud de lo dispuesto en el decreto 52 del 12 de enero de 2017 la entidad debera sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1 o de junio de 2017, razon por la cual las actividades no realizadas deberan atenderse en la vigencia 2017 con la intervencion de los estamentos institucionales y externos como el SST, COPASST Brigadistas, Talento Humano, Alta Dirección, ARL Positiva y demas partes interesadas que intervienen en cada una de sus fases . En la planeacion inicial se habian planeado 49 actividades conforme a lo establecido en la norma. Sin mebargo, con la prorroga generada por el decreto 52 del 12 de enero de 2017 dan plazo de 6 meses para terminar de implementar las 18 actividades pendientes. Se transfieren esta actividades para el plan operativo de la vigencia 2017
[6 empty] | Coordinar las estrategias de mejoramiento para Clima Laboral | 2016-03-01 | 2016-12-31 |  | SI | 100% actividades coordinadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral | Alba Lucia Centeno | # Actividades ejecutadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral | # Actividades ejecutadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral / # Actividades planeadas Plan de Mejoramiento Clima Laboral | 38 | 42 | 90.48% | 100% | 90.48% | Actividades de fin de mes para trabajar el liderazgo, trabajo en equipo y el estrés general. Con el apoyo del área de comunicaciones se realizaron actividades de reconocimiento a empleados por su sentido de pertenencia y buen desempeño laboral, diferente al otorgado por evaluación de desempeño. Se realizaron talleres para el proceso de mejoramiento de clima laboral, con el fin de fortalecer grupos y equipos de trabajo que integran la organización, mejorar las relaciones personales, construir herramientas básicas para el manejo adecuado de conflictos que se pueden presentar y así elevar los niveles de motivación, compromiso y productividad. | En concordancia con el plan de mejoramiento del clima laboral definido por la entidad , se realizaron las acciones previstas con el objetivo de lograr un mejoramieto de la medicion y analisis de las percepciones del ambiente de la organizacion, estas acciones fueron previstas acorde con las necesidades encontradas en el diagnostico y dirigido a mejorar el clima de la Superintendencia de Puertos y Transporte.