## Agua
PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA | [100 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [19 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Adquirir hábitos responsables para el uso racional y eficiente del recurso hídrico al interior de la entidad | [19 empty] | Eficacia | [6 empty] | (Actividades ejecutadas/ Actividades Propuestas)*100 | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | Reducir el consumo per-cápita de Agua en un 20% | [7 empty] | BIMENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Medición de Indicadores | Realizar corte de consumo bimensual y entregar los resultados a la OAP | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | e | [14 empty] | p | e | [13 empty] | e | p | [15 empty] | p | E | [13 empty] | e | p | [15 empty] | p | [9 empty] | 5 | 4 | 80%
| Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados mensuales | Coordinación Administrativa | [48 empty] | p | E | [44 empty] | p |  | 2 | 1 | 50%
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p | [15 empty] | p | e | [14 empty] | p | e | [14 empty] | p | e | [14 empty] | p | [15 empty] | p | [7 empty] | 6 | 3 | 50%
[99 empty] | 13 | 8 | 61.54%
Sensibilización, capacitación y divulgación | Diseñar campaña de socialización de conceptos y concienciación sobre el consumo responsable de agua. | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [12 empty] | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | e | p | e | p | e | p | e | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 42 | 28 | 66.67%
| Implementar campaña en los medios disponibles en la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [20 empty] | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | e | p | e | p | e | p | e | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 38 | 26 | 68.42%
| Desarrollar campaña especial para el día del agua (22 de marzo) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | p | e | p | e | p | e | [72 empty] | 3 | 3 | 100%
| Realizar encuesta virtual de apropiación del consumo responsable de agua | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [56 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [25 empty] | 8 | 0 | 0%
| Consolidar resultados obtenidos y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [68 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [17 empty] | 6 | 0 | 0%
[99 empty] | 97 | 57 | 58.76%
Mantenimiento de Infraestructura: | Realizar una inspección del estado de los grifos y los sanitarios que se encuentran en uso en la SPT | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | 11 | 6 | 54.55%
| Realizar mantenimientos al sistema de provisión de agua de la Entidad | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | 11 | 6 | 54.55%
[99 empty] | 22 | 12 | 54.55%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | [6 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 44
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32
|  | % CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 33.33% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 66.67% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 66.67% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 150% |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 60% |  | 75% |  | 66.67% |  | 66.67% |  | 80% |  | 66.67% |  | 66.67% |  | 75% |  | 57.14% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 72.73%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Energía
PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA | [100 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [19 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Adquirir hábitos responsables para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica al interior de la entidad | [19 empty] | Eficacia | [6 empty] | (Consumo per-cápita Vigente – Consumo per-cápita Anterior)/Consumo per-cápita Anterior. | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | Reducir el consumo per-cápita de energía en un 25% | [7 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2016
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Medición de Indicadores | Realizar corte de consumo mensual de energía | Coordinación Administrativa |  |  | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [5 empty] | 11 | 7 | 63.64%
| Realizar corte semestral de consumo, comparando los resultados mensuales | Coordinación Administrativa | [48 empty] | p | [47 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa | [8 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | 11 | 5 | 45.45%
[99 empty] | 1 | 0 | 0%
Sensibilización, capacitación y divulgación | Diseñar campaña de socialización de conceptos y concienciación sobre el consumo responsable de energía. | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [12 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p |  | p |  | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 42 | 20 | 47.62%
| Implementar campaña en los medicos disponibles en la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [20 empty] | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p |  | p |  | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 38 | 20 | 52.63%
| Desarrollar campaña especial para el tema de la campaña "Hora del planeta" (25 de marzo) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | p |  | p |  | p | [73 empty] | 3 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para que los funcionarios apaguen la pantalla del computador cuando no lo esten usando | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [24 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p
| Implementar hora pico para el apagado de luces general en la Entidad una vez a la semana | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [24 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p
| Realizar encuesta virtual de apropiación del consumo responsable de energía | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [56 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [25 empty] | 8 | 0 | 0%
| Consolidar resultados obtenidos y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [68 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [17 empty] | 6 | 0 | 0%
[99 empty] | 97 | 40 | 41.24%
Mantenimiento de Infraestructura | Realizar un inventario del estado de las luminarias (revisar cuantas son ahorradoras y cauntas no) y la red electrica de la SPT, Establecer los lugares de la Entidad donde se realiza cambio de luminarias frecuente y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [40 empty] | p | e | p | e | p | e | p | e | [48 empty] | 4 | 4 | 100%
| Realizar mantenimientos al sistema de provisión de energía de la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [16 empty] | p | e | [14 empty] | p | e | [14 empty] | p | [15 empty] | p | [15 empty] | p | [15 empty] | 5 | 2 | 40%
[99 empty] | 9 | 6 | 66.67%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 67
|  | EJECUTADO | [10 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20
|  | % CUMPLIMIENTO | [10 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 60% |  | 60% |  | 50% |  | 50% |  | 66.67% |  | 60% |  | 50% |  | 50% |  | 66.67% |  | 66.67% |  | 60% |  | 60% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 40% |  | 40% |  | 42.86% |  | 50% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 29.85%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Residuos
PROGRAMA AMBIENTAL CONTROL Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS | [92 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [19 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [11 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [31 empty] | FRECUENCIA
Minimizar la cantidad de residuos que se generan a partir de la ejecución de las actividades de gestión de la SPT. | [19 empty] | Eficacia | [6 empty] | (Kg de residuos aprovechables/Kg Total de Residuos)*100 | [11 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | Incrementar el porcentaje de residuos aprovechables que genera la Entidad | [31 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | [24 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Desarrollar actividades que contribuyan a un manejo responsable de los residuos en la SPT | Realizar una caracterización de los tipos de residuos(Aprovechables, No Aprovechables, Peligrosos, etc) generados en la SPT | Coordinación Administrativa | [24 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [49 empty] | 8 | 0 | 0%
| Identificar los tipos de residuos peligrosos (Tóxicos, corrosivos, etc) generados en la SPT y los mecanismos de disposición adecuados. | Coordinación Administrativa | [24 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [49 empty] | 8 | 0 | 0%
| Revisar los puntos de separación de residuos, verificando si es necesario instalar nuevos | Coordinación Administrativa | [24 empty] | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | [48 empty] | 8 | 8 | 100%
| Revisar la metodología adoptada por la SPT, para la separación de residuos en la fuente y disposición adecuada. | Coordinación Administrativa | [22 empty] | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | [48 empty] | 9 | 8 | 88.89%
| Realizar los pesajes correspondientes por tipo de residuo, garantizando su disposición adecuada | Coordinación Administrativa | [22 empty] | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 37 | 20 | 54.05%
| Entregar para disposición adecuada los residuos peligrosos y recibir los certificados de las empresas autorizadas. | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 38 | 20 | 52.63%
[91 empty] | 108 | 56 | 51.85%
Realizar jornadas (campañas) de motivación, concienciación y orientación a losServidores Públicos de la SPT sobre adquisición de hábitos responsables en el control y aprovechamiento de los residuos. | Diseñar campaña de socialización de conceptos y concienciación sobre el consumo responsable de elementos y la disposición adecuada de residuos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [12 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 42 | 20 | 47.62%
| Implementar campaña en los medios disponibles en la Entidad | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [20 empty] | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 38 | 20 | 52.63%
| Desarrollar campaña especial para el dia de la tierra (22 Abril) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [24 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [57 empty] | 4 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia del reciclaje (17 Mayo) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [32 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [49 empty] | 4 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia del medio ambiente (5 Junio) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [34 empty] | p |  | p |  | p |  | p | [47 empty] | 4 | 0 | 0%
| Desarrollar campaña especial para el dia internacional libre del bolsas de plástico (3 Julio) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [42 empty] | p |  | p |  | p |  | p
| Desarrollar campaña especial para el dia del Arbol (21 Octubre) | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [66 empty] | p |  | p | p | p | p
| Realizar encuesta virtual de apropiación del control y aprovechamiento de residuos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [52 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p | [21 empty] | 8 | 0 | 0%
| Consolidar resultados obtenidos y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [64 empty] | p |  | p |  | p | p | p | p | [16 empty] | 6 | 0 | 0%
[91 empty] | 106 | 40 | 37.74%
Realizar seguimiento y Medición de Indicadores | Realizar corte mensual de pesaje de residuos | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [16 empty] | p |  | p |  | p |  | p |  | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 40 | 20 | 50%
| Realizar corte semestral del pesaje de residuos. | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [48 empty] | p
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta y tomar acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [24 empty] | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p | E | p | E | p | E | p | E | p | e | p | e | p | e | p | e | p | p | p | p | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | p |  | 36 | 20 | 55.56%
[91 empty] | 76 | 40 | 52.63%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO |  |  |  | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 85
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48
|  | % CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 72.73% |  | 72.73% |  | 72.73% |  | 72.73% |  | 72.73% |  | 66.67% |  | 66.67% |  | 66.67% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 85.71% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 85.71% |  | 75% |  | 66.67% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 56.47%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [25 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Cero Papel
PROGRAMA AMBIENTAL ESTRATEGIA CERO PAPEL | [100 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [19 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Implementar mecanismos para la reducción del consumo de papel en la Entidad, de acuerdo con la Directiva Presidencial 04 de 2012. | [19 empty] | Eficacia | [6 empty] | (Consumo Anterior – Consumo Vigente)/Consumo Anterior. | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | Reducir el consumo de papel en un 10% | [7 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Uso exclusivo de Papel | Realizar control del consumo de papel y medición del indicador, definir acciones de mejora si corresponde | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | 11 | 5 | 45.45%
| Desarrollar campañas de capacitación y sensibilización en el uso racional y eficiente del papel, utilizando los medios de comunicación con los que cuenta la SPT | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [22 empty] | p | e | [22 empty] | p | e | [22 empty] | p | [23 empty] | p |  | 4 | 2 | 50%
| Capacitar en el tema del uso correcto de impresoras y fotocopiadoras | Coordinación Administrativa / Coordinacion de Informatica y Estadistica | [22 empty] | p | [23 empty] | p | [23 empty] | p | [23 empty] | p
| Realizar campaña especial frente al consumo de tinta | Coordinación Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | p | e | [46 empty] | p
| Medir semestralmente el consumo de toner | Coordinación Administrativa | [44 empty] | p | e | [46 empty] | p |  |  |  | 2 | 1 | 50%
[99 empty] | 17 | 8 | 47.06%
Uso exclusivo de papel, apoyo de aplicaciones tecnológicas | Realizar prueba piloto para la revision de documentos de manera virtual en alguna de las areas de la Entidad (por definir) | Coordinación Administrativa / Equipo de Contratos | [38 empty] | p | [57 empty] | 1 | 0 | 0%
| Promover la implementación de herramientas de tecnología (Uso de la Intranet y uso del correo electrónico). | Coordinación Administrativa / Equipo de Contratos | [22 empty] | p | e | [22 empty] | p | [23 empty] | p | [21 empty] | p |  |  |  | 4 | 1 | 25%
| Promover el uso de medios magneticos para entrega de informacion | Coordinación Administrativa / Coordinacion de Gestion Documental / Equipo de Comunicaciones | [22 empty] | p | e | [22 empty] | p | [23 empty] | p | [21 empty] | p
[99 empty] | 5 | 1 | 20%
Combinación de papel con documentos digitalizados y electrónicos, con el apoyo de aplicaciones tecnológicas: | Realizar una metodologia para el tratamiento adecuado de los documentos electronicos que se generan en la Entidad | Coordinacion de Gestion Documental / Coordinacion de Informatica y Estadisitca | [70 empty] | p | [7 empty] | p | [17 empty] | 2 | 0 | 0%
| Cumplimiento de la estrategia Gobierno en Linea en cuanto a los puntos de TIC para servicios y Tic de Gestion | Coordinacion de Informatica y Estadisitca | [92 empty] | p |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[99 empty] | 3 | 0 | 0%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | PROGRAMADO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 3 |  | 9
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | % CUMPLIMIENTO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 80% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 50% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!

## Buenas Practicas
PROGRAMA AMBIENTAL IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | [100 empty] | 1 de 1
OBJETIVO | [19 empty] | NOMBRE DEL INDICADOR | [6 empty] | FORMULA | [43 empty] | RESPONSABLE | [9 empty] | META | [7 empty] | FRECUENCIA
Implementar hábitos responsables en la Entidad, a partir de la definición de prácticas para compras sostenibles y para transporte ecoeficiente. | [19 empty] | Cumplimiento: | [6 empty] | (No de acciones implementadas / No de acciones programadas) | [43 empty] | Coordinación Administrativa | [9 empty] | 70% de las acciones implementadas | [7 empty] | MENSUAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
Control de Emisiones Atmosféricas | Mantener actualizada la hoja de vida de cada vehículo | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | 11 | 7 | 63.64%
| Realizar mantenimientos preventivos a los vehículos | Coordinación Administrativa | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | 11 | 7 | 63.64%
| Realizar mantenimientos preventivos a las plantas eléctricas | Coordinación Administrativa | [30 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | e | [6 empty] | p | e | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p |  | 9 | 5 | 55.56%
[99 empty] | 31 | 19 | 61.29%
Criterios Ambientales para Compras | Elaborar el instructivo con criterios ambientales para compras | Coordinación Administrativa | [14 empty] | p | e | [80 empty] | 1 | 1 | 100%
| Socializar e implementar instructivo | Coordinación Administrativa | [44 empty] | p | [51 empty] | 1 | 0 | 0%
[99 empty] | 2 | 1 | 50%
|  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | (No de acciones implementadas / No de acciones programadas) | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEEPTIEMBRE
|  | PROGRAMADO | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | [25 empty] | 9
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | [25 empty] | 6
|  | % CUMPLIMIENTO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 66.67% | [25 empty] | 66.67%
|  | PROGRAMADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | EJECUTADO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | [8 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [33 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!