## 1.Mapa de Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 V2
Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | SEGUIMIENTO OCI 31 DICIEMBRE 2018 | % de avance
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Diciembre 31
| Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar la Política de Gestión del Riesgo y la metodología integrada para la administración del riesgo en la SPT | Política de Gestión del Riesgo y la metodología integrada para la administración del riesgo socializadas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-31 | Con el apoyo del equipo de comunicaciones se realizó campaña de socialización de la Política de Administración del Riesgo V2, a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad | Se observó, la actualización y socialización de la política de administración de riesgo v2 publicada en intranet / proceso Administración del Riesgo Organizacional / política de operación, de 25 de julio 2018, de acuerdo con los lineamientos de la Guía de Administración del Riesgos del Departamento de la Función Pública V3, de diciembre 2014 y la Guía para Gestión del Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Transparencia. Recomendaciones: Asegurar la apropiación de la política de administración de riesgo a los servidores públicos y contratistas de cada proceso dejando las respectivas evidencias. Revisar y ajustar la política de administración del riesgo v2, de julio 2018 considerando la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, de octubre de 2018. | 100%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisión y actualización de mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-10-31 | Se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos, explicando la metodología y asesorando en la identificación de los riesgos de cada proceso. Se realizó la publicación de los mapas de riesgo de los procesos que surtieron la etapa de aprobación en la cadena de valor. | El mapa de riesgos de la entidad está publicado en la página web de la entidad en link http://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ archivo MAPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_V.xls Recomendación: Revisar la pertinencia de actualizar el mapa de riesgo de corrupción tomando como referente la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, de octubre de 2018. | 100%
|  | 2.2 | Consolidación del mapa de riesgos | Mapa de riesgos consolidado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-30 | El mapa de riesgos consolidado se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | La OAP consolidó el mapa de riesgos con corte a 31 de diciembre de 2018 | 100%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Pubicación del mapa de riesgos consolidado en el botón de transparencia e intranet | Mapa de riesgos consolidado publicado en botón de transparencia e intranet | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-06 | El mapa de riesgos consolidado se encuentra publicado en la página web en el link de transparencia. | El mapa de riesgos de la entidad esta publicada en la página web de la entidad en el link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ archivo MAPA_DE_RIESGOS_CONSOLIDADO_V.xls | 100%
|  | 3.2 | Socializar el Mapa de Riesgos en la SPT | Mapa de Riesgos socializado en la SPT | Oficina Asesora de Planeación | 2018-06-30 | Con el apoyo del equipo de comunicaciones se realizó campaña de socialización de la Política de Administración del Riesgo V2, a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad | Se observó que realizaron campaña de socialización a través de comunicaciones dirigida a servidores públicos y contratistas. | 100%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear y efectuar seguimiento a los riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos monitoreado mensualmente | Todas las Áreas de la SPT | 2018-12-31 | La Oficina Asesora de Planeación solicitó a los responsables de los procesos realizar el seguimiento a los mapas de reisgos, a través del memorando: No 20184000158773 del 11 de septiembre de 2018. | Se observó en memorando 20184000158773 del 11 de septiembre de 2018, remitido por la Oficina Asesora de Planeación a las diferentes dependencias para realizar, entre otros monitoreo a los riesgos. | 100%
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Verificar la visibilización de la ejecución del Plan anticorrupción y mapa de riesgos, según los cortes establecidos. | Informe consolidado de seguimiento a mapa de riesgos | Oficina de Control interno | 2018-12-31 |  | Se realizó por parte de la OCI la verificación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2018, el cual se podrá consultar el el link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/ | 100%
100%

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 V2
Nombre de la entidad: |  |  | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
[10 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Transporte
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2018
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Fecha de Publicación: 15 enero 2019
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | % OCI corte a 31 DICIEMBRE 2018
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable | Diciembre 31
Otros | No aplica | Atención de IUITS Atención de PQRS Gestión de Cobro Inmovilizaciones |  | Proceso Interno | Con el desarrollo del Proyecto Sistema Inteligente de la Supertransporte - SIS, se han mejorado tiempos de atención y los controles de los procesos, es necesario continuar mejorando estos procesos. | 1. Desarrollar el proyecto SIS - Sistema Inteligente de la Supertransporte para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites (IUITS, Gestión de Cobro, inmovilizaciones, PQRS). | Mejora en la Atención de los trámites | Administrativa | Optimización de los procesos misionales |  | 2018-01-02 |  | 2018-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | El SIS - Sistema Inteligente de la Supertransporte, cuenta con un grupo de profesionales, organizados por temática para facilitar la atención de: 1.) IUITS: Desde el 02 enero al 31 de diciembre de 2018 se han recibido 16.276IUIT’s. De estos IUIT’s el 100% (16.276IUIT’s) han sido procesado 2.) Gestión de Cobro: En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, en total, se generó un recaudo de $53.026.164.237. Comprendido en Tasa de Vigilancia Contribución Especial, Multas y acuerdos de pago. 3.) Inmovilizaciones: • Desde el 2 de enero al 31 de diciembre, se recibieron 18.010 solicitudes: 9.714 aprobadas, 399 devueltas, 7.845 rechazadas y 52 traslados a delegadas. 4.) PQRS: • Desde el 2 de enero al 31 de diciembre, se cuenta con un stock inicial de 307 radicados y se recibieron 14.761 solicitudes a través del módulo de PQRS en el sistema Vigía. Los cuales corresponden a: peticiones 4.831, quejas 5.720 y 459 reclamos. Las demás PQR’s corresponden a otras clasificaciones: (Caducidades 241, comunicados 2, consultas 10, copias 5, denuncias 444, descargos 34, paz y salvo 8, peticiones entre autoridades 54, recursos 28, respuestas 114, revocatorias 28, solicitudes 2.781, felicitaciones 1 y prueba 1). De las PQR’s recibidas se asignaron 15.050, quedando pendientes 18. | 1.) IUITS: Se observó en el informe presentado por SIS que a 31 de diciembre de 2018, recibieron y procesaron 16,276 IUITs los cuales fueron digitados y digitalizados en el sistema Vigia. 2,) Gestión de Cobro: En el informe de SIS, se observó el consolidado de la gestión de cobro por un valor total de $53.026.164.267, por concepto de Tasa, Multas, Acuerdos y Contribución. 3.) Inmovilizaciones: En el informe de SIS, Se observó estadística de cantidades recibidas, tramitadas y las rechazadas de acuerdo al motivo. 4.) PQRS: Se observó en el informe SIS que el tiempo promedio de entrega PQR’s es de 1,36 días, se registra cantidad de documentos recibidos por tipo de PQRS. En el informe presentado por la oficina asesora de planeación no se evidenció tiempos de respuesta. | 100%
Otros | No aplica | Atención de IUITS Atención de PQRS Gestión de Cobro Inmovilizaciones |  | Proceso Interno | Se ha venido trabajando en la actualización del aplicativo VIGA, es necesario contar con todos los módulos en producción | 2. Poner en marcha del aplicativo VIGIA, como único repositorio de información de los Supervisados de la SPT(Registro de Información de los vigilados) | Trámites en línea utilizados por el ciudadano | Tecnológica | Desarrollo de los procesos misionales a través de un sistema de información |  | 2018-01-02 |  | 2018-12-30 | Grupo de Informatica y Estadistica | En producción los módulos Vigía de IUIT, PQRs, Inmovilizaciones, registro de vigilados, operador portuario, SGIT. | Se evidenció en el sistema VIGIA Los módulos de IUITs, PQRs, INMOVILIZACIÓNES se encuentran en producción. El módulo de Gestión de Cobro a 31 de diciembre no está en funcionamiento según información del Grupo de Cobro Coactivo. Recomendación OCI: Asegurar la puesta en producción del módulo de Gestión de Cobro e implementar las acciones que permitan subsanar la situación evidenciada. | 90%
95%

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 V2
Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte |  | Ciudad: Bogotá D.C
Componente 3 Rendición de Cuentas | [6 empty] | SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | % OCI corte a 31 DICIEMBRE 2018
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | Diciembre 31
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar el portal web | Portal web actualizado | Coordinación de informática y estadística | 2018-12-31 | El cambio de la página web se realizó en el primer cuatrimestre del año. Esta se ha seguido actualizando de acuerdo con las necesiadadeds de publicación de información de la Entidad y las modificaciones de imagen de acuerdo a las establecidas por el nuevo gobierno. | Según información suministrada por la Oficina de Planeación, se observó en la página web el cambio de la parte visual y organización de contenido facilitando la nevegación por el portal a los vigilados y ciudadanos en general. Se observó en el ingreso dispositivo móvil y permitió el acceso a las diferentes páginas de la entidad, comprobando la adactabilidad de dispositivos móviles, Según correo electrónico remitido por el Grupo TIC, se observó que las Delegadas actualizaron en la vigecia 2018 las preguntas frecuentes. | 100%
| 1.2 | Publicar información en portal web: actualización de información institucional, de acuerdo a los estándares Gobierno Digital, Ley de Transparencia, planes y proyectos institucionales, normativa, Atención al Ciudadano, entre otros. | Información publicada | Coordinación de informática y estadística | 2018-12-31 | En el periodo Septiembre - diciembre se han realizado las siguientes publicaciones en la página web en la sección de Transparencia y Acceso a la información Pública: Planeación: Actualización del Normograma de la entidad, Seguimiento Indicadores PEI Trimestre III, Seguimiento al Plan de Acción Institucional - PAI trimestre III. Actualización de la Cadena de valor de la entidad. Oficina Asesora Jurídica: Publicación de resoluciones Generales, Resolución 44285 de 2018 "Por la cual se suspenden términos en los trámites administrativos que adelanta la Superintendencia de Puertos y Transporte" y Resolución 44033 de 2018 "Por la cual se delega una función en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Puertos y Transporte", Circulares No.42 a la 50. Grupo TIC: Actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, publicación de datos abiertos y sello de excelencia obtenido. Publicación de Banner la Política de Gobierno Digital .Presupuesto: Publicación de ejecución presupuestal desagregada para el periodo. Control Interno:Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción Agosto 2018, Informe Pormenorizado del estado de Control Interno II Cuatrimestre 2018 (11 de julio – 10 de noviembre). | La información que reportan las dependencia para publicación en página web, se realiza de manera inmediata en que solicitan la publicación, se realizó muestra aleatoria de la información reportada por la Oficina de Planeación y se encontró publicada. | 100%
| 1.3 | Diseñar y envíar información mediante comunicaciones Internas (push mails, pantallas o carteleras virtuales), informando las principales actividades desarrolladas por la entidad a nivel misional, normativo y administrativo. | 3 correos directos mensuales 5 comunicaciones mensuales 2 boletines internos mensuales | Equipo de Comunicaciones | 2018-12-31 | En las carteleras virtuales se realizaron varias publicaciones: video de posesión protocolaria de la nueva Superintendente. Video de monitoreo de noticias sobre el sector. Video tutorial para acceder a redes. Video especial de entidades del sector para prevención de accidentes. Se enviaron correos directos a los funcionarios para información sobre días especiales en la Entidad, campañas de seguridad, anuncios, etc. | Se verificó la información de comunicaciones internas informando las principales actividades desarrolladas por la Entidad a nivel misional, normativo y administrativo (correos directos, comunicaciones boletines) | 100%
| 1.4 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de correos directos y/o push mails a los vigilados | Mínimo 1 correo directo al mes (acerca de una temática específica) | Equipo de Comunicaciones | 2018-12-31 | De acuerdo con los lineamientos de la nueva administración y la Renovación de la Entidad, esta actividad se está reevaluando con miras a mejorar la comunicación de la Supertrasnporte con sus vigilados. | Se observó la remisión de correos y push mails. No obstante la OAP informó que revaluarán la actividad teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva administación. | 100%
| 1.5 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | 12 boletines de prensa anuales | Equipo de Comunicaciones | 2018-12-31 | Se realizaron cuatro boletines que se enviaron a medios y fueron publicados: Renovación de la Supertransporte, Investigaciones a caso de accidente Buga-Yotoco, Plan navidad, y Denuncia ante Fiscalía | Se publicaron cuatro boletines de prensa por el área de comunicaciones. | 100%
| 1.6 | Socializar a los vigilados las principales decisiones normativas de la entidad. | Envío de mínimo 4 correos masivos anuales a los vigilados de la entidad informando y explicando circulares y/o resoluciones de la SPT. | Superintendencias Delegadas Equipo de Comunicaciones | 2018-12-31 | Se cumplió en el segundo cuatrimestre | Se observó que se cumplió en el segundo cuatrimestre, remitieron dos correos masivos a los vigilados comunicando circulares 10 y 11 con decisiones normativas. | 100%
| 1.7 | Elaborar el informe de Rendición de Cuentas 2018 | Informe de Rendición de Cuentas 2018 | Oficina Asesora de Planeación | 2018-11-30 | Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Transporte, enfocado en la gestión de los 100 días de nuevo gobierno. Se publicó el informe consolidado del sector transporte, donde se encuentra incluido el de Supertransporte. | Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Ministerio de Transporte, enfocado en la gestión de los 100 días de nuevo gobierno. Se publicó el informe consolidado del sector transporte, donde se encuentra incluido el de Supertransporte. Fecha realización Rendición de Cuentas 07 de diciembre de 2018 | 100%
| 1.8 | Desarrollar campaña para socialización de informe de Rendición de Cuentas 2018 | Envío de 8 memes por redes sociales dando a conocer la publicación del informe. Envío de 6 correos directos (3 internos y 3 externos) para dar a conocer a los vigilados y a los funcionarios el informe. Publicación en el portal web de 3 banners informando a la ciudadanía acerca de la publicación del informe. | Equipo de Comunicaciones | 2018-12-15 | Se realizó la presentación para la Supertransporte para la rendición de cuentas del Sector, se realizó video promocional de la Entidad. Socialización en redes sociales. Socialización en página web y se desarrolló campaña para socialización de informe de Rendición de Cuentas 2018. La actividad se realizó a través de: * 3 Banner en página web. * 3 Banner en intranet. * Memes a través de redes sociales Twitter y Facebook. | Según información suministrada por la Oficina de Planeación registra que se realizaron memes por redes sociales dando a conocer la publicación del informe, envío de los correos y banner para dar a conocer a los vigilados y a los funcionarios el informe. | 100%
| 1.9 | Desarrollar herramientas informáticas de interacción con los vigilados | Herramientas informáticas implementadas | Coordinación Grupo de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 2018-12-31 | - Se realizaron ajustes al aplicativo consola TAUX. - Se realiza la generación de encuestas de acuerdo a lo estipulado en las circulares No. 94 de 2016, No.61, 66 y 82 de 2017. | Según la información suministrada por la Oficina de Planeación, se realizó ajuste al aplicativo consola TAUX. Se realizó la generación de encuestas de acuerdo a lo estipulado en las ciruculares: No.94 de 2016 con asunto: BUENAS PRACTICAS EMPRESARIALES PARA LA COMPETITIVIDAD. No.61 de 2017 DIVULGACIÓN INDICADORES DE COMPETITIVIDAD TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA – EVALUACIÓN SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA. No.66 de 2017 IMPLEMENTACIÓN INDICADORES DE SEGURIDAD, COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS. y 82 de 2017.IMPLEMENTACIÓN MODELOS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES E INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD. | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Analizar las PQRS mas frecuentes de la entidad para dar respuesta a través del portal web | Informe de PQR frecuentes | Superintendencias Delegadas Atención Al Ciudadano SIS | 2018-06-30 | Se actualizaron en la pagina web las preguntas frecuentes correspondientes a la Delegada de Concesiones | Se observó en correo electrónico del grupo TIC que las Delegadas actualizaron las preguntas frecuentes de en la vigencia 2018 | 100%
| 2.2 | Actualizar el espacio de preguntas frecuentes en la página web, Resoluciones, Circulares, entre otros. | Espacio de preguntas frecuentes actualizado | Superintendencias Delegadas Atención Al Ciudadano Grupo de Informatica y Estadística | 2018-06-30 | A la fecha se han actualizado todas las circulares y resoluciones generales en la pagina web de la entidad - Se actualizaron en la pagina web las preguntas frecuentes correspondientes a la Delegada de Concesiones e Infraestructura | Se evidenció la publicación de las circulares y resoluciones de carácter general. Se observó en correo electrónico del grupo TIC que las Delegadas actualizaron las preguntas frecuentes de en la vigencia 2018 | 100%
| 2.3 | Realizar atención al ciudadano y vigilados a través del centro de contacto | Atención telefónica al ciudadano y vigilados | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | En el último periodo de la vigencia 2018, se realizó el cambio del proveedor del Call center, por tanto, los informes de septiembre, octubre y de noviembre (periodo comprendido entre el 01 el 26 de noviembre) elaborados por la empresa BPM Consulting Ltda., fueron recibidos a satisfacción oportunamente y con la calidad exigida.Una vez se realizó el proceso de contratación correspondiente, quedó la empresa BPS Americas como proveedor de la atención telefónica para la Entidad, esta empresa realizó la entrega de los informes del periodo comprendido entre el 27 y el 30 de noviembre y diciembre de 2018. | Se observó la información de atención telefónica al ciudadano y vigilados por parte de la s firmas BPM Consulting y Américan BPS hasta el mes de diciembre de 2018, con reporte de información de atención telefónica en la línea 767, línea 018000915615, en los temas de PQRS, consultas de inmovilizaciones, módulo vigia. | 100%
| 2.4 | Brindar atención al Ciudadano de manera presencial | Informes de gestión mensuales de Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano. | 2018-12-31 | La Coordinación de Atención al Ciudadano presentó de manera mensual los siguientes informes de gestión: -Informe de Gestión agosto Rad 20185700156183. -Informe de Gestión sept rad 20185700171733. -Informe de Gestión oct rad 20185700185813. -Informe de Gestión nov rad 20185700196373 | Se observó informes presentados a la Secretaría General por el Coordinador de Atención al Ciudadano de los meses de septiembte, octubre, noviembre y diciembre de 2018. | 100%
| 2.5 | Desarrollar dos foros virtuales de temas misionales de interés general | 1 foro semestral | Superintendencias Delegadas Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Foro Virtual Delegada de Concesiones Tema: ¿Qué medidas se deberían adoptar para mejorar la movilidad en la vía Bogotá-Girardot y viceversa, en los puentes festivos y en temporada alta? Fecha de realización: 25-28 de Septiembre. | Se observó en pantallazo tomado de la página web que el formo virtual se realizó 25-28 de septiembre de 2018, Tema: ¿Qué medidas se deberían adoptar para mejorar la movilidad en la vía Bogotá-Girardot y viceversa, en los puentes festivos y en temporada alta. se puede verificar en el link: www.supertransporte.gov.co/foro | 100%
| 2.6 | Desarrollar dos chats temáticos de temas misionales de interés general | 1 chat semestral | Superintendencias Delegadas Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Chat Interactivo Delegada de Concesiones Tema principal: Acciones a Implementar para atender la movilidad semana de receso estudiantil. Día: 28 de Septiembre Hora: 10 AM-12 PM | Se observó en pantallazo suministrado por la OAP el Chat Interactivo Delegada de Concesiones Tema principal: Acciones a Implementar para atender la movilidad semana de receso estudiantil. Día: 28 de Septiembre Hora: 10 AM-12 PM, se pueden verificar en el link: www.supertransporte.gov.co/foro | 100%
| 2.7 | Publicar los proyectos de actos administrativos y demás documentos de interes general que requieran ser sometidos para recibir comentarios de la ciudadanía. | Proyectos normativos y demás documentos de interés publicados según necesidad | Superintendencias Delegadas Secretaria General Grupo de Informatica y Estadistica Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica | 2018-12-31 | De acuerdo con la campaña Estado Simple - Colombia Ágil, se sometió a consideración de la Ciudadanía, los trámites y la normatividad con que cuenta la Entidad, donde se recibieron 3 observaciones frente a los trámites y 3 observaciones frente a la normatividad de la Entidad. A estas inquietudes se dió respuesta en la página web y se publicó el informe correspondiente en el link de transparencia. Adicionalmente En el sitio web se realiza la publicación de los siguientes documentos: Actualización de Normograma, 16 y 21 de noviembre de 2018 CARGUE DE OPERACIONES RECIPROCAS JULIO - AGOSTO - SEPTEIMBRE 2018, 30 de agosto de 2018. Plan Anual de Adquisiciones 2018 Modificacion 24, 20 de noviembre de 2018 Informe Pormenorizado del estado de Control Interno II Cuatrimestre 2018 (11 de julio – 10 de noviembre, 13 de noviembre de 2018. Manual politicas seguirdad Informática, 18 de octubre de 2018. Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014, 18 de octubre de 2018. Cadena de valor, 22 de noviembre de 2011 Informes de gestión, 11 de noviembre. | Se evidenció la publicación de proyectos normativos de interés publicados según requerimiento de las dependencias. | 100%
| 2.8 | Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios del sector transporte para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes acerca del transporte público nacional. | Asistencia y participación en 6 reuniones al año | Superintendente Superintendencias Delegadas | 2018-12-31 | La Superintendente y sus Delegados asistieron durante el último periodo del año a los siguientes eventos: * II Congreso Nacional de Taxis: 25 de Octubre de 2018 * Reunión con Colfecar: 30 de octubre de 2018 * XII Congreso Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor realizado en la ciudad de Cartagena: 1 y 2 de Noviembre * 15 Congreso Nacional de Infraestructura en cartagena: 21, 22 y 23 de Noviembre de 2018 * Lanzamiento de la Estrategia frente a la Legalidad y la Siniestralidad: 3 de diciembre. * Mesa Regional de Transporte en Medellin: 3 de diciembre de 2018 * Participación en la Audiencia Pública de la Comisión Sexta, sobre elconsumidor de servicios aéreos a nivel nacional: 6 de diciembre de 2018 * Lanzamiento de SITRA: 28 de diciembre de 2018 | Según la información suministrada por la Oficina de Planeación, asistió a reuniones el superintendente de Puertos y Transporte y sus tres Delegados a tres congresos, dos lanzamientos, una participación a audiencia pública y una mesa regional de transporte. | 100%
| 2.9 | Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades misionales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (mesas de trabajo) | Realización de mínimo 6 reuniones al año | Superintendente Superintendencias Delegadas | 2018-12-31 | De acuerdo con el PEI de la entidad las Superintendencias Delegadas, entre septiembre y diciembre de 2018 han realizado las siguientes mesas de trabajo: Delegada de Puertos: Se desarrollaron cerca de 21 mesas de trabajo, entre las que se destacan, Mesas de facilitación del comercio exterior, Audiencia Publica Modificacion Contractual Sociedad Cocoliso Alcatraz S.A, Participacion en la Sexta Reunión de Expertos Gubernamentales en Estadisticas de Transporte Acuático de la Comunidad Andina de Naciones, Regulación del Cabotaje Maritimo en Buenaventura, entre otras. Delegada de Concesiones e Infraestructura: Se desarrollaron cerca de 37 mesas de trabajo, entre las que se destacan: Reuniones con concesiones para la fijación esquema de fortalecimiento preventivo y correctivo frente a sectores criticos de accidentalidad, de irregularidades operativas y cumplimiento de normatividad, mesas de trabajo con otrs entidades del sector y autoridades locales para tratar temas como: accidentalidad y Basculas, Invacion al derecho de via, Sectores criticos de accidentalidad, Afectación a la prestación de servicio de transporte, entre otros. Delegada de Tránsito y transporte Terrestre Automotor: Se desarrollaron cerca de 36, mesas de trabajo, entre las que se destacan: Mesas de trabajo de seguimiento del SICOV, Participación en el Primer Consejo Territorial de Seguridad Vial de Palmira Valle, Mesa De Trabajo Con el Gremio de Taxistas y Representantes de la Universidad de Nariño Tema: servicio público colectivo de pasajeros, 3Ra. Mesa de Trabajo ONAC-Centros de Reconocimiento de Conductores y Partes interesadas Tema: Mejoramiento operación CRC, Participación en la Mesa Regional de Transporte de Antioquia, Participación en el Comité intersectorial de Seguridad en Carreteras Tema: Evaluación de las políticas, planes y programas orientados a garantizar la seguridad vial dentro del marco de la prevención, principalmente durante los periodos de vacaciones y días festivos en las carreteras del País, entre otras. | Según la información suministrada por la Oficina de Planeación, se realizaron reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas, así: Delegada de Tránsito: 36 reuniones Delegada de Puertos: 21 reuniones Delegada de Concesiones: 37 reuniones. | 100%
| 2.1 | Publicar encuestas web en el portal de la entidad preguntando a la ciudadanía acerca de las principales temáticas que desea se aborden en la rendición de cuentas | 1 encuesta publicada | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-07-31 | Desde el 7 al 21 de noviembre se publicó banner con pregunta abierta "¿Tienes preguntas o quieres proponer un tema para dialogar en esta audiencia?" Las respuestas direccionaban directamente al correo rendiciondecuentas@mintransporte.gov.co. El Ministerio de Transporte, en cabeza del sector recopiló todas las inquietudes de los ciudadanos. Se dió respuestas a las inquietudes dirigidas a la Supertransporte, se cuenta con copia por correo electrónico de las mismas. | Desde el 7 al 21 de noviembre se publicó en la página web banner con pregunta abierta "¿Tienes preguntas o quieres proponer un tema para dialogar en esta audiencia?" Las respuestas direccionaban directamente al correo rendiciondecuentas@mintransporte.gov.co. El Ministerio de Transporte, en cabeza del sector recopiló las inquietudes de los ciudadanos. Se dió respuestas a las inquietudes dirigidas a la Supertransporte | 100%
| 2.11 | Desarrollar actividades de cara al ciudadano con el fin de conocer la imagen pública que se tiene de la SPT y su gestión | 2 Actividades (nivel de posicionamiento de la imagen de la entidad) | Equipo de Comunicaciones | 2018-12-31 | Se realizó una campaña denominada #SuperViajeros para la tempodada de vacaciones en la cual participan dos personajes llamados Prudencia Segura y Armando Viajes, con recomendaciones para la temporada. Donde se han recibido buenos comentarios de los Ciudadanos | Se observó que realizaron campañas denominadas #SuperViajeros para la tempodada de vacaciones en la cual participan dos personajes llamados Prudencia Segura y Armando Viajes, con recomendaciones para la temporada. | 100%
| 2.12 | Clasificar todas las consultas, sugerencias y recomendaciones realizadas a través de las diferentes herramientas de diálogo para establecer las respuestas que se deben generar para incluir en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 Documento de clasificación de datos | Oficina Asesora de Planeación | 2018-08-30 | Realizada en el segundo cuatrimestre | Fue cumplida con corte a agosto 31 de 2018 | 100%
| 2.13 | Realizar audiencia virtual de rendición de cuentas | 1 audiencia realizada | Superintendente Superintendencias Delegadas Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-10-31 | Se publicó audiencia de rendición de cuentas en el enlace permanente de youtube: https://www.youtube.com/embed/FQhuUcK7_kU?rel=0 | Se observó que publicaron audiencia de rendición de cuentas en el enlace permanente de youtube: https://www.youtube.com/embed/FQhuUcK7_kU?rel=0 | 100%
| 2.14 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas presencial (depende de los recursos financieros de la entidad y de una posible convocatoria a una audiencia sectorial por parte del Mintransporte) | 1 audiencia realizada | Superintendente Superintendencias Delegadas Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-12-15 | El 7 de diciembre, de 8:30 a 12 m, se realizó audiencia pública presencial de rendición de cuentas del sector transporte, liderada por la Ministra de Transporte, la Dra. Ángela María Orozco. Con la participación de la Supertransporte. https://www.youtube.com/embed/FQhuUcK7_kU?rel=0 | Se observó que fué realizada la audiencia pública el 7 de diciembre, a partir de las 8:30 a 12 m. https://www.youtube.com/embed/FQhuUcK7_kU?rel=0 | 100%
| 2.15 | Establecer actividades colaborativas con entidades públicas en materia de derechos humanos (equipos raciales, atención difencial, participación ciudadana, etc.). | 1 producto dirigido a 1 comunidad especifica | Secretaria General Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-08-30 | De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por el Consejo de las Naciones Unidas en 1948, complementada con el Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y en defensa específica de los artículos 19 y 21 del preámbulo que consagran la libertad de opinión y expresión, y el derecho de participación directo o indirecto en el gobierno del país, la Entidad procedió a participar conjuntamente con otras Entidades del sector público (ministerios y departamentos administrativos) en la actividad de racionalización, simplificación y mejora de los trámites ante Entidades gubernamentales y el ordenamiento jurídico. La actividad consistió en la publicación de un link en la página web de la Entidad durante todo el mes de octubre del año 2018, a través del cual cualquier ciudadano podía ingresar y expresar su opinión respecto de las situaciones de inconformidad o mejora frente a los trámites y servicios brindados por la SPT, generando un especio que propendía por la defensa de la libertad de opinión, expresión y participación dentro de las decisiones de la SPT. Una vez finalizó la participación ciudadana, en el mes de noviembre del presente año, se procedió con la consolidación de las expresiones ciudadanas, quedando ellas consignadas como oportunidades de mejora que la oficina de planeación acogerá para realizar las mejoras pertinentes a todos los trámites y servicios ofrecidos. | La actividad consistió en la publicación de un link en la página web de la Entidad durante todo el mes de octubre del año 2018, a través del cual cualquier ciudadano podía ingresar y expresar su opinión respecto de las situaciones de inconformidad o mejora frente a los trámites y servicios brindados por la SPT, generando un especio que propendía por la defensa de la libertad de opinión, expresión y participación dentro de las decisiones de la SPT. posteriormente se procedió con la consolidación de las expresiones ciudadanas, quedando ellas consignadas como oportunidades de mejora que la Oficina de Planeación acogerá para realizar las mejoras pertinentes a todos los trámites y servicios ofrecidos. | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar campaña de sensibilización, para los Funcionarios y Contratistas, acerca de la importancia del ejercicio de rendición de cuentas | 1 campaña realizada | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Equipo de Comunicaciones | 2018-10-31 | Realizada en el primer cuatrimestre | Se realizó en el primer cuatrimestre 2018 | 100%
| 3.2 | Desarrollar una actividad de participación y colaboración abierta a través de Urna de Cristal. | 1 actividad en urna de cristal | Oficina Asesora de Planeación Equipo de Comunicaciones | 2018-08-30 | Se realizó campaña a través de Urna de Cristal, por medio de esta se realizó encuesta, donde se le pide su opinión a los ciudadanos sobre temas específicos: * ¿Qué te preocupa del transporte en tu región? * ¿Te preocupa cómo se forman los conductores en Colombia? * ¿Sabes quién se encarga de hacer y mantener los terminales de transporte?. La campaña fue difundida a través de redes sociales, twitter y facebook. | Se realizó campaña a través de Urna de Cristal, la cual fue difundida a través de redes sociales, twitter y facebook. La actividad consistió en la publicación de una encuesta con temas específicos de la región, cómo se forman los conductores en Colombia, quién se encarga de hacer y manterner los terminales de transporte? | 100%
| 3.3 | Desarrollar campaña de Sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados. | 1 campaña realizada | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Equipo de Comunicaciones | 2018-10-31 | Realizada en el segundo cuatrimestre | Se realizó en el segundo cuatrimestre 2018 | 100%
| 3.4 | Evaluar actividades de sensibilización | 1 actividad de evaluación desarrollada | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Equipo de Comunicaciones | 2018-11-30 | El día 20 de diciembre se efectuó actividad lúdica para evaluar la apropiación de los conceptos de Rendición de Cuentas en las áreas de la SPT. | El día 20 de diciembre se efectuó actividad lúdica para evaluar la apropiación de los conceptos de Rendición de Cuentas en las áreas de la SPT. | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Rendición de Cuentas | 3 seguimientos al año | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Se realiza el reporte de las actividades cumplidas con corte a 31 de diciembre de 2018 | La Oficina de Planeación, registra que se realiza el reporte de las actividades cumplidas con corte a 31 de diciembre de 2018 | 100%
| 4.2 | Realizar la medición de los indicadores por componente de Rendición de Cuentas | 3 mediciones de indicadores | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Se realiza la medición de los indicadores con corte a 31 de diciembre 2018 y se encuentran publicados en la página web. http://www.supertransporte.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/ | Se observó la medición de los indicadores con corte a 31 de diciembre 2018 y se encuentran publicados en la página web. http://www.supertransporte.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/ | 100%
| 4.3 | Elaborar el informe final de rendición de cuentas de la entidad | 1 Informe final de Rendicón de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Se elabora y publica informe final del Plan de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad. http://www.supertransporte.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/ | Se observó en el link http://www.supertransporte.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/, suministrado por la Oficina de planeación la publicación del informe de Rendición de Cuentas elabora y publica informe final del Plan de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad. | 100%
100%

## 4. Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 V2
Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 15 Enero 2019
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | SEGUIMIENTO OCI 31 DICIEMBRE 2018 | % OCI corte a 31 DICIEMBRE 2018
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Diciembre 31
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con el fortalecimiento del modelo de atención al ciudadano de la SPT, a través de las actividades definidas en el Plan Operativo | Actividades de Plan operativo cumplidas | Secretaria General Grupo de Atención al Ciudadano | 2018-12-31 | Se realizó la medición del indicador de satisfacción de Atención al Ciudadano | Se observó la medición del indicador de satisfacción de Atención al Ciudadano del cuarto trimestre. | 100%
|  | 1.2 | Desarrollar reuniones de seguimiento con el Grupo de Atención al Ciudadano para conocer el desarrollo de las actividades | 3 reuniones de seguimiento al año | Secretaria General | 2018-12-31 | Se realizaron labores de seguimiento a las PQRS y se hizo labor de empalme de la Oficina de Atención al Ciudadano con el grupo SIS para un posible manejo de la Entidad de las PQRS. Acto Nro 12 del 6-dic-2018. Se realizaron labores de seguimento a las PQRS durante el trimestre. | Se observó en acta No.12 de fecha 06 de diciembre de 2018, realizadas entre el Grupo de Atención al Ciudadano y SIS seguimiento de actividades de apoyo de SIS al Grupo Atención al Ciudadano. | 100%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Elaborar informes mensuales de la atención presencial al ciudadano, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 Informe mensual | Atención al ciudadano | 2018-12-31 | La Coordinación de Atención al Ciudadano presentó de manera mensual los siguientes informes de gestión: -Informe de Gestión agosto Rad 20185700156183. -Informe de Gestión sept rad 20185700171733. -Informe de Gestión oct rad 20185700185813. -Informe de Gestión nov rad 20185700196373 -Informe de Gestión dici rad 20195700002663 | En los siguientes memorandos se observó que el Grupo de Atención al Ciudadno elaboró informes mensuales de atención presencial al ciudadano: SEPTIEMBRE - Rad 20185700171733 del 05 octubre de 2018 OCTUBRE - Rad 20185700185813 del 02 noviembre de 2018 NOVIEMBRE - Rad 20185700196373 del 04 diciembre de 2018 DICIEMBRE - Rad 20195700002663 del enero de 2019 | 100%
|  | 2.2 | Realizar seguimiento a la atención telefónica a través del centro de contacto | 1 Informe mensual | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | En el último periodo de la vigencia 2018, se realizó el cambio del proveedor del Call center, por tanto, los informes de septiembre, octubre y de noviembre (periodo comprendido entre el 01 el 26 de noviembre) elaborados por la empresa BPM Consulting Ltda., fueron recibidos a satisfacción oportunamente y con la calidad exigida.Una vez se realizó el proceso de contratación correspondiente, quedó la empresa BPS Americas como proveedor de la atención telefónica para la Entidad, esta empresa realizó la entrega de los informes del periodo comprendido entre el 27 y el 30 de noviembre y diciembre de 2018. | Se observó la información de atención telefónica al ciudadano y vigilados por parte de la s firmas BPM Consulting y Américan BPS hasta el mes de diciembre de 2018, con reporte de información de atención telefónica en la línea 767, línea 018000915615, en los temas de PQRS, consultas de inmovilizaciones, módulo vigia. | 100%
|  | 2.3 | Realizar estadisticas de los tiempos de atención al ciudadano, porcentaje de abandono de la sala antes de ser atendidos, para la toma de decisiones. | 1 Informe mensual | Atención al ciudadano | 2018-12-31 | Se reportan a Secretaría General estadísticas de tiempos de atención y espera en el Centro de Atención al Ciudadano del período sept-dic-2018 así: tiempo total de permanencia de un ciudadano en promedio: 25 minutos;tiempo de espera promedio:11,18 minutos;tiempo promedio de atencion:14 minutos | El Grupo de atención al Ciudadano reporte a la secretaria General información estadística en archivo denominado "TiempoServic2018" suministrando estádistica de tiempos de atención y tiempos de espera en el GAC de enero a diciembre de 2018, así: tiempo promedio de espera en sala 12 minutos; tiempo de atención 13 minutos; tiempo total de permanencia 25 min, correspondiente al período enero-diciembre 2018. los anteriores promedios son tomados de los reprtes deñ aplicativo SIGTURNO | 100%
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Planear y desarrollar actividades de capacitación relacionadas con mejoramiento al servicio al ciudadano. | Porcentaje de cumplimiento de actividades planeadas | Talento Humano | 2018-12-31 | Funcionarios de Atención al Ciudadano asistieron durante el período sept-dic 18 a capacitaciones así: -Negociación colectiva 9 nov 2018 -actualización en normas de transporte, octubre -comunicación ontológica octubre y MIPG en diciembre 2018 | Se observó en el Grupo de Talento Humano que han asistido funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano a las capacitaciones MIPG, Talleres de servicio al ciudadano y construcción de paz, onferencia: El servicio al ciudadano como eje de transformación del Estado. | 100%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar y asegurar el nuevo proceso de atención al ciudadano | Proceso actualizado y cargado en la cadena de valor | Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Se realizó la medición del indicador del proceso de Atención al Ciudadano La actualización del proceso se realizará en la vigencia 2019 | La Oficina Asesora de Planeación informó que el mapa de Riesgos se actualizó, el normograma fecha de actualización noviembre 2018, no obstante no actualizó la totalidd de las normas vigentes teniendo en cuenta la piramide normativa y se verificó por parte de la OCI en la cadena de valor la úlltima actualización del proceso es del 19 de febrero de 2016; sin embargo el proceso de atención al ciudadano no se aseguró a 31 de diciembre de 2018. No obstante la OCI en informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y ceclamos PQRS del primer semestre de 2018, recomendó "Implementar las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito para documentar el proceso en la cadena de valor máxime cuando esta hace parte del objetivo estratégico institucional "Fortalecer los procesos de la cadea de valor" y la línea de acción: "implementar el mapa de ruta de Arquitectura empresarial". Y lo establecido en el Modelo de Planeación y Gestión - Dimensión tercera - Gestión con Valores por Resultados - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Cadena de Valor y la función administrativa.", radicado No.20182000138173 del 10 agosto de 2018. | 60%
|  | 4.2 | Construir y publicar una política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales publicada | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | 2018-06-30 | Actividad realizada en el segundo cuatrimestre | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre 2018. Se observó en la página web la publicación de la Política de Tratamiento de Datos Personales, con fecha de actualización: 23 de mayo de 2018. http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Mayo/Planeacion_23/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES_SPT.pdf | 100%
|  | 4.3 | Mejorar los tiempos de Atención de la PQRS por Superintendencia Delegada | Resultados de indicador de tiempos de atención del PEI | Superintendencias Delegadas | 2018-12-31 | De acuerdo con el reporte del PEI, Se encuentra que las delegadas en promedio cuentan con un tiempo de respuesta a las PQR asi: Puertos: Entre el mes de septiembre y diciembre de 2018, el tiempo promedio de atención de PQRS se encuentra en 13 dias, cumpliendo la meta en un 100% . Concesiones: Entre el mes de septiembre y diciembre de 2018, el tiempo promedio de atención de PQRS se encuentra en 12 dias, cumpliendo la meta en un 67% Tránsito: Entre el mes de septiembre y diciembre de 2018, el tiempo promedio de atención de PQRS se encuentra en 35 dias, cumpliendo la meta en un 100% | Con la información reportada por la Oficina de Planeación y lo registrado en el PEI, se observó que las delegadas en promedio cuentan con un tiempo de respuesta a las PQR asi: Concesiones: (compromiso 8 días) Entre el mes de septiembre y diciembre de 2018, el tiempo promedio de atención de PQRS se encuentra en 12 dias, cumpliendo la meta en un 67% Tránsito: (compromiso 35 días) Entre el mes de septiembre y diciembre de 2018, el tiempo promedio de atención de PQRS se encuentra en 35 dias, cumpliendo la meta en un 100% Puertos: (compromiso 14 días) Entre el mes de septiembre y diciembre de 2018, el tiempo promedio de atención de PQRS se encuentra en 13 dias, cumpliendo la meta en un 100% Recomendación OCI: Fortalecer los procesos de la cadena de valor realizar acciones de mejora encaminadas a brindar respuesta dentro de los términos legales, establecidos para dar respuesta de fondo a las PQRS - Delegadas. | 89%
|  | 4.4 | Revisar, actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno | Carta de trato digno publicada | Atención al ciudadano Secretaría General | 2017-08-31 | Actividad realizada en el segundo cuatrimestre | Actividad realizada en el segundo cuatrimestre Se verificó en la página web documento titulado "CARTA DE DERECHOS, DEBERES Y TRATO DIGNO PARA LOS USUARIOS" denominado "COMO USUARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE USTED TIENE DERECHO A:" | 100%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Construir y publicar el documento de caracterización a ciudadanos, usuarios y grupos de interés de SPT | Documento de caracterización a ciudadanos publicada | Oficina Asesora de Planeación Superintendencias Delegadas | 2017-08-31 | Se realizó en el primer cuatrimestre. Está publicado en la web en: http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Febrero/Planeacion_20/Caracterizacion_de_usuarios_2018.pdf | Actividad realizada en el primer cuatrimestre Se observó en el link http://www.supertransporte.gov.co/documentos/2018/Febrero/Planeacion_20/Caracterizacion_de_usuarios_2018.pdf, la publicación de Caracterización de Usuarios Superintendencia de Puertos y Transporte, vigencia 2018. | 100%
95.36%

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 V2
Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 15 Enero 2019
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | SEGUIMIENTO OCI 31DICIEDMBRE 2018 | % OCI corte a 31 DICIEMBRE 2018
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Diciembre 31
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Continuar con el desarrollo el Plan de implementación de la estrategia Gobierno en Línea | Cumplimiento de actividades programadas |  | Coordinación de informática y estadística | 2018-12-31 | De acuerdo con el PEI de la Entidad, se encuentra que la implementación del Plan de trabajo para la Estrategia de Gobierno Digital cuenta con un avance del 92% con corte a 31 de diciembre de 2018, corresponde al 100% de las actividades planeadas por la Entidad en el marco del Manual de Gobierno en Línea y los ajustes planteados en el nuevo manual de Gobierno Digital. | Se observó que para la Estrategia de Gobierno Digital se cuenta con un avance del 92% con corte a 31 de diciembre de 2018 en la implementación de los criterios que corresponde al 100% de las actividades planeadas por la Entidad en el marco del Manual de Gobierno en Línea y los ajustes planteados en el nuevo manual de Gobierno Digital. | 100%
|  | 1.2 | Mantener actualizada la información del botón de transparencia de la SPT | Boton de transparencia actualizado |  | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | Se realiza de manera pemanente revisión a la información publicada en el botón de transparencia para verificar que cumpla con la norma y que se mantenga actualizada | Se verificó en la página web de la Supertransporte en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Año 2018, link: http://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | 100%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Incluir en el formulario electrónico de PQRs, el tipo de solicitud: Solicitud de Información (Vigía) | Módulo de Vigía actualizado |  | Coordinación de informática y estadística | 2018-08-31 | Actividad cumplida desde el primer cuatrimestre. El formulario de PQRS cuenta con el campo de Solicitud de Información. | En la módulo de PQR´s, pestaña Tipo de Solicitud se observó habilitado el registro Solicitud de Información. | 100%
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementar Plan de trabajo para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Cumplimiento de actividades programadas |  | Coordinación de informática y estadística | 2018-12-31 | Continúa la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información de acuerdo a los lineamientos del MINTIC, se encuentra un avance en la implementación del 67%, porcentaje que corresponde al 100% de las actividades planteadas para la vigencia de acuerdo a la matriz de autodiagnóstico emitida por el MINTIC en el marco del Manual de Gobierno Digital, generado al finalizar la vigencia del 2018 | Se observó que el Plan de Trabajo presentó un avance de implementación del 67%, porcentaje que corresponde al 100% de las actividades planteadas para la vigencia de acuerdo a la matriz de autodiagnóstico emitida por el MINTIC en el marco del Manual de Gobierno Digital, generado al finalizar la vigencia del 2018 | 100%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar instalación de rampa en el CIAC para facilitar el acceso a la población en silla de ruedas | 1 rampa de acceso en el CIAC |  | Secretaria General Coordinación administrativa | 2018-12-31 | Actividad cumplida desde el primer cuatrimestre | La oficina de Planeación presenta como evidena cuatro fotos de la construcción de la rampa en el CIAC para facilitar el acceso a la población con discapacidad motora. | 100%
|  | 4.2 | Disponer de mecanismo para atender a población con discapacidad auditiva en el CIAC. | Mecanismo de acceso implementado |  | Secretaria General | 2018-12-31 | Para la atención de personas con discapacidad auditiva se cuenta con el SIEL - Sistema de Interpretación en Línea, que hace parte del Centro de Relevo del MINTIC, hasta la fecha no se han recibido personas con discapacidad auditiva en el CIAC, por tanto no ha sido necesario hacer uso de esta aplicación. | Se observó que para la atención de población con discapacidad auditiva en el CIAC en caso de requerir descargan el software Servicio de interpretación en línea - SIEL suministrado por el Centro de Relevo en el siguiente link: http://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-propertyvalue-15254.html | 100%
|  | 4.3 | Disponer de mecanismo para atender a población con discapacidad visual en la página web. | Mecanismo de acceso implementado |  | Secretaria General | 2018-12-31 | Se realizó la implementación de opciones de texto que permiten realizar el cambio de fondo y del tamaño de la letra, en la página web, para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual. | Se observó en la página web de la Supertransporte icono para facilitar la accesibilidad a la información publicada en la página inicial para facilitar el acceso a la población en condición de discapacidad visual. | 100%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir dentro de los motivos de respuesta en el módulo de PQRs de Vigía la negación de información | Módulo de PQR de Vigía actualizado |  | Coordinación de informática y estadística | 2018-12-31 | Se incluye el Parámetro negación de información en VIGIA en el primer cuatrimestre, de acuerdo con la ley 1712 de 2014 Atrt 19 y el Decreto 103 de 2015, Título 4, Capítulos 2 al 4 | Se observó la inclusión del parámetro de negación. | 100%
|  | 5.2 | Mantener actualizados los Trámites de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Trámites actualizados en el SUIT |  | Oficina Asesora de Planeación | 2018-12-31 | De acuerdo con la campaña Estado Simple - Colombia Ágil, se sometió a consideración de la Ciudadanía, los trámites y la normatividad con que cuenta la Entidad, donde se recibieron 3 observaciones frente a los trámites, de las cuales dos corresponden a trámites implementados en el aplicativo SUIT, en la página web se publicó la respuesta y el informe correspondiente en el link de transparencia y acceso a la información pública, adicionalmente y tomando como base estas recomendaciones de los usuarios, se estableció un plan de trabajo que será implementado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019. | La OCI observó en el link: http://www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT, la publicación en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la información de los trámites de inscripción y regIstro de operador portuario, orden entra vehículos inmovilizados y paz y salvos de tasa de vigilancia y contribución. | 100%
|  | 5.3 | Gestionar la publicación del 100% de la hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP |  | Talento Humano | 2018-12-31 | El Grupo de Talento Humano, solicita la actualización de la información del SIGEP, a todos los funcionarios de la Entidad, a través de comunicaciones masivas por medio de carteleras electrónicas, memorandos, correos electrónicos masivos y personalizados, indicando la información que debe ser actualizada en el aplicativo SIGEP, adicionalmente se realizan monitoreos mensuales a su cumplimiento. En cuanto a contratistas, la información cargada en el SIGEP, es verificada para firmar el contrato cuando ingresan y para autorizar el paz y salvo para finalizar el contrato, garantizando así que la información sea actualizada. | Según evidencia aportada por el Grupo de Talento Humano, con corte 31 de diciembre, informan que se encuentran publicadas las hojas de vida de los funcionarios, no obstante la OCI hizo solicitud de la información del último trimestre para realizar la respectiva verificación. | 100%
100%

## ConsolidadoDICIEMBRE2018
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 20148 V2
Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte | Fecha de Publicación: 15 de enero de 2018
CONSOLIDADO PORCENTUAL POR COMPONENTE
COMPONENTE | PROMEDIO AVANCE PORCENTUAL CORTE 31 DICIEMBRE 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100%
Componente 2: Racionalización de trámites | 95%
Componente 3: Rendición de Cuentas | 100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 95.36%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 100%
TOTAL PROMEDIO PORCENTUAL PAAC A 31 DICIEMBRE 2018 | 98.07%
PAAC - Corte 31 diciembre 2018
Elaboró y Verificó: Martha C. Quijano B., Profesional Especializado OCI.
Revisó: Alba Enidia Villamil Muñoz, Jefe Oficina de Control Interno