## POA 2018
[7 empty] | SEMAFORO | [13 empty] | ¦ | [18 empty] | 1. Despacho
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 - POA |  |  |  |  | DEL | AL | ESTADO | [30 empty] | 2. Oficina de Control Interno
[7 empty] | 0% | 65% | ROJO | [30 empty] | 3. Oficina Jurídica
[7 empty] | 65.01% | 85% | AMARILLO | [30 empty] | 4. Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | 85.01% | 100% | VERDE |  |  |  | 13. RESULTADOS 2018 | [13 empty] | 16. Avance cualitativo 1er. Trimestre |  | 16. Avance cualitativo 2do. Trimestre |  | 16. Avance cualitativo 3er. Trimestre |  | 16. Avance cualitativo 4to. Trimestre |  | 17. CUANTITATIVO ACUMULADO |  |  |  |  | 5. Secretaria General
1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS | 2. LÍNEAS DE ACCIÓN | 3. ACTIVIDADES | 4. FECHA INICIO | 5. FECHA FIN | 6. META 2018 | 7. DEPENDENCIA FUNCIONAL | 8. GRUPO O EQUIPO | 9. LIDER | 10. RESPONSABLE | 11. INDICADOR | 12. FORMULA DEL INDICADOR | 14. Meta Anual 2018 | Programado Trimestre I | Ejecutado Trimestre I | % Cumplimiento Trimestre I | Programado Triemestre II | Ejecutado Trimestre II | % Cumplimiento Trimestre II | Cumplimiento semestral | % CumplimientSemestral | Programado Trimestre III | Ejecutado Trimestre III | % Cumplimiento Trimestre III | Programado Triemestre IV | Ejecutado Trimestre IV | % Cumplimiento Trimestre IV | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | AVANCE META 1er. Trimestre | AVANCE META 2do. Trimestre | AVANCE META 3er. Trimestre | AVANCE META 4to. Trimestre |  | 6. Superintendencia Delegada de Puertos
1. Despacho
1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS | 2. LÍNEAS DE ACCIÓN | 3. ACTIVIDADES | 4. FECHA INICIO | 5. FECHA FIN | 6. META 2018 | 7. DEPENDENCIA FUNCIONAL | 8. GRUPO O EQUIPO | 9. LIDER | 10. RESPONSABLE | 11. INDICADOR | 12. FORMULA DEL INDICADOR | 14. Meta Anual 2018 | Programado Trimestre I | Ejecutado Trimestre I | % Cumplimiento Trimestre I | Programado Trimestre II | Ejecutado Trimestre II | % Cumplimiento Trimestre II | Cumplimiento semestral | % CumplimientSemestral | Programado Trimestre III | Ejecutado Trimestre III | % Cumplimiento Trimestre III | Programado Triemestre IV | Ejecutado Trimestre IV | % Cumplimiento Trimestre IV | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | 16.1 Evidencia avance | 16.2 Analisis cualitativo | AVANCE META 1er. Trimestre | AVANCE META 2do. Trimestre | AVANCE META 3er. Trimestre | AVANCE META 4to. Trimestre | 2. Oficina de Control Interno
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer relación con el supervisado | Realizar campañas posicionamiento Regionales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 3 acciones de divulgación digitales enfocadas al presesncia de la SPT en las regiones. | 1. Despacho Superintendencia | 6. Despacho | Superintendente y Asesor 11 | Jimmy Montes | 100% Implementación campaña de posicionamiento | # de campañas adelantadas /# de campañas programadas | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 3. Oficina Jurídica
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Implementar el esquema de vigilancia estrategica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales) | Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados en temas especificos que coadyuven a la mejor prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros medios) | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% actividades planeadas de divulgación a supervisados realizadas | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Yolanda Cortes Diaz, Arturo de Jesús Martinez Vergara, Jaime Suarez Cucaita, Martha Consuelo Leal Rincón y Claudia María Orozco Sanchez. | % Actividades de divulgación a supervisados realizadas | # de actividades de divulgación realizadas /# de actividades de divulgación planeadas | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 4. Oficina Asesora de Planeación
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Implementar el esquema de vigilancia estrategica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales) | Desarrollar acciones de divulgación a los supervisados en temas especificos que coadyuven a la mejor prestación del servicio (Foros, Circulares, Skype, otros medios) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7 actividades de divulgación a supervisados realizadas. | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | % Actividades de divulgación a supervisados realizadas | # de actividades de divulgación realizadas /# de actividades de divulgación planeadas | 6 | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 0 | 0% | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5. Secretaria General
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Implementar el esquema de vigilancia estrategica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales) | Revisar el cumplimiento de la información financiera anual de los supervisados. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Realizar 800 análisis financieros de acuerdo a la capacidad de personal y al total de vigilados que reporten información financiera | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | % de supervisados con información financiera revisada, analizada y retroalimentada | Total de análisis de información financiera realizados/Total de planeados | 100% | [6 empty] | 0 | [19 empty] | 6. Superintendencia Delegada de Puertos
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el CEMAT | Programar visitas de inspeccion ocasionales con base en el analisis de informacion CEMAT | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10 acciones de supervisión realizadas con base en el análisis de información de CEMAT | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | % de acciones de supervision ocasionales realizadas con base en el análisis de información CEMAT | # acciones de supervision ocasionales realizadas con base en el análisis de informacion CEMAT / # acciones de supervision ocasionales programadas con base en el análisis de informacion CEMAT | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0% | 0 | 0% | [5 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 7. Superintendecia Delegada de Concesiones e Infraestructura
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el sistema de información misional VIGIA | Mantenimiento módulos de VIGIA implementados | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Supervisores contrato Vigia | Urias Romero | % Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutado | # de Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA ejecutadas /# de Actividades Plan de Mantenimiento VIGIA planeadas | 92 | 23 |  | 0% | 23 |  | 0% | 0 | 0% | 23 |  | 0% | 23 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el sistema de información misional VIGIA | Emitir resolución implementación VIGIA, por modulos | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Resolución implementación VIGIA por modulos emitida | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Supervisores contrato Vigia | Urias Romero | Resolución implementación VIGIA emitida | Modulos de Vigia implementados por Resolución/ Modulos a implementar. | 1 | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0 | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el sistema de información misional VIGIA | Proponer y garantizar la ejecución de acciones para facilitar el registro y actualización de los supervisados en el sistema VIGIA | 2018-01-01 | 2018-12-30 | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 23. Vigilancia e Inspección (Registro) | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Yolanda Cortes Diaz, Arturo de Jesús Martinez Vergara, Jaime Suarez Cucaita, Martha Consuelo Leal Rincón y Claudia María Orozco Sanchez. | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el sistema de información misional VIGIA | Proponer y garantizar la ejecución de acciones para facilitar el registro y actualización de los supervisados en el sistema VIGIA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | BD Vigia actualizado con la línea base real de supervisados | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0% | 0 | 0% |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0% | 0% | #VALUE! | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestación del servicio | Promover la formalización administración infraestructura aeroportuaria a cargo de entes territoriales. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Gestionar la formalización de la administración infraestructura aeroportuaria a cargo de entes territoriales (56) | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 23. Vigilancia e Inspección (Registro) | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Jeraldine Mendoza Rodriguez, German Aldana, Daniel Amado, Marcos Parra Jhon Cobo | # de accciones de socializacion a entes territorriales relaizadas para promover la formalizacion de la Administración infraestructura aeroportuaria a cargo de entes territoriales. | # de entes territorriales con acciones realizadas / # de Entes Territoriales que tiene a cargo la Administración infraestructura aeroportuaria identificados que no se encuentran formalizados | 56 | 10 |  | 0% | 10 |  | 0 | 0 | 0% | 10 |  | 0% | 26 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestación del servicio | Identificar Universo de prestadores informales | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Prestadores informales identificados | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | Prestadores informales identificados | Prestadores informales identificados | [7 empty] | 0
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestación del servicio | Ejecutar acciones de supervisión sobre los organismos de tránsito y autoridades locales garantizando el cumplimiento de las normas de transporte para combatir la informalidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Emitir al menos 1 circular solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | # circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad | # circulares emitidas solicitando informe sobre las acciones adelantadas para combatir la informalidad | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 | #VALUE! | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Construir y formalizar la política de supervisión | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Política de supervisión formalizada. | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones | Miguel Eduardo Latiff Gomez e Ingrid Johana Castillo Cruz | %Formalización Politica de Supervisión | # etapas ejecutadas para formalizar la politica de supervisión / # etapas programadas para formalizar la politica de supervisión | 1 |  |  | 100% |  |  | 100% | 0 | NA |  |  | 100% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Construir y formalizar la política de supervisión | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Política de supervisión formalizada | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | %Formalización Politica de Supervisión | # etapas ejecutadas para formalizar la politica de supervisión / # etapas programadas para formalizar la politica de supervisión | 100% | 60% |  | 0% | 40% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0% | 0% | #VALUE! | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Proponer modificación a normas reglamentarias conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Presentar 1 propuesta de modificación a normas reglamentarias planeadas o creacion de nuevas. | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones | Miguel Eduardo Latiff Gomez e Ingrid Johana Castillo Cruz | % Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas | Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar | 1 |  |  | 100% |  |  | 100% | 0 | NA |  |  | 100% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Proponer modificación a normas reglamentarias conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Presentar 1 propuesta de modificación a normas reglamentarias planeadas o creacion de nuevas. | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Transito | Diana Carolina Garcia Bocanegra y Hector Fabio Velez Duque | % Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas | Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 100% |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Utilizar de manera optima las herramientas tecnologicas que intervienen en el proceso de Atención al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Consolidar información de las bases de datos de consulta para las PQRs de los ciudadanos. | 5. Secretaria General | 2. Atención al Ciudadano | Coordinador de Atención al Ciudadano, Coordinador de Grupo Informatica y Estadistica | Donaldo Negrette Urias Romero | Informe de atencion al ciudadano mensual | Informe | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0% | 3 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Fortalecer el modelo de atención al ciudadano | Promover la mejora continua y cultura de servicio al interior de la SPT | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer 2 campañas de concientización de servicio al ciudadano al interior de la Entidad | 5. Secretaria General | 2. Atención al Ciudadano | Coordinador de Atención al Ciudadano | Rafael Garrido | % de campañas | Campañas realizadas/Campañas programadas. | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el modelo de atención al ciudadano | Brindar orientación previa a los usuarios del CIAC, en la asignación de turnos para Atención al Ciudadano con el fin de optimizar los tiempos de la atención por parte de los funcionarios. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 2. Atención al Ciudadano | Coordinador de Atención al Ciudadano | Funcionario Encargado | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 0% | 25 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Fortalecer el modelo de atención al ciudadano y notificaciones . | Asegurar el procedimiento de notificaciones desplegado en la nueva versión de la cadena de valor, notificando con oportunidad y calidad el 100% de actos administrativos susceptibles de notificación. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% Actos administrativos notificados | 5. Secretaria General | 17. Notificaciones | Coordinador de Notificaciones | Karol Andrea Leal Guataquira, Carlos David Mateus y Alejandra Torres | Actos administrativos notificados | # de actos administrativos notificados/# de actos administrativos tramitados | 100% | [11 empty] | 100% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Replicar en los supervisados las buenas prácticas | Acompañar a la DITRA en los operativos de control en las infracciones de tránsito | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Hacer acompañamiento a DITRA en por lo menos 150 operativos | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Transito y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Carmen Camargo, Enrique Pacheco Tafur, Fredy Alexander Torres Baquero, Ever Javier Ortiz Garcia, Luis Carlos Martinez Melo y Lina María Galeano Padilla. | Cantidad de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT | # de operativos DITRA realizados con acompañamiento de la SPT / #de operativos DITRA planeados con acompañamiento de la SPT | 570 | 270 |  | 0% | 300 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0% | 0% | #VALUE! | 0%
Fortalecer las TI en la Gestión de la Entidad y la Información Pública | Fortalecer la seguridad, usabilidad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnologica | Ejecutar diagnostico y acciones para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% acciones ejecutadas y Diagnostico para reemplazar el SW con grado alto de obsolescencia para 2017 | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Coordinador Grupo Estadistica e Informatica / Asesor supervisor contrato VIGIA | Urias Romero | % Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia | # Acciones ejecutadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia / # Acciones planeadas para reemplazar SW con grado alto de obsolescencia | 2 | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer las TI en la Gestión de la Entidad y la Información Pública | Fortalecer la seguridad, usabilidad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnologica | Implementar Políticas de Seguridad | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% Políticas de seguridad implementadas | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Coordinador Grupo Estadistica e Informatica / Asesor supervisor contrato VIGIA | Urias Romero | % Políticas de seguridad implementadas | # Políticas de seguridad implementadas / # Políticas de seguridad definidas | 1 | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0 | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer las TI en la Gestión de la Entidad y la Información Pública | Fortalecer la gestión de servicios de TI | Definir Protocolo (archivos planos, web service, etc.) | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Protocolo definido | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Coordinador Grupo Estadistica e Informatica / Asesor supervisor contrato VIGIA | Urias Romero | Protocolo definido | Protocolo definido | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100% | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer las TI en la Gestión de la Entidad y la Información Pública | Implementar el modelo de continuidad del negocio | Mantener y ajustar modelo de continuidad de negocio | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Modelo de continuidad de negocio implementado | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Coordinador Grupo Estadistica e Informatica / Asesor supervisor contrato VIGIA | Urias Romero | Modelo de continuidad de negocio implementado | Modelo de continuidad de negocio implementado | 1 |  |  |  | 1 |  | 0% | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0% | 0% | #VALUE! | 0%
Fortalecer las TI en la Gestión de la Entidad y la Información Pública | Implementar el modelo de continuidad del negocio | Efectuar seguimiento a la Planeación Institucional. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Realizar 4 seguimientos. | 4. Oficina Asesora de Planeación | 18. Planeacion | Jefe Oficina Planeación | Angela María Mora | Indice ejecución planeación Institucional | # Seguimientos realizados / # seguimientos progragamados | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer las TI en la Gestión de la Entidad y la Información Pública | Automatización de procesos BPMN | Ejecutar plan de pruebas e implementar nuevas funcionalidades en ambiente productivo | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de los módulos de VIGIA implementados | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Supervisores contrato Vigia | Urias Romero | % Módulos VIGIA implementados | # de módulos VIGIA implementados / # de módulos VIGIA planeados para implementación | 2 | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | 0 | 0% | 0.25 |  | 0% | 0.25 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Implementar la gestión del cambio | Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 3 Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | 5. Secretaria General | 5. Control Interno Disciplinario | Coordinador Control Interno Disciplinario | Ledys Maria Rodriguez y María Alejandra Bustamante | % Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | Actividades realizadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias / Actividades programadas orientadas a la prevención de faltas disciplinarias | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Universidad VIGIA | Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación VIGIA | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% Plan de Capacitación VIGIA ejecutado | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Supervisores contrato Vigia | Urias Romero | % Plan de Capacitación VIGIA ejecutado | # de actividades Plan de Capacitación VIGIA ejecutadas / # Actividades Plan de Capacitación VIGIA planeadas | 2 | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% | 0 | 0% | 0.5 |  | 0% | 0.5 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Implementar el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial | Brindar apoyo en el desarrollo del despliegue del proceso de control disciplinario en la nueva cadena de valor | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Proceso de control disciplinario asegurado en la nueva cadena de valor | 5. Secretaria General | 5. Control Interno Disciplinario | Coordinador Control Interno Disciplinario/ Contratista Planeación | Ledys Maria Rodriguez y María Alejandra Bustamante | %Proceso de control disciplinario asegurado | # actividades aseguradas a la nueva cadena de valor/ #actividades por asegurar | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Implementar el mapa de ruta de Arquitectura Empresarial | Asegurar el cumplimiento de la gestión operativa de control disciplinario | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 100% quejas recibidas tramitadas | 5. Secretaria General | 5. Control Interno Disciplinario | Coordinador Control Interno Disciplinario | Ledys Maria Rodriguez y María Alejandra Bustamante | % Quejas tramitadas | # Quejas tramitadas / # Quejas recibidas | 80 | [11 empty] | 100%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Radicar documento técnico ante el Archivo General de la Nación para la convalidación de las TRD de la Entidad. | 2018-05-01 | 2018-12-30 | Estructurar y presentar ante el Archivo General de la Nación los soportes y documentos requeridos para la Convalidación de las TRD de las dependencias dela Entidad. | 5. Secretaria General | 11. Gestión Documental | Coordinador Gestión Documental | Lucy Nieto Suza Claudia Sepulveda Yisel Lorena Falla | % de actividades realizadas para el procedimiento de la radicación de solicitud de convalidación de las TRD ante el AGN | # Actividades realizadas para la radicación de solicitud de convalidación de las TRD ante el AGN / # Actividades programadas para la radicación de solicitud de convalidación de las TRD ante el AGN | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia del proceso de gestión documental a las dependencias de la Entidad | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Como mínimo 2 jornadas planeadas para la vigencia 2018 | 5. Secretaria General | 11. Gestión Documental | Coordinador Gestión Documental | Lucy Nieto Suza Claudia Sepulveda | % Jornadas de sensibilización realizadas | # Jornadas de sensibilización realizadas / # Jornadas de sensibilización planeadas | 2 | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Efectuar visitas de seguimiento a la implementacion del PGD y a la organización de los archivos de gestión de las dependencias con mayores debilidades. | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Acompañamiento a las dependencias con mayores debilidades | 5. Secretaria General | 11. Gestión Documental | Coordinador Gestión Documental | Lucy Nieto Claudia Sepulveda | % Dependencias con acompañamiento realizado | # Dependencias con acompañamiento realizado / # Dependencias con acompañamiento planeado | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Administrar y actualizar los inventarios de la entidad | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 100% de opotunidad en el manejo de bienes y consolidación del Inventario consolidado de la entidad | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Coordinador Administrativa | % Cumplimiento actividades cronograma inventario físico | # Actividades ejecutadas / # Actividades planeadas | 7 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Efectuar seguimiento a proyectos de inversión | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Realizar 4 seguimientos. | 4. Oficina Asesora de Planeación | 18. Planeacion | Jefe Oficina Planeación | Natalia Arias | Indice de ejecución presupuestal | # Seguimientos realizados / # progragamados | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar instructivos en gestion contractual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Instructivos elaborados y socializados | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Contratista Contratación | instructivos eleborados | # instructivos elabrorados y socializados / # instructivos programados | 6 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Adelantar el trámite tendiente a la contratación de los bienes y servicios que según del plan de adquisiciones sean competencia de este grupo. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Desarrollo de P.A.A., respecto al Proceso de Gestion Administrativa. | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Contratista - Contratación Yenny Sofia Solano Deisy Valenzuela | % Cumplimiento actividades cronograma de adquisición de bienes y servicios | # Actividades cronograma de adquisición de bienes y servicios ejecutadas / # Actividades cronograma de adquisición de bienes y servicios planeadas | 26 | 23 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el CEMAT | Proponer los reportes que permitan a la Supertransporte tomar decisiones | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 3 reportes propuestos | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones | Miguel Eduardo Latiff Gomez e Ingrid Johana Castillo Cruz | # de reportes | # de reportes implementados/# de reportes propuestos | 3 |  |  | 100% | 1 |  | 0% | 0 | #VALUE! | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Fortalecer el sistema de información misional VIGIA | Impulsar que el 100% de los supervisados esten registrados en el sistema VIGIA | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de los supervisados esten registrados en el sistema VIGIA | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Yolanda Cortes Diaz, Arturo de Jesús Martinez Vergara, Jaime Suarez Cucaita, Martha Consuelo Leal Rincón y Claudia María Orozco Sanchez. | # de supervisados registrados en VIGIA | # de supervisados registrados en VIGIA/# de supervisados activos | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestación del servicio | Promover la formalizacion de la prestación del servicio de los Terminal de Transporte Terrestre automotor | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Gestionar la formalización de 38 Terminales de Transporte Terrestre Automotor identificadas que prestan el servicio público no habilitadas por el Ministerio de transporte | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 22. Vigilancia e Inspección | Superintendente Delegado de Concesiones y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Ihovanna Leon. | # de actividades relaizadas para promover la formalizacion de los TTTA . | # de actividades relaizadas para promover la formalizacion de los TTTA , que no se encuentran habilitadas por el Ministerio de Transporte/ TTTA identificados, que no se encuentran habilitadas por el Ministerio de Transporte | 38 |  |  | #VALUE! | 19 |  | 0% | 0 | #VALUE! |  |  |  | 19 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Replicar en los supervisados las buenas practicas | Divulgar la circular 094/2016 modelos de buenas practicas expedido para 5 tipos de vigilados de la Delegada de Concesiones a que aplican | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Divulgar 5 modelos de buenas practicas | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones | Miguel Eduardo Latiff Gomez e Ingrid Johana Castillo Cruz | # de de acciones de divulgación | # de de acciones de divulgación /# de acciones de divulgación programadas | 5 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 2 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Controlar el recaudo de la contribución especial | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Identificar el 100% de Obligaciones de contribución especial de la vigencia 2018 sin pago, maximo 30 dias después del cierre de la fecha limite del segundo pago | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Diana Paola Suarez, Daniel Nieto y Sergio Felipe Suarez | 1 informe de Obligaciones de cobro de contribución especial de la vigencia 2018 identificadas . | Un informe que contiene: # Obligaciones de cobro identificadas max. 30 dias después del cierre de la fecha limite del segundo pago / # total de cupones emitidos para la vigencia | 1 | [10 empty] | #VALUE! | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | #VALUE! | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Realizar Comité de sostenibilidad integral (Objetivos: 1. Identificar la cartera y gestionar su baja o remisibilidad, 2. Identificar y depurar activos a dar de baja) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Comités de Sostenibilidad Integral realizados en la vigencia | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Luz Elena Caicedo y Yury Johana Vargas | Comites de sostenibilidad realizados | # Comites de sostenibilidad realizados / # Comites de sostenibilidad planeados | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Gestionar información contable, financiera y presupuestal a entes externos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Emitir 12 estados financieros con periodicidad Mensual | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Luz Elena Caicedo y Yury Johana Vargas | Estados financieros generados | # Estados financieros generados / # Estados financieros planeados | 12 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Gestionar información contable, financiera y presupuestal a entes externos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Reportar el 100% de informacion contable a entes externos dentro de los plazos establecidos | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Luz Elena Caicedo Caicedo | Reportes de información contable generados a entes externos dentro del plazo establecido | # Reportes de información contable generados a entes externos dentro del plazo establecido / # Reportes de información contable generados a entes externos | 100% | [20 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Controlar la ejecución presupuestal | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 90% cumplimiento ejecución presupuestal (excluyendo rubro Transferencias) | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Jairo Ramirez y Daniel Prieto Herrera | Ejecución presupuestal (excluyendo rubro Transferencias) | Valor presupuesto ejecutado (excluyendo rubro Transferencias) / Valor presupuesto apropiado (excluyendo rubro Transferencias) | 37551 | 21268 |  |  | 24640 |  |  |  |  | 31060 |  |  | 37551 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Gestionar oportunamente los pagos. (Monitoreo y control de pagos) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Atender el 100% de las obligaciones con un Máximo 10 días en promedio para el pago de las mismas, desde la fecha de radicación en financiera cumpliendo el total de requisitos (Servicios Indirectos, Gastos Generales e Inversión) | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Fernanda Herrera | Obligaciones presupuestales pagadas a tiempo | # Obligaciones presupuestales pagadas a tiempo / # Obligaciones presupuestales generadas | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Elaborar plan de trabajo implementación de NICSP y definir en coordinación con la Contaduría General de la Nación las actividades a ejecutar en la vigencia 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% Desrrollo de la implementación de NICSP de acuerdo con exigencia de CGN | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Luz Elena Caicedo, Yury Johanna Vargas , Flor Prada Corso | % Desarrollo de las politicas contables establecidas bajo NICSP. | # Politicas contables ejecutadas bajo NICSP / # Politicas Contables Implementadas bajo NICSP | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% | [8 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Someter a recomendación del Comité de cartera la depuracion de la cartera los valores inferiores a medio salario minimo legal vigente | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Depurar las partidas de cartera inferiores a medio salario minimo legal vigente | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Sergio Suarez, Sandra Macias y Yury Johann Vargas | Partidas Depuradas | Valor de Partidas de cartera menores a medio salario minimo legal vigente depuradas / Valor total de obligaciones menores a medio salario minimo legal vigente suceptibles de depuracion
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Replicar en los supervisados las buenas prácticas | Planear y gestionar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las tematicas asignadas por el señor Superintendente | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Desarrollar el 100% de temas asignados por el señor Superintendente | 1. Despacho Superintendencia | 6. Despacho | Superintendente | Oscar Gonzalez | % cumplimiento de compromisos | # de compromisos cumplidos / # de compromisos asignados | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Replicar en los supervisados las buenas prácticas | Planear y gestionar las actividades necesarias para dar cumplimiento a las tematicas asignadas por el señor Superintendente | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Desarrollar el 100% de temas asignados por el señor Superintendente | 1. Despacho Superintendencia | 6. Despacho | Superintendente | Liliana Yaneth Bohorquez Avendaño | % cumplimiento de compromisos | # de compromisos cumplidos / # de compromisos asignados | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Replicar en los supervisados las buenas prácticas | Efectuar seguimiento a la agenda, correos institucionales y a los compromisos de funcionarios y contratistas de la Entidad y a los adquiridos con entidades externas, acordados con el Superintendente; Informando, designando y gestionando solicitudes de información del Ministerio de Transporte y/o otras entidades y estando en permanente comunicación con las secretarias privadas de las entidades del Sector para coordinar los asuntos pertinentes | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Realizar seguimiento y acciones requeridas para dar cumplimiento a la gestión del Despacho | 1. Despacho Superintendencia | 6. Despacho | Superintendente | Carolina Marcela Ramirez Toca | % de seguimiento y acciones | # seguimientos y acciones realizados / # seguimientos y acciones programados | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Atender y verificar cumplimiento de GLPI | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de los GLPI atendidos | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Rocio Oviedo | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 360 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Dirigir y controlar los consumos y mantenimientos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | verificaciobn y Seguimiento a la ejecucion de los contratos de consumos y mantenimientos | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Sandra Ucrós Angie Duque Rocio Oviedo Wanda Caicedo Stella Mayorga Karen Sarmiento Yenny Solano | Informes de seguimiento | (No. Informes presentados/ No. Informes programados) *100% | 220 | 40 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Hacer seguimiento al Plan Institucional de Gestion Ambiental | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Seguimiento al PIGA | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Stella Mayorga | informes presentados | (No. Informes presentados/ No. Informes programados) *100% | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Angie Milena Duque Karen Sarmiento | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 600 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 1. Despacho Superintendencia | 6. Despacho | Superintendente | Milena | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes gestionadas/ No. solicitudes recibidas) *100% | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 4. Oficina Asesora de Planeación | 18. Planeacion | Jefe Oficina Planeación | Diana Patricia Hernandez Hernandez | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% | [5 empty] | 100% | 0 |  | 100% | [13 empty] | 0% | 0% |  | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 25. Secretaria General | Secretario General | María Constanza Serrano Gonzalez | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 5. Control Interno Disciplinario | Coordinador Control Interno Disciplinario | Ledys María Rodriguez Sanchez | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.de cuadernos organizados en el archivo / No. De cuardenos reportados en el FUID) *100% | 300 | 50 |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 90
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Luis Corzo, Rusbi Jair Orduz | Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% |  | 25% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 11. Gestión Documental | Coordinador Gestión Documental | Angelica María León Nieto | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Garantizar la satisfacción de clientes internos y externos, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los funcionarios y dar cumplimiento del sistema de gestión documental | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 2. Atención al Ciudadano | Coordinador de Atención al Ciudadano | Edgar Andres Gamboa Jhon Gerardo Aldana Wanda Perez | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | 0% | 25 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones | Ingrid Johana Castillo Cruz | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes de mejoramiento y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 1. Administrativa | Coordinador Administrativo | Wanda Caicedo Karen Sarmiento Sandra Ucrós | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 1. Despacho Superintendencia | 6. Despacho | Superintendente | Jimmy Montes | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 4. Oficina Asesora de Planeación | 18. Planeacion | Jefe Oficina Planeación | Nidia Alejandra Torres | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.de actividades realizadas / No. de actividades planificadas) *100% | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Luz Elena Caicedo | Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) | 100% | 25% |  |  | 25% |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% | [8 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 17. Notificaciones | Coordinador de Notificaciones | Coordinador Notificaciones Karol Andrea Leal Guataquira, Carlos David Mateus y Alejandra Torres | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 11. Gestión Documental | Coordinador Gestión Documental | Lucy Nieto Claudia Sepulveda | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | # actividades realizadas / # actividades programadas *100% | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Realizar seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos, planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 5. Secretaria General | 2. Atención al Ciudadano | Coordinador de Atención al Ciudadano | Donaldo Negrette Rafael Garrido | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones | Jesus Arturo Martinez y Ihovanna León | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Recuperar cartera contribución especial y multas (cobro persuasivo) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Recuperar el 15% de la cartera total (tasa y multas) identificada al inicio de la vigencia | 5. Secretaria General | 10. Financiera | Coordinador Financiero | Sergio Suarez y Karen Priscila Serrato Lozada | Recuperación de cartera | Valor cartera recuperada al final de la vigencia / Valor cartera identificada al inicio de la vigencia | 25476.6 | 3821.49 |  |  | 3821.49 |  |  |  |  | 8916.81 |  |  | 8916.81 | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Asegurar los procedimientos que conformar el proceso de Gestión Documental. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de las actividades a cargo del Grupo de Gestión Documental de los procedimientos que conforman el Proceso de Gestión Documental | 5. Secretaria General | 11. Gestión Documental | Coordinador Gestión Documental | funcionarios y contratistas | % de actividades realizadas | # de actividades ejecutadas / # de actividades demandadas | 100 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestación del servicio | Fallar las investigaciones administrativas | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13776 fallos | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 14. Investigaciones y Control (Fallos) | Superintendente Delegado de Tránsito y Coordinador Grupo de Investigaciones y Control | fernando Alfredo perez Alarcón, Pilar banquez Gomez, Cecilia Concepción Castillo Bueno, Carlos Andres Alvarez Meñetón, Jhon Javier triaña Sanchez, Jenny Alexandra Hernandez Ariza, Luz Miriam Gil Hernandez, Karen Julieth Torres Ariza e Ivan Eduardo Bohorquez Godoy | Indice disminución de sanciones | # de fallos realizados/# de fallos propuestos | 3728 | 1860 |  | 0% | 1868 |  | 0% | 0 | 0% |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0% | 0% | #VALUE! | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | 7. Despacho del delegado | Superintendente Delegado de Transito | Diana Bocanegra | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 4. Oficina Asesora de Planeación | 13. Grupo Estadistica e Informatica | Coordinador Grupo Estadistica e Informatica | Diana Forero | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% | [6 empty] | 200% | 0% | [5 empty] | #VALUE!
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 8. Superintendencia Delegada de Transito y Transporte | Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Transito | Leidy Natalie | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100% | [6 empty] | 0 | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 4. Oficina Asesora de Planeación | 18. Planeacion | Asesor Informatica y estadistica | Ivan Guillermo Garcia Beltran | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.de actividades realizadas / No. de actividades planificadas) *100% | 100% | [6 empty] | 0
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestacion del servicio | Fallar las investigaciones administrativas | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 111 fallos | 7. Superintendencia Delegada de Concesiones e Infraestructura | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Concesiones, Grupo de Investigaciones y Control | Grupo de Investigaciones y Control | Fallos realizados | # de fallos realizados / #.de aperturas pendientes de fallo | 111 | 25 |  | 100% | 30 |  | 0% | 0 | 0% | 30 |  | 100% | 24 |  | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 0.9009% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Implementar el esquema de vigilancia estratégica (Conocer y adaptar las mejores prácticas internacionales). | Realizar interlocución y seguimiento a requerimientos de entes externos de control. Según solicitudes. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% del acompañamiento y monitoreo a requerimientos realizados por entes externos de control. | 2. Oficina de Control Interno | 4. Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno. | Todos los funcionarios de la Oficina. | % Cumplimiento de acompañamientos y monitoreos | No. de acompañamientos y monitoreos realizados / No. de acompañamientos y monitoreos programados en el período. | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 50% | 100% | 25% |  | 0% | 25% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo). | Realizar las auditorías internas del Sistema de Control Interno según selectivo, que generen valor para toma de decisiones y cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | De acuerdo con el plan de auditorías aprobado Comité de Desarrollo Administrativo o la instancia asignada. | 2. Oficina de Control Interno | 4. Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno. | Todos los funcionarios de la Oficina. | % Cumplimiento de auditorias. | (No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas, en el período)*100%. | De acuerdo con el plan de auditorías aprobado Comité de Desarrollo Administrativo o la instancia asignada. | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 50% | 100% | 25% |  | 0% | 25%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Realizar dos (2) estrategias para fomento del "Enfoque Hacia la Prevención - Cultura del Control". | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2 Estrategias ejecutadas | 2. Oficina de Control Interno | 4. Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Daniela Stefanny Durán Vargas. | % Cumplimiento de estrategias. | (No. de Estrategias realizadas/ No. de Estrategias programadas, en el período)*100% | 2 estrategias |  |  |  | 1 |  | 0% | 100% | 100% | 1 |  | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura. | Desarrollar actividades de seguimiento a la gestión documental de las dependencias según selectivo y ejecutar en la OCI la gestión documental. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de actividades de seguimiento y ejecución. | 2. Oficina de Control Interno | 4. Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | Daniela Steffany Durán Vargas y Dilsa Lucia Bermudez Betancourt. | % Cumplimiento de actividades de seguimiento y ejecución. | (No. de actividades de seguimiento y ejecución realizadas / No. de actividades de seguimiento y ejecución programadas, en el período) *100%. | 100% | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 50% | 100% | 25% |  | 0% | 25% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo). | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la OCI: Actualización del proceso, procedimientos y normograma, riesgos y planes de mejoramiento y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de actividades de seguimiento y ejecución. | 2. Oficina de Control Interno | 4. Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno. | Daniela Stefanny Durán Vargas y Dilsa Lucia Bermudez Betancourt. | % Cumplimiento de solicitudes. | (No. de actividades de seguimiento y ejecución realizadas / No. de actividades de seguimiento y ejecución programadas, en el período) *100%. | De acuerdo con lo planeado en la reunión del Equipo SIGI 2018. | 25% |  | 0% | 25% |  | 0% | 50% | 100% | 25% |  | 0% | 25%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Promover la formalidad en la prestación del servicio | Identificar Universo de prestadores informales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Prestadores informales identificados | 6. Superintendencia Delegada de Puertos | 23. Vigilancia e Inspección (Registro) | Superintendente Delegado de Puertos y Coordinador de Vigilancia e Inspección | Walter Wilmer Bravo, Contratistas para el efecto. | Prestadores informales identificados | Prestadores informales identificados | 18 |  |  | #DIV/0! | 18 |  | 100% | 0 | 0% |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 0% | 0% | 5.556% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Construir y formalizar la política de supervisión | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 1 Política de supervisión formalizada | 6. Superintendencia Delegada de Puertos | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Puertos | Walter Wilmer Bravo, Eva Becerra, Nestor Rios, Miguel Lattif, Anny Sampayo, Contratistas para el efecto. | %Formalización Politica de Supervisión | # etapas ejecutadas para formalizar la politica de supervisión / # etapas programadas para formalizar la politica de supervisión | 3 |  |  | #DIV/0! | 1 |  | 100% | 0 | 0% | 1 |  | 100% | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | 33.33% | 0%
Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control | Proponer acciones que fortalezcan la regulación normativa | Proponer modificación a normas reglamentarias conjuntamente con el MinTransporte y la Oficina Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Presentar 1 propuesta de modificación a normas reglamentarias planeadas o creacion de nuevas. | 6. Superintendencia Delegada de Puertos | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Puertos | Walter Wilmer Bravo, Eva Becerra, Nestor Rios, Miguel Lattif. | % Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas | Propuestas de modificación a normas reglamentarias presentadas / Propuestas de modificación a normas reglamentarias planeadas por presentar | 1 |  |  | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 6. Superintendencia Delegada de Puertos | 7. Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Puertos | Edsa Yohana Ramirez Sandra Valbuena Contratistas para el efecto | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 100 | 25 |  | 0% | 25 |  | 0% | 0 | 0% | 25 |  | 100% | 25 |  | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | 1% | 0%
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% de solicitudes atendidas | 6. Superintendencia Delegada de Puertos | Despacho del Delegado | Superintendente Delegado de Puertos | Walter Wilmer Bravo, Eva Becerra, Nestor Rios, Miguel Lattif, Anny Sampayo, Contratistas para el efecto. | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Implementar la gestión del cambio | Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano que incluirá : 1- Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales: 2. Gestión de ingreso, desarrollo y retiro: 3- Actividades de apoyo a la Gestión Documental: 4- Revisión y actualización de la cadena de valor: 5- Administración del Talento Humano: | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Cumplir con la realización de las acciones planteadas en el documento. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador Talento Humano | Helena Moncada y Luis Rincón | % de ejecución del PETH | # Actividades ejecutadas del Plan Estrategico de Talento Humano / # Actividades planeadas del Plan Estrategico de Talento Humano | 1046 | 324 |  |  | 371 |  |  |  |  | 146 |  |  | 205
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Formación y Capacitación | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 100% de Plan Ejecutado | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Helena Moncada | Plan de capacitación 2018 ejecutado | # capacitaciones ejecutadas / # Total de capacitaciones programadas | 30 | 3 |  |  | 7 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Organización Gestión en SST Subprograma de Seguridad Industrial Higiene Industrial Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. Elaboración de Planes y Programas SST | 2018-01-22 | 2018-12-31 | Cumplimiento del cronograma elaborado a principio de la vigencia fiscal. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador Talento Humano | Helena Moncada y Andrés Vargas | Plan de Gestión en SST ejecutado | Actividades realizadas / Actividades programadas | 112 | 10 10 0 4 3 |  |  | 6 11 0 8 6 |  |  |  |  | 8 11 1 9 4 |  |  | 6 5 0 5 5
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Actividades de bienestar social. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Actividades planteadas en el Plan estratégico de Talento Humano. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Helena Moncada | Cumplimiento | Actividades realizadas / Actividades programadas | 20 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Estímulos e incentivos. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Actividades planteadas en el Plan estratégico de Talento Humano. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador Talento Humano | Helena Moncada | Cumplimiento | Actividades realizadas / Actividades programadas | 9 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 7
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Monitoreo y seguimiento del SIGEP: Actualizaciones. Altas. Bajas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Altas y bajas en el aplicativo SIGEP | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Ivon Calderón | Actualización aplicativo | Actualizaciones realizadas/Funcionarios activos | 136 | 0 0 0 |  |  | 136 0 0 |  |  |  |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Gestión del Desempeño: Concertación de objetivos - carrera Concertación de objetivos - provisionales Evaluación de desempeño - carrera Evaluación de desempeño - provisionales Acuerdos de Gestión - Gerentes Públicos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Acopio de las concertaciones y evaluaciones de desempeño laboral, entregadas por los funcionarios de carrera y provisionales al Grupo de Talento Humano. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador Talento Humano | Luis Rincón | Cumplimiento | Evaluaciones entregadas / Evaluaciones programadas | 508 | 40 64 40 64 4 |  |  | 0 64 0 64 0 |  |  |  |  | 0 0 40 0 0 |  |  | 0 64 0 64 0
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Plan Estratégico de Talento Humano : Fortalecimiento de conocimientos, competencias y habilidades laborales | Análisis y mejoramiento del clima organizacional. | 2018-02-05 | 2018-12-31 | Elaboración y ejecución del plan de mejoramiento aprobado. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Helena Moncada | Mejor clima | Actividades realizadas / Actividades programadas | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Gestión de ingreso, desarrollo y retiro: | Nombramientos. Entrenamiento – inducción y reinducción. Prorroga Encargos. Prórrogas a nombramientos en provisionalidad. Trámite de renuncias. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Resoluciones entregadas; Manual de inducción aplicado | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Luz Neyda Triviño | Funcionarios con renovación. | # Funcionarios con renovación / # de funcionarios en provisionalidad + encargados | 184 | 12 12 18 26 0 |  |  | 0 0 17 33 0 |  |  |  |  | 0 0 13 31 0 |  |  | 0 0 6 16 0
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Actividades de apoyo a la gestión documental: | Digitalización historias laborales. Liquidación gastos de viaje. Expedición de Certificaciones laborales. Organizar archivo de gestión conforme a la TRD. Diligenciamiento y actualización del FUID. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Organización cronológica e inserción docuemental a expedientes correspondientes a historias laborales de los funcionarios activos. Liquidación de Comisión de servicios y Gastos de viaje Certificaciones laborales: | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Claudia Patricia Guzman Roa | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 4 | 0 0 0 1 1 |  |  | 0 0 0 1 |  |  |  |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 1
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Revisión y actualización de la cadena de valor: | Formatos para informes Procesos Procedimientos. Indicadores de gestión Mapa de Riesgos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Verificar el 100% de las actividades contenidas en el procedimiento de selección, ingreso, promoción y retiro de los funcionarios de la Entidad. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Jefe de Proceso y Coordinador | Luis Rincón | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | (No.Solicitudes atendidas / No. solicitudes recibidas) *100% | 21 | 2 2 1 0 |  |  | 2 2 2 0 |  |  |  |  | 2 1 2 1 |  |  | 2 0 2 0
Fortalecer la capacidad de gestión y operativa del capital humano | Administración del Talento Humano: Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Liquidaciones de nómina, Vacaciones. Recobro de incapacidades a la EPS Divulgación programa servimos. Evaluación programa Teletrabajo. Dotación de vestido y calzado. Diseño cuadro control Horarios flexibles. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de liquidación de nómina con periodicidad mensual y consolidar cifra anual para anteproyecto de presupuesto. Cobro de incapacidades a las diferentes EPS realizado. Programa servimos divulgado. Programa Teletrabajo evaluado Cuadro control Horarios flexibles doseñado. Adquisición y entrega de dotación a los funcionarios que tienen derecho efectuada. | 5. Secretaria General | 21. Talento Humano | Coordinador de Talento Humano | Ivone Calderón - Fadid Pineda - Helena Moncada - Andrés Vargas | % de ejecución de procedimiento | # Actividades ejecutadas del procedimiento/ # Actividades establecidas en el procedimiento | 16 | 3 0 1 1 0 0 0 |  |  | 3 0 0 0 0 1 0 |  |  |  |  | 3 0 0 0 0 1 0 |  |  | 3 0 0 0 0 0 0
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Financiera (NIIF, modelos de costos, proceso de recaudo y cobro coactivo) | Gestionar el cobro coactivo de la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6000 acciones de cobro coactivo (autos dentro de los proceso de cobro coactivo que son: mandamientos de pago, decisión de excepciones, liquidaciòn crédito, aprobación del crédito y terminación del proceso) | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Rebeca Mejia y Heidy Viviana Bello Carrillo | % acciones de cobro coactivo | # acciones de cobro coactivo ejecutadas / # acciones de cobro coactivo programadas | 6000 | 1500 |  | 0% | 1500 |  | 0% | 0 | 0% | 1500 |  | 0% | 1500
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Jurídica | Expedir resoluciones de fallo a recursos de apelación y queja de competencia del Despacho del Superintendente | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 4.116 resoluciones expedidas | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Cristian Javier Pareja Pulido y Miriam Sierra | % resoluciones expedidas | # resoluciones expedidas / # resoluciones a expedir | 4116 | 1029 |  | 0% | 1029 |  | 0% | 0 | 0% | 1029 |  | 0% | 1029
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Jurídica | Expedir actos administrativos de gestión del Centro de Conciliación | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 200 audiencias realizadas | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Coordinador Grupo de Conciliación y Estudios | Gloria Yanuba, Leonel López, Luz Marina Varón, Gloria Astrid Martin Cruz y Sonia Janeth Barreto Guzman | % actos administrativos expedidos | # Audiencias realizadas / # Audiencias solicitadas | 200 | 50 |  | 0% | 50 |  | 0% | 0 | 0% | 50 |  | 0% | 50
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Jurídica | Gestionar la defensa judicial de la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 600 Contestaciones de demadas ordinarias y constitucionales. | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jhon Riascos y Cristian Javier Pareja Pulido | Respuestas acciones ordinarias y tutelas | # acciones de defensa judicial ejecutadas / # acciones de defensa judicial programadas | 600 | 150 |  | 0% | 150 |  | 0% | 0 | 0% | 150 |  | 0% | 150
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Jurídica | Gestionar el sometimiento a control de la entidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 360 acciones de sometimiento a control | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Andrea Torres | % acciones de sometimiento a control | # acciones de sometimiento a control ejecutadas / # acciones de sometimiento a control programadas | 360 | 90 |  | 0% | 90 |  | 0% | 0 |  | 90 |  | 0% | 90
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Jurídica | Atender conceptos y peticiones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100 respuestas | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Todos los funcionarios de la Oficina | % respuestas a PQRS | # respuestas expedidas / # respuestas a expedir | 100 | 25 |  | 0% | 25 |  | 0% | 0 | 0% | 25 |  | 0% | 25
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión Administrativa e Infraestructura | Desarrollar actividades en apoyo a la gestión: Tramite documental, Organizar archivo de gestión conforme a la TRD, diligenciamiento del FUID, transferencias documentales, atención de clientes internos y externos de manera presencial y telefónica, programación de actividades y seguimiento a compromisos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Cristian Javier Pareja Pulido | % Cumplimiento de los requerimientos realizados | resoluciones notificadas/ resoluciones devueltas | 4000 | 1000 |  | 0% | 1000 |  | 0% | 0 | 0% | 1000 |  | 0% | 1000
Fortalecer los procesos de la cadena de valor | Gestión integrada por procesos (Integración de subsistemas, Gestión Documental, Riesgos, Seguridad, Ambiental, RS, MECI, seguridad y salud en el trabajo) | Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Actualización de procesos, procedimientos y normograma, seguimiento a riesgos y planes y medición de indicadores. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% de solicitudes atendidas | 3. Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Jefe Oficina Jurídica | Rebeca Mejía Sierra, Gloria Yanuba y Cristian Javier Pareja. | % Cumplimiento de las actividades propuestas | # actividades realizadas / # actividades programadas *100% | 4 | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1
Note on N92: Una nota de fomento al control publicada por mes.
Note on Q92: Una nota de fomento al control publicada por mes.
Note on V92: Una nota de fomento al control publicada por mes.
Note on Y92: Una nota de fomento al control publicada por mes.
Note on N93: Proceso documental de comunicaciones: (10 al mes) y 1 entrega de FUID= 31.
Note on V93: Proceso documental de comunicaciones: (10 al mes) y 1 entrega de FUID= 31.
Note on Y93: Proceso documental de comunicaciones: (10 al mes) y 1 entrega de FUID= 31.