## Estrategia participación ciudad
Plan de Participación Ciudadana 2020
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Fecha de Publicación: 31-01-2020 | [6 empty] | Seguimiento
[9 empty] | 30 de Abril | 30 de Agosto | 31 de Diciembre
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x | x |  | 2020-03-02 | 2020-08-31 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-31 | Oficina Asesora de Planeación Coordinación de Talento humano
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que se deben involucrar para cumplir con la misión de la entidad, con las áreas misionales y de apoyo a la gestión y establecer: | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP)
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía | x |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP)
| Actualizar Manual y formatos internos para la gestión del Plan de Participación Ciudadana al Interiror de la Entidad | Manual actualizado y publicado en página web | x | x |  | 2020-03-02 | 2020-08-31 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP)
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-03-02 | 2020-12-21 | Oficina Asesora de Planeación Delegaturas
| Verificar la visibilización de la ejecución del Plan de participación ciudadana, según los cortes establecidos ((corte 31 de Dic de 2019, 30 de abril, 31 de agosto 2020) | Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana. | x | x | x | 2020-04-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno