## PPC 2020 (hidden)
Plan de Participación Ciudadana 2020
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Fecha de Publicación: 31-01-2020 | [6 empty] | Seguimiento
[9 empty] | 30 de Abril | 31 de Agosto | 31 de Diciembre | Seguimiento OCI 31agosto 2020 | PENDIENTES A ABRIL 30 DE 2020
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x | x |  | 2020-03-02 | 2020-08-31 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación | Se reportará en el siguiente cuatrimestre | Se fusionaron y mejoraron los documentos publicados en la página web de la entidad, conformando la Guia de Usuarios y Vigilados de la Supertransporte, incorporando las mejorres prácticas que sobre el particular aportan las Guias de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, el DNP y Mintics. En cumplimiento al primer requerimiento, para cada una de las caracterizaciones de los diferentes tipos de usuarios y vigilados, se estableció dentro de las variables intrisecas, la denominada acceso a canales que establece los medios de publicación y difusión de la información consultada por los grupos de valor. En relación con el cumplimiento al segundo requerimiento, dentro estas variables también se consideró una tipología denominada intereses, que presenta todo tipo de aspiraciones, inclinaciones, ideología, costumbres, actividades, información e interés de participar en la adopción o modificación de alguna política, plan, programa, proyecto, tramite o servicio administrativo, presupuesto, iniciativa, resolución, circular, que le afecta directa o indirectamente e incide en el quehacer de la Supertransporte o influye en el proceso de toma de decisiones o simplemente, esperan amabilidad, conveniencia, oportunidad, cobertura y accesibilidad. En ese orden de ideas, mediante correo del Lun 31/08/2020 a las 10:46, se envio para retroalimentación esta versión a las delegaturas y a la oficina de Atención al ciudadano, a efecto de tener consolidad la versión definitiva el dia 15 de septiembre y de esta forma poder proceder con la respectiva homolgacíón al Sietema de Calidad de la entidad. https://supertransporte.sharepoint.com/sites/CaracterizaciondeUsuariosyVigilados |  | Se Consulto el link: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2020/Julio/Planeacion_07/Cronograma-PPC2020-Final.xlsx, y se observó que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación remitió correo electrónico con asunto “Caracterización de Usuarios y Vigilados” con fecha 31 de agosto de 2020 a las Delegaturas y al Grupo de Atención al Ciudadano, para que cada uno registre sus aportes y observaciones a que haya lugar con plazo máximo 15 de septiembre de 2020. En relación con el cumplimiento a la segunda meta, se orientó el objetivo a los intereses por parte de los grupos de valor, se observó en el objetivo especifico "Identificar preferencias por canales de información y diálogo (presenciales y virtuales)" su cumplimiento. No obstante registra la fecha final para esta actividad el 31/08/2020. | N/A
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-31 | Oficina Asesora de Planeación Coordinación de Talento humano | Se conformó el equipo de trabajo, se solicitó la capacitación al DAFP, pero aún no dan respuesta. | Se realizó capacitación al equipo de participación ciudadana conformado al iniciar la vigencia el día 25 de mayo de 2020. En el siguiente enlace se encuentra la grabación de la reunión en teams: https://web.microsoftstream.com/video/7df20792-517f-46ab-af4c-082fd198a640 Se realizó reunión de seguimiento el 28 de Agosto y se presentó los resultados del FURAG y las recomendaciones mas relevantes para la implementación de la Política de Participación Ciudadana de MIPG. En el siguiente enlace se encuentra la grabación de la reunión en teams: https://web.microsoftstream.com/video/26d04a71-40a5-4995-bf90-1139cb55577c |  | Se evidencia capacitación realizada el día 25 de mayo de 2020 a dieciséis (16) funcionarios de acuerdo con la consulta a cuatro archivos denominados: "agenda capacitación, Asistencia 28820, Capacitación PPC y FuragPPC", en los cuales a traves de Microsoft Teams se realizo una presentacion sobre participación ciudadana Ley 1757 de 2015 y reporte FURAG. De la reunión mencionada el día 28 de agosto de 2020 no anexan evidencia documental. La capacitación estaba programada para el 31 de marzo de 2020. | se observa incumplimiento de esta actividad, que es la base para el despliegue y ejecución de otras actividades incluidas en el plan, para asegurar su efectividad. Se evidenció incumplimiento en la presentación del ddocumento que relaciona: Documentación o evidencias de la implementación de las acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana- Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana - Fases del ciclo de la Gestión Pública., actividad que presenta rezago a la fecha de seguimiento.
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que se deben involucrar para cumplir con la misión de la entidad, con las áreas misionales y de apoyo a la gestión y establecer: | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP) | Se encuentra en proceso de construcción, conjuntamente con el cronograma de trabajo, el proceso de creación para esta vigencia ha sido un poco complejo teniendo en cuenta los cambios institucionales a raíz de la emergencia sanitaria. | Se identifican las instancias en el formato para cronograma y allí tambien se realiza la definición de las actividades a realizar. |  | Se anexa "acta de comité IGD" sin firmas de fecha 26 de junio de 2020, en la cual en el "punto 4. Cronograma de participacion ciudadana", se propone para aprobacion el "anexo 7 Cronograma de participacion ciudadana". Se identifica archivo en excel "Cronograma PPC" donde se relacionan 22 actividades de "espacios de participacion" https://www.supertransporte.gov.co/index.php/plan-estrategico-de-participacion-ciudadana/ Se recomienda un banner de facil acceso para los grupos de interes donde puedan consultar el cronograma de instancias PPC. | Se evidenció incumplimiento en la presentación del ddocumento que relaciona:1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades, actividad que presenta rezago a la fecha de seguimiento.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía | x |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP) | El cronograma se encuentra en proceso de definición y construcción, el proceso de creación para esta vigencia ha sido un poco complejo teniendo en cuenta los cambios institucionales a raíz de la emergencia sanitaria. Sin embargo se adelantaron algunas actividades de participación ciudadana, en el primer cuatrimestre, se adjuntan evidencias. | Se construyó el cronograma conjuntamente con el equipo de participación ciudadana, se dispuso en página web para observaciones de la Ciudadanía y se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. El documento aprobado se publicó en la página web y se socializó a través de banner en la página web. https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2020/Julio/Planeacion_07/Cronograma-PPC2020-Final.xlsx |  | El archivo pdf “obs PPC” donde se evidencia seguimiento a las observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación al Plan de Participación Ciudadana; El archivo pdf “Publicación Observaciones” contiene el pantallazo de la publicación en la página web de la entidad invitando a los grupos de valor a realizar comentarios al proyecto de Cronograma del PPC con plazo 16 de junio de 2020. El archivo pdf “publicación página web” adjunta un pantallazo del cronograma de actividades para la participación Ciudadana de la Supertransporte, sin embargo al revisar por parte del Auditor OCI no se evidencia en la página de la entidad un “banner” que les permita a los grupos de interés conocer y acceder fácilmente a mencionado Cronograma. No obstante registra la fecha final para esta actividad el 31/04/2020. | Se evidenció incumplimiento en la publicación del ccronograma dirigido a la ciudadanía y soportes de la ejecución de las actividades programadas con corte a 30 de abril de 2020, actividad que presenta rezago a la fecha de seguimiento. 1. Se evidenció lo manifestado por la Oficina de Planeación sobre el desarrollo de la actividad, en el archivo excel denominado PPC 2020 3004 lo siguiente: sic “Se encuentra en proceso de construcción, conjuntamente con el cronograma de trabajo, el proceso de creación para esta vigencia ha sido un poco complejo teniendo en cuenta los cambios institucionales a raíz de la emergencia sanitaria”.
| Actualizar Manual y formatos internos para la gestión del Plan de Participación Ciudadana al Interiror de la Entidad | Manual actualizado y publicado en página web | x | x |  | 2020-03-02 | 2020-08-31 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP) | Se reportará en el siguiente cuatrimestre | Se actualiza el Manual de Participación Ciudadana y se dispone para comentarios de la Ciudadanía en página web, se presentará en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Se consulta el link para el manual de participación ciudadana pero ya no se encuentra publicado, de acuerdo al informado “se presentará en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño” esta actividad estaba programada para el 31/08/2020. Se evidencia el archivo en word "Manual para Participacion Ciudadana 2020" que contiene el manual proyectado.
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-03-02 | 2020-12-21 | Oficina Asesora de Planeación Delegaturas (Equipo PP) | Se reportará una vez se realice la actividad | Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma y se genera documento de reporte y se consolidan las evidencias que soportan su cumplimiento |  | Se evidencia dentro de la subcarpetas: 6 Reporte Seguimiento/OAJ el archivo "CIRCULAR INEFICIENTE", con la cual y de acuerdo con la participacion de los grupos de interes se deroga la Circular Externa No. 19 de 2013 y se modifica la Circular Externa No. 88 de 2016. | Se evidenció incumplimiento en la presentación del ddocumento que relaciona:1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades, actividad que presenta rezago a la fecha de seguimiento.
| Verificar la visibilización de la ejecución del Plan de participación ciudadana, según los cortes establecidos ((corte 31 de Dic de 2019, 30 de abril, 31 de agosto 2020) | Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana. | x | x | x | 2020-04-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno | Se reportará una vez se realice la actividad

## PPC a 31dic2020
Plan de Participación Ciudadana 2020
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Fecha de Publicación: 31-01-2020
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Reporte Información OAP a 31 de Diciembre | SEGUIMIENTO OCI 31diciembre2020
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x | x |  | 2020-03-02 | 2020-08-31 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación | Se elaboró el Documento de Caracterización de Usuarios 2020 y se publicó en la página web en el siguiente link: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2021/Enero/Atencionciudadano_05/Caracterizacion-de-usuarios-2020.pdf Evidencia: Documento Caracterización Usuarios 2020 publicado (Disponible en la carpeta compartida 6.Seguimiento - Subcarpeta:Oficina Asesora de Planeación) | Se observó en link: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2021/Enero/Atencionciudadano_05/Caracterizacion-de-usuarios-2020.pdf. La publicación de la caracterización de usuarios
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-31 | Oficina Asesora de Planeación Coordinación de Talento humano | Al iniciar la vigencia se conformó el equipo de participación ciudadana. El 25 de mayo de 2020 se realizó la capacitación y el 28 de agosto se presentaron los resultados del FURAG. | Se observó en link https://web.microsoftstream.com/video/7df20792-517f-46ab-af4c-082fd198a640 la capacitación de Participación Ciudadana. En el link: : https://web.microsoftstream.com/video/26d04a71-40a5-4995-bf90-1139cb55577c se observó la capacitación de resultados FURAG.
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que se deben involucrar para cumplir con la misión de la entidad, con las áreas misionales y de apoyo a la gestión y establecer: | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP) | En el cronograma de participación ciudadana 2020 se identificaron las instancias de participación y las actividades a realizar. El reporte de avance de actividades para el último cuatrimestre del 2020 se registra en el archivo del Cronograma denominado: Cronograma-PPC2020-Final (2) que se adjunta a la respuesta del Memorando N°20202000075033 del 22-12-2020 "con asunto: Comunicación Plan de Trabajo- Solicitud de Información, para seguimiento y verificación de los Resultados de Implementación de la Estrategia- Plan de Participación Ciudadana, con corte a 31 de diciembre de 2020." | La OAP remitió como evidencia archivo denominado "Cronograma-PPC2020-Final" el reporte del cumplimiento de las actividades del último cuatrimestre de la vigencia 2020.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía | x |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-30 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP) | El Cronograma de Participación Ciudadano fue aprobado en Junio del 2020 y publicado en la página web el 16 de julio. Link: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/plan-estrategico-de-participacion-ciudadana/ | La actividad Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo”, se observó en el link https://www.supertransporte.gov.co/index.php/plan-estrategico-de-participacion-ciudadana/. la publicación del Cronograma de participación ciudadana.
| Actualizar Manual y formatos internos para la gestión del Plan de Participación Ciudadana al Interiror de la Entidad | Manual actualizado y publicado en página web | x | x |  | 2020-03-02 | 2020-08-31 | Delegaturas Oficina Asesora de Planeación (Equipo PP) | Se actualizó el Manual de Participación Ciudadana, se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de octubre de 2020 y se publicó en la página web en el siguiente link: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2020/Diciembre/Planeacion_30/PAC-MO-01-Manual-Participacion-Ciudadana.pdf Evidencia: Manual de Participación Ciudadana publicado (Disponible en la carpeta compartida 6.Seguimiento - Subcarpeta:Oficina Asesora de Planeación) | La actividad "actualizar Manual y formatos internos para la gestión del Plan de Participación Ciudadana al Interior de la Entidad”, se observó en el link: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2020/Diciembre/Planeacion_30/PAC-MO-01-Manual-Participacion-Ciudadana.pdf, publicación del Manual para Participación Ciudadana PAC-MO-01
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-03-02 | 2020-12-21 | Oficina Asesora de Planeación Delegaturas (Equipo PP) | Se está elaborando el documento de evaluación de resultados de implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2020 de acuerdo con la información diligenciada por las diferentes dependencias en el Formato Interno de Reporte de las actividades de Participación Ciudadana y un cuestionario que se diseñó para identificar las lecciones aprendidas. El documento será remitido a la OCI, a más tardar el martes 12 de enero de 2020. | Se evidenció en información presentada por la Oficina Asesora de Planeación en archivo denominado “Informe_evaluación_Plan_de_Participación_Ciudadana_2020”, documento titulado Informe Plan Participación Ciudadana 2020, con tabla de contenido 1. Resultados obtenidos, 2. Logros alcanzados, 3. Lecciones aprendidas y 4. Conclusiones.
| Verificar la visibilización de la ejecución del Plan de participación ciudadana, según los cortes establecidos ((corte 31 de Dic de 2019, 30 de abril, 31 de agosto 2020) | Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana. | x | x | x | 2020-04-30 | 2020-12-31 | Oficina de Control Interno | Los informes de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana están publicados en la página web, sección de transparencia, numeral 7.Control | La actividad “Informes de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana.” la Oficina de Control Interno – OCI, realizó seguimiento al plan de participación ciudadana y verificó la visibilización del mismo con corte a 31 de diciembre de 2019, corte a 30 de abril, 31 de agosto de 2020 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente. Lois Informes se publicaron y comunicaron al representante legal e integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Adicionalmente se podrá consultar en el link: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ en el botón de transparencia y acceso a la información pública, en el numeral 7. “Control”.
Fuente: Información reportada por la Oficiana Asesora Planeación
18ene2020mq - 7:10pm.