## 1.Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: 29-01-2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Reporte de Actividades realizadas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar la política y metodología de gestión de riesgos acorde con la Guia Para la Administración de Riesgos y el diseño de controles V5 de 2020 | Borrador de ajuste a la política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Marzo
| 1.2 | Actualizar la política y metodología de gestión de riesgos acorde con la Guia Para la Administración de Riesgos y el diseño de conrtroles V5 de 2020 | Política de riesgo y metodología Actualizada y Aprobada | Oficina Asesora de Planeación y CIGD | Junio
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción existentes y actualizar el mapa de riesgos | Mapas de riesgo de corrupción por proceso 100% actualizado | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | Julio
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgo por proceso publicados en la Intranet y página Web | Oficina Asesora de Planeación | Agosto
| 3.2 | Sensibilizar a los equipos de los procesos con respecto a los riesgos de corrupción y sus controles. | Mapa de riesgo de corrupción socializado. | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | Julio
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y si se requiere, ajustar el Mapa de Riesgos. | Seguimiento a los Mapas de Riesgo de Corrupción | Líder de cada proceso | Abril, Agosto, Diciembre
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Verificar la visibilización de la ejecución del Plan anticorrupción y mapa de riesgos, según los cortes establecidos (corte 31 de Dic de 2020, 30 de abril, 31 de agosto 2021) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha y el 31 de enero de la vigencia la publicación del plan anticorrupción para la vigencia 2021. | Informes de seguimiento de la ejecución del Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Enero, Mayo, Septiembre

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Nombre de la entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
[8 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Transporte
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Fecha de Publicación: 29-01-2021
Municipio: |  | BOGOTÁ
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Único | 7641 | Contribución Especial de Vigilancia | Inscrito | El usuario puede realizar el pago a través de la ventanilla en el Banco de Occidente y a través del botón PSE | El usuario podrá realizar el pago a través de la ventanilla en el Banco de Occidente, a través del botón PSE y a través del corresponsal bancario Surtimax, Super inter, Carulla, Exito, Baloto, Efecty | Los vigilados pueden cumplir con las obligaciones ya que tienen más opciones de pago | Administrativa | Aumento de medios de pago - corresponsal bancario | 23/02/2021 | 31/07/2021 | Dirección Financiera

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Superintendencia deTransporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Ciudad: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: 29-01-2020
Componente 3 Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar y divulgar información mediante comunicaciones Internas (push mails, pantallas o carteleras virtuales), informando las principales actividades desarrolladas por la entidad a nivel misional, normativo y administrativo. | Comunicaciones mensuales | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
| 1.2 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
| 1.3 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
| 1.4 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
| 1.5 | Elaborar el informe de Rendición de Cuentas 2021 | Informe de Rendición de Cuentas 2020 | Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-30
| 1.6 | Desarrollar campaña para socialización de informe de Rendición de Cuentas 2021 | Piezas informativas a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad, dando a conocer el informe a los vigilados y a los funcionarios. | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-17
| 1.7 | Producir una guía de 'Lenguaje Claro' para aplicar en las relaciones presenciales, virtuales y digitales con los grupos de valor e interés de acuerdo con la Caracterización de Usuarios. | Guia de Lenguaje Claro elaborada. | Grupo de Comunicaciones Grupo de Atención al Ciudadano con acompañamiento metodológico de Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-30
| 1.8 | Actualizar herramientas informáticas de interacción con los vigilados | Herramientas informáticas actualizadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2021-12-20
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar los proyectos de actos administrativos y demás documentos de interés general que requieran ser sometidos a participación de la ciudadanía con el fin de recibir observaciones. | Proyectos normativos sometidos a participación ciudadana | Web Máster | 2021-12-20
| 2.2 | Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios del sector transporte para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes acerca del transporte público nacional | Asistencia y participación a diferentes eventos del sector | Despacho del Superintendente de Transporte | 2021-12-20
| 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2021-12-20
| 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección al usuario del servicio de transporte | 2021-06-30
| 2.5 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2021-06-25
| 2.6 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2021-12-20
| 2.7 | Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades misionales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (mesas de trabajo) | Reuniones con diferentes grupos de interés | Delegaturas | 2021-12-20
| 2.8 | Realizar audiencia virtual de rendición de cuentas | Rendición de cuentas realizada en un medio virtual | Oficina Asesora de Planeación | Noviembre
| 2.9 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Oficina Asesora de Planeación | Diciembre
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Clasificar todas las consultas, sugerencias y recomendaciones realizadas a través de las diferentes herramientas de diálogo para establecer las respuestas que se deben generar, para publicar en página web | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Delegaturas con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
| 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada | Equipo de Comunicaciones | 2021-10-29
| 3.3 | Desarrollar una actividad de participación y colaboración abierta a través de Urna de Cristal | Actividad con urna de cristal | Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-29
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Rendición de Cuentas (De acuerdo con los cortes de seguimeinto del PAAC 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre) | Seguimientos a las actividades de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-31
| 4.2 | Hacer encuesta a la Ciudadanía sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2021 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Posterior a la realización de la audiencia RDC 2021
| 4.2 | Elaborar el informe de evaluación final del plan de rendición de cuentas de la entidad, que incorpore la retroalimentación de la ciudadanía a la Audiencia Pública. | Informe final de Rendición de Cuentas | Dependencias y Oficina Asesora de Planeación (Consolidación) | 2020-12-31

## 4. Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Ciudad: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: 29-01-2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Actividades realizadas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar o actualizar los documentos de los procesos misionales acorde con la Cadena de Valor vigente, propendiendo por una adecuada prestación de servicios a los grupos de valor. | Documentos elaborados y actualizados. | Delegaturas con acompañamiento del profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | Junio
| 1.2 | Analizar el alcance del artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 para verificar su cumplimiento en cuanto a la Oficina de la Relación con el Ciudadano y en caso de incumplimiento presentar las recomendaciones pertinentes para atender lo previsto en la ley en el plazo determinado en el parágrafo 1 (Agosto del 2021). | Documento de observaciones y acciones de mejora frente al cumplimiento de la Oficina con relación a la Ley | Oficina Asesora Jurídica Cordinación de Talento Humano | Agosto
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en el SUIT para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Agosto
| 2.2 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 Informe mensual con análisis de los datos | Atención al ciudadano | Diciembre
| 2.3 | Realizar seguimiento a la atención telefónica a través del centro de contacto | 1 Informe mensual con análisis de los datos | Atención al ciudadano | Diciembre
| 2.4 | Verificar la accesibilidad de los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano | 1 informe de evaluación de los espacios adecuados en la nueva sede que evidencien la adecuada accesibilidad de los ciudadanos | Secretaría General Dirección Administrativa | Abril
| 2.5 | Implementar nuevas soluciones de comunicación con la entidad (Considerar personas con discapacidad auditiva, visual, adultos mayores, niños y etnias) | 3 informes de avance de comunicación implementadas | Secretaría General Oficina de TICS | Abril, Agosto, Diciembre
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | Agosto
| 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Habilidades Blandas en la Atención al Usuario. | Capacitacion en Habilidades Blandas en la Atención al Usuario | Talento Humano | Anual
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar medición de los indicadores definidos en el marco del proceso Gestión de Relacionamiento con el Ciudadano conforme a la periodicidad establecida | Indicadores calculados y analizados | Atención al ciudadano | Periodicidad Establecida
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción y prevención realizadas | Delegatura de Protección al usuario del servicio de transporte | Noviembre
| 5.2 | Diseñar mecanismo de evaluación de satisfacción para los diferentes espacios de participación ciudadana que desarrolla la Superintendencia | Mecanismo de evaluación diseñado | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre
| 5.3 | Consolidar e informar los resultados de las mediciones periódicas de percepción de los ciudadanos con el fin de identificar oportunidades de mejora. | Informe cuatrimestral socializado con directivos | Atención al ciudadano | Abril, Agosto, Diciembre

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 29-01-2021
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Actividades realizadas
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar seguimiento periódico a la publicación de la información del botón de transparencia de la Superintendencia de Transporte | Botón de transparencia actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
|  | 1.2 | Identificar nuevos datos abiertos para la entidad que puedan ser publicados y socializados. | Datos abiertos publicados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Abril, Agosto, Diciembre
|  | 1.3 | Revisar la información de Trámites, OPAS y Consultas, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y actualizar en caso de ser necesario. | Trámites, OPAS y Consultas actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
|  | 1.4 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Talento Humano Dirección Administrativa | Abril, Agosto, Diciembre
|  | 1.5 | Informar a la ciudadanía los resultados de la última medición del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión-FURAG | Reporte Publicado en página Web | Oficina Asesora de Planeación | Junio
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | 1 Actividad de Sensibilización Realizada | Secretaría General Atención al Ciudadano | Noviembre
|  | 2.2 | Elaboración de micrositio en la Intranet para capacitación permanente en el manejo de la plataforma de Gestión Documental en temas de PQRSD | Micrositio en la Intranet elaborado | Atención al Ciudadano y OTIC | Noviembre
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Permanente
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Permanente
|  | 4.2 | Gestionar participación abierta a Servidores Públicos para curso de lenguaje de señas básico para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad auditiva - Analizar posibilidad de ofrecerlo en el marco de la alianza del DAFP con el INSOR | Personas Capacitadas | Grupo de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | Agosto
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar acciones de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Difusión de información sobre oficial de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Semestral
|  | 5.2 | Realizar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS | Atención al Ciudadano | Semestral

## 6. Iniciativas A.C
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 29-01-2021
Actividades realizadas
| Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
| 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios de la Superintendencia, sobre Régimen Disciplinario y Conflicto de Intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Actividades dirigidas a los funcionarios de la SuperTransporte realizadas por medios electrónicos, con información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario y el Conflicto de Intereses. | Grupo de Control Interno Disciplinario Grupo de Talento Humano | Junio y Noviembre
| 1.2 | Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad. | Campaña de sensibilización a los funcionarios de la SuperTransporte encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana. | Grupo de Talento Humano | Agosto

## Hoja1
Superintendencia de Transporte
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
COMPONENTES | Actividades
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 7
2. Racionalización de Trámites | 1
3. Rendición de Cuentas | 23
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 13
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 11
6. Iniciativas Adicionales | 2