## PAA2021 Aprobad CICCI 15feb2021
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS - PAA vigencia 2021
| VIGENCIA | 2021
| OBJETIVO DEL PLAN | Evaluar el Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados por la OCI (según selectivo), que aporten a la mejora continua.
| ALCANCE | Auditorías, seguimientos y evaluaciones según selectivo y recursos asignados a la OCI.
| CRITERIOS | Requisitos legales, normativos, procedimientos, cadena de valor de la Superintendencia de Transporte
| RECURSOS | Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina de Control Interno - responsables de los temas a auditar. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y corro electrónico de la Entidad.
| RIESGOS | 1) Corrupción - Posibilidad de recibir o solicitar dádivas por parte del equipo auditor, a cambio de encubrir posibles hechos de corrupción en el desarrollo de auditorías, evaluaciones o seguimientos. | CAUSAS 1.1. Desconocimiento de los delitos contra la administración pública por parte de algún (os) auditor (es). 1.2. Informes de auditorías internas, seguimientos y evaluaciones elaborados por los auditores, no acordes con la realidad, poco pertinentes. 1.3. Tráfico de influencias y amiguismo que afecten los informes de auditoría internas, seguimientos y evaluaciones a la gestión institucional. 1.4. Divulgación o acceso a terceros de información no autorizada por parte de los auditores. 1.5. No aplicación del Código del Ética del Auditor y del Estatuto de Auditoría. |  |  | CONSECUENCIAS 1. Perdida de imagen y credibilidad de la Oficina de Control Interno y del Equipo de la OCI ante la Entidad por el resultado de los informes. 2. Pérdidas o inadecuado uso de recursos financieros, tecnológicos y/o de infraestructura, entre otros. 3. Incumplimientos legales en la Entidad. 4. Hallazgos y/o sanciones por parte de Entes de control externos.
|  | 2) Operativo - Posibles sanciones a nivel institucional por incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditoría debido a escaso recurso humano asignado a la Oficina de Control Interno - OCI o por demora en la entrega de la información por parte de los responsables de los procesos objeto de Auditoría, evaluación y/o seguimiento. | CAUSAS 2.1 Rotación de personal (encargos, no asignación de recursos financieros suficientes, posible solicitud de cesión de contratos, posible solicitud de suspensión de contratos, entre otros). 2.2 Solicitud de informes por parte de Entes externos. Que no estaban contemplados en la planeación de la oficina para la vigencia y en la normatividad vigente o por la expedición de nuevas normas. 2.3. Recurso Humano asignado a la Oficina de Control Interno sin formación y competencias de auditoría. 2.4. Escaso recurso humano para ejecutar en su totalidad el Plan Anual de Auditorías. 2.5. Solicitud de ampliación plazo para entrega de información y/o atención de auditorías internas, seguimientos y evaluaciones por parte de los auditados. 2.6. Entrega inoportuna de información por parte de los auditados. 2.7. No entrega de informes por parte del auditor asignado. 2.8 Ausentismo laboral 2.9 Restricciones por emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. |  |  | CONSECUENCIAS 1. Rezago en la ejecución del Plan Anual de Auditorías. 2. Retrasos en las fechas de entrega programadas. 3. Incumplimiento en la entrega de informes de Ley. 4. Baja calificación en la evaluación por dependencias. 5. Baja calificación en la evaluación de compromisos laborales de funcionarios de carrera administrativa y/o provisionales. 6. Sanción para el representante legal por la falta de ejecución de los informes obligatorios de cumplimiento legales.
| CONTROLES | RIESGO 1 1. Conceptualización de los Delitos contra la administración pública por parte de los auditores internos. 2. Aplicación del Código de Ética del Auditor interno y el Estatuto de Auditoría. 3. Generación de informes acorde con las evidencias suficientes y objetivas que se pueden plasmar en posibles hechos de corrupción que haya detectado el auditor en la ejecución de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones. 4. Comunicación de los informes al Representante Legal en calidad de responsable del Sistema de Control Interno (Ley 87 de 1993) para lo de su competencia. 5. En caso de identificar un encubrimiento de posibles hechos de corrupción dar traslado a la autoridad competente. | [10 empty] | RIESGO 2 1. Monitorear, hacer seguimiento y retroalimentación periódica a la ejecución del Plan Anual de Auditorías ejecutado por parte del equipo de la OCI. 2. Control de asistencia a reuniones de seguimiento. 3. Solicitar aprobación de modificación al Plan Anual de Auditorías. 4.Verificar por parte de los auditores internos las fechas programadas para el desarrollo de las actividades, para su planeación y ejecución oportuna. 5. Verificar por parte de los auditores internos planes de trabajo y compromisos laborales aplicando el autocontrol. 6. Solicitar capacitación PIC para la formación del equipo auditor en auditoría. 7, Gestionar la contratación de profesionales para suplir las deficiencias de personal
INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CRITERIO | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA PROGRAMACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE SUMINISTRAR INFORMACIÓN | Observciones
ITEM | NOMBRE AUIDITORIA/EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO | LEGAL | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | ALCANCE DE LA AUDITORÍA | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | PLAN DE ROTACION DE AUDITORIA | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  |  |  | PERIODICIDAD | 25 | 84
1 | Formulación y Aprobación Plan Anual de Auditorías vigencia 2021. | Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" art. 12 literal a.) Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.1.6 Aprobar Plan Anual de Auditoría presentado por el Jefe de la OCI. Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Formular y presentar para aprobación el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021 al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. | Formulación y presentación para aprobación del plan anual de auditorías vigencia 2021, con base en riesgos de las actividades, proyectos, procesos, entre otros, el plan de rotación de auditorías, el universo de auditorías, informes de cumplimiento legal entre otros, tiempo para actividades de asesoría y acompañamiento, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, tiempos para situaciones imprevistas, tiempo para capacitación a los funcionarios de la Oficina, para fortalecer el Sistema de Control Interno, que coadyuve al cumplimiento de los objetivos y misión institucional, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno | [49 empty] | 2021-02-15 |  | Oficina de Control Interno - OCI | Se citó al CICCI para revisión y aprobación del Plan Anual de Auditorías el día 15 de Febrero de 2021 entre 3:00 p.m. a 4:30 p.m. | Anual | 1 | 1 | bar: ENERO S1 to FEBRERO S3
2 | Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" art. 12 literal a) Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.1.6 Aprobar Plan Anual de Auditoría presentado por el Jefe de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Coordinación, Ejecución y Seguimiento Plan Anual de Auditorías vigencia 2021. | Coordinar la ejecución del Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, que permita verificar selectivamente el Sistema de Control Interno, para identificar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos y misión institucional, acorde con los recursos asignados. | Coordinación, ejecución, Comunicación de Resultados producto de las auditorías, evaluaciones y seguimientos. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Diligenciar Seguimiento Profesional Ingeniero de Sistemas JIRR y técnico administrativo | [49 empty] | 15 enero 15 febrero 26 febrero 15 marzo 31 marzo 15 abril 30 abril 14 mayo 31 mayo 1 junio 17 junio 1 julio 15 julio 2 agosto 17 agosto 2 septiembre 16 septiembre 1 octubre 15 octubre 2 noviembre 16 noviembre 2 diciembre 16 diciembre |  | Profesional Equipo OCI |  | Quincenal | bar: ENERO S3; FEBRERO S1; FEBRERO S3; MARZO S1; MARZO S3; ABRIL S1; ABRIL S3; MAYO S1; MAYO S3; JUNIO S1; JUNIO S3; JULIO S1; JULIO S3; AGOSTO S1; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S1; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S1; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S1; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S1; DICIEMBRE S3
3 | Informe de seguimiento a la publicación en la página Web de la Superintendencia de Transporte, acorde con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. | Artículos 73, 74 y 77 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Verificar en la página web de la Superintendencia de Transporte, las publicaciones de Ley art. 73, 74, 77 Ley 1474 de 2011, Decreto 124 de 2016. | Plan anticorrupción 2021. Mapa de riesgos de corrupción 2021. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditores: JIRR | [49 empty] | 2021-02-01 |  |  | Rad. 20212000007253 del 1 de febrero de 2021 comunicacion Informe de seguimiento a la publicación en la página Web de la Superintendencia de Transporte, acorde con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. | Anual | 1 | 1 | bar: ENERO S2 to ENERO S4
4 | Informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año - Diez primeros días hábiles de Enero - mayo - Septiembre). Evaluar y verificar el cumplimiento de la estratégia de participación ciudadana (Plan de Participación Ciudadana.) | Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación) y mapa de riesgos de corrupción - Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de Participación Ciudadana (Plan de Participación 2021). | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción último cuatrimestre 2020. Primer y segundo cuatrimestre 2021 con corte a 30 de Abril 30 y 31 de Agosto 31 de 2021 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - MCQB Profesional Especializado - OCI Auditores Apoyo: José Ignacio Ramírez R. - Profesional Especializado - OCI Profesional Especializado- Derecho - OCI , EEBR | [49 empty] | 1 al 18 ene 2021 26 abril al 14 may 2021 23 de agosto al 14 sep 2021 |  |  | 20202000068833 del 01dic2020 Comunicación Plan de Trabajo 20212000003473 de 18ene2021. Comunicación Informe definitivo - seguimiento a la implementación de las actividades del PAAC y Mapa de Riesgos de corrupción. | Cuatrimestral | 1 | 3 | bar: ENERO S1 to ENERO S3; ABRIL S4 to MAYO S2; AGOSTO S4 to SEPTIEMBRE S2
5 | Informe avance al plan de mejoramiento CGR sistema SIRECI con corte a diciembre 31 de 2020 y a junio 30 de 2021 - transmisión semestral. | DECRETO 648 DE 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública." Decreto Ley 403 de 2020, "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal" señala en el Artículo 45 que para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal se podrán aplicar sistema de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Artículo 2.2.21.4.9Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: (...) i) De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; (...) RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 042 DE 2020 (Agosto 25) "Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)". Circular 05 de 2019 de la Contraloría General "Lineamiento Acciones Cumplids - Planes de Mejoramiento Sujetos de Control Fiscal". | Verificar el estado de avance de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General, en términos de efectividad para comunicar cierre ente de control. | Plan de mejoramiento suscrito Contraloría General de la República (acciones del período a verificar). | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI Auditores Apoyo: José Ignacio Ramírez R. - Profesional Especializado - OCI Profesional Especializado- Derecho - OCI. EEBR - MJC Profesional Especializado- Contaduría - OCI. MSLA | [49 empty] | 1 ene - 5 feb de 2021 Con corte 30 de junio de 2021 - Según programación CGR |  |  | 20202000068883 del 01dic2020 Plan de Trabajo. 20212000008603 del 05feb2021 Comunicación Informe Defintivo PM CGR a 31dic2020 | Semestral | 1 | 2 | bar: ENERO S2 to FEBRERO S1; JULIO S1 to JULIO S4
6 | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2020 a noviembre de 2021) mes vencido 10 días hábiles siguientes | RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 042 DE 2020 (Agosto 25) "Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)". | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI, acorde con los plazos establecidoss por la Contraloría General de la República - CGR. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI | [49 empty] | Diciembre 15 de 2020 Enero 18_2021 Febrero 12 Marzo 12 Abril 16 Mayo 14 Junio 16 Julio 15 Agosto 13 Septiembre 14 Octubre 14 Noviembre 16 |  |  | Certificado SIRECI mes DICIEMBRE 2020 transmitido -18ene2021 | Mensual | 1 | 12 | bar: ENERO S3; FEBRERO S2; MARZO S2; ABRIL S3; MAYO S3; JUNIO S3; JULIO S2; AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S2
7 | Gestión Jurídica Delitos contra la administracción pública. (Informe semestral se transmite entre el 5 y 10 día hábil semestre vencido). | Resolución 042 de 25 de agosto de 2020 "Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)" - CGR - Art. 55 "DEFINICIÓN. Es la información que contiene la gestión y resultados de las entidades públicas del orden nacional y territorial, relativas a la participación como víctima o parte civil en los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado, en que puedan tener interés legítimo, dada la naturaleza del hecho investigado y la fuente de financiación, cuya vigilancia y fiscalización corresponde por ley a este órgano de control." Circular 13 de 8 de septiembre de 2020 "Rendición Electrónica de la cuenta - SIRECI- Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado." | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de los delitos contra la administración pública en la Superintendencia de transporte. | Verificar certificado de Transmisión informe de los delitos contra la administración pública en la Superintendencia de transporte. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Especializado- Derecho - OCI. | [49 empty] | 4 - 125feb 2021 8 -15 jul 2021 |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Semestral | 1 | 2 | bar: ENERO S1 to FEBRERO S1; JULIO S1 to JULIO S2
8 | Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico - PMA (último trimestre de 2020 - primer, segundo y tercer trimestre 2021) Trimestral Ajustar alcance para corte a 1er trim 2021. | Decreto 106 del 21 de enero de 2015, articulo 18 "Seguimiento y verificación. A partir del momento de la entrega del Acta definitiva de la visita de inspección, la entidad visitada dispondrá de quince (15) días hábiles para presentar su propuesta de Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) y su metodología de implementación, término que podrá prorrogarse hasta por (15) días hábiles adicionales, por una sola vez. El PMA deberá ser aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo o el Comité Interno de Archivo de la Entidad que lo formula. " parágrafo 2° "La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA.", corresponde a la oficina de Control Interno, realizar el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico que la entidad ha suscrito con el Archivo General de la Nación. | Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico (último trimestre de 2020 - primer, segundo y tercer trimestre 2021) | Plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General - Gestión Documental. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI | [49 empty] | 15 ene a 15 feb 2021 23 mar a 16 abr 2021 21 jun a 16 jul 2021 24 sep a 19 oct 2021 |  |  |  | Trimestral | 1 | 4 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S2; MARZO S4 to ABRIL S2; JUNIO S4 to JULIO S2; SEPTIEMBRE S4 to OCTUBRE S3
9 | Informe de evaluación Institucional por dependencias- (Vigencia 2020) - Anual | Decreto 1227 de abril 21 de 2005 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.". Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. Acuerdo No. 6176 de 2018 CNSC - 20181000006176 DEL 10-10-2018 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba. | Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin. | Planes Operativos de las dependencias vigencia 2020. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez R. - Profesional Especializado - OCI Auditores Internos: Profesional Especializado - Derecho OCI | [49 empty] | 4 al 29 ene 2021 |  |  | Todas las dependencias | Anual | 1 | 27 | bar: ENERO S2 to ENERO S4
10 | Informe semestral sobre la atención de quejas, sugerencias y reclamos - PQRS Semestral (Participación y Atención al Ciudadano) | Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 491 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica,", Artículo Artículo 5."Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: (...)" | Verificar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes(informe semestral). Proceso Atención al ciudadano y notificaciones (misional) | PQRS del Segundo semestre de 2020 y primer semestre 2021. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Especializado - Derecho - OCI | [49 empty] | 18 ene a 26 feb 2021 21 jun a 30 jul 2021 |  | Atención al ciudadano Delegadas Oficina Asesora Jurìdica |  | Semestral | 1 | 2 | bar: ENERO S3 to FEBRERO S4; JUNIO S4 to JULIO S4
11 | Seguimiento Informe Trimestral Austeridad en el Gasto | Ley de presupuesto 2063 de 28 de noviembre de 2020 "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021" Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 Decreto 1009 de 2020 del 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto." Decreto 1805 de 31 de diciembre de 2020 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia físcal de 2021, se detallan las apropiaiones y se clasifican y definen los gastos", Artículo 67 "PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO. El Gobierno Nacional reglamentará mediante Decreto un Plan de Austeridad del gasto durante la vigencia físcal de 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación" DIRECTIVA PRESIDENCIAL.No. 09 Austeridad en el Gasto Noviembre de 2018Directiva presidencial No. 01 de 10 de Febrero de 2016. Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública | Realizar el seguimiento a la adecuada implementación y avance en el cumplimiento las instrucciones impartidas en Directiva Presidencial de Austeridad del Gasto. | Registro en el aplicativo de austeridad del gasto de la Presidencia de la República, medidas de austeridad en el gasto. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Especializado - Contador - OCI | [49 empty] | 09 al 26 feb 2021 5 al 30 abr 2021 1 al 30 jul 2021 1 al 29 oct 2021 |  | Dirección Financiera Dirección Administrativa Control Interno Disciplinario Secretaria General |  | Trimestral | 1 | 4 | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
12 | Informe de actualización de sistema EKOGUI - Semestral | Decreto No. 1069 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", artículo 2.2.3.4.1.14 "Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema. " DECRETO 648 DE 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública." Decreto Ley 403 de 2020, "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal" señala en el Artículo 45 que para el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal se podrán aplicar sistema de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Artículo 2.2.21.4.9Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: (...) g) De información litigiosa ekogui, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015; Circular Externa 05 de 27 jul 2020 - Agencia Defensa Juridica. Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI perfil jefe de Control Interno V8. | Verificar el cumplimiento de las obligaciones y generar certificación semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema. | Segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021 - Información Litigiosa Superintendencia | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor(a) Líder: Profesional Especializado - Derecho - OCI | [49 empty] | Según circular Agencia Nacional de Defensa Jurídica - ANJ: 1 - 26 marzo de 2021 (1 7 Ago - 17 sep 2021 Pendiente confirmar fecha según Agencia Nacional de Defensa Jurídica - ANJ ) |  | Oficina Asesora Jurídica - Comité de Conciliaciones |  | Semestral | 1 | 2 | bar: MARZO S1 to MARZO S4; AGOSTO S3 to SEPTIEMBRE S2
13 | Informe de la Evaluación Control Interno Contable (vig. 2020) - anual | Decreto 454 de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la incorporación de la política de gestión de la información estadística a las políticas de gestión y desempeño institucional" Resolución 193 de 2015 "Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable". Resolución 48 del 24 de febrero de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución No. 042 del 15 de febrero de 2020 expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN).” CARTA CIRCULAR N° 001 (10 de noviembre de 2020) "RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN CONTABLE" | Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. | Estados Financieros vigencia 2020 según selectivo (información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible). | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - Contador - OCI | [49 empty] | Según Resolución de la Contaduría General de la Nacional - CGN |  | Dirección Financiera |  | Anual | 1 | 1 | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S4
14 | Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno. | Artículo 9o de la Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. ARTÍCULO 156. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9o de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012. Decreto Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Decreto 1083 de 2015. Circular Externa No 100-006 de 2019, de la Función Pública. (Fecha de corte:1 ene a 30 jun; 1 jul a 31 dic de cada vigencia) | Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Superintendencia, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales, informe que será publicado en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas | Verificación segundo semestre 2020 y primer semestre 2021, estado del Sistema de Control Interno de la entidad según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - OCI José Ignacio Ramírez R. | [49 empty] | 12 - 31 ene 2021 1 - 30 julio 2021 |  | Todas las dependencias |  | Semestral | 1 | 2 | bar: ENERO S2 to ENERO S4; JULIO S1 to JULIO S4
15 | Informe evaluación Derechos de Autor Software - Anual | Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor | Verificar la información solicitada a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionada con la adquisición de software certificando que los programas de computador que se adquirieron en la Entidad, están respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos. | Verificar la información suministrada por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones relacionada con la adquisición de software certificando que los programas de computador que se adquirieron en la Entidad, están respaldados por los documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad respectivos, según selectivo. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - OCI José Ignacio Ramírez R. | [49 empty] | 15 feb a 19 mar 2021 |  | OTICS |  | Anual | 1 | 1 | bar: FEBRERO S3 to MARZO S3
16 | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" - Tercer y Cuarto trimestre 2020 y vigencia ( 1ro, 2do, 3er y 4to trimestre de 2021) | Decreto No. 3246 de 27 agosto de 2007, artículo 3 "por el cual se modifica el Decreto 1145 de 2004." Decreto No. 1409 de 30 de marzo de 2008 "por el cual se reglamente el artículo 18 de la Ley 909 de 2004". Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, Art. 2.2.17.7. "Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio. Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública. " Decreto No. 2842 de 5 de agosto de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) "por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004." Artículo 7°. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno (trimestral) Ley 2013 de 30 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés". Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” | Verificar la oportunidad en el registro de la información en el SIGEP y su actualización según necesidad. | Último trimestre 2020 Carrera admistrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción y contratistas - Primer, segundo y tercer trimestre de 2021 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder:Profesional Especializado - Derecho - OCI | [49 empty] | 1 al 26 feb 2021 5 al 30 abr 2021 1 al 30 Jul 2021 1 al 29 Oct 2021 |  | Grupo de Talento Humano Dirección Administrativa |  | Trimestral | 1 | 5 | bar: FEBRERO S1 to FEBRERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
17 | Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad, Boletín deudores morosos. Semestral I Semestre (diciembre de 2020 a mayo 2021) II Semestre (junio a noviembre 2021) | Ley 716 de 24 diciembre de 2001 "Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones." artículo 4, Depuración de saldos contables; Parágrafo 3. Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, bien sea persona natural o jurídica, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma. Las personas que aparezcan relacionadas en este boletín no podrán celebrar contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago. El boletín será remitido al Contador General de la Nación durante los primeros diez (10) días calendario de los meses de Junio y Diciembre de cada anualidad fiscal. La Contaduría General de la Nación consolidará y posteriormente publicará en su página Web el boletín de deudores morosos del Estado, los días 30 de julio y 30 de enero del año correspondiente. La Contaduría General de la Nación expedirá los certificados de que trata el presente parágrafo a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera. Para la expedición del certificado el interesado deberá pagar un derecho igual al tres por ciento (3%) del salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión del cargo será suficiente el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento, no encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito acuerdos de pago vigentes. La Contraloría General de la República y demás órganos de control fiscal verificarán el cumplimiento por parte de las entidades estatales de la presente obligación. Ley 901 de 26 julio2004 "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones." (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Ley 1066 de 29 julio de 2006, Artículo 2, Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a su favor. Numeral 5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Decreto 3361 de 14 octubre de 2004 "Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004," DECRETO 1695 de 25 mayo de 2005 "Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 4º del Decreto 3361 de 2004." Artículo 1º. El parágrafo del artículo 4º del Decreto 3361 de 2004 quedará así: "Parágrafo. Tratándose de entidades que se encuentren en proceso de supresión o disolución con fines de liquidación, las acreencias en las cuales sea deudora, no podrán ser reportadas en el boletín de deudores morosos, por cuanto el pago de las mismas está sujeto a las reglas propias del proceso liquidatorio". Resolución 037 de 5 de febrero de 2018. "Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación realacionada con el Boletín de Deudotes Morosos del Estado (BDME)" Circular Externa No. 059 de 22 de octubre de 2004 "La cual reemplaza la circular externa 057 del 22 de octubre de 2004" | Verificar la consistencia de la información, oportunidad en la actualización de la información de deudores registrados en SIIF versus el Boletín de Deudores Morosos | Cumplimiento normativo relacionado con el registro y actualización de la Información de Deudores Morosos (SIIF-Boletín) de los períodos: I Semestre (diciembre de 2020 a mayo 2021) II Semestre (junio a noviembre 2021), según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - Contador - OCI. | [49 empty] | 1 Junio al 09 jul 2021 1 de Junio al 31 dic 2021 |  | Dirección Financiera |  | Semestral | 1 | 2 | bar: JUNIO S1 to JULIO S1; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
17 | Seguimiento a cumplimiento de funciones del Comité de Conciliaciones y verificación cumplimiento normatividad legal aplicable | Ley 678 de agosto 3 de 2001. "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición." Artículo 26 "De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión." del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 "por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001." Ley 2063 de 2020 "POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021". ARTÍCULO 65. ACCIÓN DE REPETICIÓN. "Las entidades públicas obligadas a ejercer la acción de repetición contenida en el artículo 4o de la Ley 678 de 2001, semestralmente reportarán para lo de su competencia a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, acerca de cada uno de los fallos judiciales pagados con dineros públicos durante el periodo respectivo, anexando la correspondiente certificación del Comité de Conciliación , donde conste el fundamento de la decisión de iniciar o no, las respectivas acciones de repetición Así mismo, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión del Comité de Conciliación, se remitirán a los organismos de control mencionados en el acápite anterior, las constancias de radicación de las respectivas acciones ante el funcionario judicial competente. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo tendrá efecto para todos los fallos que se hayan pagado a la entrada en vigencia de la presente ley y que aún no hayan sido objeto de acción de repetición." DECRETO 1069 DE 26 de maoyo DE 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho." Decreto 2097 de septiembre 20 de 2002 "por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 1214 de 2000." Acto Administrativo Comité de Conciliaciones Decreto de 1167 de 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" Decreto 1716 de 2009 "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, El artículo 75 de la Ley 446 de 07 de julio de 1998 "por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia." y del Capítulo V de la Ley 640 de 05 de enero de 2001 "por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones." Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" | Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y cumplimiento normatividad legal. | Comité de Conciliación, seguimiento a plan de mejoramiento producto del Informe de verificación de la Procuraduría (hallazgos realizados al Comité de Conciliación, por la Procuraduría General de la Nación - PGN) | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - Derecho - OCI. | [49 empty] | 1 de marzo a 31 de marzo de 2021 |  | Oficina Asesora Juridica - Comité de Conciliaciones |  | Anual | 1 | 1 | bar: MARZO S1 to MARZO S4
18 | Seguimiento a Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas. Trimestral Abril: (último trimestre 2020, primer tromestre 2021) Jul: (segundo trimestre 2021) Oct: (tercer trimestre 2021) | Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, “Por el cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación”, y sus modificaciones. Carta circular 003 de 28 de enero de 2015, Contaduría General de la Nación. "Operaciones reciprocas". Carta Circular 002 de 09 de diciembre de 2020, "CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS PARA LOS INFORMES CONTABLES CONSOLIDADOS DE 2020" Instructivo 001 del 17 de diciembre de 2019, “Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2019 – 2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable”. Manual de instrucciones operaciones recíprocas de septiembre 2020, versión 2.0. Contaduría General de la Nación. Reglas de eliminación septiembre 2020 publicada por la Contaduría General de la Nación (https://www.contaduria.gov.co/reglas-de-eliminacion/). | Verificar la realización y reporte de conciliaciones de saldos de operaciones recíprocas por parte de la Dirección Financiera a la Contaduría General, para establecer la consistencia entre SIIF y el reporte. | Verificar la realización y reporte de conciliaciones de saldos de operaciones recíprocas por parte de la Dirección Financiera a la Contaduría General, para establecer la consistencia entre SIIF y el reporte. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - Contador - OCI. | [49 empty] | 1 al 30 abr 2021 1 al 30 jul 2021 1 al 31 oct 2021 |  | Dirección Financiera |  | Semestral | 1 | 2 | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
19 | Seguimiento y arqueo a Caja Menor | DECRETO NÚMERO 1068 DEL 26 DE MAYO DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” Título 5 Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores Resolución 0100 del 13 de enero de 2021 "por la cual se constituye una caja menor en la vigencia 2021, para sufragar gastos de la Superintendencia de Transporte, identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la NAciòn que tengan carácter de urgente y se ordena del primer desembolso". | Verificar el cumplimiento normativo aplicable para el manejo y custodia de los recursos de la caja menor. | Seguimiento constitución , ejecución y arqueo de la caja menor | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - Martha C. Quijano B. Auditor Interno; Profesional especializado Contador - OCI MSLA | [49 empty] | Sorpresivo |  | Dirección Administrativa |  | Anual | 1 | 1
20 | Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA) | Ley de Transparencia 1712 de 2014 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". DECRETO 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". Decreto Reglamentario 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" Directiva 006 de 2019 "Diligenciamiento de la información en el índice de transparencias y acceso a la información - ITA - de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 cd 2014", Procuraduría – Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Formulario ITA de autodiagnóstico. Resolución 1519 MINTIC del 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" derogó la Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 POR LA CUAL SE REGLAMENTAN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable y verificar Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA | Ley de transparencia 1712 de 2014,Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA página web botón de transparencia y reporte a la Procuraduría, plan de mejoramiento y/o informe de procuraduría | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Especializado - Ingeniero de sistemas JIRR - OCI. | [49 empty] | Según Directiva de Procurador General de la Nación - PGN (Fecha estimada agosto - noviembre) |  |  |  | Anual | 1 | 1 | bar: AGOSTO S1 to SEPTIEMBRE S2
21 | Reporte de FURAG OCI | Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018" Circular Externa 100-22-2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública "Evaluación Modelo Estándar de Control Interno" y Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2016. Circular Esterna 100-03-2021 "Actualización calendario de apertura y cierre de formulario ünico de Reporte y Avance de gestión - FURAG vigencia 2020" Circular Esterna 100-04--2021 "Reporte de Información Gestión y Desempeño Institucional a través del "Formulario Único de reporte y avance de gestión - FURAG" | Realizar el reporte del FURAG, en la fecha establecida por el DAFP | Vigencia 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Alba Enidia Villamil Muñoz Jefe OCI Martha C. Quijano Bautista - Profesional Especializado | [49 empty] | 15 feb al 25 de marzo de2021 |  | Todas las dependencias |  | Anual | 1 | 1 | bar: FEBRERO S3 to MARZO S3
22 | Seguimiento Ley 581 de 2000 | Ley 581 de 2000 "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones." Circular Conjunta No. 100-003-2018. | Realizar seguimiento a la Vigencia 2021 - la Ley 581 de 2000 y la Circular conjunta No. 100-003-2018. | Adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios según corte de Ley. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Especializado - Derecho - OCI. | [49 empty] | 1 al 29 de octubre de 2021 |  | Coordinación de Talento Humano |  | Anual | 1 | 1 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
23 | Ley 951 de 2005 – Seguimiento Acta Informe de Gestión (según cambios directivos). | Ley 951 de 2015, por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión. | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005. | En caso que realicen cambios de directivos o cambio de empleo dentro de la misma entidad | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Especializado - Ingeniero de Sistemas JIRR OCI. | Puede variar la cantidad dependiendo cambio de directivos. | [48 empty] | 9 al 26 de febrero de 2021 Puede variar la cantidad dependiendo la rotación de directivos. |  | Coordinación de Talento Humano |  | Según Necesidad | 1 | 1 | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S4
24 | Verificación presuntas irregularidades sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal, que ocasionen la presunta vulneración de las normas de Carrera Administrativa dentro de la entidad, lo reporten inmediatamente a la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa de la CNSC, a través de la página web de la CNSC, ventanilla única (http://gestion.cnsc.gov.co/orfeo/formularioWeb/#tema_-1.) | Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” CIRCULAR EXTERNA No 0010 DE 2020. "Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa." | Verificar el cumplimiento normativo y la "Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa." | Cumplimiento normativo relacionado con las normas de carrera administrativa. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor(a) Líder: Profesional Especializado- MQB - OCI. Profesional Especializado- Derecho - OCI. Profesional Especializado- Contauría - OCI. | [49 empty] | 1 al30 de mayo 2021 |  | Grupo de Talento Humano - Secretaria General - Dirección Financiera - Oficina Asesora de Planeación |  | anual | 1 | 1 | bar: MAYO S1 to MAYO S4
25 | Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites - Politica de Racionalización de trámites | Ley 962 del 2005 "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.". Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública." Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.", adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT. Artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano." RESOLUCIÓN No.1099 DE 2017 "Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites." | Verificar el sistema de control interno respecto de los trámites adelantados por la entidad y los reportados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Reporte Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, cuarto trimestre de 2020, I, II y III trimestre 2021 según selectivo. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor(a) Líder: Profesional Especializado- Derecho - OCI. | [49 empty] | 12 febrero al 5 marzo de 2021 5 al 30 abril 2021 1 al 30 julio 2021 1 al 29 octubre 2021 |  | Oficina Asesora de Planeación |  | Trimestral | 1 | 4 | bar: FEBRERO S1 to MARZO S1; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
|  | PROCESOS ESTRATÉGICOS | [57 empty] | 2 | 2
26 | Auditoría Direccionamiento Estratégico | Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones." | Verificar el Sistema de Control Interno del proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo, con corte 30 de abril de 2021. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado - OCI. | (Priorizado por objetivos estratégicos, riesgos y asignación de recursos) | [48 empty] | 22 abr a 31 may 2021 |  | OPAOficina Asesora de Planeación - Delegadas - |  | Anual | 1 | 1 | bar: ABRIL S3 to MAYO S4
27 | Auditoría Gestión de TICs - Sistema de Información Vigia (Priorizado según informe de Contraloría) (Según Selectivo). | Observación administrativa de la Contraloría General de la República - CGR Ley 87 de 1993, ARTICULO 2° "Objetivos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: (...) c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; (...) ARTICULO 12.Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; (...)" | Verificar el Sistema de Control Interno del proceso Gestión de TICS según selectivo | Sistema de Información Vigia según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado - OCI. | (Priorizado seguimiento Contraloría) | [48 empty] | 1 mar a 30 abr 2021 |  | OTIC |  | Anual | 1 | 1 | bar: MARZO S1 to ABRIL S4
|  | PROCESOS MISIONALES | [57 empty] | 1 | 1
28 | Vigilancia (Alcance: Según selectivo) | Ley 87 de 1993, ARTICULO 2° "Objetivos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales: (...) c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; (...) ARTICULO 12.Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; (...)" | Verificar el estado del Sistema de Control Interno del proceso de Vigilancia con enfoque en riesgos | Proceso Vigilancia con según selectivo, con corte 31 de julio de 2021. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Profesional Especializado - Martha C. Quijano B. Auditor Interno; Profesional especializado Ingeniero de Sistemas - Profesional Especializado Abogado Profesional Contador Publico | [49 empty] | 19 de julio a 31 de agosto de 2021 |  | Delegadas - OAP |  | Anual | 1 | 1 | bar: JULIO S3 to AGOSTO S4
|  | PROCESOS APOYO | [57 empty] | 4 | 4
29 | Gestión Financiera y Gestión Jurídica * Cobro Persuasivo y cobro Coactivo - (Según selectivo) Criticidad del proceso | Hallazgos suscritos en el PM-CGR. Recaudo de difícil cobro (verificación registros contables) PM-CGR - H14 (2015) AD.- Recaudo Cartera – Producción de Información Confiable. PM-CGR - H6 (2018) A Reconocimiento recursos de los títulos de Depósito Judicial. Normatividad aplicable | Verificar el Sistema de Control Interno de Cobro coactivo. | Gestión realizada para la recuperación de recursos con corte 31 de marzo de 2021. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional en Derecho -MJC, EEBR Contador público MSLA, Administradora MCQB . | (Falta identificar por parte del responsable del proceso riesgo de corrupción asociado a cobro de coactivo y financiero por posible pérdida de recursos económicos). | [48 empty] | 1 de abril al 21 de mayo de 2021 |  |  |  | Anual | 1 | 1 | bar: ABRIL S1 to MAYO S3
30 | Gestión Financiera - Auditoría Estados Financieros | - Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. - Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 “Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”. - Resolución 620 del 26 de noviembre de 2015 “Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno” de la Contaduría General de la Nación. - Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 “Por el cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación” de la Contaduría General de la Nación. - Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable” de la Contaduría General de la Nación. - Resolución 385 del 03 de octubre de 2018 “Por la cual se modifica la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública para incorporar la regulación relativa a las formas de organización y ejecución del proceso contable” de la Contaduría General de la Nación. - Resolución 386 del 03 de octubre de 2018 “Por la cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración y se modifica el Catalogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo” de la Contaduría General de la Nación. - Carta Circular 003 del 19 de noviembre de 2018 “APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE” de la Contaduría General de la Nación. | Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública (según selectivo). | Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021 según selectivo (información financiera en los entes públicos, con el fin de asegurar razonablemente la producción de información contable confiable, relevante y comprensible). | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional - Contador MSLA- OCI. | [49 empty] | 1 de octubre al 19 de noviembre de 2021 |  | Dirección Financiera |  | Anual | 1 | 1 | bar: OCTUBRE S1 to NOVIEMBRE S2
31 | Proceso Gestión Contractual (Según selectivo) | Hallazgos suscritos en el PM-CGR. Ley 80 de 1993 Nivel Nacional "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", Artículo 65. De la Intervención de las Autoridades que ejercen Control Fiscal. La intervención de las autoridades de control fiscal se ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. Igualmente se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos, para verificar que éstos se ajustaron a las disposiciones legales. Ver el Concepto CGR 21652 de 2011 Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un control financiero, de gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. NOTA: La expresión "Una vez liquidados o terminados los contratos según el caso" contenida en el segundo inciso del artículo 65 fue declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-623 de 1999. El control previo administrativo de la actividad contractual corresponde a las oficinas de Control Interno. Las autoridades de Control Fiscal pueden exigir informes sobre su gestión contractual a los servidores públicos de cualquier orden. | Evaluar el sistema de control interno de Gestión Contractual (según selectivo). | Etapas contractuales con corte a 30 de junio de 2021, plan de adquisiciones, ejecución de recursos | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Abogado | [49 empty] | 17 de agosto a 30 de septiembbre de 2021 |  | Oficina Asesora Jurídica, OAP - Secretaria General |  | Anual | 1 | 1 | bar: AGOSTO S3 to SEPTIEMBRE S4
32 | Gestión Administrativa - Inventarios | Gestión Administrativa (Resolución 7366 de 2020, "por la cual se fija manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Transporte") Normatividad aplicable Resolución No. 003495 de 26 de abril 2010, “por lo cual fija el manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Puertos y Transporte”. Resolución No. 21388 del 21 de octubre de 2015, “por medio de la cual se modifica la Resolución No. 3495 de 2010 en el capítulo VI Baja de Bienes y se adiciona el capítulo X Comité de Evaluación de Bienes de la SPT” . | Verificar el Sistema de Control Interno del proceso Gestión Administrativa. | Procesos, procedimientos y verificación de inventarios según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Ingeniero Sistemas - Profesional Especializado Contador público | [49 empty] | 2 de agosto al 31 de agosto de 2021 |  | Dirección Financiera Dirección Administrativa |  | anual | 1 | 1 | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S4
|  | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | [57 empty] | 1 | 1
33 | Informe de seguimiento a las acciones producto de informes de control interno e indicadores (según selectivo) y riesgos y efectividad de controles. | - Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.(...) j) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, k) Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; (...) Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces Guía para la administraión del riesgo y el diseño de controles en Entidades públicas V5 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional diciembre de 2020. Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 - Mayo 2018 | Verificar la efectividad delsistema de control interno | corte a 30 de junio 2021 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Participantes: Profesional Especializado Ingeniero Sistemas - Profesional Especializado Contador público - Profesional Especializado abogado - Profesional Especializado Administrador | [49 empty] | 1 de julio al 31 de agosto de 2021 |  | Todas las dependencias |  | Anual | 1 | 1 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
34 | Asistencia a comités en calidad de invitado (Según citación) | Actos adminsitrativos de la Entidad creación de comités. | [52 empty] | Según programación de comités el jefe de la OCI en calidad de invitado con voz y sin voto |  |  |  | Según Requerimiento | 0 | 0
|  | ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | [57 empty] | 1 | 1
35 | Realizar (1) Campaña de enfoque hacia la prevención y fomento del autocontrol. | Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones." (...) ARTICULO 12."Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: h) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional." Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Fomentar la cultura del control y enfoque hacia la prevención | Diseño de estrategia y socialización | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Participantes: Profesional Especializado Ingeniero Sistemas - Profesional Especializado Contador público - Profesional Especializado abogado - Profesional Especializado Administrador y Técnico de la OCI | [49 empty] | 1 de julio al 9 de agosto de 2021 |  |  |  | Anual | 1 | 1 | bar: JULIO S1 to AGOSTO S1
36 | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (Dec.338) | Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) Decreto 1605 de 2019, "Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”. | [52 empty] | Según requerimiento |  |  |  | Según Requerimiento | 0 | 0
37 | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI. | [52 empty] | Según requerimiento |  |  |  | Según Requerimiento | 0 | 0
38 | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad. | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | [56 empty] | Según Requerimiento | 0 | 0
39 | Acompañamiento (mesas de trabajo) en temas seguimiento, evaluación y/o auditorías. | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces | [52 empty] | Según requerimiento |  |  |  | Según Requerimiento | 0 | 0
|  | RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | [57 empty] | 2 | 2
40 | Preparación y presentación, resultados de auditoría, según solicitud. En el Plan de vigilancia y control se realizara la Auditoría Financiera a partir del día 26 de julio de 2021 y hasta el 21 de noviembre de 2021 - CGN | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces Auditoría Financiera CGN link de la Contraloría del plan de vigilancia y control fiscal: https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/2088173/Plan+Nacional+de+Vigilancia+y+Control+Fiscal+PNVCF+2021+Inicial+30.12.2020.pdf/ff7768c3-0225-4a9e-bbc2-2e0dc60823c6 | Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y ejecución presupuestal vigencia 2020 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal. | Materia: "Gestión Misional, planes programas y proyectos". | [50 empty] | 26 de julio de 2021 y hasta el 21 de noviembre de 2021 |  |  |  | Según Requerimiento | 1 | 1 | bar: JULIO S4 to NOVIEMBRE S3
41 | Consolidar la información para la rendición de la cuenta fiscal 2020. | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces Decreto 2409 del 24 de diciembre de 2018 "Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras disposiciones". RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 042 DE 2020 (Agosto 25) "Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)". | Solicitar información, consolidar y validar en aplicativo para transmisión por parte de TICS a la Contraloria a través del SIRECI | Consolidación cuenta y validación | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Profesional Administradora MQB | [49 empty] | 1 feb al 5 de marzo 2021 |  |  |  | Anual | 1 | 1 | bar: FEBRERO S1 to MARZO S1
42 | Asistencia capacitación Equipo Auditor | 1. Según Programación Plan Institucional de capacitación - PIC 2. Programadas por Entes reguladores en materia de Control Interno. | [52 empty] | Según requerimiento
|  | TOTAL INFORMES (Seguimientos, evaluaciones y/o Auditorías) | [57 empty] | 36 | 95
CONVENCIÓN
Ejecutadas PAA
En ejecución PAA
Por ejecutar PAA
En caso de materialización de eventos de riesgo identificados en el Plan Anual de Auditoría - PAA
Elaborado por: Jefe de Oficina Alba E. Villamil M. Profesionales Especializados - Martha C. Quijano B. - José I. Ramírez R. Fecha: Viernes 8 de enero de 2021
PAA Aprobado 1er CICCI, acta No.1 del 15 de febrero de 2021 mcqb - archivo: OCI2021_200_02_03 ACTA CICCI21_1er CICCI_15feb21
Anual
Semestral
Cuatrimestral
Trimestral
Bimestral
Mensual
Quincenal
Según Requerimiento

## TOTAL INFORMES PLAN ANUAL AUDIT
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS - PAA vigencia 2021
TIPO DE INFORMES | INFORMES | CANTIDAD SEGÚN PERIODICIDAD | TOTAL INFORMES
INFORMES DE CUMPLIMIENTO LEGAL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO * | 25 | 84 | 84
PROCESOS ESTRATÉGICOS | 2 | 2 | 2
PROCESOS MISIONALES | 1 | 1 | 1
PROCESOS APOYO | 4 | 4 | 4
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | 1 | 1 | 1
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 1 | 1 | 1
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | 2 | 2 | 2
TOTAL INFORMES (Seguimientos, evaluaciones y/o Auditorías) | 36 | 95 | 95
* Ley 951 de 2015, por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión - Puede variar la cantidad dependiendo la rotación de directivos.
Fuente: Equipo OCI Fecha: 15 de febrero de 2021

## Seguimiento Marzo-Abril (hidden)
Alerta y Seguimiento Marzo - Abril 2020 Miercoles, 1 de abril de2020
Ítem | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | Fortalecimiento Institucional vigencia 2020. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | Alertas Marzo | Seguimientos Abril | FECHA PROGRAMADA
6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019, por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2019 a noviembre de 2020) mes vencido 10 días hábiles siguientes | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI |  |  | Abril 16 de 2020
7 | Decreto 106 del 21 de enero de 2015, articulo 18 parágrafo 2°, corresponde a la oficina de Control Interno, realizar el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico que la entidad ha suscrito con el Archivo General de la Nación. Plan Operativo de la OCI 2019 - PAI 2019 | Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico (último trimestre de 2019 - primer, segundo y tercer trimestre 2020) Trimestral | Verificar el estado de ejecución de acciones contempladas en el plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General | Plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General - Gestión Documental | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI |  |  | Abril 1 al 30 de 2020
10 | Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 DIRECTIVA PRESIDENCIAL.No. 09 Austeridad en el Gasto Noviembre de 2018Directiva presidencial No. 01 de 10 de Febrero de 2016. | Seguimiento Informe Trimestral Austeridad en el Gasto | Realizar el seguimiento a la adecuada implementación y avance en el cumplimiento las instrucciones impartidas en Directiva Presidencial de Austeridad del Gasto | último trimestre de 2019 a septiembre 30 de 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B.- Profesional Especializado - OCI |  |  | Abril 15 al 30 de 2020
15 | Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) Artículo 7°. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno (trimestral) Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés". | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" | Verificar la oportunidad en el registro de la información en el SIGEP y su actualización según necesidad. | último trimestre 2019 Carrera admistrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción y contratistas - 3 trimestres de 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI |  |  | Abril 1 al 8 de 2020
18 | Circular 003 de 28 de enero de 2015, Contaduría General de la Nación | Seguimiento a Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas | Verificar la realización y reporte de conciliaciones de saldos de operaciones recíprocas por parte del Grupo Financiera a la Contaduría General, para establecer la consistencia entre SIIF y el reporte. | Cumplimiento normativo relacionado con la realización de conciliaciones, consistencia entre SIIF y reporte, generación de la constancia de envío- trimestre vencido | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez R. Profesional Especializado - OCI. |  |  | Abril 1 al 30 de 2020
32 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Definición e implementación de una (1) estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control". | Fomentar en la Entidad la formación de la cultura de control "Enfoque Hacia la Prevención" que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento | Ejecución Estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control" en la Gestión de la Superintendencia | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  |  | Abril 1 al 30 de 2020
34 | Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (338) | Dar respuesta oportuna según derechos de petición competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  |  | Según requerimientos
35 | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Dar respuesta oportuna según requerimientos competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  |  | Según requerimientos
36 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad | Revisar y ajustar documentación OCI Sistema de Gestión según necesidad. | Actualización documentación OCI Sistema de Gestión | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  |  | Según requerimientos Se esta actualizando el Estatuto del Auditor

## Seguimiento Abril (hidden)
Alerta y Seguimiento Abril 2020 Miercoles, 15 de abril de2020
Ítem | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | Fortalecimiento Institucional vigencia 2020. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | Seguimientos Abril | FECHA PROGRAMADA | NOTA
6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019, por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2019 a noviembre de 2020) mes vencido 10 días hábiles siguientes | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI |  | Abril 16 de 2020
7 | Decreto 106 del 21 de enero de 2015, articulo 18 parágrafo 2°, corresponde a la oficina de Control Interno, realizar el seguimiento al plan de mejoramiento archivístico que la entidad ha suscrito con el Archivo General de la Nación. Plan Operativo de la OCI 2019 - PAI 2019 | Seguimiento al Plan de Mejora Archivístico (último trimestre de 2019 - primer, segundo y tercer trimestre 2020) Trimestral | Verificar el estado de ejecución de acciones contempladas en el plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General | Plan de mejoramiento archivístico suscrito con el Archivo General - Gestión Documental | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI |  | Abril 1 al 30 de 2020
10 | Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 DIRECTIVA PRESIDENCIAL.No. 09 Austeridad en el Gasto Noviembre de 2018Directiva presidencial No. 01 de 10 de Febrero de 2016. LEY 2008 DE 2019 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.", ARTiCULO 69. Plal1 de Austeridad del Gasto. El Gobierno nacional reglamentará mediante Decreto un Plan de Austeridad del gasto durante la vigencia fiscal de 2020 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Dichos órganos presentarán un informe al respecto, de manera semestralC | Seguimiento Informe Trimestral Austeridad en el Gasto | Realizar el seguimiento a la adecuada implementación y avance en el cumplimiento las instrucciones impartidas en Directiva Presidencial de Austeridad del Gasto | último trimestre de 2019 a septiembre 30 de 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B.- Profesional Especializado - OCI |  | Abril 15 al 30 de 2020
15 | Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) Artículo 7°. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno (trimestral) Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés". | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" | Verificar la oportunidad en el registro de la información en el SIGEP y su actualización según necesidad. | último trimestre 2019 Carrera admistrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción y contratistas - 3 trimestres de 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI |  | Abril 1 al 8 de 2020 | Esas son las fechas que se programaron con la Auditora responsable del proceso, teniendo encuenta que salia a vacaciones para el mes de Abril. Alerta: Pendiente de entraga
18 | Circular 003 de 28 de enero de 2015, Contaduría General de la Nación | Seguimiento a Conciliación de Saldos de Operaciones Recíprocas | Verificar la realización y reporte de conciliaciones de saldos de operaciones recíprocas por parte del Grupo Financiera a la Contaduría General, para establecer la consistencia entre SIIF y el reporte. | Cumplimiento normativo relacionado con la realización de conciliaciones, consistencia entre SIIF y reporte, generación de la constancia de envío- trimestre vencido | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez R. Profesional Especializado - OCI. |  | Abril 1 al 30 de 2020
32 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Definición e implementación de una (1) estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control". | Fomentar en la Entidad la formación de la cultura de control "Enfoque Hacia la Prevención" que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento | Ejecución Estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control" en la Gestión de la Superintendencia | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Abril 1 al 30 de 2020
34 | Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (338) | Dar respuesta oportuna según derechos de petición competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos
35 | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Dar respuesta oportuna según requerimientos competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos
36 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad | Revisar y ajustar documentación OCI Sistema de Gestión según necesidad. | Actualización documentación OCI Sistema de Gestión | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos Se esta actualizando el Estatuto del Auditor

## Seguimiento Mayo (hidden)
Cuadro - 001 Evaluación del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados por la OCI (según selectivo), que aporten a la mejora continua.
Riesgo Operacional Gestión Inadecuada del Plan Anual de Auditorías Control de Monitoreo, seguimiento y retroalimentación periódica a la ejecución del Plan Anual de Auditorías ejecutado por parte del equipo de la OCI Miercoles, 6 de mayo de 2020
Ítem | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | Fortalecimiento Institucional vigencia 2020. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | Monitoreo PAA Mayo 2020 | FECHA PROGRAMADA
4 | Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción último cuatrimestre 2019 y primer y segundo cuatrimestre 2020 y mapa de riesgos de corrupción (3 al año - Diez primeros días hábiles de Enero - mayo - Septiembre). Evaluar y verificar el cumplimiento de la estratégia de participación ciudadana (Plan de Participación Ciudadana.) | Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación) y mapa de riesgos de corrupción - Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de Participación Ciudadana (Plan de Participación 2020). | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción último cuatrimestre 2019. primer y segundo cuatrimestre 2020 con corte a 30 de Abril 30 y 31 de Agosto 31 de 2020. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI Auditores Apoyo: José Ignacio Ramírez R. - Profesional Especializado - OCI Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado - OCI |  | Mayo 4 al 15 de 2020
6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019, por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2019 a noviembre de 2020) mes vencido 10 días hábiles siguientes | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI |  | Abril 16 de 2020 Mayo 15 de 2020
15 | Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) Artículo 7°. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno (trimestral) Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés". | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" | Verificar la oportunidad en el registro de la información en el SIGEP y su actualización según necesidad. | último trimestre 2019 Carrera admistrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción y contratistas - 3 trimestres de 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI |  | Mayo 5 al 29 de 2020
24 | Procesos Estratégicos | Direccionamiento Estratégico | Verificar el Sistema de Control Interno del proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado - OCI. |  | Mayo 4 al 29 de 2020
32 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Definición e implementación de una (1) estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control". | Fomentar en la Entidad la formación de la cultura de control "Enfoque Hacia la Prevención" que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento | Ejecución Estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control" en la Gestión de la Superintendencia | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Abril 1 al 30 de junio de 2020
33 | Ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004. (Se inluye por solicitud de la Supertintendente de Transporte, Dra. Carmen Ligia Valderrama Rojas, aprobado por el CICCI, acta 1 del 10 marzo de 2020.) | Seguimiento al cumplimiento jornada laboral. | Verificar el Sistema de Control Interno respecto del cumplimiento de la jornada laboral, su posible impacto en la gestión y sensibilización del código de los valorres de la integridad. | Empleados de carrera y Provsionales | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Auditores Internos: Martha Quijano - Profesional Especializado - OCI Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI. |  | Mayo 20 a 30 de octubre de 2020
34 | Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (338) | Dar respuesta oportuna según derechos de petición competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos
35 | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Dar respuesta oportuna según requerimientos competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos
36 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad | Revisar y ajustar documentación OCI Sistema de Gestión según necesidad. | Actualización documentación OCI Sistema de Gestión | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos Se esta actualizando el Estatuto del Auditor
Fuente: Oficina Control Interno - ST

## Seguimiento Mayo 15 de 2020 (hidden)
Cuadro - 001 Evaluación del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados por la OCI (según selectivo), que aporten a la mejora continua.
Riesgo Operacional Gestión Inadecuada del Plan Anual de Auditorías Control de Monitoreo, seguimiento y retroalimentación periódica a la ejecución del Plan Anual de Auditorías ejecutado por parte del equipo de la OCI Miercoles, 18 de mayo de 2020
Ítem | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | Fortalecimiento Institucional vigencia 2020. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | Monitoreo PAA Mayo 2020 | FECHA PROGRAMADA
4 | Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción último cuatrimestre 2019 y primer y segundo cuatrimestre 2020 y mapa de riesgos de corrupción (3 al año - Diez primeros días hábiles de Enero - mayo - Septiembre). Evaluar y verificar el cumplimiento de la estratégia de participación ciudadana (Plan de Participación Ciudadana.) | Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación) y mapa de riesgos de corrupción - Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de Participación Ciudadana (Plan de Participación 2020). | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción último cuatrimestre 2019. primer y segundo cuatrimestre 2020 con corte a 30 de Abril 30 y 31 de Agosto 31 de 2020. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI Auditores Apoyo: José Ignacio Ramírez R. - Profesional Especializado - OCI Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado - OCI |  | Mayo 4 al 15 de 2020
6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019, por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2019 a noviembre de 2020) mes vencido 10 días hábiles siguientes | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI |  | Abril 16 de 2020 Mayo 15 de 2020
15 | Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246) Artículo 7°. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno (trimestral) Ley 2013 de 2019 "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés". | Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" | Verificar la oportunidad en el registro de la información en el SIGEP y su actualización según necesidad. | último trimestre 2019 Carrera admistrativa, provisionales y libre nombramiento y remoción y contratistas - 3 trimestres de 2020 | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI |  | Mayo 5 al 29 de 2020
24 | Procesos Estratégicos | Direccionamiento Estratégico | Verificar el Sistema de Control Interno del proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado - OCI. |  | Mayo 4 al 29 de 2020
32 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Definición e implementación de una (1) estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control". | Fomentar en la Entidad la formación de la cultura de control "Enfoque Hacia la Prevención" que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento | Ejecución Estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control" en la Gestión de la Superintendencia | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Abril 1 al 30 de junio de 2020
33 | Ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004. (Se inluye por solicitud de la Supertintendente de Transporte, Dra. Carmen Ligia Valderrama Rojas, aprobado por el CICCI, acta 1 del 10 marzo de 2020.) | Seguimiento al cumplimiento jornada laboral. | Verificar el Sistema de Control Interno respecto del cumplimiento de la jornada laboral, su posible impacto en la gestión y sensibilización del código de los valorres de la integridad. | Empleados de carrera y Provsionales | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Auditores Internos: Martha Quijano - Profesional Especializado - OCI Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI. |  | Mayo 20 a 30 de octubre de 2020
34 | Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (338) | Dar respuesta oportuna según derechos de petición competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos
35 | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Dar respuesta oportuna según requerimientos competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos
36 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad | Revisar y ajustar documentación OCI Sistema de Gestión según necesidad. | Actualización documentación OCI Sistema de Gestión | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | Según requerimientos Se esta actualizando el Estatuto del Auditor
Fuente: Oficina Control Interno - ST

## Seguimiento 01 Junio de 2020 (hidden)
Cuadro - 001 Evaluación del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados por la OCI (según selectivo), que aporten a la mejora continua.
Riesgo Operacional Gestión Inadecuada del Plan Anual de Auditorías Control de Monitoreo, seguimiento y retroalimentación periódica a la ejecución del Plan Anual de Auditorías ejecutado por parte del equipo de la OCI Martes, 03 de junio de 2020
Ítem | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | Fortalecimiento Institucional vigencia 2020. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | Monitoreo PAA Mayo 2020 | FECHA PROGRAMADA
4 | Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción último cuatrimestre 2019 y primer y segundo cuatrimestre 2020 y mapa de riesgos de corrupción (3 al año - Diez primeros días hábiles de Enero - mayo - Septiembre). Evaluar y verificar el cumplimiento de la estratégia de participación ciudadana (Plan de Participación Ciudadana.) | Verificar el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación) y mapa de riesgos de corrupción - Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de Participación Ciudadana (Plan de Participación 2020). | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, mapa de riesgos de corrupción último cuatrimestre 2019. primer y segundo cuatrimestre 2020 con corte a 30 de Abril 30 y 31 de Agosto 31 de 2020. | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditora Líder: Martha C. Quijano B. - Profesional Especializado - OCI Auditores Apoyo: José Ignacio Ramírez R. - Profesional Especializado - OCI Eva Esther Becerra Rentería - Profesional Especializado - OCI
6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019, por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2019 a noviembre de 2020) mes vencido 10 días hábiles siguientes | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI |  | Junio 12 de 2020
24 | Procesos Estratégicos | Direccionamiento Estratégico | Verificar el Sistema de Control Interno del proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Proceso Direccionamiento Estratégico según selectivo | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Ríos - Profesional Especializado - OCI. |  | Vencido 1 de mayo a 31 de mayo de 2020
32 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Definición e implementación de una (1) estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control". | Fomentar en la Entidad la formación de la cultura de control "Enfoque Hacia la Prevención" que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento | Ejecución Estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control" en la Gestión de la Superintendencia | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de abril a 30 de junio de 2020
33 | Ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004. (Se inluye por solicitud de la Supertintendente de Transporte, Dra. Carmen Ligia Valderrama Rojas, aprobado por el CICCI, acta 1 del 10 marzo de 2020.) | Seguimiento al cumplimiento jornada laboral. | Verificar el Sistema de Control Interno respecto del cumplimiento de la jornada laboral, su posible impacto en la gestión y sensibilización del código de los valorres de la integridad. | Empleados de carrera y Provsionales | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Auditores Internos: Martha Quijano - Profesional Especializado - OCI Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI. |  | Mayo 20 a 30 de octubre de 2020
34 | Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (338) | Dar respuesta oportuna según derechos de petición competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020
35 | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Dar respuesta oportuna según requerimientos competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020
36 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad | Revisar y ajustar documentación OCI Sistema de Gestión según necesidad. | Actualización documentación OCI Sistema de Gestión | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020
Fuente: Oficina Control Interno - ST

## Seguimiento 11 Junio de 2020 (hidden)
Cuadro - 001 Evaluación del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones y seguimientos realizados por la OCI (según selectivo), que aporten a la mejora continua.
Riesgo Operacional Gestión Inadecuada del Plan Anual de Auditorías Control de Monitoreo, seguimiento y retroalimentación periódica a la ejecución del Plan Anual de Auditorías ejecutado por parte del equipo de la OCI Martes, 11 de junio de 2020
Ítem | NORMAS - Auditorías Específicas - Auditorías Externas NAGAS | Fortalecimiento Institucional vigencia 2020. | OBJETIVO DE AUDITORÍA | ALCANCE | AUDITOR LÍDER Y EQUIPO AUDITOR | Monitoreo PAA Mayo 2020 | FECHA PROGRAMADA
6 | Resolución orgánica 7350 de noviembre de 2013 Contraloría General. Resolución Organica 0033 del 02 de agosto de 2019, por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. | Seguimiento informe de la Gestión Contractual (mensual diciembre de 2019 a noviembre de 2020) mes vencido 10 días hábiles siguientes | Verificar que se haya efectuado el cargue de la información de Gestión Contractual mensual al SIRECI. | Verificar certificado de Transmisión informe Gestión Contractual - SIRECI | Auditora Líder: Martha Carlina Quijano - Profesional Especializado - OCI |  | Junio 12 de 2020
32 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Definición e implementación de una (1) estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control". | Fomentar en la Entidad la formación de la cultura de control "Enfoque Hacia la Prevención" que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento | Ejecución Estrategia para fomento del "Enfoque hacia la prevención - Cultura del Control" en la Gestión de la Superintendencia | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de abril a 30 de junio de 2020
33 | Ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004. (Se inluye por solicitud de la Supertintendente de Transporte, Dra. Carmen Ligia Valderrama Rojas, aprobado por el CICCI, acta 1 del 10 marzo de 2020.) | Seguimiento al cumplimiento jornada laboral. | Verificar el Sistema de Control Interno respecto del cumplimiento de la jornada laboral, su posible impacto en la gestión y sensibilización del código de los valorres de la integridad. | Empleados de carrera y Provsionales | Coordinación Jefe Oficina de Control Interno. Auditor Líder: José Ignacio Ramírez Auditores Internos: Martha Quijano - Profesional Especializado - OCI Eva E. Becerra R. - Profesional Especializado - OCI. |  | Mayo 20 a 30 de octubre de 2020
34 | Contestación Derechos de petición competencia de la OCI - Secretaría de Transparencia (Dec. 338 de 2019) | Oportunidad en la respuesta derechos de petición radicados en la OCI - comunicación a Secretaria de Transparencia (338) | Dar respuesta oportuna según derechos de petición competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020
35 | Contestación Requerimientos Disiplinario y Comisión Legal de Cuentas, temas competencia de la OCI | Oportunidad en la respuesta a requerimientos | Dar respuesta oportuna según requerimientos competencia de la OCI | Según requerimiento | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020
36 | Decreto 648 de 2017. Roles de la OCI Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces. | Revisión y ajustes documentación OCI cadena de valor - implementar el Sistema de Gestión de la OCI, según necesidad | Revisar y ajustar documentación OCI Sistema de Gestión según necesidad. | Actualización documentación OCI Sistema de Gestión | Jefe OCI: Coordinadora del Programa Equipo OCI: JIR, MQ, EEBR |  | 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020
Fuente: Oficina Control Interno - ST