## Estrategia participación ciudad
Plan de Participación Ciudadana 2022
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Fecha de Publicación: Enero 20 de 2022 para consulta ciudadana y enero 31 de 2022 versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVO DEL PLAN: Contar con un direccionamiento para promover la participación ciudadana en las distintas fases del ciclo de la gestión pública que fortalezca la relación con el ciudadano, considerando el estado actual de la participación en la entidad, la caracterización de usuarios, las lecciones aprendidas en materia de participación y rendición de cuentas en la vigencia anterior y las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en la evaluación de la estrategia de participación ciudadana
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Reporte Información OAP a 30 de Abril | Reporte Información OAP a 30 de Agosto | Reporte Información OAP a 31 de Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Validar el equipo de trabajo de la Superintendencia de Transporte que liderará el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana. | Equipo de trabajo definido con integrantes de dependencias misionales y de apoyo. | x |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-18 | Oficina Asesora de Planeación
|  | Equipo de trabajo conformado para construcción del Cronograma de Participación,y revisión del Formato interno definido para el reporte. | x |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-18 | Oficina Asesora de Planeación
| Capacitar al equipo de trabajo de participación ciudadana para mejorar su competencia. | Capacitación en acciones de participación ciudadana en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública, dictada al equipo de trabajo conformado (segundo cuatrimestre). |  | x |  | 2022-04-04 | 2022-06-18 | Oficina Asesora de Planeación Relacionamiento con el Ciudadano
| Documentar el diagnóstico del estado de la participación ciudadana considerando el resultado del último autodiagnóstico del MIPG diligenciado en la entidad y sus evidencias, los avances del plan de participación ciudadana ejecutado en la vigencia 2021 con las lecciones aprendidas y las recomendaciones presentadas por la OCI en la evaluación con corte a 31 de diciembre. | Diagnóstico de la participación ciudadana, documentado y socializado al equipo directivo y al equipo de participación ciudadana. | x | x |  | 2022-02-21 | 2022-05-14 | Relacionamiento con el Ciudadano- Oficina Asesora de Planeación
| Definir los espacios para la participación ciudadana para las diferentes fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) y las actividades que se desarrollarán para involucrar a ciudadanos, usuarios o grupos, mediante la elaboración del Cronograma de Participación Ciudadana. | Cronograma de Participación Ciudadana 2022 elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | x |  |  | 2022-02-14 | 2022-04-21 | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Equipo de Participación Ciudadana Dependencias que desarrollarán los espacios de participación
| Divulgar cronograma de participación ciudadana con el fin de que las partes interesadas conozcan los espacios de participación ciudadana que ofrece la Superintendencia, sus objetivos y grupos de ciudadanos a los que se dirige la invitación. | Cronograma de Participación Ciudadana 2022 divulgado en el sitio web de la entidad. | x |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-28 | Oficina Asesora de Planeación
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diligenciar formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana con la información de las actividades ejecutadas. | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana diligenciado por cada una de las dependencias que desarrolla espacios de participación ciudadana. | x | x | x | 2022-04-29 | 2022-12-31 | Dependencias que desarrollan los espacios de participación a través del enlace del Equipo de Participación Ciudadana
| Analizar resultados de los espacios de participación programados y ejecutados. | Consolidación de resultados de los espacios realizados en el cuatrimestre conforme con la información registrada en el formato interno de reporte. | x | x | x | 2022-04-29 | 2022-12-31 | Dependencias que desarrollan los espacios de participación a través del enlace del Equipo de Participación Ciudadana
| Realizar un documento de evaluación de resultados de los espacios de participación programados y ejecutados. | Un documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y su cronograma, que contenga logros y lecciones aprendidas. |  |  | x | 2022-12-26 | 2023-01-06 | Oficina Asesora de Planeación
| Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana (Plan de Participación ciudadana 2022 y su cronograma). | Evaluación del cumplimiento de la implementación de la estrategia. | x | x | x | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno
Plan aprobado en el Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 26 de Enero de 2022. De la invitación a la ciudadanía a participar no se recibieron comentarios.
Consolidó: Angela Milena Peña Méndez - Oficina Asesora de Planeación.