## 1.Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: abril 2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  |  | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | SEGUIMIENTO OCI a 30 ABRIL DE 2022 | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos divulgada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-28 | Se realiza divulgación de la Política de administración de riesgos a través del correo elecrónico institucional el día 31 de enero de 2022, la evidencia puede ser consultada en el repositorio de evidencias de la entidad |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció documento de divulgación de la Política Administración del Riesgo de la Superintendencia de Transporte en el enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/PlandeMejoramientoEvaluacinIndependiente-SCI/Documentos%20compartidos/Seguimiento%20Plan%20de%20Mejora%20SCI/Anexo%201.%20Pol%C3%ADtica%20de%20Administración%20del%20Riesgo.pdf . Se evidenció en el correo electrónico institucional de comunicaciones la socializacióndel video de la Política de Administración del Riesgo del 31 de enero de 2022 15:03 "Conoce la política de administración de riesgos", ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Enero/Talentohumano_31/video-final-planeacion.mp4 Igualmente, se evidenció publicado en la cadena de valor, proceso Estratégico en el enlace https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/r/sites/CadenadeValorST/Documentos%20compartidos/Procesos/1.%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico/b.%20Pol%C3%ADtica%20Institucional/DE-PO-01%20Pol%C3%ADtica%20de%20administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20.pdf?csf=1&web=1&e=WfFhlL | 100% | 77.78%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y en caso de ser requerido, actualizar el mapa de riesgo de corrupción | Mapas de riesgo de corrupción por proceso 100% actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 2022-01-31 | Se realiza revisión del 100% de los mapas de riesgos de corrupción, al no presentar ajustes se realiza publicación https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/ |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció actualización del Mapa de Riesgos de corrupción Institucional, este se aprobó el 16 de septiembre de 2021 por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Enero/Planeacion_31/MR-institucional-ST-28-01-2022.xlsx | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se realiza publicación del mapas de riesgos institucional en el link de transparencia de la Entidad en la categoría Planeación, presupuesto e informes. https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/ |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció en la página Web de la Superintendencia de Transporte, actualización del Mapa de Riesgos de corrupción Institucional, se aprobó la versión 2 del 16 de septiembre de 2021 y se publico en la página Web de la Entidad el 13 de enero de 2022, como se observó en el correo electrónico institucional remitido por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC a la OAP, "RE: Actualización link de transparencia-Mapa de riesgos institucionalCristian Alexis Martinez Lozano <cristianmartinez@supertransporte.gov.co>Jue 13/01/2022 9:15 AMPara: Angela Milena Pena Mendez <AngelaPena@supertransporte.gov.co>CC: Diego Felipe Diaz Burgos <DiegoFDiaz@supertransp", ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Enero/Planeacion_31/MR-institucional-ST-28-01-2022.xlsx | 100%
| 3.2 | Sensibilizar a los equipos de los procesos con respecto a los riesgos de corrupción y sus controles. | Mapa de riesgo de corrupción socializado. | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se realiza sensibilización con respecto a riesgos de corrupción y controles mediante correo institucional el día 31 de enero de 2022. |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció en el correo electrónico institucional de comunicaciones la socializacióndel video de la Política de Administración del Riesgo del 31 de enero de 2022 15:03 "Conoce la política de administración de riesgos", ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Enero/Talentohumano_31/video-final-planeacion.mp4 | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción. | Monitoreo a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | Abril, Agosto, Diciembre | El proceso de Direccionamiento Estratégico definio como meta realizar seguimiento bimestral al 100% de los mapas de riesgos de gestión y corrupción, en este mismo sentido y alineado con lo definido en la Politica de Administración de Riesgos, los lideres de proceso deben reportar mensualmente el seguimiento a la aplicacion de los controles, avance al plan de acción y la materialización de riesgos. La OAP, realiza el monitoreo de los mapas de riesgos bimestralmente y deja evidencia en actas de reunión o correos, lo que ha permitido que se cumpla el seguimiento al 100% de estos. Asi mismo, se diseño una base de datos indicador de riesgos, en la cual se evalua cada una de las variables relacionadas con los controles, plan de acción y materialización de riesgos, permitiendo verificar que los procesos estan implementando y cumpliendo lo definido en el mapa de riesgos asi como la identificación de oprtunidades de mejora. Dicho soporte puede ser consultado en la siguiente ruta: Repositorio de evidencias institucional 2022: a.Direccionamiento Estratégico/D.Riesgos/Evidencias seguimiento bimestre/carpetas Febrero y Abril. Enlace: https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/ElGWDHOqY_BPjhz_5ptQj_oBRZ8fAZTaWqJqAE_YNtyjnA?e=CTi40U Por otra parte y con el proposito de identificar la materialización de riesgos, se diseño un formulario de reporte, a la fecha no se han materializado riesgos de gestión ni de corrupción. El resultado de este formulario puede ser consultado en la carpeta 4.1 Monitoreo |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció el seguimiento a los Riesgos Institucionales de Corrupción para el I y II Bimestre, en documento Excel denominado Base de datos de indicadores Riesgos.xlsx, lgualmente se observó evidencias del seguimiento para los bimestres I Y II en el enlace https://supertransporte.sharepoint.com/:x:/r/sites/RepositorioEvidencias/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA1595363-4EB0-4996-8C77-BEEE51E0600C%7D&file=Base%20de%20datos%20de%20indicadores%20Riesgos.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 33.33%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción según la normatividad vigente, con corte a 31 de diciembre de 2021, 30 abril y 31 de agosto de 2022 | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | Diez primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero |  |  |  | Seguimiento 13 de mayo de 2022 Se presentó el Informe de Medición de Percepción de los Ciudadanos primer Cuatrimestre 2022, mostrando los resultados obtenidos mediante el memorando con Rad. 20222000043803 del 13 de mayo de 2022, se informó a los directivos de la entidad a través del nuevo gestor documental Orfeo. | 33.33%

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Nombre de la entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
[8 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Transporte
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Fecha de Publicación: abril 2022
Municipio: |  | BOGOTÁ
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [6 empty] | % AVANCE
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | SEGUIMIENTO OCI a 30 ABRIL DE 2022 | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Único | 7641 | Contribución Especial de Vigilancia | Inscrito | El usuario puede realizar el pago a través de la ventanilla en el Banco de Occidente y a través del botón PSE | El usuario podrá realizar el pago a través de la ventanilla en el Banco de Occidente, a través del botón PSE y a través del corresponsal bancario | Aumento de medios de pago - corresponsal bancario | Administrativa | Aumento de medios de pago - corresponsal bancario | 25/02/2022 | 13/05/2022 | Dirección Financiera | De enero a noviembre del 2021 la Entidad, contaba solamente con botón de pago PSE. Desde el 22 de diciembre de 2021 se implementó el servicio de pago por corresponsales Bancarios en la Superintendencia de Transporte (baloto, efecty, via bolato, punto red, mercar, 472, grupo aval y Punto de pago especialista de recaudo) Sin embargo, no se completó en dicha vigencia el registro de la racionalización del tramite en el SUIT; acción que se efectuó durante el primer trimestre de la vigencia 2022. En ese sentido, se informa que, a corte del mes de abril de 2022, los vigilados pueden efectuar el pago de sus obligaciones a traves de la ventanilla en el Banco de Occidente, por el botón de pagos PSE y corresponsales bancarios. El recaudo de corresponsales a diciembre 2021 fue de $ 4,131,911.00. El Recaudo de corresponsales en el I cuatrimestre 2022 ha sido de $17,784,890.00, lo que ha permitido un % incremento del recaudo por corresponsales 330%Enlace: https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/Eu0gy9zaaQtPrghdwZpjULEBrXR8wfqwos-DrEuUgDA75w?e=sbTaeL |  |  | Se observó en evidencia presentada por la OAP, que se ha realizado el pago a través de la ventanilla en el Banco de Occidente, a través del botón PSE y a través del corresponsal bancario, evidenciando incremento de pagos en el primer cuatrimestre de 2022. Así mismo, se realizó seguimiento por la OAP y la OCI en la plataforma SUIT, en el que se realizaron los comentarios a las evidencias del paso a paso para la ejecución de la racionalización del trámite. | 100% | 100%
Consolidó: Angela Milena Peña Méndez - Oficina Asesora de Planeación.
Ajuste aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD el 30 de marzo de 2022

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Entidad: Superintendencia deTransporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Ciudad: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: abril 2022
Componente 3 Rendición de Cuentas | [9 empty] | % AVANCE
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | SEGUIMIENTO OCI a 30 ABRIL DE 2022 | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas 2022 | Estrategia de rendición de cuentas socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-16 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para mayo |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0% | 6.667%
| 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana divulgados | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31 | Se realiza la divulgación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así como del Plan de Participación Ciudadana https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/ |  |  | Se observó en enlace suministrado por la OAP https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/, la publicación del PAAC y el Plan Estratégico de Participación Ciudadana, para la vigencia 2022. Se observó en las evidencias suministradas por la OAP, en enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/RepositorioEvidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FRepositorioEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2022%2Fa%2E%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FB%2E%20AUDITORIAS%2FB2%2E%20SEGUIMIENTO%2F1%2E%20PAAC%202022%2FPrimer%20cuatrimestre%202022%20%28Enero%2DAbril%29%2F3%2E%20Rendici%C3%B3n%20De%20Cuentas%2F1%2E2%20Divulgar%20PAAC%20y%20PPC&viewid=1835f521%2D2bf3%2D4bdc%2Da069%2Dc7d66c62fe20, la publicación en tweet para la divulgación del Plan de Participación Ciudadana y para el PAAC se socializó en la pagina web, portal de noticias 2022. | 100%
| 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2021 a 30 de Septiembre 2022) | informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2021 a 30 de Septiembre 2022) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-31 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para octubre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 1.4 | Elaborar , publicar y divulgar al menos (2) documentos en lenguaje claro (infografías, presentaciones o boletines) dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la Superintendencia de Transporte | Dos documentos por Delegatura elaborados, publicados y divulgados | Delegaturas con el apoyo del equipo de Comunicaciones | 2022-12-30 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para diciembre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 1.5 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Equipo de Comunicaciones | 2022-12-20 | n.a |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 1.6 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Equipo de Comunicaciones | 2022-12-20 | n.a |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 1.7 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Equipo de Comunicaciones | 2022-12-20 | n.a |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios del sector transporte para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes acerca del transporte público nacional | Asistencia y participación a diferentes eventos del sector | Despacho del Superintendente de Transporte | 2022-12-20 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para diciembre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 2022-11-24 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para noviembe |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2022-12-20 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para diciembre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2022-06-30 | Para el perido eneo a abril de no se efectuaron actividades especificas del 2.4 |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%
| 2.5 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2022-06-25 | N/A para este cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%
| 2.6 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2022-12-20 | n.a. |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 2.7 | Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades misionales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (mesas de trabajo) | Reuniones con diferentes grupos de interés | Delegaturas | 2022-12-20 | DELEGATURA P.U.T. - Dirección Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte * Enero: Se realizaron 3 jornadas de capacitación, las cuales fueron dirigidas a: 1 Terminal de transporte en la ciudad de Armenia y 2 grupos familiares para un total de 45 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. * Febrero: Se realizaron 7 jornadas de capacitación, las cuales fueron dirigidas a: niños, niñas y adolescentes (Colegios) y personas con discapacidad (Personerías) para un total de 96 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. *Marzo: Se realizaron 55 jornadas de capacitaciones de forma presencial en 13 instituciones educativas, las cuales fueron dirigidas a niños, niñas y adolescentes, para un total de 3.190 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. Desarrollo proyecto guia empresarial para protección contractual, a efectos de que la ciudadanía en general, empresarios, academia, gremios y usuarios realizaran aportes, comentarios, observaciones y/o sugerencias sobre su contenido. Para difundir la invitación a participar, la Dirección envió comunicaciones a universidades y agremiaciones de transportadores y adicional a esto publicó contenido relacionado en las redes sociales de la entidad (Twitter y TikTok). Los comentarios fueron recibidos hasta el día 31 de marzo de 2022. *Abril: Se realizaron 5 jornadas de capacitación, las cuales fueron dirigidas a: niños, niñas y adolescentes (Colegios) para un total de 207 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. DELEGATURA DE CONCESIONES: Durante el primer cuatrimestre se realizaron (10) mesas de trabajo (Nros 7, 8, 9, 18, 21, 22, 23, 32, 33, 47) en las cuales intervinieron vigilados, cuidadania y organizaciones civicas. DELEGATURA DE PUERTOS: Se realizaron 6 reuniones así: 1. Reunión con Operadores Portuarios_26ene22. Evidencias: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 1 Reun_Operad_Portuar_26ene22 DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 2 Asistencia_reun_Oper_Port_26ene22 2. Reunión con ACOP_tema_OP_17feb22 Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 3 Reunión_ACOP_17feb22 3. Reunión con SPRBuenaventura_17feb22 Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 4 Reunion_SPRBUN_17feb22 4. Reunión con Cadegran y SPRBuenaventura _17feb22 Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7Evid 5 Reunión_SPRBUN_Cadegran_17feb22 5. Reunión con ACOP Buenaventura_16marzo22 DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 6 Reunión_ACOP_16marzo22 6. Se realizó Capacitación con las Sociedades Portuarias sobre el aplicativo Sipor. Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 7 Asistencia_Capac_Sipor |  |  | DELEGATURA P.U.T. - Dirección Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte Se observó en las evidencias registradas por la OAP que la Delegatura Protección de Usuarios del Sector Transporte - Dirección Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte, realizó 70 jornadas de capacitación, para un total de 3.538 personas capacitadas, dirigidas a terminales de transporte, niños, niñas y adolescentes (Colegios) y personas con discapacidad (Personerías) Para difundir la invitación a participar, la Dirección envió comunicaciones a universidades y agremiaciones de transportadores y adicional a esto publicó contenido relacionado en las redes sociales de la entidad (Twitter y TikTok). Se manejó las temáticas acordes a la población asistente. DELEGATURA DE CONCESIONES: Durante el primer cuatrimestre 2022, se realizaron (10) mesas de trabajo (Nros 7, 8, 9, 18, 21, 22, 23, 32, 33, 47) en las cuales intervinieron vigilados, ciudadanía y organizaciones cívicas. DELEGATURA DE PUERTOS: Se realizaron 6 reuniones así: 1. Reunión con Operadores Portuarios_26ene22. Evidencias: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 1 Reun_Operad_Portuar_26ene22 DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 2 Asistencia_reun_Oper_Port_26ene22 2. Reunión con ACOP_tema_OP_17feb22 Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 3 Reunión_ACOP_17feb22 3. Reunión con SPRBuenaventura_17feb22 Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 4 Reunion_SPRBUN_17feb22 4. Reunión con Cadegran y SPRBuenaventura _17feb22 Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7Evid 5 Reunión_SPRBUN_Cadegran_17feb22 5. Reunión con ACOP Buenaventura_16marzo22 DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 6 Reunión_ACOP_16marzo22 6. Se realizó Capacitación con las Sociedades Portuarias sobre el aplicativo Sipor. Evidencia: DP_PAAC_COMP3_SUBCOMP2_2.7 Evid 7 Asistencia_Capac_Sipor DELEGATURA DE TRANSITO: Se observó la ejecución de las reuniones con fecha, hora, la entidad con la que se ejecutó la reunión y participantes con corte 30 de abril de 2022, la Delegatura de Tránsito y Transporte realizó 76 reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos. Recomendación: Elaborar documento con los requerimietnosy expectativas planteadas por parte de la ciudadanía, viilados, organzaciones cívicas que sean de compentencia de la Superintendecia de Transporte y para aportar a la mejora continua | 33.33%
| 2.8 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-20 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para diciembre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del equipo de Comunicaciones | 2022-10-28 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para octubre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comuicaciones | Equipo de Comunicaciones | 2022-10-29 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para octubre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2022 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Posterior a la realización de la audiencia RDC 2022 |  |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeacipon con el apoyo de las Delegaturas | 2022-12-06 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para diciembre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%
| 3.5 | Elaborar el informe final del plan de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31 | No se ha realizado ya que se encuentra programada para diciembre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatimestre 2022 | 0%

## 4. Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Ciudad: Bogotá D.C |  |  |  |  | Fecha de Publicación: abril 2022
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Actividades realizadas |  |  |  | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | SEGUIMIENTO OCI a 30 ABRIL DE 2022 | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | Junio y Diciembre | N.A. |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer cuatimestre 2022 | 0% | 28.18%
| 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano con apoyo de todas las dependencias | Junio | N.A. |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | Marzo | Se realiza actualizacion, divulgacion e implementacion del protocolo de servicio al ciudadano |  |  | Se observó en correo electrónico del 30 de marzo de 2022, Aprobación y solicitud de publicación por parta de la Coordinadora de Relacionamiento con el Ciudadano del del Protocolo del Servicio al Ciudadano | 100%
| 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | Abril | Se realiza actualizacion, divulgacion e implementacion del portafolio de tramites y servicios |  |  | Se observó en el proceso Gestión de Relacionamiento con el Ciudadano la publicación en la Cadena de Valor del Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano 2020, CGR-PT-001.V2. | 100%
| 2.3 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Agosto | N.A. |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%
| 2.4 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | Enero a diciembre | Se realizan memorandos de informe |  |  | Se evidenció en los siguientes memorandos los informes menusales presentados por la responsable del proceso de Relacionamiento con el Ciudadano. 20225350027103 del 30-03-2022 Informe de Gestión de Atención al Ciudadano enero de 2022 20225350019333 del 10-03-2022 Informe de Gestión de Atención al Ciudadano febrero de 2022 20225350033293 del 20-04-2022 Informe de Gestión de Atenciónal Ciudadano marzo de 2022 20225350040783 del 04-05-2022 Informe de Gestión de Atención al Ciudadano abril de 2022 | 33%
| 2.6 | Implementar nuevas soluciones de comunicación (Considerar personas con discapacidad auditiva, visual, adultos mayores, niños y etnias) | 2 informes de avance de comunicación implementadas | Secretaría General Oficina de TICS | Agosto y diciembre | N.A. |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer cuatimestre 2022 | 0%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | Agosto | Se realizará en el siguiente cuatrimestre. |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%
| 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | diciembre | Se realizó la capacitación sobre servicio al ciudadano, de acuerdo con la programación del Plan Institucional de Capacitación (PIC). Las evidencias se encuentran en la Carpeta 4. Servicio al ciudadano / 3.2 Capacitación servicio al ciudadano, correspondientes a los Anexos 1 al 3. |  |  | Se observó publicación de socialización, formato de asistencia de la Universidad Nacional de fecha 19 de abril de 2022, con la participación de los integrantes del Grupo de GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO y servidores públicos de otras dependencias. | 33.33%
| 3.3 | Incorporar en la inducción y reinducción capacitación en la política de atencion al ciudadano | Inducción y/o reinducción | Relacionamiento con el ciudadano Talento Humano | Junio | Grupo de Talento Humano: se incorporó la capacitación sobre política de atención al ciudadano en la inducción de abril. En cuanto a la reinducción, de acuerdo con el PlC, se impartirá por lo menos cada dos años (la última reinducción se realizó en junio de 2021 y se tiene planeado incluir este tema para la próxima reinducción). La evidencia de la incorporación en la inducción se encuentra en la carpeta 4. Servicio al ciudadano / 3.3 Capacitación política atención al ciudadano, correspondiente a los Anexos 1, 2 y 3. |  |  | Se observó en evidencias suministradas por la OAP, la presentación en power point y evidencia denominada "Anx2_Lista asistencia inducción abril -lista de asistencia a la inducción", y "Anx3_Evaluación inducción abril", no obstante, no de evidencó titulos en las relaciones, objetos, ni analisis en las mismas. Recomendación: Marcar en debida formar las listas de asistencia identificando el objetivo de la reunión, tema, compromisos, entre otros que sean de mayor claridad en en momento de su lectura. | 33.33%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | Junio | N.A. |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción y prevención realizadas | Delegatura para la Protección al usuario del sector de transporte | Noviembre | Despacho Febrero: Boletin de gestión 2021 de la Delegatura para la Ptroteción de Usuarios del Sector Transporte. (https://www.supertransporte.gov.co/index.php/delegada-para-la-proteccion-de-usuarios/) Marzo: Boletin PQRD 2021 vs transporte aéreo de pasajeros (https://www.supertransporte.gov.co/index.php/delegada-para-la-proteccion-de-usuarios/) Videos facebook para la semana del consumidor https://youtu.be/_unMaYQE6Fs Usuarios en las regiones Santa Martha y Cartgena Comunicado de prensa para la semana del consumidor https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comun-marzo-2022/supertransporte-conmemora-el-dia-mundial-de-los-derechos-del-consumidor-con-el-lanzamiento-de-la-semana-de-proteccion-al-usuario/ Dirección Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte * Enero: Se realizaron 3 jornadas de capacitación, las cuales fueron dirigidas a: 1 Terminal de transporte en la ciudad de Armenia y 2 grupos familiares para un total de 45 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. * Febrero: Se realizaron 7 jornadas de capacitación, las cuales fueron dirigidas a: niños, niñas y adolescentes (Colegios) y personas con discapacidad (Personerías) para un total de 96 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. *Marzo: Se realizaron 55 jornadas de capacitaciones de forma presencial en 13 instituciones educativas, las cuales fueron dirigidas a niños, niñas y adolescentes, para un total de 3.190 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. Desarrollo proyecto guia guia empresarial para protección contractual, a efectos de que la ciudadanía en general, empresarios, academia, gremios y usuarios realizaran aportes, comentarios, observaciones y/o sugerencias sobre su contenido. Para difundir la invitación a participar, la Dirección envió comunicaciones a universidades y agremiaciones de transportadores y adicional a esto publicó contenido relacionado en las redes sociales de la entidad (Twitter y TikTok). Los comentarios fueron recibidos hasta el día 31 de marzo de 2022. *Abril: Se realizaron 5 jornadas de capacitación, las cuales fueron dirigidas a: niños, niñas y adolescentes (Colegios) para un total de 207 personas capacitadas donde se manejo una temática acorde a la población asistente. |  |  | Se observó en el enlace: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/participacion-ciudadana/proyecto-guia-empresarial-para-la-proteccion-contractual-de-los-usuarios-del-servicio-publico-de-transporte/. El PROYECTO: GUÍA EMPRESARIAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRACTUAL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, los comentarios por parte de los usuarios se recibiron hasta el 31 de marzo de 2022, con el propósito de fortalecer la relación entre los empresarios y los usuarios. | 33.33%
| 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | Abril, Agosto, Diciembre | se presenta informe cuatrimestral |  |  | Se obsevó en evidencia que mediante memorando 20225350272031 del 29-04-2022, la Coordinadora del Grupo de Relacioamiento con el Ciudadano, comunicó a la Secretaría General "INFORME DERELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO CUATRIMESTRE I DE 2022" | 33.33%

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  |  |  | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: abril 2022
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Actividades realizadas |  |  |  | % AVANCE
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | SEGUIMIENTO OCI a 30 ABRIL DE 2022 | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | En el período señalado se realizaron actividades de actualización. la evidencia se describe en el memorando de respuesta 20224000043173 numeral 4Ver enlace: https://supertransporte-my.sharepoint.com/personal/kathleenemoreno_supertransporte_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1652280150287&or=OWA%2DNT&cid=9c3ef7de%2D6d33%2Dfa13%2Dd591%2Df187ca386f5e&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fkathleenemoreno%5Fsupertransporte%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAUDITOR%C3%8DA%20I%20cuatrimestre%202022%2FRta%20PPC%2020222000034143%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkathleenemoreno%5Fsupertransporte%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAUDITOR%C3%8DA%20I%20cuatrimestre%202022 |  |  | Se observó en memorando 20224000043173 del 10 de mayo de 2022, numeral 4, "4. Informar cuáles actividades se han adelantado con el fin de dar cumplimiento a loestablecido en la Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares ydirectrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definenlosrequisitosmateriadeaccesoalainformaciónpública,accesibilidadweb,seguridaddigitalydatosabiertos”respectodelacreacióndellink“Participa”enla páginawebdela Entidad y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el DepartamentoAdministrativodelaFunciónPúblicarespectodelainformaciónquedebeestardispuestaendicho link." y se evidenció en selectivo de enlaces las publicaciones actualizadas. | 33.33% | 38.89%
|  | 1.2 | Identificar nuevos datos abiertos para la entidad en el portal dispuesto para ello | Datos abiertos publicados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Abril, Agosto, Diciembre | Generación del Plan de apertura de datos para la vigencia 2022, donde se identificaron los nuevos conjuntos de datos abiertos y/o mejora de los existentes. Evidencia: TIC-PL-002 V2 Apertura Datos (3).pdf |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció documento "PLAN APERTURA DE DATOS 2022 Versión 2 TIC-PL-002", ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/RepositorioEvidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FRepositorioEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2022%2Fa%2E%20Direccionamiento%20Estratégico%2FB%2E%20AUDITORIAS%2FB2%2E%20SEGUIMIENTO%2F1%2E%20PAAC%202022%2FPrimer%20cuatrimestre%202022%20%28Enero%2DAbril%29%2F5%2E%20Transparencia%2F1%2E2%20Identificación%20nuevos%20conjuntos%20de%20datos%2FTIC%2DPL%2D002%20V2%20Apertura%20Datos%20%283%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FRepositorioEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2022%2Fa%2E%20Direccionamiento%20Estratégico%2FB%2E%20AUDITORIAS%2FB2%2E%20SEGUIMIENTO%2F1%2E%20PAAC%202022%2FPrimer%20cuatrimestre%202022%20%28Enero%2DAbril%29%2F5%2E%20Transparencia%2F1%2E2%20Identificación%20nuevos%20conjuntos%20de%20datos, en el que se establece el plan de trabajo y la metodología para la apertura de nuevos conjuntos de datos y la mejora de los conjuntos de datos existentes. Se evidenció en la página Web de la Entidad, botón de Transparencia y acceso a la información pública; Datos abiertos, los instrumentos de gestión de la información sobre Gestión Documental: 1. Activos de Información 2. Indice de información clasificada y reservada, Datos de la supertransporte: Los datos abiertos: 1. Trafico Portuario Marítimo En Colombia, actualizado el 28 de febrero de 2022, a la fecha con 17.119 visitas. 2. Operación de pasajeros y despacho de vehículos en la modalidad de transporte de pasajeros por carretera, actualizado el 1 de mayo de 2022, a lafecha 1537 visitas. 3. Plan Anual De Adquisiciones, actualizado 22 de abril de 2021, a la fecha 340 visitas. 4. Número de contenedores según tráfico portuario por zonas portuarias de Colombia, actualizado el 28 de febrero de 2022, a la fecha 380 visitas. 5. Información Presupuestal gastos de la Superintendencia de Transporte, actualizado 20 de abril de 2022, a la fecha 330 visitas. 6. Tráfico de pasajeros y carga férreo en Colombia, actualizado 11 de mayo de 2022, a la fecha 322. 7. Propuestas_comentarios_campaña_#ConTransparencia, actualizado 6 de noviembre de 2020, a la fecha 34 visitas Conjunto de Datos.gov.co ver enlaces https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-datos-abiertos/ https://datos.gov.co/browse?q=supertransporte&sortBy=relevance | 33.33%
|  | 1.3 | Revisar la información de Trámites, OPAS y Consultas, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y actualizar en caso de ser necesario. | Trámites, OPAS y Consultas actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | En este primer cuatrimestre se actualiza la información del Trámite Contribución Especial de Vigilancia incluyendo los corresponsales bancarios; por otra parte, se crea el OPA Conciliación de Conflictos en el sector transporte e infraestructura. La información puede ser consultada con el usuario de control interno en el SUIT y en el portal GOV.CO en el siguiente enlace: https://www.gov.co/buscador/superintendencia%20de%20transporte?ver=Tr%C3%A1mites |  |  | Se evidenció en el primer cuatrimestre 2022, la inscripción en la plataforma SUIT como OPA el trámite denominado "Conciliación de conflictos en el sector transporte e infraestructura", y la realización del seguimiento por parte de la OAP y la OCI a la racionalización del trámite "Contribución Especial de Vigilancia". | 100%
|  | 1.4 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Talento Humano GIT Gestión Contractual | Abril, Agosto, Diciembre | Grupo de Talento Humano: se realizó el seguimiento a los funcionarios que ingresaron y se retiraron de la entidad para que diligenciaran su hoja de vida y declaración de bienes y rentas a través del aplicativo SIGEP II, así como de las actualizaciones correspondientes. Las evidencias se encuentran en: Repositorio Evidencias / Documentos / 2022 / k. Gestión Talento Humano / D. RIESGOS / RIESGOS DE GESTION (1 ENERO, 2 FEBRERO, 3 MARZO y 4 ABRIL) / RIESGO 1 Gestión Contractual: Por parte del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual se exige la hoja de vida de SIGEP como un documento obligatorio para la suscripción del contrato - Como evidencia se anexa reporte del SIGEP, donde se puede evidenciar las hojas de vida cargadas por lso contratistas |  |  | Se observó en evidencias que el Grupo de Talento Humano, realizó seguimiento a publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP. verificando que el número total de registros de datos actualizados durante el primer cuatrimestr fue de 145. Elaboraron y socializaron el paso a paso, por medio de correo electrónico y/o campañas a través de la intranet. para la actualización de datos en el SIGEP. Recomendación: Realizar el monitoreo y seguimiento mediante una estadística pata llevar el control del total de los funcionarios activos y retirados Vs el total de la planta de personal y contratistas y evitar la materialización de riesgos por no publicar conoportundiad las hojas de vida en el SIGEP. | 33.33%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | Mensual | Se realizan memorandos de seguimiento a respuestas de PQR |  |  | Se observó en evidencia suministrada por la OAP, archivo denominado "Actividad 2.1. listado memorandos de seguimiento" se observó un listado titulado "SEGUIMIENTO DESDE EL GRUPO 535 - RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO" hoja marcada "LISTADO DE MEMOS SEGUI" con números de radicados y se contó 86 registros, en otra hoja marcada "LISTADO DE MEMOS RESPUES", titulada "RESPUESTAS RECIBIDAS DEL SEGUIMIENTO DESDE EL GRUPO 535 - RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO" se observó un total de 8 registros, pero no se evidenció analisis de la información reportada en los mencionados cuadros (listados suministados con radicados a las dependencias titulado SEGUIMIENTO DESDE EL GRUPO 535 - RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO), durante el primer cuatrimestre de 2022. Recomendación: Realizar análisis de la información generada en los cuadros remitidos a los dueños de procesos, para mejor claridad y entendimiento por parte de los responsables. | 33.33%
|  | 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | Junio-Diciembre | N.A |  |  | Actividad programada para el segundo y tercer cuatimestre 2022 | 0%
|  | 2.3 | Informar sobre las denuncias recibidas de corrupción al oficial de transparencia | Correo electrónico cuatrimestral informando las denuncias de corrupción. | GIT Control Interno Disciplinario | Abril, Agosto, Diciembre | Se han remitido cuatro correos electronicos sobre conductas de corrupcion al oficial de cumplimineto de la Entidad |  |  | En evidencias, se obervó que durante el primer cuatrimestre se reportó cuatro cuatro (4) correos por parte de la Coordinadora de Control Interno Disciplinario comunicando que no se reportó presuntas conductas de corrupción. | 33.33%
|  | 2.4 | Socializar las recomendaciones respecto a la participación en elecciones y controversias políticas | Memorando de socialización | Despacho y Secretaría General | Febrero | Se proyectó y oficializó el memorando No, 20225000006913 del 31 de enero de 2022."Protocolo de atención de reunión y recomendaciones con relación a los comicios", dirigido a todos los funcionarios de la ST |  |  | Mediante memorando No. 20225000006913 del 31 de enero de 2022, Funcionarios de la Superintendencia de Transporte, se socializó Protocolo de atención de reunión y recomendaciones con relación a los comicios, asímismo, se socializó por la intranet de la Supertransporte. | 100%
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Permanente | Se realiza seguimiento a las actividades definidas para la vigencia 2022 para Seguridad Digital. Evidencia: Avance Seguridad Digital PAAC.pdf |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información: 1. Se evidenció en la página Web de la Entidad, botón de Transparencia y acceso a la información pública; Datos abiertos, los instrumentos de gestión de la información sobre Gestión Documental: Activos de Información (Institucional), fecha de aprobación 07 de marzo de 2022, versión 2, Código: TIC-FR-010. Ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Abril/OTIC_21/Activos_de_Informacion_ST_Consolidado_2022.xlsx 2. Se evidenció documento de la ejecución del PESI año 2022 en el enlace https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/RepositorioEvidencias/EYdum_dtzX1NucLbnlqaPcQBCOYhmNWi3P7AbK48kN0l7g?e=y5nO4B | 33.33%
|  | 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Diciembre | Se realiza la publicación en el sitio web del Registro de Activos de información. Evidencia: Activos_de_Informacion_ST_Consolidado_2022.xlsx |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció en la página Web de la Entidad, botón de Transparencia y acceso a la información pública; Datos abiertos, los instrumentos de gestión de la información sobre Gestión Documental: 1. Activos de Información (Institucional), fecha de aprobación 07 de marzo de 2022, versión 2, Código: TIC-FR-010. ver enlaces https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-datos-abiertos/ https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2022/Abril/OTIC_21/Activos_de_Informacion_ST_Consolidado_2022.xlsx | 33.33%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Permanente | Se realiza seguimiento a las actividades definidas para la vigencia 2022, en los relacionado con la implementación de la Política de Gobierno Digital y se realiza el reporte de avance en el aplicativo FURAG para el avance en la vigencia 2021. Evidencia: Avance Gobierno Digital.pdf |  |  | Seguimiento 11 de mayo de 2022 Se evidenció seguimiento en la implementación de la Política de Gobierno Digital, documento PDF denominado Avance Gobierno Digital.pdf. Ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/s/RepositorioEvidencias/EZInL44hS4tAoSKufCNsYvABuOdOgrY3VDzd2udPldGkOA?e=DuFmGf 1. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para esta vigencia, alineado a los requerimientos del FURAG. El plan incluye: Portafolio o Mapa de ruta de los proyectos, pProyección del presupuesto, Entendimiento estratégico, Análisis de la situación actual, Plan de comunicaciones del PETI, Tablero de indicadores para el seguimiento y control, Definición de la situación objetivo y Modelo de gestión de TI. Ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2020/Diciembre/OTIC_21/PETI-V_1.0-2020-2022-VERSION.pdf 2. Actualización del catálogo de sistemas de información de la entidad, El catálogo de sistemas de información se encuentra actualizado en la ruta definida por la OTIC, Catálogo de Sistemas de información. https://supertransporte.sharepoint.com/:x:/s/GrupoTics/EeqWqJXNXWFKsL4TyljcGrIBRJ3Bvwb8L1NgjDJRJWKD4A?e=rOrsEu 3. Se Cuenta con un esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información. Se definió el procedimiento TIC-PR-012 Procedimiento Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de información. Ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/:b:/r/sites/CadenadeValorST/Documentos%20compartidos/Procesos/d.%20Gesti%C3%B3n%20TICS/c.%20Procedimientos/TIC-PR-012%20Procedimiento%20Mantenimiento%20preventivo%20y%20correctivo%20de%20sistemas%20de%20informaci%C3%B3n.pdf?csf=1&web=1&e=D3dhfB | 33.33%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Campaña de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Difusión de información sobre oficial de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Julio | N.A. |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%

## 6. Iniciativas A.C
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: abril 2022 |  | Ciudad: Bogotá D.C
| Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | Actividades realizadas |  |  |  | % AVANCE
| Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | SEGUIMIENTO OCI a 30 ABRIL DE 2022 | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios de la Superintendencia, sobre Régimen Disciplinario y Conflicto de Intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Actividades dirigidas a los funcionarios de la SuperTransporte realizadas por medios electrónicos, con información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario y el Conflicto de Intereses. | Grupo de Control Interno Disciplinario Grupo de Talento Humano | Junio y Noviembre | Grupo de Talento Humano: se realizó capacitación sobre conflicto de intereses a través de la inducción general. Las evidencias se encuentran en la carpeta 6. Iniciativas Adicionales / Actividad 1.1 / Anexos del 1 al 7. Grupo de Control Interno Disciplinario : El 31 de marzo se publico la entrada en vigencia del Codigo General Disciplinario con algunos cambios, el cual fue enviado a todoslos funcionarios y contratistas de la Entidad |  |  | Se observó por parte del Grupo de Talento Humano, presentación en power point de inducción y se observó que dentro de esta inducción el Grupo de Control Interno Disciplinario, interviene con temas del Régimen Disciplinario y Conflictos de interés. No obstante, las listas de asistencia no son claras, no registran títulos, objeto de la reunión, dependencia responsable, compromisos "Anx7_Evaluación inducción abril" El Grupo de Control Inrterno Disciplinario publicó en la iantranet para todos los funcionarios y contratistas el 31 de marzo de 2022, la entrada en vigencia del Código General Disciplinario . Recomedación: Registrar en las listas de asistencia que se realizan de forma vitual como mínimo los datos de la lista de aistenca código GTH-FR-013. | 33.33% | 22.22%
| 1.2 | Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad. | Campaña de sensibilización a los funcionarios de la SuperTransporte encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana. | Grupo de Talento Humano | Agosto | Se realizó capacitación sobre Anticorrupción, Ética y Valores, a través del PIC; se difundió campaña de sensibilización para interiorizar el código de integridad, diligenciar test de percepción y se compartió un formulario para recomendaciones, sugerencias o comentarios acerca del mismo. Las evidencias se encuentran en la carpeta 6. Iniciativas Adicionales / Actividad 1.2 / Anexos del 1 al 6. |  |  | Se observó publicación en la intranet de la Superintendencia de Transporte banner alusivo a los Valores del código de integridad. También socializaron via correo electrónico instituciional solicitaron reaalizar recomendaciones o sugerencias para el Código de Integridad. El Grupo de Talento Humano elaboró un test de percepción de integridad. | 33.33%
| 1.3 | Socializar sobre la normatividad legal vigente en Régimen Disciplinario | Socialización a los servidores públicos de la entidad | Grupo de Control Interno Disciplinario | Junio | No se ha realizado ya que se encuentra programada para junio |  |  | Actividad programada para el segundo cuatimestre 2022 | 0%

## Resumen
Superintendencia de Transporte
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022
COMPONENTES | Actividades
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 6
2. Racionalización de Trámites | 1
3. Rendición de Cuentas | 20
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 13 | 6
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 12
6. Iniciativas Adicionales | 3
Consolidó: Angela Milena Peña Méndez - Oficina Asesora de Planeación.

## Cronograma
| Subcomponentes | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Componente 1 | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos divulgada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-28
Componente 1 | Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y en caso de ser requerido, actualizar el mapa de riesgo de corrupción | Mapas de riesgo de corrupción por proceso 100% actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 2022-01-31
Componente 1 | Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31
Componente 1 |  | 3.2 | Sensibilizar a los equipos de los procesos con respecto a los riesgos de corrupción y sus controles. | Mapa de riesgo de corrupción socializado. | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31
Componente 1 | Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción. | Monitoreo a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | Abril, Agosto, Diciembre
Componente 1 | Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción según la normatividad vigente, con corte a 31 de diciembre de 2021, 30 abril y 31 de agosto de 2022 | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | Diez primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero
Componente 3 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas 2022 | Estrategia de rendición de cuentas socializada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-16
Componente 3 |  | 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana divulgados | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-31
Componente 3 |  | 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2021 a 30 de Septiembre 2022) | informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2021 a 30 de Septiembre 2022) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-31
Componente 3 |  | 1.4 | Elaborar , publicar y divulgar al menos (2) documentos en lenguaje claro (infografías, presentaciones o boletines) dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la Superintendencia de Transporte | Dos documentos por Delegatura elaborados, publicados y divulgados | Delegaturas con el apoyo del equipo de Comunicaciones | 2022-12-30
Componente 3 |  | 1.5 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
Componente 3 |  | 1.6 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
Componente 3 |  | 1.7 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-20
Componente 3 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios del sector transporte para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes acerca del transporte público nacional | Asistencia y participación a diferentes eventos del sector | Despacho del Superintendente de Transporte | 2022-12-20
Componente 3 |  | 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 2022-11-24
Componente 3 |  | 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2022-12-20
Componente 3 |  | 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2022-06-30
Componente 3 |  | 2.5 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2022-06-25
Componente 3 |  | 2.6 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2022-12-20
Componente 3 |  | 2.7 | Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades misionales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (mesas de trabajo) | Reuniones con diferentes grupos de interés | Delegaturas | 2022-12-20
Componente 3 |  | 2.8 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-20
Componente 3 | Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del equipo de Comunicaciones | 2022-10-28
Componente 3 |  | 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comuicaciones | Equipo de Comunicaciones | 2022-10-29
Componente 3 |  | 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2022 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Posterior a la realización de la audiencia RDC 2022
Componente 3 |  | 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeacipon con el apoyo de las Delegaturas | 2022-12-06
Componente 3 |  | 3.5 | Elaborar el informe final del plan de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2022-12-31
Componente 4 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | Junio y Diciembre
Componente 4 |  | 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano con apoyo de todas las dependencias | Junio
Componente 4 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | Marzo
Componente 4 |  | 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | Abril
Componente 4 |  | 2.3 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Agosto
Componente 4 |  | 2.4 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | Enero a diciembre
Componente 4 |  | 2.6 | Implementar nuevas soluciones de comunicación (Considerar personas con discapacidad auditiva, visual, adultos mayores, niños y etnias) | 2 informes de avance de comunicación implementadas | Secretaría General Oficina de TICS | Agosto y diciembre
Componente 4 | Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | Agosto
Componente 4 |  | 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | diciembre
Componente 4 |  | 3.3 | Incorporar en la inducción y reinducción capacitación en la política de atencion al ciudadano | Inducción y/o reinducción | Relacionamiento con el ciudadano Talento Humano | Junio
Componente 4 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | Junio
Componente 4 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción y prevención realizadas | Delegatura para la Protección al usuario del sector de transporte | Noviembre
Componente 4 |  | 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | Abril, Agosto, Diciembre
Componente 5 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
Componente 5 |  | 1.2 | Identificar nuevos datos abiertos para la entidad en el portal dispuesto para ello | Datos abiertos publicados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Abril, Agosto, Diciembre
Componente 5 |  | 1.3 | Revisar la información de Trámites, OPAS y Consultas, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y actualizar en caso de ser necesario. | Trámites, OPAS y Consultas actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
Componente 5 |  | 1.4 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Talento Humano GIT Gestión Contractual | Abril, Agosto, Diciembre
Componente 5 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | Mensual
Componente 5 |  | 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | Junio-Diciembre
Componente 5 |  | 2.3 | Informar sobre las denuncias recibidas de corrupción al oficial de transparencia | Correo electrónico cuatrimestral informando las denuncias de corrupción. | GIT Control Interno Disciplinario | Abril, Agosto, Diciembre
Componente 5 |  | 2.4 | Socializar las recomendaciones respecto a la participación en elecciones y controversias políticas | Memorando de socialización | Despacho y Secretaría General | Febrero
Componente 5 | Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Permanente
Componente 5 |  | 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Diciembre
Componente 5 | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Permanente
Componente 5 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Campaña de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Difusión de información sobre oficial de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | Julio
Componente 6 |  | 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios de la Superintendencia, sobre Régimen Disciplinario y Conflicto de Intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Actividades dirigidas a los funcionarios de la SuperTransporte realizadas por medios electrónicos, con información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario y el Conflicto de Intereses. | Grupo de Control Interno Disciplinario Grupo de Talento Humano | Junio y Noviembre
Componente 6 |  | 1.2 | Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad. | Campaña de sensibilización a los funcionarios de la SuperTransporte encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana. | Grupo de Talento Humano | Agosto
Componente 6 |  | 1.3 | Socializar sobre la normatividad legal vigente en Régimen Disciplinario | Socialización a los servidores públicos de la entidad | Grupo de Control Interno Disciplinario | Junio
Consolidó: Angela Milena Peña Méndez - Oficina Asesora de Planeación.
Ajuste aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD el 30 de marzo de 2022

## PAAC CONSOL % AVANC a 30abr2022
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 | [7 empty] | Componente 2: Racionalización de trámites Componente 3 Rendición de Cuentas Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES
CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES / COMPONENTES
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | % AVANCE |  | % AVANCE CORTE A 30 ABRIL 2022
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar la política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos divulgada | Oficina Asesora de Planeación | 100% | 77.78% | 45.62%
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y en caso de ser requerido, actualizar el mapa de riesgo de corrupción | Mapas de riesgo de corrupción por proceso 100% actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 100%
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos publicado | Oficina Asesora de Planeación | 100%
|  | 3.2 | Sensibilizar a los equipos de los procesos con respecto a los riesgos de corrupción y sus controles. | Mapa de riesgo de corrupción socializado. | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 100%
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción. | Monitoreo a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 33.33%
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción según la normatividad vigente, con corte a 31 de diciembre de 2021, 30 abril y 31 de agosto de 2022 | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | 33.33%
| Componente 2: Racionalización de trámites DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | % AVANCE
| Tipo | Número | Nombre | Responsable | Acciones racionalización | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Único | 7641 | Contribución Especial de Vigilancia | Dirección Financiera | Aumento de medios de pago - corresponsal bancario | 100% | 100%
| Componente 3 Rendición de Cuentas |  |  |  |  | % AVANCE
| SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Socializar la estrategia de rendición de cuentas 2022 | Estrategia de rendición de cuentas socializada | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 6.667%
|  | 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana divulgados | Oficina Asesora de Planeación | 100%
|  | 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2021 a 30 de Septiembre 2022) | informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2021 a 30 de Septiembre 2022) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 0%
|  | 1.4 | Elaborar , publicar y divulgar al menos (2) documentos en lenguaje claro (infografías, presentaciones o boletines) dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la Superintendencia de Transporte | Dos documentos por Delegatura elaborados, publicados y divulgados | Delegaturas con el apoyo del equipo de Comunicaciones | 0%
|  | 1.5 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Equipo de Comunicaciones | 0%
|  | 1.6 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Equipo de Comunicaciones | 0%
|  | 1.7 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Equipo de Comunicaciones | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en reuniones a nivel nacional, congresos nacionales o simposios del sector transporte para escuchar requerimientos, necesidades e interrogantes acerca del transporte público nacional | Asistencia y participación a diferentes eventos del sector | Despacho del Superintendente de Transporte | 0%
|  | 2.2 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 0%
|  | 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 0%
|  | 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 0%
|  | 2.5 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 0%
|  | 2.6 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 0%
|  | 2.7 | Llevar a cabo reuniones con la ciudadanía, vigilados y organizaciones cívicas para escuchar sus requerimientos y expectativas frente a las actividades misionales de la entidad y su proceso de rendición de cuentas (mesas de trabajo) | Reuniones con diferentes grupos de interés | Delegaturas | 33.33%
|  | 2.8 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Oficina Asesora de Planeación | 0%
| Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del equipo de Comunicaciones | 0%
|  | 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comuicaciones | Equipo de Comunicaciones | 0%
|  | 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2022 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | 0%
|  | 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeacipon con el apoyo de las Delegaturas | 0%
|  | 3.5 | Elaborar el informe final del plan de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 0%
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |  |  |  |  | % AVANCE
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | 0% | 28.18%
|  | 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano con apoyo de todas las dependencias | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | 100%
|  | 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | 100%
|  | 2.3 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 0%
|  | 2.4 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | 33%
|  | 2.6 | Implementar nuevas soluciones de comunicación (Considerar personas con discapacidad auditiva, visual, adultos mayores, niños y etnias) | 2 informes de avance de comunicación implementadas | Secretaría General Oficina de TICS | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | 0%
|  | 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | 33.33%
|  | 3.3 | Incorporar en la inducción y reinducción capacitación en la política de atencion al ciudadano | Inducción y/o reinducción | Relacionamiento con el ciudadano Talento Humano | 33.33%
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción y prevención realizadas | Delegatura para la Protección al usuario del sector de transporte | 33.33%
|  | 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | 33.33%
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | % AVANCE
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la información mínima requerida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 33.33% | 38.89%
|  | 1.2 | Identificar nuevos datos abiertos para la entidad en el portal dispuesto para ello | Datos abiertos publicados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 33.33%
|  | 1.3 | Revisar la información de Trámites, OPAS y Consultas, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y actualizar en caso de ser necesario. | Trámites, OPAS y Consultas actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 100%
|  | 1.4 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Talento Humano GIT Gestión Contractual | 33.33%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | 33.33%
|  | 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
|  | 2.3 | Informar sobre las denuncias recibidas de corrupción al oficial de transparencia | Correo electrónico cuatrimestral informando las denuncias de corrupción. | GIT Control Interno Disciplinario | 33.33%
|  | 2.4 | Socializar las recomendaciones respecto a la participación en elecciones y controversias políticas | Memorando de socialización | Despacho y Secretaría General | 100%
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 33.33%
|  | 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 33.33%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 33.33%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Campaña de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Difusión de información sobre oficial de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 0%
|  | Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  | % AVANCE
|  | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
|  | 1.1 | Sensibilizar a los funcionarios de la Superintendencia, sobre Régimen Disciplinario y Conflicto de Intereses, a fin de prevenir la ocurrencia de la falta disciplinaria. | Actividades dirigidas a los funcionarios de la SuperTransporte realizadas por medios electrónicos, con información relevante relacionada con el Régimen Disciplinario y el Conflicto de Intereses. | Grupo de Control Interno Disciplinario Grupo de Talento Humano | 33.33% | 22.22%
|  | 1.2 | Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad. | Campaña de sensibilización a los funcionarios de la SuperTransporte encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana. | Grupo de Talento Humano | 33.33%
|  | 1.3 | Socializar sobre la normatividad legal vigente en Régimen Disciplinario | Socialización a los servidores públicos de la entidad | Grupo de Control Interno Disciplinario | 0%
MCQB.-11mayo2022 - 5:30pm

## Hoja1 (hidden)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
Corte a 30 de abril de 2022
COMPONENTE | AVANCE % COMPONENTE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 78%
Componente 2: Racionalización de trámites | 100%
Componente 3 Rendición de Cuentas | 7%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 28%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 39%
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 22%
El porcentaje del cumplimiento del PAAC con corte a 30 de abril de 2022 | 46%
Fuente: Información tomada del seguimiento a la matriz del PAAC, vigencia 2022

## Hoja3 (hidden)
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción Corte a 30 de abril de 2022
COMPONENTE | AVANCE % COMPONENTE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 78%
Componente 2: Racionalización de trámites | 100%
Componente 3 Rendición de Cuentas | 7%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 28%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 39%
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES | 22%
El porcentaje del cumplimiento del PAAC con corte a 30 de abril de 2022 | 46%