## Resumen
Superintendencia de Transporte
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
COMPONENTES | Actividades
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 11
2. Racionalización de Trámites | 1
3. Rendición de Cuentas | 17
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano | 15
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 19
6. Iniciativas Adicionales | 4
67
Consolidó: Ángela Milena Peña Méndez - Oficina Asesora de Planeación

## Cronograma
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
| Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 26-01-2023
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Componente 1 | Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y en caso de ser necesario actualizar la política de administración de riesgos código DE-PO-001. | Política revisada o actualizada. | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-08-31
|  | 1.2 | Actualizar el instructivo Seguimiento a los riesgos, controles y plan de acción de los riesgos código DE-IN-001 | Instructivo Seguimiento a los riesgos, controles y plan de acción de los riesgos código DE-IN-001 publicado en Cadena de Valor | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-31
|  | 1.3 | Socializar la política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos socializada al interior de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-30
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el mapa de riesgo de corrupción | Mapa de riesgo de corrupción consolidado, revisado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 2023-01-25
|  | 2.2 | Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-29
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos de corrupción publicado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-31
|  | 3.2 | Socializar en la intranet SuperTransporte el mapa de riesgos de corrupción. | Banner publicado en la intranet SuperTransporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-29
|  | 3.4 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31
|  | 3.5 | Sensibilizar a los equipos de los procesos con respecto a los riesgos de corrupción y sus controles. | Lista de asistencia por proceso | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-31
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción de cada proceso. | Monitoreo a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | Abril, Agosto, Diciembre
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | Reporte de avance presentado. | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-12-21
Componente 2 |  | 1.1 | Actualizar el módulo de registro de operador portuario en VIGIA para que en caso de que el vigilado reporte su información a la Dirección Financiera, no cargue la misma información para realizar el trámite de registro de operador portuario. | Módulo de registro de operador portuario en VIGIA actualizado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-30
Componente 3 | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas a servidores públicos de la entidad | Sensibilización realizada sobre rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30
|  | 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana divulgados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-31
|  | 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2022 a 30 de Septiembre 2023) | Informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2022 a 30 de Septiembre 2023) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-03
|  | 1.4 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Grupo de Comunicaciones | 2023-12-29
|  | 1.5 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Grupo de Comunicaciones | 2023-12-29
|  | 1.6 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Grupo de Comunicaciones | 2023-12-29
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 2023-11-30
|  | 2.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2023-07-27
|  | 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2023-08-30
|  | 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2023-06-28
|  | 2.5 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2023-09-11
|  | 2.6 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Despacho del Superintendente | 2023-12-29
| Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del equipo de Comunicaciones | 2023-10-20
|  | 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comuicaciones | Grupo de Comunicaciones | 2023-11-20
|  | 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2023 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Posterior a la audiencia RDC 2023
|  | 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Delegaturas | 2023-12-08
|  | 3.5 | Elaborar el informe final de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-30
Componente 4 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral cortes (marzo,junio,septiembre, diciembre)
|  | 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-31
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-06-30
|  | 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-06-30
|  | 2.3 | Establecer con OTIC (responsable ORFEO) los mecanismos de medición de los tiempos específicos de respuesta de la entidad y por dependencia frente a las diferentes modalidades de petición. | Mecanismos definidos e implementados | GIT Relacionamiento con el Ciudadano / Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-30
|  | 2.4 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2023-04-28
|  | 2.5 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | Enero a diciembre
|  | 2.6 | Optimización de las características de accesibilidad dentro del Portal Web, orientada a mejorar la navegación y experiencia general de personas con discapacidad visual. | Informe final de optimización en criterios de accesibilidad, en formato PDF. | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-12-31
|  | 2.7 | Implementar nuevas soluciones de comunicación (Considerar personas con discapacidad auditiva, visual, adultos mayores, niños y etnias) | 1 informes de avance de comunicación implementadas | Secretaría General Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-12-31
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | 2023-04-28
|  | 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | 2023-07-31
|  | 3.3 | Incorporar en la reinducción capacitación en la política de atencion al ciudadano | Reinducción | Talento Humano | 2023-08-31
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | 2023-06-30
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción y prevención realizadas | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2023-12-29
|  | 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
Componente 5 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Consolidar y socializar una matriz con la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú de Transparencia y acceso a la información pública) indicando los procesos responsables | Matriz con responsables de información mínima requerida a publicar socializada. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-28
|  |  | Verificar que la información del menú de Transparencia se encuentra actualizada de acuerdo con la solicitud de publicación realizada por los procesos | Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación/Todos los procesos | 2023-12-31
|  | 1.2 | Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú de Transparencia y acceso a la información pública) acorde con la solicitud de publicación realizada por los procesos. | Botón de transparencia ajustada a las observaciones dadas en el informe de la Procuraduría 2022 | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-08-31
|  | 1.2 | Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía) | Información mínima requerida a publicar actualizada | GIT Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-30
|  | 1.3 | Actualizar la información del menú participa acorde con los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública | Cronograma de Implementación / Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-10-13
|  | 1.4 | Actualizar, publicar y socializar los datos abiertos con que cuenta la Entidad | Datos abiertos actualizados, publicados y socializados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
|  | 1.5 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2022, en en el Sitio Web de la Entidad | Socialización realizada en sitio web y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación/GIT Comunicaciones | 2023-08-31
|  | 1.6 | Revisar y/o actualizar la información de Trámites, OPAS y Consultas, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT acorde con los requerimientos de los procesos líderes de trámites y la ciudadanía. | Trámites, OPAS y Consultas actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación/Relacionamiento con el ciudadano | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
|  | 1.7 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Talento Humano GIT Gestión Contractual | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
|  | 1.8 | Documentos académicos de investigación de la Superintendencia de Transporte elaborados. | 1 artículo académico publicado | Oficina Asesora de Planeación/Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2023-10-31
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | mensual / enero a diciembre
|  | 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-11-30
|  | 2.3 | Publicar en el sitio web institucional, previa visto bueno de los líderes de proceso, los documentos nuevos y actualizados. | Listado maestro de documentos, Cadena de Valor | Líderes de los 16 procesos / Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-30
|  | 4.4 | Informar sobre las denuncias recibidas de corrupción al oficial de transparencia | Correo electrónico cuatrimestral informando las denuncias de corrupción. | GIT Control Interno Disciplinario | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de cronograma de actividades de seguimiento | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | mensual / enero a diciembre
|  | 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-05-31
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Campaña de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Difusión de información sobre oficial de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2023-07-31
|  | 5.2 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre
Componente 6 |  | 1.1 | Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad. | Campaña de sensibilización a los funcionarios de la SuperTransporte encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana. | Talento Humano | 2023-06-30
|  | 1.2 | Socializar a los funcionarios de la Superintendencia de Transporte sobre los derechos, deberes y prohibiciones del servidor público establecidos en la Ley 1952 del 2019. | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "Derechos, deberes y Prohibiciones como servidores publicos" | Control Interno Discilplinario | 2023-04-28
|  | 1.3 | Capacitación sobre las conductas y faltas que se encuentran consideradas como gravísimas en la Ley y sus consecuencias, destacanado aquellas relacionadas con actos de corrupción del servidor público | capacitación para todos los funcionarios de la entidad | Control Interno Discilplinario | 2023-08-31
|  | 1.4 | Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente". | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-18
Consolidó: Ángela Milena Peña Méndez - Oficina Asesora de Planeación

## 1.Riesgos de Corrupción
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: 26-01-2023
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y en caso de ser necesario actualizar la política de administración de riesgos código DE-PO-001. | Política revisada o actualizada. | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-08-31 | La política se evaluará durante el segundo semestre de la actual vigencia. |  |  | No se evidencióactualización en la cadena de valor; proceso Direccionamiento Estratégico; Política Institucional de la Política Administración del Riesgo, ni documentación donde se verifique la revisión de esta por parte de la segunda línea de defensa "Oficina Asesora de Planeación - OAP". Esta actividad se encuentra programada para entregar al corte del 31 de agosto de 2023, sigue en ejecución.
| 1.2 | Actualizar el instructivo Seguimiento a los riesgos, controles y plan de acción de los riesgos código DE-IN-001 | Instructivo Seguimiento a los riesgos, controles y plan de acción de los riesgos código DE-IN-001 publicado en Cadena de Valor | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-31 | El instructivo se encuentra actualmente en ajustes. Se espera que para el segundo trimestre de la vigencia se encuentra actualizado. |  |  | No se evidenció actualización del Instructivo Seguimiento a los Riesgos, controles y plan de acción de los Riesgos, última fecha de actualización 09 de junio de 2022. Esta actividad se encuentra programada para entregar al corte del 31 de octubre de 2023, sigue en ejecución.
| 1.3 | Socializar la política de administración de riesgos | Política de administración de riesgos socializada al interior de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-30 | La política se evaluará durante el segundo semestre de la actual vigencia, y la respectiva socialización posterior a esta. |  |  | Con base en lo evidenciado en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno -OCI de la actividad 1.1 "Revisar y en caso de ser necesario actualizar la política de administración de riesgos código DE-PO-001.", del componente 1. "Riesgos de Corrupción". Esta actividad se encuentra programada para realizar la socialización de la aPolítiva Administración del Riesgo es al corte del 30 de septiembre de 2023.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar el mapa de riesgo de corrupción | Mapa de riesgo de corrupción consolidado, revisado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 2023-01-25 | Teniendo en cuenta el comité de control interno realizado el 27 de febrero de 2023 se aprobaron nuevos riesgos y controles de riesgos de corrupción en los procesos de: Delegatura para la Protección a Usuarios, Delegatura de Puertos, Gestión Documental, Delegatura de Tránsito y Transporte, Concesiones e Infraestructura, y Gestión Financiera. En el acta del Comité de Control Interno se encuentran detallados los ajustes. Se anexa mapa de corrupción 2023 ajustado y acta de Comité de Control Interno. |  |  | Se evidenció actualización del mapa de riesgos institucional de corrupción al 31 de enero de 2023 y ajustes el 27 de febrero de 2023. Igualmente se presentó los ajustes de los riesgos en el I CICCI de 2023 realizado el 27 de febrero de 2023.
| 2.2 | Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-29 | Durante el primer cuatrimestre de la actual vigencia se realizó la revisión y actualización de los riesgos de corrupción. Para ello se realizó el reporte de materialización de riesgos, los informes de revisión aleatoria de reportes de riesgos, el informe cuatrimestral de monitoreo y los respectivos soportes de los reportes que realizaron los procesos. Se anexa nuevo mapa de riesgos, acta de comité de control interno captura de pantalla de la publicación en la página web, informe de monitoreo cuatrimestral, resultado evaluación aleatoria de riesgos y resultados de formulario de materialización de riesgos. |  |  | Se realizó revisión del reporte "Reporte Materialización de Riesgos- 1er Cuatrimestre.xlsx", donde no se evidenció para el primer cuatrimestre materialización de algun riesgo de corrupción.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos de corrupción publicado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-31 | Durante el primer bimestre de la actual vigencia se realizó la revisión y actualización de los riesgos de corrupción. Se anexa captura de pantalla de la publicación en la página web. |  |  | Se evidenció en la cadena de valor de la Entidad actualización del mapa de riesgos del proceso vigilancia: Mapa de riesgos Vigilancia.xlsx (Vigilancia). Ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/CadenadeValorST/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FCadenadeValorST%2FDocumentos%20compartidos%2FProcesos%2F7%2E%20Control%2Fk%2E%20Mapa%20de%20Riesgos%2FActualizaci%C3%B3n%20Mapa%20de%20riesgos&viewid=eecb8a3a%2D5758%2D4412%2Da356%2D36cbbd647228 Se evidenció publicado en la página web de la entidad, en los siguientes enlaces: https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2023/Abril/Planeacion_28/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023-V2-270223.xlsx https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2023/Abril/Planeacion_28/MAPA-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023-V2-270223.xlsx
| 3.2 | Socializar en la intranet SuperTransporte el mapa de riesgos de corrupción. | Banner publicado en la intranet SuperTransporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-29 | La socialización en la intranet se realizará para el segundo trimestre de la vigencia actual. |  |  | Esta actividad se encuentra programada para realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción es al corte del 29 de diciembre de 2023.
| 3.4 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2023-12-31 | Se realizará a finales de la vigencia actual. |  |  | Esta actividad se encuentra programada para realizar socialización en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad al corte del 31 de diciembre de 2023.
| 3.5 | Sensibilizar a los equipos de los procesos con respecto a los riesgos de corrupción y sus controles. | Lista de asistencia por proceso | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-31 | Se realizará para el segundo semestre de la vigencia. Delegatura de Protección a Usuarios Enero: Socialización y recomendaciones generales a los miembros del equipo para la construcción de los expedientes de los programas 2023. Febrero: Socialización del mapa de riesgos y los riesgos que le aplican a la Dirección de Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte. Marzo: Socialización de recomendaciones sobre el manejo de la información de la Dirección y el riesgo de corrupción. Abril: * Seguimiento a las carpetas y expedientes de los programas que se encuentran en ejecución. * Se reitera la debida actualización de los expedientes. * Se realizaron revisiones individuales de los expedientes de cada uno de los programas, a partir de las cuales se hizo la debida retroalimentación y reporte de los hallazgos evidenciados. |  |  | No se evidenció en acta 1, documento formato PDF, denominada " 1. ACTA COMITE ENERO.pdf" que se desarrollara la sensibilización de los riesgos dew corrupción. Se evidenció en la agenda del acta 2 de febrero de 2023, que en el punto 6 se trato la sensibilización al equipo de trabajo respecto a los riesgos de corrupción. Ver acta 2 en documento con formato PDF, denominado "2. ACTA COMITE FEBRERO.pdf" Se evidenció en la agenda del acta 3 de marzo de 2023, que en el punto 4 se trato la sensibilización al equipo de trabajo respecto a los riesgos de corrupción. Ver acta 3 en documento con formato PDF, denominado "3. ACTA COMITE MARZO.pdf" Se evidenció en la agenda del acta 4 deabril de 2023, que en el punto 5 se trato la sensibilización al equipo de trabajo respecto a los riesgos de corrupción. Ver acta 4 en documento con formato PDF, denominado "4. ACTA COMITE ABRIL.pdf" Las actas se encuentran en el repositorio del siguiente enlace: https://supertransporte.sharepoint.com/sites/RepositorioEvidencias/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A0e37791240c94fb5ad5982875e6d66d1&at=9&CT=1683635976409&OR=OWA%2DNT&CID=dd734ad5%2Ddab9%2Dae81%2De46c%2D8ed79af8219b&FolderCTID=0x0120008F189261A5617145A3B6BFA0FB354FE8&id=%2Fsites%2FRepositorioEvidencias%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%2Fa%2E%20Direccionamiento%20Estrat%C3%A9gico%2FD%2E%20RIESGOS%2FConsolidaci%C3%B3n%202023%2FRiesgos%202023&viewid=1835f521%2D2bf3%2D4bdc%2Da069%2Dc7d66c62fe2
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción de cada proceso. | Monitoreo a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | Abril, Agosto, Diciembre | La OAP cuatrimestralmente realizó seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción de la entidad. Se anexa informe de monitoreo. |  |  | Se evidenció documento formato PDF denominado "REPORTE DE MONITOREO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023.pdf", en el que se presentió seguimiento detallado de los resultados obtenidos de la materialización de riesgos correspondiente a los meses de enero a abril de 2023, donde se concluye que durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 no se reportó por parte de los responsables de los procesos, la materialización de riesgos de corrupción. . Los soportes se pueden consultar en la siguiente ruta: https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/EmZMbsvE39NAgxchAKSX-0BrdNLnjQgFoybMEcn8VyCCA?e=pm7VtH, el documento formato PDF denominado REPORTE DE MONITOREO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE DE 2023.pdf
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | Reporte de avance presentado. | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-12-21 | Se realizará a finales de la vigencia actual. |  |  | Se evidenció en el I Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI realizado el 27 de febrero de 2023, la presentación de los riesgos realizada por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, punto 5 "5. Gestión de Riesgos – OAP"de la agenda.

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Nombre de la entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
[8 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Transporte
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2023
Departamento: |  | Bogotá D.C
Fecha de Publicación: 26-01-2023
Municipio: |  | BOGOTÁ
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2023
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Único | 34034 | Inscripción y registro de operadores portuarios marítimos y fluviales. | Inscrito | El vigilado reporta la información requerida para el trámite tanto a la Dirección Financiera como a la Delegatura de Puertos durante su registro de operador portuario en el módulo de VIGIA. | Actualizar el módulo de registro de operador portuario en VIGIA para que en caso de que el vigilado reporte su información a la Dirección Financiera, no cargue la misma información para realizar el trámite de registro de operador portuario. | Reducción de los tiempos y pasos para registrarse como operador portuario. | Tecnologica | Optimización del aplicativo | 2023-04-04 | 2023-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | En el marco de la Transformacion Digital que esta planeada para el 2023, se ha planteado la mejora en el "Registro de Vigilados", con este proceso, se logrará la vinculacion correcta de vigilados para todas las modalidades, es asi como los Operadores Portuarios Maritimos y Fluviales, entrarán en el proceso en construccion, logrando la mejora del trámite. En el cronograma anexo, el microservicio (modulo) que se va a contruir, estara listo para Septiembre de 2023. Evidencia: cronograma y diagrama de proceso del microservicio que iniciara construccion el 2 de mayo |  |  | Las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación muestran un documento denominado "Diagrama Registro de Vigilados" titulado "Sistema de Servicios Integrados Registro de Vigilados V1 19 de Abril de 2023" Recomendación: Se observó cronograma. No obstante, es necesario adjuntar las evidencias a cada una de las fases y sus actividades que constaten la ejecución del mismo.

## 3. Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Entidad: Superintendencia deTransporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Ciudad: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: 26-01-2023
Componente 3 Rendición de Cuentas
Estratégia de Rendición de Cuentas Reto: Ejecutar un proceso de rendición de cuentas que permita consolidar el nivel de la Entidad y que resulte en el fortalecimiento de su ciclo de gestión, especialmente en las fases de diagnóstico y planeación. Objetivo general: Promover acciones de gestión en la Superintendencia de Transporte en el marco de los componentes de información, diálogo y responsabilidad, frente a sus grupos de valor y la ciudadanía en general, como resultado del seguimiento y la evaluación de esta estrategia. La meta es que al finalizar la vigencia, podamos contarles a nuestros grupos de valor, de manera sencilla y clara, nuestros productos, mejoras, estrategias, entre otros, de la Entidad. Objetivos específicos: 1. Mantener atualizada la información y canales de atención a los grupos de valor y ciudadanía en general. 2. Analizar de debilidades y fortalezas de la rendición de cuentas. 3. Perfeccionar los instrumentos para el ejercicio de rendición de cuentas con el fin de estandarizar las prácticas y contribuir a la gestión del conocimiento.
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | Fecha programada | Abril 30 |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2023
[7 empty] | Agosto 31 | Diciembre 31
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas a servidores públicos de la entidad | Sensibilización realizada sobre rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-30 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Participación Ciudadana divulgados | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-31 | Se realiza la publicación para consulta ciudadana en la pagina web. Evidencia: correo de publicación y Banner |  |  | Se evidenció socialización y publicación en la página web de la Superintendencia de Transporte para los ciudadanos y partes interesada la versión preliminar del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y correo institucional, vigencia 2023
| 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2022 a 30 de Septiembre 2023) | Informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2022 a 30 de Septiembre 2023) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-03 | Se realizará en el tercer cuatrimetsre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 1.4 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Grupo de Comunicaciones | 2023-12-29 | El Grupo de Comunicaciones de la Superintendencia de Transporte realizaron 8 boletínes audiovisuales |  |  | Se observó en evidencia presentada la difusión de la actividad misional de la entidad a través de Boletines informativos audiovisuales
| 1.5 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Grupo de Comunicaciones | 2023-12-29 | Se realizaron 13 comunicados de prensa que generaron más de 250 apariciones en medios de comunicación |  |  | En evidencias presentadas para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023, se observó publicación de 15 comunicados de prensa.
| 1.6 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Grupo de Comunicaciones | 2023-12-29 | Se realizaron 13 campañas que generaron un aumento de 4.338 nuevos seguidores en twitter, facebook e instagram. |  |  | Se observó en evidencia presentada las campañas informativas sobre temáticas misionals y de prevención dirigida a la ciudadanía.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 2023-11-30 | Se realizará en el tercer cuatrimetsre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 2.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2023-07-27 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2023-08-30 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2023-06-28 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 2.5 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2023-09-11 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 2.6 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Despacho del Superintendente | 2023-12-29 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del equipo de Comunicaciones | 2023-10-20 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comuicaciones | Grupo de Comunicaciones | 2023-11-20 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2023 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Posterior a la audiencia RDC 2023 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Delegaturas | 2023-12-08 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 3.5 | Elaborar el informe final de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-30 | Se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023

## 4. Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Ciudad: Bogotá D.C |  | Fecha de Publicación: 26-01-2023
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2023
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | Informe trimestral cortes (marzo,junio,septiembre, diciembre) | Se realiza el informe trimestral 20235350039813 |  |  | Se observó memorando 20235350039813 del 27 de abril de 2023, en el cual se rindió informe de PQRS y de las solicitudes recibidas en el periodo enero a marzo de 2023
| 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-31 | Se realizará el próximo cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-06-30 | Se realizará el próximo cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-06-30 | Se realizará el próximo cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 2.3 | Establecer con OTIC (responsable ORFEO) los mecanismo de medición de los tiempos específicos de respuesta de la entidad y por dependencia frente a las diferentes modalidades de petición. | Mecanismos definidos e implementados | GIT Relacionamiento con el Ciudadano / Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-30 | Se realizará el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 2.4 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2023-04-28 | Se realizó socialización de trámite de licencias https://twitter.com/Supertransporte/status/1653096955822878720 En el sitio web de la entidad en la sección de trámites se encuentra un video con la información registrada en Gov.co Evidencia: Captura de pantalla Enlace: https://www.supertransporte.gov.co/index.php// |  |  | Se realizó socialización de trámite de licencias. Evidencia: Capturas de redes sociales como TikTok y Twitter En el sitio web de la entidad en la sección de trámites se encuentra un video con la información registrada en Gov.co Evidencia: Captura de pantalla Enlace: https://www.supertransporte.gov.co/index.php//
| 2.5 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | Enero a diciembre | Se realizan informes de seguimiento remitidos Secretaria General: los radicados son : 20235350011383, 20235350024073, 20235350033643 y 20235350043243 |  |  | Se observó memorandos 20235350011383, 20235350024073, 20235350033643 y 20235350043243, en los cuales se dio informe de las actividades del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano realizadas por la Superintendencia de Transporte en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2023
| 2.6 | Optimización de las características de accesibilidad dentro del Portal Web, orientada a mejorar la navegación y experiencia general de personas con discapacidad visual. | Informe final de optimización en criterios de accesibilidad, en formato PDF. | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-10-31 | Se presentará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| 2.7 | Implementar nuevas soluciones de comunicación (Considerar personas con discapacidad auditiva, visual, adultos mayores, niños y etnias) | 1 informes de avance de comunicación implementadas | Secretaría General Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-30 | Se presentará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | 2023-04-28 | Grupo de Talento Humano: se realizó capacitación sobre la cultura del buen servicio, con el equipo de regionales, de manera híbrida (presencial y virtual). Las evidencias se encuentran en la Carpeta 4. Servicio al ciudadano / 3.1 Capacitación buen servicio, correspondientes a los Anexos 1 al 3. Dicha capacitación se ejecutó el 26 de abril de 2023, la cual fue dirigida al equipo de regionales de la Superintendencia de Transporte, donde se trataron los siguientes temas: análisis crítico de la realidad colombiana; fundamentos de ética y función pública; manejo de conflictos; capacidad de negociación; y valores para el servicio a la ciudadanía; cumpliendo así con la fecha programada para la meta o producto de esta actividad. Por otro lado, el 2 y 3 de mayo se realizaron dos capacitaciones complementarias, donde con base en la propia experiencia, los participantes podrían fortalecer sus habilidades blandas y acercarse a la propuesta del aprendizaje de servicio, de acuerdo con los conocimientos adquiridos en la primera capacitación. Las evidencias de las capacitaciones complementarias se encuentran en la Carpeta 4. Servicio al ciudadano / 3.1 Capacitación buen servicio, correspondientes a los Anexos 4 y 5. |  |  | Según evidencias suministradas por el Grupo de Talento Humano: se observó que realizaron capacitación sobre la cultura del buen servicio, con el equipo de regionales, de manera híbrida (presencial y virtual). Así mismo, manifestó el Grupo de Talento Humano que "Dicha capacitación se ejecutó el 26 de abril de 2023, la cual fue dirigida al equipo de regionales de la Superintendencia de Transporte, donde se trataron los siguientes temas: análisis crítico de la realidad colombiana; fundamentos de ética y función pública; manejo de conflictos; capacidad de negociación; y valores para el servicio a la ciudadanía; cumpliendo así con la fecha programada para la meta o producto de esta actividad. Por otro lado, el 2 y 3 de mayo se realizaron dos capacitaciones complementarias, donde con base en la propia experiencia, los participantes podrían fortalecer sus habilidades blandas y acercarse a la propuesta del aprendizaje de servicio, de acuerdo con los conocimientos adquiridos en la primera capacitación. "
| 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | 2023-07-31 | Grupo de Talento Humano: se realizará en el siguiente cuatrimestre. |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
| 3.3 | Incorporar en la reinducción capacitación en la política de atencion al ciudadano | Reinducción | Talento Humano | 2023-08-31 | Grupo de Talento Humano: se realizará en el siguiente cuatrimestre. |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | 2023-06-30 | Se realizará el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción y prevención realizadas | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2023-12-29 | Delegatura de Protección a Usuarios Los planes de Prevención de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte del primer cuatrimestre se ejecutaron en un 100 %, lo que corresponde a 19 acciones realizadas de 19 acciones programadas. Las acciones realizadas corresponden a los programas: I. Equipaje Informado, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 1. Jornadas de capacitación y socialización a empresas de transporte terrestre; (enero>EI) 2. Proyección de documento informativo; (enero>EI) 3. Visitas pedagógicas a empresas de transporte terrestre. (marzo>EI) 4. Envió de requerimientos de difusión de información sobre equipaje a las empresas de transporte terrestre. (abril>EI) II. Taller Atención a Usuarios, programa en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 5. Alianzas internas y con entidades externas. (marzo>TEAU) 6. Elaboración del material del taller. (abril>TEAU) III. Comercio Electrónico Transparente – Terrestre, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 7. Construcción de base de datos; (enero>CET) 8. Construcción del material; (febrero>CET) 9. Invitación a jornadas de capacitación y sensibilización de empresas de transporte terrestre; (febrero>CET) 10. Jornadas de capacitación. (marzo>CET) IV. Verificación de Información de Tiquete, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 11. Jornadas de capacitación y socialización de empresas de transporte acuático de pasajeros; (marzo>VITI) 12. Proyección de documento informativo; (marzo>VITI) 13. Invitaciones a las empresas de transporte acuático. (abril>) V. Seguimiento a la Publicación e Información de Tarifas, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 14. Visitas de verificación a las aerolíneas internacionales; (marzo>PIT) 15. Envió de comunicaciones con recomendaciones a las aerolíneas internacionales. (abril>PIT) VI. Acompañamiento y Evaluación de Políticas de Transporte de Menores Edad, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 16. Invitaciones a participar en el programa a las empresas de modo aéreo; (enero>POTRAME) 17. Reiteraciones a las invitaciones a las empresas de modo aéreo; (febrero>POTRAME) 18. Evaluación de políticas y comunicaciones a las aerolíneas; (marzo>POTRAME) 19. Jornada de capacitación del régimen normativo en transporte de menores de edad. (marzo>POTRAME) Los planes de Promoción de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte del primer cuatrimestre se ejecutaron en un 100 %, lo que corresponde a 11 acciones realizadas de 11 acciones programadas. Las acciones realizadas corresponden a los programas: I. PODCAST, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 1. Elaboración de contenido del primero episodio; (enero>PODCAST) 2. Grabación y edición de episodios. (febrero>PODCAST) 3. Publicación del primer episodio. (abril>PODCAST) 4. Elaboración de contenido del episodio 2; (abril>PODCAST) II. Cartilla y Guía de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Transporte de Mercancías, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 5. Construcción del contenido. (febrero>CGDDTM) 6. Diagramación del documento. (marzo>CGDDTM) 7. Publicación a comentarios del documento. (abril>CGDDTM) III. Curso E-learning de Protección Contractual, en donde se desarrollaron las siguientes tareas: 8. Propuesta de las temáticas y actividades de los módulos de los cursos; (enero>CEPC) 9. Diagramación y diseño del Módulo 1: El contrato de transporte; (febrero>CEPC) 10.Diagramación y diseño del Módulo 2: Derecho a la protección contractual; (marzo>CEPC) 11.Diagramación y diseño del Módulo 3: Derecho a la protección contractual y certificado de terminación del curso. (abril>CEPC) |  |  | Se observó en las evidencias presentadas las siguentes actividades para PROMOCION DE USUARIOS: capacitación E-LEARNING DE PROTECCIÓN CONTRACTUAL, Cartilla y guía de los D&D de los usuarios del transporte de mercancías, podcast de sensibilización. Para PREVENCIÓN DE USUARIOS se evidenció: Socialización sobre comercio electrónico transparente, acompañamiento y evaluación de políticas de transporte de menores de edad, equipaje informado, seguimiento a la publicación e información de tarifas, taller entrenamiento y atención a Usuarios, verificación de información de tiquetes, con sus respectivas piezas y presentaciones de capacitación, asi mismo; las listas de invitación y listas de asistencia.
| 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre | se realiza el informe cuatrimestral indicado con el memorando 20235350043253, se socializa a traves de orfeo |  |  | Se observó en memorando No. 20235350043253 del 8 de mayo de 2023 la socialización de la medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención de la Super Intendencia de Transporte.

## 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 26-01-2023 |  | Fecha de Publicación: 26-01-2023
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [5 empty] | Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2023
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Consolidar y socializar una matriz con la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú de Transparencia y acceso a la información pública) indicando los procesos responsables | Matriz con responsables de información mínima requerida a publicar socializada. | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-28 | Se consolidó y socializó una matriz con la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú de Transparencia y acceso a la información pública) indicando los procesos responsables |  |  | Se evidenció archivo en Excel ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Matriz de Cumplimiento en la cual se consolidó la información del anexo 2 del Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA. Asi mismo, se observó en correo electrónico del 28 de febrero de 2023 la socialización de los responsables del Cumplimiento Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA, se consultó en enlace: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx.
|  | 1.2 | Verificar que la información del menú de Transparencia se encuentra actualizada de acuerdo con la solicitud de publicación realizada por los procesos | Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación/Todos los procesos | 2023-12-31 | Se llevó a cabo mesa de trabajo con funcionarios de la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, en donde se les solicitó la creación de una nueva categoría en el GLPI, dentro del Portal web institucional - Nuevas Publicaciones, incluir una que diga "Publicaciones en Botón de Transparencia", la idea es que esta nueva quede como subcategoría de Nuevas Publicaciones. Se actualizaron varios niveles entre los que se encuentran: .9.DATOS ABIERTOS en los siguientes conjuntos: Operación de pasajeros y despacho de vehículos en la modalidad de transporte de pasajeros por carretera, Trafico Portuario Marítimo en Colombia, Número de contenedores según tráfico portuario por zonas portuarias de Colombia. Activos de Información. Se verificaron las publicaciones realizadas antes del 31 de enero, sobre los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). |  |  | En evidencias preseentadas por la Oficina Asesora de Planeación se observó el avance a la verificación de la información del botón de transparecia en cual se consultó en el enlace: http://mesadeservicio.supertransporte.gov.co/glpi/front/tracking.injector.php - para verificar la creación de una nueva Publicación, denominada "Publicaciones en Botón de Transparencia", con el fin de llevar la estadística de las solicitudes de actualización del Botón de Transparencia. Se actualizaron varios niveles entre los que se encuentran: .9.DATOS ABIERTOS en los siguientes conjuntos:Operación de pasajeros y despacho de vehículos en la modalidad de transporte de pasajeros por carretera, enlace: https://www.datos.gov.co/Transporte/Operaci-n-de-pasajeros-y-despacho-de-veh-culos-en-/eh75-8ah6 Tráfico Portuario Marítimo en Colombia, Número de contenedores según tráfico portuario por zonas portuarias de Colombia, enlace: https://www.datos.gov.co/Transporte/Trafico-Portuario-Mar-timo-En-Colombia/5r3g-zv5z Número de contenedores, por tráfico portuario, enlace: https://www.datos.gov.co/Transporte/N-mero-de-contenedores-seg-n-tr-fico-portuario-por/7tvr-cx9w
|  | 1.3 | Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú de Transparencia y acceso a la información pública) acorde con la solicitud de publicación realizada por los procesos. | Botón de transparencia ajustada a las observaciones dadas en el informe de la Procuraduría 2022 | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-08-31 | Se realizaron varios ajustes de las las observaciones dadas en el informe de la Procuraduría 2022, entre las que se encuentran: Los datos de contacto de la Línea anticorrupción en el Footer o pie de página, Informes Trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. Publicar el informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos, conforme lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995 y al que hace referencia el decreto reglamentario 2641 del 2012. |  |  | Según información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó seguimiento y actualización de la información del menú de transparencia teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 1519 del 2020 en cuanto a ajustes en los datos de contacto de la Línea anticorrupción en el Footer o pie de página, Informes Trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.
|  | 1.4 | Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía) | Información mínima requerida a publicar actualizada | GIT Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-24 | Esta actividad se realizará el tercer cuatrimestre de la vigencia |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
|  | 1.5 | Actualizar la información del menú participa acorde con los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública | Cronograma de Implementación / Información mínima requerida a publicar actualizada | Oficina Asesora de Planeación/Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-10-13 | Posterior a realizar la revisión de lo establecido en Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública Versión 1 nos percatamos de que se implementó el botón participa con perspectivas acordes a los lineamientos inicialmente establecidos, sin embargo, posterior a este nuevo análisis y revisión se buscará realizar la implementación desde la Oficina Asesora de Planeación y demás áreas que sean requeridas. |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
|  | 1.6 | Actualizar, publicar y socializar los datos abiertos con que cuenta la Entidad | Datos abiertos actualizados, publicados y socializados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre | Se actualizan los siguientes conjuntos: 1. Operación de pasajeros y despacho de vehículos en la modalidad de transporte de pasajeros por carretera - 1/may 2. Trafico Portuario Marítimo En Colombia - 28/abr 3. Número de contenedores según tráfico portuario por zonas portuarias de Colombia.28/feb |  |  | Ser observó la actualización, publicación y socialización de los datos abiertos con que cuenta la Entidad, enlace: https://www.datos.gov.co/Transporte/Trafico-Portuario-Mar-timo-En-Colombia/5r3g-zv5z
|  | 1.7 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2022, en en el Sitio Web de la Entidad | Socialización realizada en sitio web y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación/GIT Comunicaciones | 2023-08-31 | Se realizará tan pronto salgan los resultados del IDI |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
|  | 1.8 | Revisar y/o actualizar la información de Trámites, OPAS y Consultas, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT acorde con los requerimientos de los procesos líderes de trámites y la ciudadanía. | Trámites, OPAS y Consultas actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación/Relacionamiento con el ciudadano | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre | Para el primer cuatrimestre no se solicitó actualización para los trámites del SUIT |  |  | De acuerdo a información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación manifiesta que para el primer cuatrimestre no se solicitó actualización para los trámites del SUIT, así como tampoco en el Otros Procedimientos Administrativos - OPAS.
|  | 1.9 | Gestionar la publicación de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la SPT, en el aplicativo SIGEP | Hojas de vida publicadas en el SIGEP | Talento Humano GIT Gestión Contractual | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre | Gestión Contractual: Se carga evidencia de contratos Grupo de Talento Humano: Por parte del Grupo de Talento Humano, se realizó el seguimiento a los funcionarios que ingresaron y se retiraron de la entidad para que diligenciaran su hoja de vida y declaración de bienes y rentas a través del aplicativo SIGEP II, así como de las actualizaciones correspondientes. Las evidencias se encuentran en: Repositorio Evidencias / Documentos / 2023 / k. Gestión Talento Humano / D. RIESGOS / RIESGOS DE GESTION (01 Enero, 02 Febrero, 03 Marzo y 04 Abril) / RIESGO 1 Para el primer cuatrimestre de 2023, se implementaron los siguientes controles, de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos (RIESGO 1): CONTROL 1: el(la) servidor(a) público(a) encargado del SIGEP II verifica las personas que deben actualizar la hoja de vida y/o declaración de bienes y rentas, a través del monitoreo de los datos que pueden ser consultados en el aplicativo. Enero: se realizó monitoreo de la actualización de hoja de vida (12 registros de datos actualizados). En cuanto a la declaración de bienes y rentas, el aplicativo actualmente no permite generar el monitoreo, motivo por el cual se realizó solicitud a soporte del DAFP, cuya evidencia se encuentra cargada en el Repositorio de Evidencias. Febrero: se realizó monitoreo de la actualización de hoja de vida y declaración de bienes y rentas (17 registros de datos actualizados). Marzo: se realizó monitoreo de la actualización de hoja de vida y declaración de bienes y rentas (15 registros de datos actualizados). Abril: se realizó monitoreo de la actualización de hoja de vida y declaración de bienes y rentas (127 registros de datos actualizados). Número total de registros de datos actualizados en el primer cuatrimestre: 171 CONTROL 2: el(la) servidor(a) público(a) designado(a) verifica que se imparte la información necesaria para actualizar los datos en SIGEP II, por medio de la inducción general, banners, recordatorios y/o asesoría personalizada a través de correo electrónico o la plataforma Microsoft Teams. Enero: se realizó el curso Inducción General Supertransporte, a través de la plataforma E-learning, y asesorías personalizadas, por medio de correo electrónico, para la actualización de la información en SIGEP II. Febrero: se realizaron sesorías personalizadas, por medio de correo electrónico, para la actualización de la información en SIGEP II. Marzo: se realizó Inducción General Supertransporte en la plataforma E-learning, banner por Boletín Informativo y asesorías personalizadas por medio de correo electrónico, para la actualización de la información en SIGEP II. Abril: se realizó Inducción General Supertransporte en la plataforma E-learning, banners por Boletín Informativo y asesorías personalizadas por medio de correo electrónico, para la actualización de la información en SIGEP II. CONTROL 3: el(la) servidor(a) público(a) designado(a) verifica que se reporten los casos de incumplimiento ante el Grupo de Control Interno Disciplinario, a través de memorando. Enero: no se reportaron casos de incumplimiento ante el Grupo de Control Interno Disciplinario. Febrero: no se reportaron casos de incumplimiento ante el Grupo de Control Interno Disciplinario. Marzo: no se reportaron casos de incumplimiento ante el Grupo de Control Interno Disciplinario. Abril: no se reportaron casos de incumplimiento ante el Grupo de Control Interno Disciplinario." |  |  | Se observó en evidencia presentada la publicación en el SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEPII de las hojas de vida.
|  | 1.10 | Documentos académicos de investigación de la Superintendencia de Transporte elaborados. | 1 artículo académico publicado | Oficina Asesora de Planeación/Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2023-10-31 | Se realiza en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | mensual / enero a diciembre | Se generan los memorandos de seguimiento a las respuestas de los radicados de PQRSD de manera mensual |  |  | Se observo memorandos enviados a los responsables de dar respuesta a las PQRSD el recordatorio mensul que realiza la Coordinadora del Grupo Relacionamiento con el Ciudadano con asunto: "Seguimiento PQRSD con corte a 31 de enero 2023".
|  | 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | 2023-11-30 | Se realizará el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
|  | 2.3 | Publicar en el sitio web institucional, previo visto bueno de los líderes de proceso, los documentos nuevos y actualizados. | Listado maestro de documentos, Cadena de Valor | Líderes de los 16 procesos / Oficina Asesora de Planeación | 2023-11-30 | A corte de abril de 2023, se adjunta el Listado Maestro de Documentos consolidado que presenta el inevntario de los diferentes tipos documentales de la entidad y se actualiza de forma permanente con los documentos que son creados, modificados y eliminados. |  |  | Se observó en matriz denominada "Proceso Direccionamiento Estratégico - Listado Maestro de Documentos, GCI-FR-001 Versión: 2", la actualización de los documentos reportados por parte de los líderes de procesos, se realizó selectivo y se verificó en la cadena de valor que los documentos estén cargados, encontrando efectivamente todos los documentos publicados en la cadena de valor. sin embargo el listado maestro de documentos no se evidenció publicado en la cadena de valor como lo establece la meta. Recomendación: Revisar la redacción de la meta o producto que permita su verificación en la cadena de valor.
|  | 2.4 | Informar sobre las denuncias recibidas de corrupción al oficial de transparencia | Correo electrónico cuatrimestral informando las denuncias de corrupción. | GIT Control Interno Disciplinario | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre | Al corte del primer cuatrimestre del año 2023 solo se recibió una denuncia por corrupción en el mes de enero la cual fue reportada a la Oficina de Planeación el 2 de febrero del 2023. (En el caso de que se solicite información adicional favor comunicarse personalmente con la Coordinación del Grupo de Control Interno Disciplinario). |  |  | Acorde con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo Cintrol Interno Disciplinario - CID. Se recibió queja con radicado 20235350009552 del 4 de enero de2023 referente a presuntos hechos de corrupción y asignado a este Grupo el 12 de enero de 2023, la cual a 30 abril de 2023, se encuentra en el desarrollo de la investigación disciplinaria y goza de reserva legal de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 1952 de 2019. Así mismo, se comunicó lo mencionado al Oficial de Transparencia de la Superintendencia Transporte.
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | mensual / enero a diciembre | Las actividades se vienen realizando según el cronograma establecido, evidencias de las actividades en el documento adjunto |  |  | De acuerdo a la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en archivo denominado "Implementación_PESI_2023" y titulado "IMPLEMENTACIÓN PESI -2023" se obsevó segumiento a cada una de las actividades registradas en formato de implementación el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
|  | 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-09-30 | Se realiza en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital | Cumplimiento de actividades programadas | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2023-11-30 | Las actividades se vienen realizando según el cronograma establecido, evidencias de las actividades en el documento adjunto |  |  | De acuerdo a la evidencia suministrada por la Oficina Asesora de Planeación en archivo denominado "Implementación_Gobierno_Digital_2023 (1)" y titulado "IMPLEMENTACIÓN MANUAL DE GOBIERNO DIGITAL" se obsevó segumiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Campaña de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | Difusión de información sobre oficial de transparencia | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2023-07-31 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el segundo cuatrimestre 2023
|  | 5.2 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-13 | Se realizará reporte en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para ser ejecutada en el tercer cuatrimestre 2023

## 6. Iniciativas A.C
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 26-01-2023 |  | Fecha de Publicación: 26-01-2023
| Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2023
| Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31
| 1.1 | Implementar actividades pedagógicas que permitan la interiorización del Código de Integridad. | Campaña de sensibilización a los funcionarios de la SuperTransporte encaminada a interiorizar los valores del Código de Integridad en la vida cotidiana. | Talento Humano | 2023-06-30 | Grupo de Talento Humano: se realizará en el siguiente cuatrimestre. |  |  | La actividad esta programada para ejecutarse en el segundo cuatrimestre de 2023.
| 1.2 | Socializar a los funcionarios de la Superintendencia de Transporte sobre los derechos, deberes y prohibiciones del servidor público establecidos en la Ley 1952 del 2019. | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "Derechos, deberes y Prohibiciones como servidores publicos" | Control Interno Discilplinario | 2023-04-28 | El día 19 de abril del 2023 mediante "Boletin Informativo" de la Secretaría Gneral de la entidad se realizó la publicación sobre los derechos, deberes y prohibiciones del servidor público establecidos en el articulo 37 de la Ley 1952 del 2019. |  |  | Mediante Correo electronico del 19 de abril de 2023, por medio del las Comunicaciones Supertransportes "Boletin Informativo" dirigido a funcionarios y contratistas de la entidad, se evidenció la publicación de Derechos, deberes y prohibiciones de los Servidores Público, conforme lo dispuesto en el ley 1952 de 2019, dando cumplimiento a la actividad No. 1,2 componente 6 Iniciativas Adicionales.
| 1.3 | Capacitación sobre las conductas y faltas que se encuentran consideradas como gravísimas en la Ley y sus consecuencias, destacanado aquellas relacionadas con actos de corrupción del servidor público | capacitación para todos los funcionarios de la entidad | Control Interno Discilplinario | 2023-08-31 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | La actividad esta programada para ejecutarse en el segundo cuatrimestre de 2023.
| 1.4 | Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente". | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-18 | Se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | La actividad esta programada para ejecutarse en el segundo cuatrimestre de 2023.