## Control de Cambios
HOJA DE RUTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 V1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Adopción. Esta hoja de ruta se elaboró a partir de las instrucciones dadas por la Secretaría de Transparencia el día 24 de noviembre de 2022 en su canal institucional de Facebook. Las entidades públicas se encuentran en un periodo de transición entre la pérdida de vigencia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la implementación de los Programas de Transparencia y Ética de lo Público, por lo tanto, este documento cuenta con la estrategia de racionalización de trámites 2024. Se espera realizar los ajustes necesarios cuando la Secretaría de Transparencia desarrolle los lineamientos oficiales sobre la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento de dichos programas. | 2024-01-29
2 | Se ajusta la meta de la actividad 5,1 del componente 4 Servicio al Ciudadano. Dando cumplimiento con la circular 001 de 2024 de la secretaría de transparencia, se eliminan las actividades:​ 2.4 Informar sobre las denuncias recibidas de corrupción al oficial de transparencia​ y 5.1 Campaña de difusión acerca del Oficial de Transparencia, para fortalecer el canal de denuncias en temas de anticorrupción de la entidad | 2024-04-29
3

## 1.Gestión del riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024 |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | OAP Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política y lineamientos de la Gestión del Riesgo contemplando Corrupción, si hay lugar a ello | Un (1) Politica de Administración de Riesgo actualizada, si hay lugar a ello | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Por el momento no se ha detectado la necesidad de actualizar la Política de Administración de Riesgos, para el segundo cuatrimestre se realizara nuevamente la verificación para determinar su estado. |  |  | Se evidenció en acta número 4 del 12 de diciembre de 2023 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI la aprobación de la Política Administración del Riesgo. Se encuentra publicada en el aplicativo institucional Daruma, proceso Direccionamiento Estratégico, carpeta Política Institucional, códigoDE-PO-001, versión005, fecha de aprobación 12 de diciembre de 2023. Se emitió resolución “RESOLUCIÓN NÚMERO 4001 DE_24/04/2024 Por la cual se actualizan los términos y definiciones de la Política de Administración del Riesgo para la Superintendencia de Transporte, adoptada mediante la Resolución No. 12263 del 7 de noviembre de 2019”. | 100% | 72.73%
| 1.3 | Socializar la política de administración de riesgos | Dos (2) socializaciones al interior de la Entidad de Política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 30/06/2024 30/11/2024 | Se mantiene la fecha programada la ejecución de la socialización para Junio. |  |  | Se evidenció de acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación – OCI se tiene programada realizar dos socializaciones para la vigencia 2024, los días 30 de junio y 30 de noviembre de 2024. | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda. | Mapa de riesgo de corrupción revisado y ajustado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se tiene programado adelantar el ejercicio en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia |  |  | Se evidenció de acuerdo con la programación de la Oficina Asesora de Planeación – OCI se tiene programada realizar en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, del 1 de mayo a 30 de agosto de 2024. Sin embargo, se observó en la página dela Intranet de la Entidad publicado el mapa de riesgos de corrupción, ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/IntranetST/SitePages/Novedad-4.aspx. | 100%
| 2.2 | Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se realizó la actualización del Mapa lo que dio necesidad de actualizar a la versión 2. para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia se continuaran efectuando actualizaciónes tomando como base los resultados del primer seguimiento y las posibles necesidades de actualización |  |  | Se observó en la página dela Intranet de la Entidad publicado el mapa de riesgos de corrupción, ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/IntranetST/SitePages/Novedad-4.aspx. | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos de corrupción publicado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Se publicó el Mapa de Riesgos Institucional que contiene los Riesgos de Corrupción en la fecha establecida |  |  | Se observó en la página de la Intranet de la Entidad publicado el mapa de riesgos de corrupción, ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/IntranetST/SitePages/Novedad-4.aspx., al igual que en la página web dela Entidad, ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2024/Marzo/Planeacion_27/Mapa_Riesgos_Institucional_V2.xlsx. | 100%
| 3.2 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública | Divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Se realiza la divulgación del Programa de Transparencia y Etica Pública: 1. El día 12 enero 2024, Sección de Noticias 2024 página de la SuperTransporte "La Supertransporte presenta el programa de transparencia y ética pública para fomentar el acceso a la información por parte de la ciudadanía" https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2024/la-supertransporte-presenta-el-programa-de-transparencia-y-etica-publica-para-fomentar-el-acceso-a-la-informacion-por-parte-de-la-ciudadania/ 2. El día 12 de enero de 2024, Periodico en línea "El nuevo siglo"; Programa de transparencia y ética pública presenta Supertransporte https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/supertransporte-presenta-programa-de-transparencia-y-etica-publica |  |  | Se evidenció la divulgación del programa de transparencia y ética en la página web de la Entidad 1. Inicio / Noticias 2024 La Supertransporte presenta el programa de transparencia y ética pública para fomentar el acceso a la información por parte de la ciudadanía Enero 12, 2024 ¦ Por: Comunicaciones Supertransporte • La Superintendencia de Transporte adopta el Programa de Transparencia y Ética Pública, de acuerdo con las disposiciones del artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, con el fin de seguir luchando contra la corrupción y fortalecer la participación ciudadana. Ver enlace: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2024/la-supertransporte-presenta-el-programa-de-transparencia-y-etica-publica-para-fomentar-el-acceso-a-la-informacion-por-parte-de-la-ciudadania/ 2. Se evidenció en publicación que se realizó el jueves 9 de mayo de 2024 en el periódico EL NUEVO SIGLO, en la sección NACIÓN el artículo “NACIÓN. "Programa de transparencia y ética pública presenta Supertransporte Entre los componentes se encuentran, la rendición de cuentas, el mejoramiento de atención y la gestión del riesgo de corrupción." Ver enlace https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/supertransporte-presenta-programa-de-transparencia-y-etica-publica | 100%
| 3.3 | Divulgar el mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Desde finales de la vigencia 2023 se ha adelantado lac actualización de los Riesgos de Corrupción, espacio en el que se ajustaron los riesgos y controles de cada uno de los procesos. Se complementa el ejercicio con la notificación mediante Boletín - #SuperInformados del dia 3 de Mayo. |  |  | Se evidenció en el Boletín Informativo publicado el 3 de mayo de 2024, en el correo institucional de la Entidad “Comunicaciones Supertransporte comunicaciones@supertransporte.gov.co”, publicad del mapa de riesgos institucional, ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/index.php/transparencia-planeacion-presupuesto-e-informes/mapa-de-riesgo-institucional/ Igualmente, en la página de la Intranet de la Entidad, ver enlace Se observó en la página dela Intranet de la Entidad publicado el mapa de riesgos de corrupción, ver enlace https://supertransporte.sharepoint.com/sites/IntranetST/SitePages/Novedad-4.aspx. | 100%
| 3.4 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Dos (2) Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 30/06/2024 31/10/2024 | Se mantiene la fecha programada la ejecución de la socialización para Junio. |  |  | Se observó que la Oficina Asesorade Planeación – OAP tiene programado realizar la socialización al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | 0%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Sensibilizar a los procesos con respecto a los riesgos de corrupción vigentes y sus controles. | Acta de reunión por proceso | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Se realizó sensibilización a los lideres de los procesos por parte de la OAP informando las generalidades de los Riesgos de Corrupción, ejercicio que fue complementado con lo alertamientos para el seguimiento y cargue de evidencias. |  |  | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación – OAP realizó Sensibilización a los lideres de procesos con respecto a los riesgos de corrupción vigentes y sus controles. En correo electrónico institucional del día miércoles, 8 de mayo de 2024, como se evidencia a continuación: "De: Planeacion Enviado: miércoles, 8 de mayo de 2024 10:54 a. m. Buen día Respetados Doctores, La Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento al marco normativo establecido en el Decreto 1499 de 2017, la Ley 87 de 1993 y dando cumplimiento a las responsabilidades como segunda línea de defensa, asociadas con la Dimensión 7 - Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y cumpliendo lo establecido en la Política de Administración de Riesgos y el Programa de Transparencia y Ética Pública, se permite remitir el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Cualquier inquietud con gusto será atendida.“ | 100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa). | tres (3) Monitoreos a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se efectuó alertamiento a los enlaces de los procesos, se tiene programado el primer seguimiento para la primera semana de Mayo, se tiene proyectado el borrador del Informe de Riesgos. |  |  | Se realizó el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa).Ver enlace https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2024/Mayo/Planeacion_08/Informe-de-Riesgos-de-Corrupcion-I-Cuatrimestre–2024.pdf | 100%
| 5.2 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | Dos (2) Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-12-21 | 30/06/2024 31/10/2024 | Se mantiene la fecha programada la ejecución de la socialización para Junio. |  |  | Se observó que la Oficina Asesorade Planeación – OAP, tiene programado realizar la socialización al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, el mes de junio los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | 0%

## 2.Prevención lavado de act
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024
Componente 2: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Generar el lineamiento del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Un (1) lineamiento SARLAFT aprobado | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Se mantiene la proyección de emisión de lineamiento para el primer semestre de la vigencia tomando como base lo identificado en los autodiagnosticos efectuados con los procesos |  |  | Se observó el avance de autodiagnósticos efectuados con los procesos en las actas que la OAP realizó reuniones con las diferentes dependencias, no obstante, se evidenció en actas que se reunieron con 1 a 4 personas más o menos por dependencia para efectuar el autodiagnóstico del El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo - SARLAFT. Recomendaciones: Socializar de manera oportuna las capacitaciones relacionadas con el SARLAFT para que los servidores públicos conozcan y apliquen estos conceptos para prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir la Entidad. Tomar una muestra mayor para que sea más efectiva al establecer el estado de la entidad respecto al nivel de riesgo y vulnerabilidad respecto al LA/FT | 40% | 35%
| 1.2 | Socializar el Lineamiento SARLAFT a los colaboradores de la entidad | Dos (2) socializaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 30/06/2024 30/11/2024 | Se mantiene programación de socialización a los colaboradores de la entidad respecto al lineamiento SARLAFT para el cierre del primer semestre |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Diseñar e implementar el Plan de acción SARLAFT en la entidad | Un (1) Plan de Acción Formulado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-02-28 | Se comparte Plan de acción formulado para adelantar la implementación del SARLAFT en la entidad |  |  | Se observó la proyección del PLAN DE ACCION SARLAFT ST 2024. con 13 actividades para cumplir con el compromiso del SARLAFT | 100%
Subcomponente /proceso 3 Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Implementar las medidas de debida diligencia proyectadas en el Lineamiento SARLAFT | Un (1) procedimiento contemplando la aplicación de la Debida diligencia | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2024-07-31 | Se mantiene la programación de la documentación del procedimiento que contemple las medidas de debida diligencia en la entidad |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
35%

## 3. Rendición de Cuentas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia deTransporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Ciudad: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024
Componente 3: Rendición de Cuentas
Estratégia de Rendición de Cuentas Reto: Ejecutar un proceso de rendición de cuentas que permita aumentar la relación Estado - Ciudadano Objetivo general: Promover acciones de gestión en la Superintendencia de Transporte en el marco de los componentes de información, diálogo y responsabilidad, frente a sus grupos de valor y la ciudadanía en general, Objetivos específicos: 1. Mantener atualizada la información y canales de atención a los grupos de valor y ciudadanía en general. 2. Analizar de debilidades y fortalezas de la rendición de cuentas. 3. Perfeccionar los instrumentos para el ejercicio de rendición de cuentas con el fin de estandarizar las prácticas y contribuir a la gestión del conocimiento.
[10 empty] | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | Fecha Inicio | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas a servidores públicos de la entidad | Sensibilización realizada sobre rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-02 | 2024-06-30 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se iniciaba el 2 de febrero de 2024. No obstante, la OAP manifiesta realizarla en el segundo cuatrimestre del presente año, debido a que su fecha final es el 30 de junio de 2024 | 0% | 11.71%
| 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Programa de Transparencia y Ética Pública | Programa de Transparencia y Ética Pública divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Se realiza la divulgación para consulta ciudadana del Programa de Transparencia y Etica Pública: 1. El día 12 enero 2024, Sección de Noticias 2024 página de la SuperTransporte "La Supertransporte presenta el programa de transparencia y ética pública para fomentar el acceso a la información por parte de la ciudadanía" https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2024/la-supertransporte-presenta-el-programa-de-transparencia-y-etica-publica-para-fomentar-el-acceso-a-la-informacion-por-parte-de-la-ciudadania/ 2. El día 12 de enero de 2024, Periodico en línea "El nuevo siglo"; Programa de transparencia y ética pública presenta Supertransporte https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/supertransporte-presenta-programa-de-transparencia-y-etica-publica |  |  | Se observó en evidencias presentadas por la OAP la publicación en la página web de la Enitdad el Programa de Transparencia y Ética Pública, enlace: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/comunicaciones-2024/la-supertransporte-presenta-el-programa-de-transparencia-y-etica-publica-para-fomentar-el-acceso-a-la-informacion-por-parte-de-la-ciudadania/ Así mismo, en el 12 de enero de 2024 , se evidenció en el periódico en línea "El nuevo siglo"; Programa de transparencia y ética pública presenta Supertransporte https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/supertransporte-presenta-programa-de-transparencia-y-etica-publica | 100%
| 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2023 a 30 de Septiembre 2024) | Informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2023 a 30 de Septiembre 2024) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-01 | 2024-11-10 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
| 1.4 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-29 | Supercápsulas de temas misionales.Ver archivo en repositorio de evidencias |  |  | Se obsevó las SUPERCAPSULAS MISIONALES 2024, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024. enlaces: https://twitter.com/Supertransporte/status/1752728555702587696 https://twitter.com/Supertransporte/status/1763249946508079266 https://twitter.com/Supertransporte/status/1771959675807769026 https://twitter.com/Supertransporte/status/1783213717485703171 | 33%
| 1.5 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-29 | Comunicados de prensa enero-abril 2024 Ver archivo en repositorio de evidencias Ene 6, Feb 6, Mar 6, Abr 5 |  |  | En evidencias presentadas por la OAP, se observó diferentes comunicados en la página web de la Supertransporte y medios de prensa | 33%
| 1.6 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Grupo de Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-29 | Archivo Campañas Vigentes -Ene-Abril-2024 Ver archivo en repositorio de evidencias Ene 3, Feb 7, Mar 7, Abr 6 |  |  | En evidencias presentadas por la OAP, se observó diferentes comunicados en la página web de la Supertransporte y medios de prensa, campañas del primer cuatrimestre de 2024 | 33%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
| 2.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de marzo de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el tercer cuatrimestre del presente año, debido a que su fecha final es el 30 de diciembre de 2024 | 0%
| 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2024-02-02 | 2024-06-30 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 2 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, debido a que su fecha final es el 30 de junio de 2024 | 0%
| 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2024-07-18 | 2024-07-30 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
| 2.5 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Se proyecto y agendo la realización de una charla con estudiante de la universidad del Pacifico en el mes de Mayo. |  |  | Esta actividad se inició el 2 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará una charla con estudiante de la universidad del Pacifico en el mes de mayo, por lo tanto, se ejecutará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 30 de noviembre de 2024 | 0%
| 2.6 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Despacho del Superintendente | 2024-10-01 | 2024-12-29 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del grupo de Comunicaciones | 2024-10-01 | 2024-10-20 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
| 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comunicaciones | Grupo de Comunicaciones | 2024-10-01 | 2024-11-20 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
| 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2024 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-01 | Posterior a la audiencia RDC 2024 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
| 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Delegaturas | 2024-10-01 | 2024-12-08 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%
| 3.5 | Elaborar el informe final de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%

## 4. Servicio al ciudadano
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Ciudad: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [6 empty] | Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-01-01 | Informe trimestral cortes (marzo,junio,septiembre, diciembre) | Se realiza el informe trimestral y se publica en pagina web |  |  | Se oobservó publicado en la página web informe de PQRSD con radicado con No.20245350040503 del 11 de abril de 2024, correspondiente al primer trimestre de 2024 . | 33% | 30.86%
| 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-05-31 | se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de mayo de 2024 Recomendación: Implementar por parte del responsable la meta/producto que asegure la ejecución oportuna y la efectividad de la actividad en los términos establecidos en el PTEP, dado que la no ejecución podría constituirse en sanción por incumplimiento en falta disciplinaria grave. | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-06-30 | se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 30 de junio de 2024 | 0%
| 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-06-30 | se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 30 de junio de 2024 | 0%
| 2.3 | Habilitar en producción el aplicativo de PQRSD | Aplicativo de PQRSD habilitado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-11-30 | se realiza en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de marzo de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el tercer cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 30 de noviembre de 2024 | 0%
| 2.4 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-04-28 | En el mes de abril se realiza la socialización de los tres trámites en línea de la SuperTransporte publicados en Gov.co por medio de la red social X https://x.com/Supertransporte/status/1780248556500086892?t=2vQSh2L-RD7MjVnhSHPIQQ&s=09 Por otra parte, esta información se encuentra publicada en el enlace de trámites y servicios de la SuperTransporte https://www.supertransporte.gov.co/index.php/servicios_y_tramites/ |  |  | Se observó socialización de los tres trámites en línea de la SuperTransporte publicados en Gov.co por medio de la red social X https://x.com/Supertransporte/status/1780248556500086892?t=2vQSh2L-RD7MjVnhSHPIQQ&s=09 Dicha información se encuentra publicada en el enlace de trámites y servicios de la SuperTransporte https://www.supertransporte.gov.co/index.php/servicios_y_tramites/ | 100%
| 2.5 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-02-01 | Enero a diciembre | Se realiza el memorando de informe mensual para los meses de enero, febrero, marzo y abril. |  |  | Se observó informes mensuales con radicados: 20245350002163 del 05 ene.2024, correspondiene al mes de diciembre 2023 20245350015313 del 07 feb.2024, correspondiene al mes de enero 2024 20245350026983 del 07 marzo.2024, correspondiene al mes de febrero 2024 20245350038363 del 05 abr.2024, correspondiene al mes de marzo 2024 | 33%
| 2.6 | Identificar nuevas características o funcionalidaddes de accesibilidad con las cuales debería contar el Portal Web de la entidad. | Informe de nuevas carácterísticas o funcionalidades a desarrollar en la vigencia 2025 | Comunicaciones y OTIC | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de agosto de 2024 | 0%
| 2.7 | Identificar nuevas características o funcionalidaddes de accesibilidad con las cuales debería contar el Portal Web de la entidad. | Informe de nuevas carácterísticas o funcionalidades a desarrollar en 2025 | Grupo de Comunicaciones / Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de agosto de 2024 | 0%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-04-28 | Grupo de Talento Humano: se realizó capacitación sobre la cultura del buen servicio, con el equipo de regionales, de manera híbrida (presencial y virtual). Las evidencias se encuentran en el repositorio Carpeta 4. Servicio al Ciudadano/ 3.1. Dicha capacitación se realizó en una unica jornada el día 25 de abril del presente año. Donde se trataron temas como: Los participantes identifican reconocen la cultura en el hámbito social y humano y apropian el concepto de cultura institucional u organizacional como eje del servicio al ciudadano. Conversatorio sobre los temas excelencia, servicio y ciudadano. Construcción del los participantes de los conceptos excelencia, servicio y ciudadano. |  |  | Se observó que el GIT- Talento Humano, realizó socialización a través de la intranet para todos los servidores públicos sobre la capacitación Cultura del Buen Servicio, en los cuales se encuentran vinculados todo el equipo de Regionales. Dicha capacitación se realizó el 25 de abril de 2024. | 100%
| 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Grupo de Talento Humano: se realizó capacitación sobre El Servicio al Ciudadano, de manera híbrida (presencial y virtual). Las evidencias se encuentran en el repositorio Carpeta 4. Servicio al Ciudadano/ 3.2. Dichas capacitaciones se realizaron en las fechas: 12-17-19-24-26 de abril del presente año. Donde se trataron temas como: Conceptos básicos: Gobierno, Estado, Nación, País, Poderes Públicos. Servicio al Ciudadano, Ciudadano, Usuario, Servidor Público, Entidad del Estado, Relación de los Entes del Estado. Normal relacionadas con el servicio al ciudadano. Cartas Iberoamericanas.- Direccionamiento estratégico Mejora de procesos y procedimientos Cultura de servicio al ciudadano Medición de la calidad del servicio Información confiable Mejoramiento estructura física y tecnológica. Componentes del triángulo del servicio. El ciclo del servicio al ciudadano. La cultura institucional La cultura del servicio Momentos de verdad en la función pública Atención de ciudadanos por diferenciación e inclusión. |  |  | Se observó evidencia de la presentación y lista de asistencia a la capacitación Servicio al Ciudadano de manera hibrida (presencial y virtual) efectuada en el mes de abril 2024 | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | 2024-02-01 | 2024-06-30 | se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 30 de junio de 2024 | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción realizadas | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Taller de entrenamiento de atención a usuarios: En el primer cuatrimestre del año se desarrollaron 2 jornadas del Taller. Bogotá: El miércoles, 28 de febrero de 2024, se llevó a cabo el taller de entrenamiento de atención a usuarios en el que participó el personal de las empresas de transporte terrestre de pasajeros Expreso Bolivariano S.A., Continental Bus S.A. y Focexbol. La sesión se adelantó de manera presencial, en las instalaciones de las compañías mencionadas, en Bogotá D.C., su duración fue de cuatro horas. En el taller participaron 27 personas. Montería El martes, 5 de marzo de 2023, se llevaron a cabo 2 sesiones del taller de entrenamiento de atención a usuarios en el que participó el personal de las empresas de transporte terrestre de pasajeros que prestan sus servicios desde la terminal de transporte de Monteríay al personal de esta infraestructura. Las sesiones se adelantaron de manera presencial, en las instalaciones de la terminal de transporte de Montería, con una duración de cuatro horas cada una. En los talleres participaron 46 personas y 12 empresas. |  |  | Se observó en evidencias presentadas por parte de la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, la realización de 2 Talleres de entrenamiento de atención a usuarios, en la Ciudada de Bogotá con la participación de empresas de transporte terrestre de pasajeros Expreso Bolivariano S.A., Continental Bus S.A. y Focexbol. La sesión se adelantó de manera presencial, en las instalaciones de las compañías mencionadas, en Bogotá D.C., su duración fue de cuatro horas. En el taller participaron 27 personas. En el municipio de Monteria, se ralizó la actividad el 5 de marzo de 2023, se llevaron a cabo 2 sesiones del taller de entrenamiento de atención a usuarios en el que participó el personal de las empresas de transporte terrestre de pasajeros que prestan sus servicios desde la terminal de transporte de Monteríay al personal de esta infraestructura. Las sesiones se adelantaron de manera presencial, en las instalaciones de la terminal de transporte de Montería, con una duración de cuatro horas cada una. En los talleres participaron 46 personas y 12 empresas. | 33%
| 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | 2024-02-01 | 30 de abril / 31 de agosto / 31 de diciembre | Se realiza informe cuatrimestral y se informa a los directivos |  |  | Se observó memorando 20245350050973 del 3 de mayo de 2023, Informe de gestión de atención al ciudadano I cuatrimestre 2024, comunicado a la Secretaría General. | 33%
30.86%

## 5. Transparencia
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Ciudad: Bogotá D.C | Fecha de Publicación: 29/01/2024
| Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la ST | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de abril de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de diciembre de 2024 Recomendación: Realizar seguimiento a la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el primer semestre 2024. | 0% | 11.6%
|  | 1.2 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Actualizar los tramítes para el pago de obligaciones mediante el boton PSE y la generación de certificados de paz y salvo y estados financieros, en el sentido de modificar la normatividad y enlaces dispuestos para tales fines. | Dirección Financiera | 2024-05-01 | 2024-07-01 | Se realizará en el próximo cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
|  | 1.3 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Trámite Orden de entrega de Vehículos de transporte público terrestre automotor inmovilizados | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, se atendieron 1479 solicitudes de salida de vehículos inmovilizados. |  |  | Se observó en archivo Excel denominado "Solicit Inmoviliz 1er cuastri2024", 1,469 registros de solicitudes de salida de vehículos inmovilizados, corespondientes al primer cuatrimestre 2024. | 33%
|  | 1.4 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Trámite Inscripción y registro de operadores portuarios, marítimos y fluviales | Delegatura de Puertos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se realizó un proceso de validación de esta información y a la fecha no se identificarón tramite sujetos a este proceso. |  |  | Según información suministrada por la OAP, se realizó un proceso de validación de esta información y a la fecha no se identificarón trámites sujetos a este proceso. | 0%
|  | 1.5 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Otro Procedimiento Administrativo Conciliación de Conflictos en el Sector transporte e infraestructura | Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Una vez consultado, esta validación no aplica para este cuatrimestre, se realizarán las revisiones para el próximo cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de diciembre de 2024 | 0%
|  | 1.6 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Tras realizar la revisión normativa a los procedimientos internos del área, y para el primer cuatrimestre no se requiere de la modificación y/o inscripción del trámite en SUIT |  |  | Según información suministrada por la OAP, se realizó revisión normativa a los procedimientos internos del área, y para el primer cuatrimestre no se requiere de la modificación y/o inscripción del trámite en SUIT. Sin embargo, no se allegó soportes de la revisión o reuniones por parte del responsable de la presente actividad. | 0%
|  | 1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se revisó en la cadena de valor los procesos y procedimientos internos de la DCI, la normatividad aplicable y no se identificaron tramites susceptibles de ser inscritos en eL SUIT |  |  | Según información suministrada por la OAP, Se revisó en la cadena de valor los procesos y procedimientos internos de la DCI, la normatividad aplicable y no se identificaron tramites susceptibles de ser inscritos en eL SUIT. Sin embargo no se allegó a la OCI evidencias de las reuniones o mesas de trabajo. | 0%
|  | 1.8 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Puertos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se realizó un proceso de validación de esta información y a la fecha no se identificarón tramite sujetos a este proceso. |  |  | Según información suministrada por la OAP, se realizó un proceso de validación de esta información y a la fecha no se identificarón tramite sujetos a este proceso. Sin embargo, no se allegó a la OCI evidencias de las reuniones o mesas de trabajo. | 0%
|  | 1.9 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura para la Protección de Usuarios | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se realizará en el próximo cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de diciembre de 2024 | 0%
|  | 1.10 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Dirección Financiera | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Se realizará en el próximo cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de diciembre de 2024 | 0%
|  | 1.11 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Una vez consultado, esta validación no aplica para este cuatrimestre, se realizarán las revisiones para el próximo cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que "Una vez consultado, esta validación no aplica para este cuatrimestre, se realizarán las revisiones para el próximo cuatrimestre.", su fecha final es el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, no se allegó a la OCI evidencias de las reuniones o mesas de trabajo en las cuales se ealizó la validación. | 0%
|  | 1.12 | Optimizar, Actualizar, publicar y socializar los datos abiertos con que cuenta la Entidad | Datos abiertos actualizados, publicados y socializados por cada cuatrimestre | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Con corte a 30 de abril se realiza al actualización y publicación de los siguientes conjunto de datos: a) Información Presupuestal gastos de la Superintendencia de Transporte, b) Información Presupuestal de ingresos Superintendencia de Transporte, y c) Plan Anual De Adquisiciones |  |  | Con corte a 30 de abril se realiza al actualización y publicación de los siguientes conjunto de datos: a) Información Presupuestal gastos de la Superintendencia de Transporte, b) Información Presupuestal de ingresos Superintendencia de Transporte, y c) Plan Anual De Adquisiciones; enlace: https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%83%C2%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Superintendencia+de+Transporte&Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Superintendencia+de+Transporte&sortBy=last_modified&utf8=%E2%9C%93 | 33%
|  | 1.13 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2023, en en el Sitio Web de la Entidad | Socialización realizada en sitio web y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2024-10-31 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
|  | 1.14 | Documentos académicos de investigación de la Superintendencia de Transporte elaborados. | 1 artículo académico publicado | Oficina Asesora de Planeación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-04-01 | 2024-10-31 | Esta actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de abril de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de octubre de 2024 | 0%
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | se realiza memorando a todas las areas mensualmente |  |  | Se observó en evidencias presentadas que el GIT realiza memorandos de forma mensual a las diferentes dependencias de la Entidad, realizando Seguimiento a PQRSD | 33%
|  | 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-01-01 | 2024-06-30 | se realizó una publicacion a traves del grupo de whatsapp "Familia Supertransporte" y por teams indicando la normatividad de las PQRSD |  |  | Se observó publicación por Whatsapp "Familia Supertransporte" y por Teams con el fin de sensibilizar la normatividad sobre los términos para resolver las diferentes modalidades de peticiones, según la Ley 1755 de 2015. | 100%
|  | 2.3 | Publicar en el sitio web institucional, previa visto bueno de los líderes de proceso, los documentos nuevos y actualizados. | Cadena de Valor | Oficina Asesora de Planeación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Para el primer cuatrimestre de 2024 se cuenta con la aprobación de 34 documentos publicados Evidencias 1. Listado maestro de documentos 2. Enlace de Daruma para consulta https://daruma.supertransporte.gov.co/app.php/staff/portal/documents |  |  | Se observó en archivo Excel denominado "Listado maestro documtos Abril", Para el primer cuatrimestre de 2024 se cuenta con la aprobación de 34 documentos publicados Enlace de Daruma para consulta https://daruma.supertransporte.gov.co/app.php/staff/portal/documents | 33%
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 100 % de actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-21 | Se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de diciembre de 2024 | 0%
|  | 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-21 | Se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 21 de diciembre de 2024 | 0%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un informe semestral sobre la priorización de atención de personas en condición de discapacidad en los puntos de atención de la entidad | Dos (2) informes realizados sobre la priorización de atención de personas en condición de discapacidad en los puntos de atención de la entidad | Gestión de Relacionamiento con el Ciudadano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se realiza en el siguiente cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de enero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de diciembre de 2024 | 0%

## 6. Racionalización de Trámites
Programa de Transparencia y Ética de lo Público 2024
Nombre de la entidad: |  | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
[8 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Transporte
[8 empty] | Año vigencia: |  | 2024
Departamento: |  | Bogotá D.C
Fecha de Publicación: 29/01/2024
Municipio: |  | BOGOTÁ
Componente 6: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Único |  | Orden de entrega de vehículos de transporte público terrestre automotor inmovilizados | Inscrito | El vigilado realiza el trámite desde un sistema, pero si tiene algún error en la documentación como en la información registrada, debe iniciar un nuevo trámite | Ampliar los tamaños de recepción de documentos, mejorar la estabilidad de la plataforma y corregir documentación o información incompleta. | Mejoras en facilidad de carga de documentos, disponibilidad del trámite, así como la actualización, ajuste, corrección de documentos no aprobados. | Tecnológica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Se presenta plan de trabajo para la estrategia de racionalización del trámite |  |  | Se observó en evidencia denominada "1.Plan de Trabajo Racionalización Trámite", que la ejecución inicia en el segundo cuatrimestre 2024 | 20% | 20%
Único |  | Inscripción y registro de operadores portuarios marítimos y fluviales. | Inscrito | El vigilado reporta la información requerida para el trámite tanto a la Dirección Financiera como a la Delegatura de Puertos durante su registro de operador portuario en el módulo de VIGIA. | Reingeniería al módulo de registro de operador portuario para no redundar en entrega de información a la Superintendencia de Transporte | Mejoras en facilidad de carga de documentos, disponibilidad del trámite, así como la actualización, ajuste, corrección de documentos no aprobados. | Tecnologica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 2024-03-01 | 2024-12-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Se presenta plan de trabajo para la estrategia de racionalización del trámite |  |  | Se observó en evidencia denominada "1.Plan de Trabajo Racionalización Trámite", que la ejecución de las actividades, inicia en el segundo cuatrimestre 2024 | 20%

## 7. Integridad y Ética
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024
Componente 7: Promoción de la Integridad y la Ética Pública | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Línea anticorrupción y formulario de denuncia | 1.1 | Realizar ejercicios de divulgación de los canales en línea anticorrupción y del formulario de denuncias a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad | Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-01-02 | 2024-12-29 | La actividad se realizá para el próximo cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se inició el 2 de enero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 29 de diciembre de 2024 | 0% | 20%
Subcomponente /proceso 2 Código de integridad | 2.1 | Desarrollar una (1) actividad o campaña de socialización para todos los funcionarios (con participación de la Alta Dirección), relacionada con el Código de Integridad y principios del servicio público. | Una (1) actividad o campaña de socialización para todos los funcionarios (con participación de la Alta Dirección) del Código de Integridad y principios del servicio público. | Gestión de Talento Humano | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Desde el Grupo de Talento Humano nos permitimos informar que desde el Plan Estratégico, favoreciendo el clima organizacional de la Supertransporte se está proyectando una actividad para estructurar el liderazgo transformacional realcionado con el código de integridad dandole participación a los funcionarios y Altos directivos de la entidad. |  |  | Esta actividad se inició el 1 de marzo de 2024 y no se presentó evidencias del avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que el GIT-Talento Humano, está proyectando una actividad para estructurar el liderazgo transformacional realcionado con el código de integridad dándole participación a los funcionarios y Altos directivos de la entidad. su fecha final es el 30 de noviembre de 2024 | 0%
Subcomponente /proceso 3 Medidas de debida diligencia | 3.1 | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Un (1) documento de pliego de condiciones ajustado | Grupo de Gestión Contractual | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Durante el cuatrimestre del 01 de enero al 30 de abril del 2024, se publicaron los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos con observaciones la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, la cual es visible en el siguiente link https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/Emhl-Wx0y_hPrSlfPiToYiUBk5TYMiBoK2E8hQ_tr1s9XA?e=LGkvnE |  |  | Se observó en evidencias presentadas que el GIT-Contratos elaboró formatos Compromiso anticorrupción, Compromiso de transparencia, Certificado de actividades lícitas y en la invitación pública, se referencia los ítems de Compromiso de transparencia, anticorrupción, certificado de actividades lícitas. Así mismo, se publicaron los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos con observaciones la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, la cual es visible en el siguiente link https://supertransporte.sharepoint.com/:f:/s/RepositorioEvidencias/Emhl-Wx0y_hPrSlfPiToYiUBk5TYMiBoK2E8hQ_tr1s9XA?e=LGkvnE | 100%
Subcomponente /proceso 4 Conflicto de interés | 4.1 | Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Realizar una (1) campaña adelantada y difundida | Gestión de Talento Humano | 2024-07-05 | 2024-11-30 | Se realizará en los siguientes cuatrimestres |  |  | Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
| 4.2 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Gestión de Talento Humano | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Se realizará en los siguientes cuatrimestres |  |  | Esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre 2024 | 0%

## 8. Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  |  | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  | Fecha de Publicación: 29/01/2024
Componente 8: Iniciativas Adicionales | [6 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | SEGUIMIENTO OCI A 30 ABRIL 2024 | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 |  | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Iniciativas Adicionales | 1.1 | Socializar a los funcionarios de la Superintendencia de Transporte sobre las Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades Y Conflicto De Intereses establecidos en la ley 1952 de 2019 | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades Y Conflicto De Intereses establecidos en la ley 1952 de 2019 " | Control Interno Discilplinario | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Para el mes de febrero de 2024 se realizó la Publicación del Tip "Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto De Intereses establecidos en la ley 1952 de 2019 " en el boletín de Secretía General. |  |  | En evidencia presentada se observó publicación febrero de 2024 en la intranet de la Supertransporte, en el boletín de Secretía General; sobre algunas definiciones del Código General Disciplinario, "Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses establecidos en la ley 1952 de 2019 " | 100% | 32.14%
| 1.2 | Capacitación sobre los principios que rigen la función Administrativa señalados en el articulo 209 de la Constitución Politíca de Colombia. | capacitación para todos los funcionarios de la entidad | Control Interno Discilplinario | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Esta actividad se tiene programada para realizar en el mes de Agosto |  |  | Esta actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2024 | 0%
| 1.3 | Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente". | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-16 | 2024-08-31 | Esta actividad se realizará en el segundo cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el segundo cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 31 de agosto de 2024 | 0%
| 1.4 | Actualización y publicación de Tablas de Control de Acceso. | Publicación en pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre * Se realizó solicitud mediante el caso 233 la creación del formato de Tablas de Control de Acceso (TCA) ante la OAP para homologación dentro del sistema de gestión de calidad. Evidencia: PDF 1.4.1 caso ID 233 del 25-04-2024 creación formato TCA. *Se realiza la actualización en sus primeras versiones en borrador del documento descriptivo -TCA y formato de las Tablas de Control de Acceso Evidencia: -WORD 1.4.2 Documento Descriptivo TCA -EXCEL 1.4.3 TABLAS DE CONTROL DE ACCESO |  |  | Se observó el avance de la actualización de Tablas de Contorl de Acceso. Así como también el Documento Descriptivo Tablas de Control de Acceso-2024. Es de anotar que la OAP, manifiesta que se realizó solicitud mediante el caso 233 la creación del formato de Tablas de Control de Acceso (TCA) ante la OAP para homologación dentro del sistema de gestión de calidad. Evidencia: PDF 1.4.1 caso ID 233 del 25-04-2024 creación formato TCA. | 40%
| 1.5 | Actualización y publicación de Banco Terminológico | Publicación en pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la actualización en sus primeras versiones en borrador del documento descriptivo -BANTER y el Banco Terminológico de Series y Subseries Evidencia: -WORD 1.5.1 Documento Descriptivo Banco Terminológico. -EXCEL 1.5.2 Banco Terminológico de Series y Subseries. |  |  | Se observó en evidencia presentadoa, "Documento Descriptivo Banco Terminológico de Series y Subseries Documentales - Versión 2 - 2024". Así como tambien en archivo Excel el Banco Terminológico por 1.1 CÓDIGO, 1.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1.3 OFICINA PRODUCTORA, entre otra identificación de las dependencias de la Entidad. | 40%
| 1.6 | Actualización y publicación de Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico - MOREQ | Publicación en pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la actualización en sus primeras versiones en borrador del Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos - MOREQ Evidencia: -WORD 1.6. Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. |  |  | Se observó en evidencia presentada, el avance del documento MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, V.3-2024, se encuentra pendiente de código, fimas y publicación. | 40%
| 1.7 | Actualización de la publicación de Tablas de Retención Documental - TRD, conforme a las modificaciones efectuadas. | Publicación pagina WEB | Gestión Documental | 2024-01-22 | 2024-12-31 | Esta actividad será finalizada entre el segundo y tercer cuatrimestre. *Se realiza la solicitud de creación de linea en el Plan Anual de Adquisiciones para la contratación de una persona cuyo objeto se prevee que sea: "Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en el GIT de Gestión Documental de la Superintendencia de Transporte, apoyando la elaboración o actualización de las Tablas de Retención Documental y los Cuadros de Clasificación Documental de la SuperTransporte, así como en el desarrollo de las demás actividades que permitan a la entidad fortalecer el proceso de Gestión Documental y sus archivos. Evidencia: -PDF 1.7 Memorando 20245300048823 solicitud creación líneas PAA 2024 |  |  | Según evidencia con memorando 20245300048823 del 29 de abril de 2024, se solicitó creación de Tres (3) nuevas líneas en el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 Presupuesto de Inversión y en cuyo objeto se prevee que sea: "Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa en el GIT de Gestión Documental de la Superintendencia de Transporte, apoyando la elaboración o actualización de las Tablas de Retención Documental y los Cuadros de Clasificación Documental de la SuperTransporte, así como en el desarrollo de las demás actividades que permitan a la entidad fortalecer el proceso de Gestión Documental y sus archivos. | 20%
| 1.8 | Publicar actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) y socializar con los funcionarios y contratistas. | Publicación pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la actualización en sus primeras versiones en borrador del instrumento archivístico Sistema Integrado de Conservación Evidencia: -WORD 1.8 Sistema Integrado de Conservación - SIC |  |  | Se observó en evidencia presentada, el avance del documento SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC, VERSIÓN 2.0 - 2024, , se encuentra pendiente de código, fimas y publicación. | 40%
| 1.9 | Actualizar y publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Publicación pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la actualización del instrumento archivístico Plan Institucional de Archivos - PINAR. Evidencia: -WORD 1.9 Plan Institucional de Archivos - PINAR |  |  | Se observó en evidencia presentada, el avance del documento, PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS -PINAR, VERSION 3 - 2024, se encuentra pendiente de código, firmas y publicación. | 40%
| 1.10 | Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental (PGD). | Publicación pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la actualización en sus primeras versiones en borrador del instrumento archivístico Programa de Gestión Documental - PGD. Evidencia: -WORD 1.10 Programa de Gestión Documental - PGD |  |  | Se observó en evidencia presentada, el avance del documento, PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD 2024 - 2026, se encuentra pendiente de código, firmas y publicación. | 40%
| 1.11 | Actualización del Inventario Documental del Archivo Central. | Formato Único de Inventario Documental FUID actualizado. | Gestión Documental | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la actualización en borrador del Formato Único de Inventario Documental - FUID conforme a los cambios establecidos en el Acuerdo 01 de 2024 del AGN Evidencia: -PDF 1.11 GD-FR-009 FUID V3 |  |  | Se observó en evidencia presentada, el avance del documento,FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA ARCHIVO CENTRAL, se encuentra pendiente de firmas, fecha actualización y publicación. | 40%
| 1.12 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite en oficios de salida y memorandos, teniendo en cuenta los motivos frecuentes de devolución en procedimiento de envíos a través del Sistema de Gestión Documental. | Publicación en el Boletín Informativo de la Entidad e Intranet de la entidad "Tramite de envío". | Gestión Documental | 2024-02-06 | 2024-06-30 | Esta actividad será finalizada en el segundo cuatrimestre *Se realiza la compilación de documentos requeridos para la posterior elaboración de la publicación gráfica. Evidencia: -PDF 1.12.1 GD-PR-001 Envío de Correspondencia Electrónica. - PDF 1.12.2 GD-PR-002 Envío de Correspondencia Física |  |  | Envío De Correspondencia Electrónica, se observó realización de la compilación de documentos requeridos para elaborar y posteriormente sensibilizar a servidores públicos y contratistas, acorde con la meta o producto. Recomendación: Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre meta/producto que asegure la ejecución oportuna y la efectividad de la actividad en los términos establecidos en el numeral 1.12, para evitar posible materialización de riesgos; dado que la no ejecución podría constituirse en sanción por incumplimiento en falta disciplinaria grave. | 30%
| 1.13 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite (asociación, solicitud de préstamo, inclusión TRD, expediente, archivo) a traves del Sistema de Gestión Documental de los radicados de entrada. | Publicación en el Boletín Informativo de la Entidad e Intranet de la entidad "Tramite de radicados de entrada". | Gestión Documental | 2024-02-06 | 2024-12-30 | Esta actividad será finalizada entre el segundo y tercer cuatrimestre. *Se realiza la compilación de documentos requeridos para la posterior elaboración de la publicación gráfica. Evidencia: -PDF 1.13.1 Manual Modulo Expedientes SGD -PDF 1.13.2 Manual Modulo Opciones Especificas_archivo SGD |  |  | Se observó en evidencias presentadas documentos de la firma INFOMÉTRIKA, denominado "SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO MÓDULO DE OPCIONES ESPECÍFICAS. GESTIÓN DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN WEB del 27 de Diciembre de 2020" y "MÓDULO DE EXPEDIENTES VIRTUALES - SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO". documentos compilados para posterior ejecució de la actividad y meta o producto. | 20%
| 1.14 | Realizar una alianza estratégica con (entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento) para promover actividades de generación de conocimiento | Un documento en el cual se registre la alianza estratégica con entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento para promover actividades de generación de conocimiento | Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2024-02-02 | 2024-09-30 | Esta actividad se realizará en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad se inició el 1 de febrero de 2024 y no se presentó avance con corte a 30 de abril de 2024. No obstante, la OAP manifiesta que se realizará en el tercer cuatrimestre del presente año, su fecha final es el 30 de septiembre de 2024 | 0%

## consolidado PTEP 1er.Cuatr.2024 (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2024 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES / COMPONENTES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | % AVANCE |  | % AVANCE CORTE A 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política y lineamientos de la Gestión del Riesgo contemplando Corrupción, si hay lugar a ello | Un (1) Politica de Administración de Riesgo actualizada, si hay lugar a ello | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | 72.73% | 29.25%
| 1.3 | Socializar la política de administración de riesgos | Dos (2) socializaciones al interior de la Entidad de Política de administración de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción en trámites y OPAs y realizar ajustes según corresponda. | Mapa de riesgo de corrupción revisado y ajustado | Oficina Asesora de Planeación - Líderes de proceso | 100%
| 2.2 | Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapas de riesgos de corrupción publicado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 3.2 | Divulgar el Programa de Transparencia y Ética Pública | Divulgación del Programa de Transparencia y Ética Pública | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 3.3 | Divulgar el mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 3.4 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Dos (2) Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 0%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Sensibilizar a los procesos con respecto a los riesgos de corrupción vigentes y sus controles. | Acta de reunión por proceso | Líder de cada proceso con el acompañamiento de profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación | 100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción de acuerdo con lo establecido en la política de riesgos. (segunda línea de defensa). | tres (3) Monitoreos a los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 5.2 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | Dos (2) Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 0%
Componente 2: Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos |  |  |  |  | % AVANCE
Tipo | Número | Nombre | Responsable | Acciones racionalización | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Generar el lineamiento del Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Un (1) lineamiento SARLAFT aprobado | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 40% | 35%
| 1.2 | Socializar el Lineamiento SARLAFT a los colaboradores de la entidad | Dos (2) socializaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Diseñar e implementar el Plan de acción SARLAFT en la entidad | Un (1) Plan de Acción Formulado | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Subcomponente /proceso 3 Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Implementar las medidas de debida diligencia proyectadas en el Lineamiento SARLAFT | Un (1) procedimiento contemplando la aplicación de la Debida diligencia | Oficina Asesora de Planeación | 0%
Componente 3 Rendición de Cuentas |  |  |  |  | % AVANCE
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas a servidores públicos de la entidad | Sensibilización realizada sobre rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 11.71%
| 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Programa de Transparencia y Ética Pública | Programa de Transparencia y Ética Pública divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.3 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2023 a 30 de Septiembre 2024) | Informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2023 a 30 de Septiembre 2024) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 0%
| 1.4 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín trimestral | Grupo de Comunicaciones | 33%
| 1.5 | Implementar free press con medios de comunicación a nivel nacional | Boletines de prensa en medios y página web | Grupo de Comunicaciones | 33%
| 1.6 | Desarrollar campañas informativas sobre temáticas misionales y de prevención dirigida a la Ciudadanía | Campañas informativas realizadas | Grupo de Comunicaciones | 33%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 0%
| 2.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 0%
| 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) la Protección al usuario de los servicios de transporte | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 0%
| 2.4 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 0%
| 2.5 | Desarrollar un Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 0%
| 2.6 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Despacho del Superintendente | 0%
Subcomponente 3 Responsabilidad para aplicar correctivos y acciones de mejora | 3.1 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del grupo de Comunicaciones | 0%
| 3.2 | Desarrollar campaña de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada Equipo de Comunicaciones | Grupo de Comunicaciones | 0%
| 3.3 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2024 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación | 0%
| 3.4 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Delegaturas | 0%
| 3.5 | Elaborar el informe final de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 0%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |  |  |  |  | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado | Relacionamiento con el Ciudadano | 33% | 30.86%
| 1.2 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios - Grupos de Interés actualizado | Relacionamiento con el Ciudadano/Oficina Asesora de Planeación | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar, divulgar e implementar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado, divulgado e implementado | Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
| 2.2 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
| 2.3 | Habilitar en producción el aplicativo de PQRSD | Aplicativo de PQRSD habilitado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
| 2.4 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones | 100%
| 2.5 | Realizar seguimiento a la atención presencial al ciudadano y la la atención telefónica a través del centro de contacto, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | 33%
| 2.6 | Identificar nuevas características o funcionalidaddes de accesibilidad con las cuales debería contar el Portal Web de la entidad. | Informe de nuevas carácterísticas o funcionalidades a desarrollar en la vigencia 2025 | Comunicaciones y OTIC | 0%
| 2.7 | Identificar nuevas características o funcionalidaddes de accesibilidad con las cuales debería contar el Portal Web de la entidad. | Informe de nuevas carácterísticas o funcionalidades a desarrollar en 2025 | Grupo de Comunicaciones / Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0%
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | 100%
| 3.2 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el ciudadano | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Desarrollar actividades de promoción y prevención de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción realizadas | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 33%
| 5.2 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | 33%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la ST | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 11.6%
| 1.2 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Actualizar los tramítes para el pago de obligaciones mediante el boton PSE y la generación de certificados de paz y salvo y estados financieros, en el sentido de modificar la normatividad y enlaces dispuestos para tales fines. | Dirección Financiera | 0%
| 1.3 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Trámite Orden de entrega de Vehículos de transporte público terrestre automotor inmovilizados | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 33%
| 1.4 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Trámite Inscripción y registro de operadores portuarios, marítimos y fluviales | Delegatura de Puertos | 0%
| 1.5 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Otro Procedimiento Administrativo Conciliación de Conflictos en el Sector transporte e infraestructura | Oficina Asesora Jurídica | 0%
| 1.6 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 0%
| 1.7 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 0%
| 1.8 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Puertos | 0%
| 1.9 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura para la Protección de Usuarios | 0%
| 1.10 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Dirección Financiera | 0%
| 1.11 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 0%
| 1.12 | Optimizar, Actualizar, publicar y socializar los datos abiertos con que cuenta la Entidad | Datos abiertos actualizados, publicados y socializados por cada cuatrimestre | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 33%
| 1.13 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2023, en en el Sitio Web de la Entidad | Socialización realizada en sitio web y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación | 0%
| 1.14 | Documentos académicos de investigación de la Superintendencia de Transporte elaborados. | 1 artículo académico publicado | Oficina Asesora de Planeación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | 33%
| 2.2 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | Sensibilización de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | 100%
| 2.3 | Publicar en el sitio web institucional, previa visto bueno de los líderes de proceso, los documentos nuevos y actualizados. | Cadena de Valor | Oficina Asesora de Planeación Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 33%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 100 % de actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0%
| 3.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un informe semestral sobre la priorización de atención de personas en condición de discapacidad en los puntos de atención de la entidad | Dos (2) informes realizados sobre la priorización de atención de personas en condición de discapacidad en los puntos de atención de la entidad | Gestión de Relacionamiento con el Ciudadano | 0%
Componente 6: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  |  | % AVANCE
Nombre | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización / Acciones racionalización | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Orden de entrega de vehículos de transporte público terrestre automotor inmovilizados | Ampliar los tamaños de recepción de documentos, mejorar la estabilidad de la plataforma y corregir documentación o información incompleta. | Mejoras en facilidad de carga de documentos, disponibilidad del trámite, así como la actualización, ajuste, corrección de documentos no aprobados. | Tecnológica / Optimización del aplicativo de cara al usuario | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 20% | 20%
Inscripción y registro de operadores portuarios marítimos y fluviales. | Reingeniería al módulo de registro de operador portuario para no redundar en entrega de información a la Superintendencia de Transporte | Mejoras en facilidad de carga de documentos, disponibilidad del trámite, así como la actualización, ajuste, corrección de documentos no aprobados. | Tecnologica / Optimización del aplicativo de cara al usuario | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 20%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Línea anticorrupción y formulario de denuncia | 1.1 | Realizar ejercicios de divulgación de los canales en línea anticorrupción y del formulario de denuncias a través de capacitaciones y/o sensibilizaciones, conversatorios y mediante redes sociales de la entidad | Cuatro (4) ejercicios de divulgación realizados | Oficina de Control Interno Disciplinario | 0% | 20%
Subcomponente /proceso 2 Código de integridad | 2.1 | Desarrollar una (1) actividad o campaña de socialización para todos los funcionarios (con participación de la Alta Dirección), relacionada con el Código de Integridad y principios del servicio público. | Una (1) actividad o campaña de socialización para todos los funcionarios (con participación de la Alta Dirección) del Código de Integridad y principios del servicio público. | Gestión de Talento Humano | 0%
Subcomponente /proceso 3 Medidas de debida diligencia | 3.1 | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Un (1) documento de pliego de condiciones ajustado | Grupo de Gestión Contractual | 100%
Subcomponente /proceso 4 Conflicto de interés | 4.1 | Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Realizar una (1) campaña adelantada y difundida | Gestión de Talento Humano | 0%
| 4.2 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Gestión de Talento Humano | 0%
Componente 8: INICIATIVAS ADICIONALES |  |  |  |  | % AVANCE
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | % ACTIVIDAD | % COMPONENTE
Subcomponente /proceso 1 Iniciativas Adicionales | 1.1 | Socializar a los funcionarios de la Superintendencia de Transporte sobre las Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades Y Conflicto De Intereses establecidos en la ley 1952 de 2019 | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades Y Conflicto De Intereses establecidos en la ley 1952 de 2019 " | Control Interno Discilplinario | 100% | 32.14%
| 1.2 | Capacitación sobre los principios que rigen la función Administrativa señalados en el articulo 209 de la Constitución Politíca de Colombia. | capacitación para todos los funcionarios de la entidad | Control Interno Discilplinario | 0%
| 1.3 | Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente". | Oficina Asesora de Planeación | 0%
| 1.4 | Actualización y publicación de Tablas de Control de Acceso. | Publicación en pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 40%
| 1.5 | Actualización y publicación de Banco Terminológico | Publicación en pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 40%
| 1.6 | Actualización y publicación de Modelo de Requisitos para la Gestión de Documento Electrónico - MOREQ | Publicación en pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 40%
| 1.7 | Actualización de la publicación de Tablas de Retención Documental - TRD, conforme a las modificaciones efectuadas. | Publicación pagina WEB | Gestión Documental | 20%
| 1.8 | Publicar actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) y socializar con los funcionarios y contratistas. | Publicación pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 40%
| 1.9 | Actualizar y publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Publicación pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 40%
| 1.10 | Actualizar y publicar el Programa de Gestión Documental (PGD). | Publicación pagina WEB, boletín e Intranet. | Gestión Documental | 40%
| 1.11 | Actualización del Inventario Documental del Archivo Central. | Formato Único de Inventario Documental FUID actualizado. | Gestión Documental | 40%
| 1.12 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite en oficios de salida y memorandos, teniendo en cuenta los motivos frecuentes de devolución en procedimiento de envíos a través del Sistema de Gestión Documental. | Publicación en el Boletín Informativo de la Entidad e Intranet de la entidad "Tramite de envío". | Gestión Documental | 30%
| 1.13 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite (asociación, solicitud de préstamo, inclusión TRD, expediente, archivo) a traves del Sistema de Gestión Documental de los radicados de entrada. | Publicación en el Boletín Informativo de la Entidad e Intranet de la entidad "Tramite de radicados de entrada". | Gestión Documental | 20%
| 1.14 | Realizar una alianza estratégica con (entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento) para promover actividades de generación de conocimiento | Un documento en el cual se registre la alianza estratégica con entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento para promover actividades de generación de conocimiento | Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 0%
mq.11mayo2024-Hora:8:20pm.