## P. AGUA
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA | [101 empty] | 1 de 1
OBJETIVO |  | Meta |  |  |  | Indicadores | [6 empty] | Formula seguimiento
Promover el uso racional y eficiente del agua potable por medio de actividades de control y seguimiento que permitan adquirir hábitos responsables sobre su consumo y cuidado. |  | Meta 1. Reducir el consumo percápita de agua potable en un 2% con respecto al año 2023 |  |  |  | Indicador 1. Porcentaje de ahorro de agua | [6 empty] | ((Consumo PC año anterior - consumo PC año actual)/Consumo PC año anterior) * 100)
2024
Actividad |  | Producto Final | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
1. Cultura Ambiental | Realizar trimestralmente sensibilización, capacitación o divulgación de información a la planta administrativa sobre el ahorro y uso eficiente de agua potable de manera presencial y/o virtual. | Listado de asistencia capacitación / sensibilización realizada al personal de la institución Correo envío masivo de ahorro y uso eficiente de agua potable | Dirección Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [20 empty] | P | E | [22 empty] | P | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  |  |  | 4 | 1 | 25%
2. Mantenimiento de Infraestructura: | Realizar inspecciones a las instalaciones hidrosanitarias de forma preventiva y/o correctiva para evitar desperdicios o fugas. | Correo con la información correspondiente a fugas o arreglos realizados en las instalaciones de aparatos hidrosanitarios | Dirección Administrativa | [34 empty] | P | E | [40 empty] | p | [19 empty] | 2 | 1 | 50%
3. Control y seguimiento | Monitorear y validar el consumo de agua potable en la entidad, por medio del formato Registro de consumo de agua y de energía - Sistema de Gestión Ambiental | Formato diligenciado bimensualmente donde se valide el consumo de agua de la entidad | Dirección Administrativa |  |  |  |  | P | E | [14 empty] | P | E | [14 empty] | P | [15 empty] | P | [15 empty] | P | [15 empty] | P | [11 empty] | 6 | 2 | 33.33%
| Realizar corte semestral de consumo de agua potable, con el fin de evaluar el cumplimiento al indicador | Informe semestral sobre el cumplimiento del indicador del programa ambiental consumo responsable del agua | Dirección Administrativa | [46 empty] | P | [47 empty] | P |  | 2 | 2 | 100%
| Realizar seguimiento al programa de ahorro y uso eficiente de agua, con el fin de validar el cumplimiento del objetivo. | Actualización del cumplimiento del PIGA | Dirección Administrativa | [46 empty] | P | [37 empty] | P | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
[100 empty] | 16 | 6 | 37.5%
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1
|  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | [15 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [15 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0%
Note on J8: Microsoft Office User: PROGRAMADA
Note on K8: Microsoft Office User: EJECUTADA

## P. ENERGÍA
PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA | [101 empty] | 1 de 1
OBJETIVO |  | Meta |  | Indicadores | [6 empty] | Formula seguimiento
Promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica por medio de actividades de control y seguimiento que permitan mitigar los impactos ambientales asociados al consumo de energía. |  | Meta 1. Reducir el consumo percápita de energía eléctrica en un 2% con respecto al año 2022 |  | Indicador 1. Porcentaje de ahorro de energía | [6 empty] | ((Consumo PC año anterior - consumo PC año actual)/Consumo PC año anterior) * 100)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2024
ACTIVIDADES |  | Producto final | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
1. Cultura Ambiental | Realizar trimestralmente sensibilización, capacitación o divulgación de información a la planta administrativa sobre el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica de manera presencial y/o virtual. | Listado de asistencia capacitación / sensibilización realizada al personal de la institución Correo envío masivo de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica | Dirección Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [18 empty] | P | E | [24 empty] | P | [15 empty] | P | [17 empty] | P | [17 empty] | 4 | 1 | 25%
2. Mantenimiento de Infraestructura | Realizar seguimiento al mantenimiento e inspecciones locativas de las instalaciones eléctricas de forma preventiva y/o correctiva para evitar aumento en el consumo de energía por daños o cambios presentados. | Informe o correo cambios realizados | Dirección Administrativa | [34 empty] | P | E | [32 empty] | p | [27 empty] | 2 | 1 | 50%
3.Control y seguimiento | Monitorear y validar el consumo de energía eléctrica en la entidad, haciendo uso del formato Registro de consumo de agua y de energía - Sistema de Gestión Ambiental | Formato diligenciado mensualmente donde se valide el consumo de energía de la entidad | Dirección Administrativa | [6 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | p | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | p | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | p | [7 empty] | P | [5 empty] | p | [9 empty] | P |  | 12 | 4 | 33.33%
| Realizar corte semestral de consumo de energía , con el fin de evaluar el cumplimiento al indicador | Informe semestral sobre el cumplimiento del indicador del programa ambiental consumo responsable de energía eléctrica | Dirección Administrativa | [42 empty] | p | [51 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento al programa de ahorro y uso eficiente de energía, con el fin de validar el cumplimiento del objetivo del programa de energía | Actualización el cumplimiento del PIGA | Dirección Administrativa | [42 empty] | P | [51 empty] | P |  | 2 | 0 | 0%
[100 empty] | 22 | 6 | 1.0833
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 3
|  |  | EJECUTADO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [9 empty] | 0%

## P. RESIDUOS
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS | [101 empty] | 1 de 1
OBJETIVO |  | Meta |  | Indicadores | [6 empty] | Formula seguimiento
Fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos abarcando desde la reducción y separación en la fuente hasta su disposición final con gestores autorizados, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y reduciendo los impactos ambientales asociados. |  | Meta 1. Gestionar el 100% de residuos aprovechables (RA) |  | Indicador 1. Porcentaje de residuos gestionados | [6 empty] | ( Kg de residuos solidos gestionados / Kg de residuos solidos generados )*100
|  | Meta 2. Gestionar el 100% de residuos Peligrosos (RESPEL) |  | Indicador 2. Porcentaje de residuos gestionados | [6 empty] | (Kg de residuos peligrosos gestionados / Kg de residuos peligrosos generados)*100
2024
ACTIVIDADES |  | Producto final | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | p | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
1. Cultura Ambiental | Realizar trimestralmente sensibilización, capacitación o divulgación de información a la planta administrativa sobre el manejo integral de residuos solidos convencionales y peligrosos de manera presencial y/o virtual. | Listado de asistencia capacitación / sensibilización realizada al personal de la institución Correo envío masivo adecuada gestión y separación en la fuente | Dirección Administrativa / Equipo de Comunicaciones | [38 empty] | P | [31 empty] | P | [19 empty] | P | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
| Realizar capacitación semestral con personal de aseo para la adecuada disposición de residuos solidos convencionales y peligrosos | Lista de asistencia | Dirección administrativa / personal de aseo | [20 empty] | p | E | [62 empty] | P | [11 empty] | 2 | 1 | 50%
2. Mantenimiento físico | Realizar la inspección del estado actual de los puntos ecológicos, centro de acopio y almacén de residuos peligrosos de tal manera que se cumpla con la normatividad vigente legal | Formato diligenciado | Dirección Administrativa | [34 empty] | P | E | [42 empty] | P | [17 empty] | 2 | 1 | 50%
3. Seguimiento y control | Realizar y registrar la cantidad de residuos sólidos aprovechables entregados y residuos peligrosos gestionados de tal manera que se identifique la media móvil de la entidad | Formato diligenciado | Dirección Administrativa - Servicio de Aseo | [20 empty] | P | E | [8 empty] | P | E | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | p | [7 empty] | P | [7 empty] | p | [7 empty] | P | [7 empty] | p |  | 10 | 2 | 20%
| Solicitar a los proveedores encargados del manteamiento de los vehículos institucionales la disposición final de las baterías y certificado de disposición final de aceites usados | certificados de disposición final de baterías y aceites usados | Dirección administrativa | [20 empty] | P | E | [48 empty] | P | [23 empty] | P |  | 3 | 1 | 33.33%
| Revisar el plan de gestión integral de residuos solidos y peligrosos, actualizar de requerirse | Plan de gestión integral de residuos sólidos y peligrosos diligenciado | Dirección administrativa | [20 empty] | P | E | [74 empty] | 1 | 1 | 100%
| Realizar seguimiento al programa con el fin de validar el cumplimiento de los objetivos | actualización el cumplimiento del PIGA | Dirección Administrativa | [20 empty] | P | E | [24 empty] | P | [23 empty] | P | [23 empty] | p |  | 4 | 1 | 25%
[100 empty] | #NAME? | 7 | 278.3%
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | [20 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
|  |  | EJECUTADO | [20 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | [20 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
Note on AX11: Capacitación 20/05

## P. CONSUMO SOSTENIBLE
PROGRAMA AMBIENTAL CONSUMO SOSTENIBLE | [101 empty] | 1 de 1
OBJETIVO |  | Meta |  | Indicadores | [6 empty] | Formula seguimiento
Adoptar y controlar criterios ambientales en los procesos contractuales de compra y suministro de bienes y servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos ambientales por parte del proveedor y de esta manera minimizar los impactos ambientales significativos asociados a estos bienes y servicios teniendo en cuenta el ciclo de vida. |  | Meta 1. Incorporar 2 criterios ambientales (CA) en los procesos contractuales |  | Indicador 1. Criterios Ambientales | [6 empty] | # CA incorporados año actual−#CA incorporados año anterior
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
20224
ACTIVIDADES |  | Producto final | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
1. Cultura Ambiental | Llevar a cabo estrategias de promoción de cultura ambiental en materia de consumo sostenible de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, capacitaciones, talleres, foros entre otros) | Correo envio masivo invitación eventos a cargo de la secretaría distrital de ambiente y MADS | Dirección Administrativa - Equipo de Contratos | [52 empty] | P | [39 empty] | p |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2. Seguimiento y control | Realizar seguimiento y control al consumo de gasolina de los vehículos institucionales. | Correo validacion consumo de gasolina vehículos institucionales | Dirección Administrativa | [22 empty] | P | E | [22 empty] | P | [23 empty] | P | [23 empty] | P |  | 4 | 1 | 25%
| Verificar la matriz de aspectos e impactos ambientales | Matriz de aspectos e impactos ambientales diligenciada | Dirección Administrativa | [30 empty] | P | E | [64 empty] | 1 | 1 | 100%
| Solicitud del mantenimiento y estado actual del data center | Correo informando el estado actual del data center | Dirección Administrativa- Oficina TIC | [38 empty] | p | [57 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar seguimiento a la revisión técnico mecánica de los vehículos de la institución | Revisión técnico mecánica de los vehículos institucionales | Dirección Administrativa | [22 empty] | p | E | [72 empty] | 1 | 1 | 100%
| Realizar medición del indicador, establecer el cumplimiento de la meta y tomar acciones de mejora si corresponde | actualización del cumplimiento del PIGA | Dirección Administrativa | [46 empty] | p | [49 empty] | 1 | 0 | 0%
[100 empty] | 10 | 3 | 2.25
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | [22 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1
|  |  | EJECUTADO | [22 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [21 empty] | 0 |  | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | [22 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [17 empty] | 0% | [21 empty] | 0% |  | 0%

## P. BUENAS PRÁCTICAS
PROGRAMA AMBIENTAL IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES | [101 empty] | 1 de 1
OBJETIVO |  | Meta |  | Indicadores | [6 empty] | Formula seguimiento
Promover acciones ambientales que permitan fomentar una cultura ambientalmente responsable y comprometida con la protección del medio ambiente. |  | Meta 1. Reducir en un 5% la huella de carbono (HC) asociada al consumo de papel |  | Indicador 1. Huella de carbono | [6 empty] | (HC año anterior−HC año actual)/HC año anterior ∗100
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2024
ACTIVIDADES |  | Producto final | RESPONSABLE | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE | [7 empty] | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
1. Cultura Ambiental | Desarrollar estrategias de educación ambiental referentes a las prácticas ambientales sostenibles, de manera presencial y/o virtual (campañas, ecotips, capacitaciones, talleres, foros entre otros) | lista de asistencia a sensibilizaciones sobre movilidad sostenible | Dirección Administrativa | [28 empty] | P | E | [10 empty] | P | [19 empty] | p | [15 empty] | P |  |  |  | P | [15 empty] | 5 | 1 | 20%
2. Control y seguimiento | Medición de la huella de carbono por fuentes móviles directas, asociada al consumo de papel, consumo de energía y consumo de combustible | Medición de la huella de carbono | Dirección Administrativa | [24 empty] | P | E | [22 empty] | p | [23 empty] | P | [15 empty] | P | [7 empty] | 4 | 1 | 25%
| Realizar la publicación de los informes trimestrales | Publicación de los informes semestrales | Dirección Administrativa | [24 empty] | P | E | [22 empty] | p | [23 empty] | P | [15 empty] | p | [7 empty] | 4 | 1 | 25%
| Registro de consumo de papel | Informe sobre consumo de papel en la entidad | Dirección Administrativa- oficina TIC | [6 empty] | p | E | [6 empty] | p | E | [6 empty] | p | E | [6 empty] | p | E | [6 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [7 empty] | p | [9 empty] | 11 | 4 | 36.36%
| realizar la actualización de la matriz legal, con la normativida ambiental vigente | Actualizar matriz legal acrualizada | Dirección Administrativa | [30 empty] | p | E | [34 empty] | p | [29 empty] | 2 | 1 | 50%
| Realizar seguimiento al programa, con el fin de validar el cumplimiento del objetivo. | actualizar el cumplimiento del PIGA | Dirección Administrativa | [22 empty] | p | E | [22 empty] | p | [23 empty] | p | [23 empty] | p |  | 4 | 1 | 25%
[100 empty] | 30 | 9 | 1.8136
|  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  |  | PROGRAMADO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1
|  |  | EJECUTADO | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | % CUMPLIMIENTO | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% | [7 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0% | [5 empty] | 0%

## CONSOLIDADO
CUADRO RESUMEN RESULTADOS PIGA V.2
Programa | Programado | Ejecutado | %Cumplimiento
Agua | 15 | 3 | 20%
Energia | 22 | 5 | 22.73%
Residuos | 25 | 6 | 24%
Consumo Sostenible | 10 | 3 | 30%
Prácticas Sostenibles | 30 | 9 | 30%
TOTAL | 102 | 26 | 25.49%