## Control de Cambios
#VALUE! | HOJA DE RUTA PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025 V1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Se elabora, se aprueba por parte del comité intitucional y se publica el Programa de Transparencia y Ética pública para la vigencia 2025, de acuerdo con los lineamientos estipulados en el anexo técnico del decreto 1122 del 2024 | 2025-01-29
2 | Se agrega la columna "G" nombrada "Fecha de seguimiento de avance" con el fin de registrar la fecha correspondiente al seguimiento de la actividad | 2025-07-25

## 1.Gestión del riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  |  | Componente 1.Gestión del riesgo | Fecha de Publicación: 31/01/2025 |  | Hoy | 2025-08-25 | Alerta menos de un mes |  |  | Alerta menos de un mes |  |  | Gestion asesor OAP | Calificacion Pertinencia de evidencia |  |  | Fecha de revision | Alerta Evidencias |  |  | Alerta final |  |  | Semaforo |  | Tipología de alerta
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Reporte de Actividades realizadas |  |  | Fecha de registro de la informacion y cargue de evidencias |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de seguimiento de avance | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | La fecha de la información que se digita en esta columna es la del registro del avance o culminación de la información y cargue de la totalidad de las evidencias |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-05-07 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  |  | Se recuerda que el incumplimiento de las acciones del PTEP es una falta disciplinaria grave.
Subcomponente 1 Riesgos para la Integridad Pública | 1.1 | Actualizar la política de Administración del Riesgo contemplando: Conflicto de Intereses, soborno, corrupción, y fraude conforme al DAFP | Un (1) Politica de Administración de Riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | A cierre de 30 de abril se mantiene la Política de Administración de Riesgos en su versión 6 emitida el pasado 27 de diciembre de 2024. No se adjuntan evidencias. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | verde | 4 | El tiempo de reporte y la evidencia no presentan novedades
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos mediante una reunión virtual a los enlaces de los procesos de la entidad | Una (1) socializacion al interior de la Entidad de Política de administración de riesgos cuando se haya actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | El espacio de socialización al interior de la Política de Administración de riesgos se tiene contemplado para inicios del segundo semestre de la vigencia 2025. No se adjuntan evidencias. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | amarillo | 3 | Presenta inconvenientes en la evidencia o en el registro de la informacion
| 1.3 | Identificar los riesgos de Conflicto de Intereses, soborno y fraude y Revisar los riesgos de corrupción en los procesos de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia se actualizo el Mapa de Riesgos de Corrupción contemplando con base al contexto estrategico de la entidad y la formulación para el inicio de vigencia el cual fue publicado el 31 de Enero de 2025. posteriormente se realiza actualización a la versión 2 de la matriz siendo publicada el 31 de marzo. La identificación respecto a Conflicto de intereses, soborno y fraude se tiene proyectada para el segundo semestre de la vigencia. Se adjunta Mapa de Riesgos de Corrupción del primer cuatrimestre. PTEP-1.Gst.RisgCorrup_1.3.OAP_30abr25 V2 PTEP-1.Gst.RisgCorrup_1.4.OAP_30abr25 V1 |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | naranja | 2 | Se encuentra en un periodo menor a un mes y no reporta registro d einformacion
| 1.4 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web | Mapas de riesgos de corrupción publicado en la página Web | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-30 | 30/01/2025 | 30/01/2025 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia se actualizo el Mapa de Riesgos de Corrupción contemplando con base al contexto estrategico de la entidad y la formulación para el inicio de vigencia el cual fue publicado el 31 de Enero de 2025. Evidencia PTEP-1.Gst.RisgCorrup_1.3.OAP_30abr25 V2 PTEP-1.Gst.RisgCorrup_1.4.OAP_30abr25 V1 |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | rojo | 1 | Presenta incumplimiento en tiempo de reporte o en calidad de evidencias
[5 empty] | 2025-01-30 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.5 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | Tres (3) Actas del Comité Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | El pasado 27 de marzo se efectuó el primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se socializaron los resultados de la Gestión del Riesgo de la entidad. Se anexa acta suscrita del espacio. Evidencia PTEP-1Gst.RiesgCorrup_1.5.OAP_30abr25 |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[5 empty] | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | [5 empty] | NA | rojo | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1
[5 empty] | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
Subcomponente 2 Canales de denuncia | 2.1 | Socialización a los ciudadanos a traves de campaña comunicativa en redes sociales sobre el canal de denuncia denominado "queja por actos de corrupción" dispusto en la página web. | Una (1) socialización de la campaña comunicativa en redes sociales | Control Interno Discilplinario | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Dicha Actividad no aplica para este cuatrimestre | Para el día 09 de mayo de 2025 se realizó la publicación de la campaña comunicativa en redes sociales de la Superitedencia de Transporte, sobre el canal de denuncias denominado "Quejas por actos de Corrupción" |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
Subcomponente 3 Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 3.1 | Incluir en la Política de Administración del Riesgo de la Entidad la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT | Un (1) Politica de Administración de Riesgo actualizada | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | A cierre de 30 de abril se mantiene la Política de Administración de Riesgos en su versión 6 emitida el pasado 27 de diciembre de 2024. No se adjuntan evidencias. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 3.2 | Socializar el componente de SARLAFT en la entidad | Dos (2) socializaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | El pasado 20 de marzo de 2025 se efectuó la sensibilización de lanzamiento sobre el SARLAFT al interior de la entidad transmitiendo lo relacionado con la emisión de la resolucion 2328 del 06 de marzo de 2025. Se anexan listados de asistencia. Evidencias PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.2.OAP_30abr25 Asistencia PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.2.OAP_30abr25 asistencia 2 |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1
[5 empty] | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 3.3 | Socializar la Cultura en prevención del LAFT mediante campañas de comunicación | Dos (2) socializaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | El pasado 21 de marzo de 2025 se efectuó la sensibilización de lanzamiento a los vigilados mediante campañas de comunicación que contemplo emisión de piezas digitales en redes sociales, live en canal de Youtube de la entidad y lanzamiento de micrositio SARLAFT. Se comparte listado de asistencia, enlace de evento y pantallazo de micrositio. Evidencias PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.3.OAP_30abr25 Live PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.3.OAP_30abr25 Red PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.3.OAP_30abr25 red1 PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.3.OAP_30abr25 WEB PTEP-1Gst.RiesgCorrup_3.3.OAP_30abr25 x |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1
[5 empty] | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 3.4 | Actualización del espacio en el sitio web institucional SARLAFT | Un (1)Espacio web actualizado | Oficina Asesora de Planeación/TIC/Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | OTIC: no se han realizado solicitudes sobre la actualización en temáticas de SARLAFT Comunicaciones: se realizó la actualización y publicación en la página web sobre el live y los conceptos de SARLAFT adjunto enlace https://www.supertransporte.gov.co/index.php/sarlaft/ |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 3.5 | Actualizar el diagnóstico interno en LAFT | Un (1) diagnóstico actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se estan adelantando las mesas de trabajo diagnosticas con los distintos procesos para formular los riesgos a los q se somete la entidad respecto a SARLAFT. Sin evidencias. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 3.6 | Identificar los riesgos de LAFT en los procesos de la entidad | Mapa de riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se estan adelantando las mesas de trabajo diagnosticas con los distintos procesos para formular los riesgos a los q se somete la entidad respecto a SARLAFT. Sin evidencias. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
Subcomponente 4 Debida Diligencia | 4.1 | Actualizar el procedimiento que contenga la debida diligencia en la entidad | Procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se encuentra en proceso de verificación lo cual será abordado luego de finalizar el diagnostico con los procesos de la entidad. Sin evidencias. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 4.2 | Enviar reportes a la Unidad de Información y análisis Financiero UIAF | Número de Registros de Operaciones Sospechosas ROS cuando sean identificados | Oficina Asesora de Planeación o a quien se designe | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Se cumple con los reportes a la unidad de Información y Analisis Financiero por parte del Oficial de cumplimiento. Se anexa soporte PTEP-1Gst.RiesgCorrup_4.2.OAP_30abr25 Reporte |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4

## 2. Redes y articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia deTransporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  |  | Componente 2. Redes y articulación | Fecha de Publicación: 31/01/2025 |  | Hoy | 2025-08-25 | Alerta menos de un mes |  |  | Alerta menos de un mes |  |  | Gestion asesor asesor OAP | Calificacion Pertinencia de evidencia |  |  |  | Fecha de revision | Alerta Evidencias |  |  | Alerta final |  |  | Semaforo |  | Tipología de alerta
Componente 2: Redes y articulación | [7 empty] | Actividades realizadas |  |  | Fecha de registro de la informacion y cargue de evidencias |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de seguimiento de avance | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | La fecha de la información que se digita en esta columna es la del registro del avance o culminación de la información y cargue de la totalidad de las evidencias |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | OBSERVACNOES | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  |  | Se recuerda que el incumplimiento de las acciones del PTEP es una falta disciplinaria grave.
Subcomponente 1 Redes internas | 1.1 | Optimizar, actualizar y monitorear los conjuntos de datos abiertos con que cuenta la Entidad | Datos abiertos actualizados y un monitoreo por cada cuatrimestre | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | Los datos se han venido actualizando en la periocidad definida para cada conjunto. |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | verde | 4 | El tiempo de reporte y la evidencia no presentan novedades
[6 empty] | 2025-08-31 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3 | amarillo | 3 | Presenta inonvenientes en la evidencia o en el registro de la informacion
[6 empty] | 2025-12-31 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3 | naranja | 2 | Se encuentra en un periodo menor a un mes y no reporta registro d einformacion
| 1.2 | Socializar con lo funcionarios y contratistas la gestión de la entidad y los avances a través de publicaciones | tres (3) publicaciones realizadas para cada cuatrimestre a través de los canales internos de la superintendencia. | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Durante el primer cuatrimestre del año se elaboraron y difundieron 16 boletines informativos institucionales. Cada boletín incluyó más de cinco piezas de contenido, entre noticias, comunicados, infografías y otros recursos de interés. Estos boletines fueron enviados de manera oportuna a todos los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Transporte, con el objetivo de mantenerlos informados sobre temas relevantes del sector, avances institucionales y actividades de interés general. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | rojo | 1 | Presenta incumplimiento en tiempo de reporte o en calidad de evidencias
[6 empty] | 2025-08-31 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2025-11-28 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.3 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2025, en en el Sitio Web de la Entidad | Socialización realizada en sitio web y redes sociales | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.4 | Realizar seguimiento a las diferentes dependencias de la Entidad, en la atención de PQRSD con recordatorio del marco normativo. | Seguimiento a las PQRS indicando la normatividad vigente | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Con corte a 30 de abril se realizaron un total de 18 reuniones de seguimiento Evidencia: PTEP-2RedsyArtc_1.4.RelCiud_30abr25.1 PTEP-2RedsyArtc_1.4.RelCiud_30abr25.2 |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.5 | Actualizar el "Índice de Información clasificada y Reservada" (Art 20. ley 1712) | 100 % de actualización del "Índice de Información clasificada y Reservada | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 1.6 | Divulgación de información en temas de seguridad informática | 2 publicaciones de divulgaciones de la información en temas de seguridad al año | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 2025-11-28 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2025-11-28 |  | N/A |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.7 | Realizar y presentar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención. | Memorando-Informe cuatrimestral socializado con directivos | Relacionamiento con el ciudadano | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | Se realiza informe cuatrimestral con corte a 30 de abril PTEP-2RedsyArtc_1.7.RelCiud_30abr25 |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2025-12-31 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.8 | Documentos académicos de investigación de la Superintendencia de Transporte elaborados y publicados | 1 artículo académico publicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.9 | Realizar revisión semestral del cumplimiento de la Ley de Transparencia de la información publicada en la página web de la ST | Realizar 2 seguimientos de la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Se elaboró y publicó en DARUMA el instructivo "DE-IN-002" para lapublicación y actualización del botón de transparencia y acceso a la información pública en el portal web institucional. Se carga como evidencia denominada: DE-IN-002 Instruc public BotónTransp y Acce a la Informac_31mar2025 |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 2 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.10 | Realizar la socialización de la política de prevención de daño antijurídico | Socialización de la política de prevención de daño antijurídico | Oficina Asesora jurídica / Comité de conciliación | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | No se tiene previsto para este cuatrimestre | La Resolución 1255 del 15 de febrero de 2024 "Por Ia cual se adopta Ia Politica de Prevención del Daño AntijurIdico de Ia Superintendencia de Transporte" se encuentra colgada en la página web de la entidad, y, se puede consultar en el enlace chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2024/Marzo/Comunicaciones_19/1255_F_ST.pdf. Asi mismo, el día 26 de junio del presente año se socializó a los funcionarios y contratistas de la entidad la divulgación de la Política de Daño Antijurídico, por medio de Teams y el grupo de wtssap de la entidad. |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.11 | Dibulgar las directrices institucionales de concicliación 1 y 2 | Campaña de divulgación de las directrices institucionales de conciliación 1 y 2 | Oficina Asesora jurídica / Comité de conciliación | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | No se tiene previsto para este cuatrimestre | Las Directrices Institucionales de Conciliación 1 y 2 fueron divulgadas a través del Boletín Informativo del 27 de marzo de 2025, al igual que las Directrices Institucionales 3 y 4. Asi mismo, dicho campaña de divulgación se cargo en el anterior cuatrimestre. (PTEP_2. Red y arti_1.11.OAJ_30abr25). |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2026-11-28 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.12 | Dibulgar el instructivo para la evaluación de la regularidad de los actos administrativos | Campaña de divulgación para el instructivo parab la evaluación de la regularidad de los actos administrativos | Oficina Asesora jurídica / Comité de conciliación | 2025-02-05 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | No se tiene previsto para este cuatrimestre | El Instructivo para la evaluación de la regularidad de los actos administrativos fue divulgado a través del Boletín Informativo del 27 de marzo de marzo de 2025 |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.13 | Socialización y disposición de herramientas para apropiación del aplicativo de PQRSD | Socializaciones y disposición de herramientas para la apropiación del aplicativo | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2026-11-28 |  | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.14 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite en oficios de salida y memorandos, teniendo en cuenta los motivos frecuentes de devolución en procedimiento de envíos a través del Sistema de Gestión Documental. | Banner "Trámite de envío" publicado en el Boletín Informativo de la Entidad | Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Se generó revisión del material de sensibilización a publicar, se preveé la comunicación de este antes de la fecha de corte del compromiso 30/05/2025. |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 1.15 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite (asociación, solicitud de préstamo, inclusión TRD, expediente, archivo) a traves del Sistema de Gestión Documental de los radicados de entrada. | Banner "Tramite de radicados de entrada" publicado en el Boletín Informativo de la Entidad e Intranet de la entidad | Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Se generó revisión del material a publicar, se preveé la comunicación de este antes de la fecha de corte del compromiso 30/05/2025. |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 1.16 | Socialización del manejo de la herramienta "Noti pro" | 2 socializaciones anuales para el manejo de la herramienta | Grupo interno de notificaciones | 2025-02-05 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se cargan evidencias de Mesas de Trabajo mensuales, brindando instrucción con respecto a NOTIPRO, nuevo aplicativo que inció su funcionamiento en la vigencia de 2025, en su primer versionamiento, adicional a ello, se indica la importancia del seguimiento por parte de las areas misionales para un correcto diligenciamiento de la Base general del GIT de Notificaciones y así expedir en oportunidad tanto las constancias de ejecutoria correspondientes, así como las observaciones de aquellas que no son susceptibles de este trámite. Finalmente se carga lista en formtao excel de asistencia a la mesas de trabajo realizadas a través de Teams en los meses de enero, febrero, marzo y abril, denominadas de la siguiente forma: PTEP-2 Red y Art_1.16_ Noti_30abr 25.1/ PTEP-2 Red y Art_1.16_ Noti_30abr 25.2/ PTEP-2 Red y Art_1.16_ Noti_30abr 25.3 y PTEP-2 Red y Art_1.16_ Noti_30abr 25.4. |  |  | 2025-05-05 |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2026-11-28 |  |  |  |  | 2025-05-06 |  | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.17 | Socialización de las nuevas funcionalidades que se incorporaron en el sistema de gestión documental | 2 socializaciones anuales de las nuevas funcionalidades del sistema de gestión documental | Gestión Documental | 2025-02-05 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | Se generó revisión del material a socializar, se preveé la comunicación de este antes de la fecha de corte del primer compromiso 30/06/2025. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2026-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.18 | Desarrollar una (1) actividad o campaña de socialización para todos los funcionarios (con participación de la Alta Dirección), relacionada con el Código de Integridad y principios del servicio público. | Una (1) actividad o campaña de socialización para todos los funcionarios (con participación de la Alta Dirección) del Código de Integridad y principios del servicio público. | Grupo interno de Talento Humano | 2025-03-03 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Actividad a realizar en el 2do cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.19 | Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Realizar una (1) campaña adelantada y difundida | Grupo interno de Talento Humano | 2025-05-02 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Actividad a realizar en el 2do cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.20 | Capacitación sobre el servicio al ciudadano, cultura del buen servicio (principalmente para el equipo de regionales), y participación ciudadana | 1 capacitación anual sobre el servicio al ciudadano, cultura del buen servicio y participación ciudadana | Grupo interno de Talento Humano | 2025-02-05 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Actividad a realizar en el 2do cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 1.21 | Elaborar y divulgar boletines informativos a funcionarios y contratistas de la superintendencia de transporte con el fin de dar a conocer las actividades y temas de relevancia de las distantas áreas de la entidad | cuatro (4) boletines informativos mensuales | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Se realizaron y difundieron un total de doce (16) boletines internos a través del correo institucional y de los canales internos de la Superintendencia. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | [5 empty] | rojo | verde | verde | rojo | verde | verde | rojo | 1
| 1.22 | Realizar informe de gestión al seguimiento de la atención presencial al ciudadano, del chat institucional, de la la atención telefónica a través del centro de contacto (018000915615), videollamada y númeral 767, que de cuenta de la interacción y gestión con el ciudadano | 1 memorando-informe con corte mensual con análisis de los datos | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-02-01 | 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 31/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 31/08/2025 30/09/2025 31/10/2025 28/11/2025 31/12/2025 | 2025-12-31 | Se realizan los respectivos informes de los meses: Enero: PTEP-2RedsyArtc_1.22.RelCiud_30abr25.1 Febrero: PTEP-2RedsyArtc_1.22RelCiud_30abr25.2 Marzo: PTEP-2RedsyArtc_1.22RelCiud_30abr25.3 Abril: PTEP-2RedsyArtc_1.22.RelCiud_30abr25.4 | Mayo: PTET-2RedsyArtc_1.22RelCiu_31may25 |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.23 | Elaborar y divulgar un boletin semestral informativo a funcionarios y contratistas de la superintendencia de transporte con el fin de dar a conocer las actividades y temas de relevancia de la Delegatura de Puertos | Boletin semestral publicado a través del Grupo interno de Trabajo de Comunicaciones. | Superintendente Delegada de Puertos Directora de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos Director de la Dirección de Investigaciones y Control de Puertos | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-11-28 | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2025-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
Subcomponente 2 Redes externas | 2.1 | Publicar en el sitio web institucional, previa visto bueno de los líderes de proceso, los documentos nuevos y actualizados para conocimiento de la ciudadanía | Documentos cargados en Cadena de Valor | Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No se tiene previsto para este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.2 | Actualizar, aprobar y publicar el Registro de activos de información | Un Registro de activos de información actualizado, aprobado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 2.3 | Presentar seguimiento a las solicitudes recibidas en la Entidad y elaborar el informe de PQRS. | Informe de PQRS publicado en página web | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | Programada para el siguiente cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2026-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.4 | Actualizar la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés | Caracterización de usuarios actualizados y publicados en página web | Relacionamiento con el Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 31/06/2025 | 31/06/2025 | Programada para el siguiente cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.5 | Actualizar y divulgar el protocolo de servicio al ciudadano, debidamente articulado con los canales de atención | Protocolo de servicio al ciudadano actualizado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Programada para el siguiente cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 2.6 | Actualizar, aprobar y divulgar el Portafolio General de Servicios | Un Portafolio General de Servicios actualizado, aprobado y divulgado | Relacionamiento con el Ciudadano / Grupo interno de Comunicaciones | 2025-05-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Programada para ultimo cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.7 | Socialización a la ciudadanía sobre el aplicativo de PQRSD | Socialización del aplicativo | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 2.8 | Actualizar, socializar y hacer sensibilización de la carta de trato digno al usuario | Carta de Trato Digno actualizada, socializada y sensibilizada | Relacionamiento con el Ciudadano / Grupo interno de Comunicaciones | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | El 4 de abril se realiza actualizacion, publicaion de la carta de trato digno. Solicitud publicacion: PTEP-2RedsyArtc_2.8RelCiud_30abr25.1 Documento: PTEP-2RedsyArtc_2.8RelCiud_30abr25.2 Ubicacion y Publicacion pagina web: PTEP-2RedsyArtc_2.8RelCiud_30abr25.3 |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1
| 2.9 | Generar espacios de formación y capacitación para promover el respeto de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios del sector transporte | 9 espacios de formación y capacitación | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte / Dirección de prevención y promoción | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Capacitaciones En el primer cuatrimestre del año se desarrollaron 11 jornadas de formación y capacitación. Enero: Se llevaron a cabo 4 jornadas de formación y capacitación a diferentes empresas de transporte, fundaciones y/o entidades estatales impactando 62 personas. Febrero: Se llevaron a cabo 2 jornadas de formación y capacitación a diferentes empresas de transporte, fundaciones y/o entidades estatales impactando 6 personas. Marzo: Se llevaron a cabo 3 jornadas de formación y capacitación a diferentes empresas de transporte, fundaciones y/o entidades estatales impactando 12 personas. Abril: Se llevaron a cabo 2 jornadas de formación y capacitación a diferentes empresas de transporte, fundaciones y/o entidades estatales impactando 51 personas. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 |  |  | Capacitaciones En el segundo cuatrimestre del año se desarrollaron 3 jornadas de formación y capacitación. Mayo: Se llevaron a cabo 3 jornadas de formación y capacitación a diferentes empresas de transporte, fundaciones y/o entidades estatales impactando 29 personas. |  |  |  | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 0 |  |  |  |  | rojo | verde | verde | rojo | verde | verde | rojo | 1
[6 empty] | 2027-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.10 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2 espacios de diálogo virtual anuales relacionado con las acciones que desarrolla la Delegatura | Delegatura de concesiones e infraestructura | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 2025-11-28 | La primera actividad se encuetra programada para el 30/06/2025, el seguimiento y las evidencias se registraran el el segundo cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
[6 empty] | 2026-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.11 | Realizar y divulgar "Supercapsulas" con el fin de dar a conocer temas de interés de la ciudadanía como derechos y deberes de los usuarios del sector transporte | Una (1) "Supercapcula" mensual | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Durante el primer cuatrimestre se realizaron y difundieron tres (3) Super Cápsulas a través de los canales internos de la Superintendencia, cumpliendo con el objetivo establecido para el periodo. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.12 | Redactar y divulgar comunicados de prensa con el fin de dar a conocer las acciones y la gestión de la supertransporte | Una (1) comunicado de prensa mensual | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Durante el periodo se realizaron un total de catorce (14) comunicados de prensa, los cuales fueron enviados a diversos medios de comunicación a nivel nacional con el objetivo de informar sobre las acciones, decisiones y avances más relevantes de la Superintendencia. Estos comunicados permitieron garantizar una adecuada difusión de la gestión institucional, así como promover la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los actores del sector. Asimismo, se logró cobertura en medios impresos, digitales y audiovisuales, fortaleciendo la visibilidad de la entidad a nivel nacional. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.13 | Diseñar y divulgar campañas digitales a través de las redes sociales de la entidad con el fin de dar a conocer los avances, descisiones y gestión de la supertransporte. | Dos (2) campañas digitales mensuales | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Durante el primer cuatrimestre se realizaron 15 campañas enfocadas en la gestión institucional, los derechos y deberes ciudadanos, así como en la misionalidad, con énfasis en actividades de vigilancia, inspección y control. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.14 | Desarrollar actividades de promoción de los derechos de los usuarios del servicio de transporte | Actividades de promoción realizadas | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2025-02-01 | 2025-12-29 | 2025-11-28 | La actividad se encuetra programada para el 30/06/2025 y las evidencias se registraran en el segundo cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.15 | Actualización del Manual para la Inscripción y Registro de Operadores Portuarios Maritimos y Fluviales. | Manual publicado en la pagina web de la ST. | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. |  | 2025-11-28 |  | Aunque no aplica en este cuatrimestre, se está trabajando en la actualización del Manual para la Inscripción y Registro de Operadores Portuarios Maritimos y Fluviales |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.16 | Actualizar en la página web de la supertransporte, la información de competencia de la Delegatura de Puertos, en la sección de "Preguntas frecuentes" | Actualización de las "Preguntas frecuentes" en la página web de la ST. | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Direccion de Investigaciones y Control de la Delegatura de Puertos. |  | 2025-11-28 |  | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3

## 3. Cultura de la legalidad y es
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia deTransporte |  |  | Sector Administrativo: Transporte | Ciudad: Bogotá D.C |  |  |  | Componente 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | Fecha de Publicación: 31/01/2025 |  | Hoy | 2025-08-25 | Alerta menos de un mes |  |  | Alerta menos de un mes |  |  | Gestion asesor asesor OAP | Calificacion Pertinencia de evidencia |  |  |  | Fecha de revision | Alerta Evidencias |  |  | Alerta final |  |  | Semaforo |  | Tipología de alerta
Componente 3: Cultura de la legalidad y estado abierto | [7 empty] | Actividades realizadas |  |  | Fecha de registro de la informacion y cargue de evidencias |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31
SUBCOMPONENTE | 10. ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 11. META O PRODUCTO | 12. RESPONSABLE | Fecha Inicio | Fecha de seguimiento de avance | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | La fecha de la información que se digita en esta columna es la del registro del avance o culminación de la información y cargue de la totalidad de las evidencias |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | OBSERVACIONES | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  |  | Se recuerda que el incumplimiento de las acciones del PTEP es una falta disciplinaria grave.
Subcomponente 1 Acceso a la información pública y transparencia | 1.1 | Sensibilización sobre el proceso de rendición de cuentas a servidores públicos de la entidad | Sensibilización realizada sobre rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-02 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Actividad programada para el siguiente cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1 | verde | 4 | El tiempo de reporte y la evidencia no presentan novedades
| 1.2 | Divulgar para consulta ciudadana el Programa de Transparencia y Ética Pública | Programa de Transparencia y Ética Pública divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | El día 09 de enero de 2025, se publica para comentarios de la ciudadanía la propuesta del PTEP 2025. De acuerdo con los comentarios recibidos el día 30 de enero se aprueba en comité el PTEP 2025 y se publica la versión final en la página web de la entidad el día 31 de enero del mismo año.Evidencias: PTEP- 3Cult.Legal_1.2.OAP_09ene25 PTEP- 3Cult.Legal_1.2.OAP_31ene25 |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | amarillo | 3 | Presenta inonvenientes en la evidencia o en el registro de la informacion
| 1.3 | Crear, aprobar y publicar el Politica de Transparencia | Política de Transparencia | Oficina Asesora de Planeación / Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | El 25 de marzo se envio un borrador de la Política de Transparecia a la Oficina Asesora de Planeacion Correo: PTEP-3.CultLeg.EstdoAbi_1.3.RelCiud_30abr25.1 Borrador Política: PTEP-3.CultLeg.EstdoAbi_1.3.RelCiud_30abr25.2 |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1 | naranja | 2 | Se encuentra en un periodo menor a un mes y no reporta registro d einformacion
| 1.4 | Elaborar y publicar un informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2024 a 30 de Septiembre 2025) | Informe anual de Rendición de Cuentas (con corte 1 de Octubre 2024 a 30 de Septiembre 2025) publicado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3 | rojo | 1 | Presenta incumplimiento en tiempo de reporte o en calidad de evidencias
| 1.5 | Difundir la actividad misional de la entidad, a través de Boletines Informativos audiovisuales | 1 Boletín en redes sociales con corte cuatrimestral | Grupo de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Durante el primer cuatrimestre del año se publicaron 10 boletines informativos titulados “Las 3 de la SUPER”, a través de los cuales se dio a conocer la gestión de la entidad en todas sus áreas misionales. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2027-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.6 | Publicación y actualización de datos abiertos | Conjuntos de datos publicados y actualizados | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Los datos se han venido actualizando en la periocidad definida para cada conjunto. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 4 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.7 | Realizar mesas de concertación con las empresas del sector transporte, orientadas a promover la protección de los derechos y la promoción de los deberes de los usuarios, con el propósito de abordar de manera efectiva los temas recurrentes identificados en las PQRD presentadas. | Realizar 6 mesas de concertación con las empresas del sector transporte (3 con modo aéreo y 3 con modo transporte terrestre). | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Durante el primer cuatrimestre de 2025, el despacho de la Delegada para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, en colaboración con el equipo profesional de la Dirección de Prevención y Promoción, llevó a cabo dos mesas de concertación con las aerolíneas Lufthansa y Aerolíneas Argentinas. Estas sesiones tuvieron como objetivo principal promover la protección de los derechos y la concientización sobre los deberes de los usuarios, abordando de manera efectiva los temas recurrentes identificados en las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) presentadas ante la Superintendencia de Transporte. Estas acciones se enmarcan en las estrategias de prevención y promoción que la entidad desarrolla para fortalecer la calidad del servicio y garantizar la satisfacción de los usuarios del sector aéreo. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | [5 empty] | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2027-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | [5 empty] | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.8 | Realizar mesas de trabajo relacionadas con las acciones desarrolladas en la delegatura de concesiones (vigilados, ciudadanía, autoridades y otro) | 50 mesas de trabajo realizadas por parte de la delegatura | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2025-03-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Durante el primer cuatrimestre la Delegatura de Concesiones e Infraestructura realizó, tres (3) mesas de trabajo con la participacion de vigilados, ciudadania, autoridades y otros PTEP-3.CulLeg_1.8.DCI_30abr25 | Con corte a 31 de mayo, la Delegatura de Concesiones e Infraestructura a realizado, ocho (8) mesas de trabajo con la participacion de vigilados, ciudadania, autoridades y otros PTEP-3.CulLeg_1.8.DCI_30abr25 |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.9 | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Un (1) documento de pliego de condiciones actualizado | Grupo de Gestión Contractual | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 1.10 | Elaborar y publicar en la pagina web de la entidad, 4 Boletines Estadisticos de Trafico Portuario en Colombia | 4 Boletines Estadisticos de Trafico Portuario en Colombia, publicados en la página web. | Dirección de Promoción y Prevención de Puertos | 2025-01-15 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Se elaboró el 28 de febrero de la presente anualidad y publicó en la pagina web de la entidad, el Boletin Estadistico de Trafico Portuario en Colombia correspondiente a enero a diciembre de 2024. Los enclaces son: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/superintendencia-delegada-de-puertos/estadisticas-trafico-portuario-en-colombia/ https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2025/marzo/puertos_06/BOLETIN-ESTADISTICO-TRAFICO-PORTUARIO-EN-COLOMBIA-ENERO-A-DICIEMBRE-2024.pdf |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
Subcomponente 2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | Lidera Despacho, Equipo de Cominicaciones, Relacionamiento con el ciudadano y Oficina Asesora de Planeación con apoyo de todas las dependencias | 2025-10-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.2 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Se está realizando la programación del espacio de diálogo | Se está realizando la programación del espacio de diálogo |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.3 | llevar a cabo mesas de trabajo con las empresas de transporte en el marco del programa de prevención ante la reclamación | 3 mesas de trabajo con las empresas de transporte en el marco del programa de prevención ante la reclamación | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte / Dirección de prevención y promoción | 2025-02-03 | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Durante el primer cuatrimestre de 2025, la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, a través de la Dirección de Prevención y Promoción, implementó el Programa de Prevención ante la Reclamación con el objetivo de fortalecer la legalidad y la formalidad en la prestación del servicio de transporte. En este contexto, se llevaron a cabo cinco mesas de trabajo con empresas del sector: una correspondiente al modo aéreo y cuatro al modo terrestre. Estas sesiones permitieron identificar oportunidades de mejora en la atención al usuario y en la gestión de reclamaciones, promoviendo el cumplimiento normativo y la adopción de buenas prácticas empresariales. Las actas de reunión y el material pedagógico utilizado respaldan la ejecución de estas actividades |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 |  |  | En lo corrido del segundo cuatrimestre de 2025, la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte, a través de la Dirección de Prevención y Promoción, implementó el Programa de Prevención ante la Reclamación con el objetivo de fortalecer la legalidad y la formalidad en la prestación del servicio de transporte. En este contexto, no se han llevado a cabo mesas de trabajo con empresas del sector. |  |  |  | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | [5 empty] | rojo | verde | verde | rojo | verde | verde | rojo | 1
[6 empty] | 28/11/2027 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | [5 empty] | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.4 | Diseñar, aplicar y sistematizar los datos de una encuesta para conocer los temas a priorizar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Superintendencia de Transporte | Encuesta diseñada, divulgada y aplicada | Oficina de Planeación con apoyo del grupo de Comunicaciones / Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.5 | Desarrollar campaña de expectativa y divulgación de la encuesta de rendición de cuentas dirigido a vigilados y publico en general | 1 campaña realizada | Grupo de Comunicaciones / Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | A la fecha, no se ha iniciado la campaña de expectativa relacionada con la rendición de cuentas, ya que este ejercicio, conforme a la planeación institucional y a lo establecido en años anteriores, se realiza habitualmente en el mes de noviembre. Por tal razón, las acciones de comunicación y divulgación se programarán oportunamente de acuerdo con el cronograma definido para dicho proceso. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.6 | Hacer encuesta a la Ciudadanía para conocer su percepción sobre la gestión presentada presentada en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2025 | Resultados de la encuesta realizada. | Oficina Asesora de Planeación / Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.7 | Divulgar las respuestas a las preguntas efectuadas por la ciudadanía durante la audiencia y en la encuesta posterior a la rendición de cuentas | Documento de respuesta a inquietudes publicado en página web | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de las Delegaturas / Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.8 | Elaborar el informe final de la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | Informe final de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación / Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.9 | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Transporte | Audiencia realizada | Despacho del Superintendente | 2025-10-01 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.10 | Realizar espacios de diálogo de cara a la ciudadanía | Publicaciones, fotografía, entre otras evidencias de los espacios de diálogo realizados | Relacionamiento con el ciudadano / comunicaciones | 2025-05-05 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.11 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Esta actividad se encuetra programada para el mes de julio, el seguimiento y las evidencias se registraran el el segundo cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 2.12 | Preparar y realizar espacios de diálogo virtual (facebook live, tiktok live, youtube live e instragam live) con el fin de responder inquitudes y dar a concer los últimos avances de la entidad. | Un (1) espacio de diálogo virtual de forma cuatrimestral | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-12-31 | Se realizaron 8 transmisiones en vivo con el objetivo de promover la participación ciudadana. Estas jornadas permitieron alcanzar a más de 9.869 personas conectadas, fortaleciendo así los canales de comunicación directa con la ciudadanía y fomentando la transparencia en la gestión de la Superintendencia de Transporte. |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | [5 empty] | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2027-12-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | [5 empty] | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.13 | Mesas de trabajo realizadas con los actores de la cadena logistica supervisada por la Delegatura de Puertos (vigilados, autoridades, gremios y otros) | 20 mesas de trabajo realizadas por la Delegatura de Puertos | Superintendente Delegada de Puertos Directora de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos | 2025-01-15 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.14 | Desarrollar un espacio de rendición de cuentas con las organizaciones de la sociedad civil de derechos de las mujeres e igualdad de género, con el fin de socializar avances en el cumplimiento de los objetivos de la política de género institucional | Un (1) espacio de rendición de cuentas con las organizaciones de la sociedad civil de derechos de las mujeres e igualdad de género | Equipo de Igual de Género / Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-15 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 2.15 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | 1 espacio de dialogo desarrollado | Delegatura de Puertos | 2025-02-02 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No se ralizó en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
Subcomponente 3 Integridad en el servicio púlico | 3.1 | Incorporar en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas y sus anexos la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Un (1) documento de pliego de condiciones ajustado | Grupo de Gestión Contractual | 2025-02-01 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | [5 empty] | NA | rojo | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1
| 3.2 | Difundir a los colaboradores de la entidad la información relacionada con el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses | Realizar una (1) campaña adelantada y difundida | Gestión de Talento Humano | 2025-07-05 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Actividad a realizar en el 2do cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 3.3 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Gestión de Talento Humano | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Se anexa matriz del seguimiento y monitoreo del conflicto de intereses. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 3.4 | Publicar semestralmente un informe con los resultados de minimo 4 estrategias a ser ejecutadas por la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos en ejercicio de su función de vigilancia e inspección. | Un (1) documento semestral con los resultados de las cuatro (4)estrategias ejecutadas | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 2 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
[5 empty] | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3

## 4. Iniciativas Adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DE LO PÚBLICO 2025 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Sector Administrativo: Transporte | Orden: Nacional | Departamento: Bogotá D.C |  |  |  | Componente 4. Iniciativas Adicionales | Fecha de Publicación: 31/01/2025 |  | Hoy | 2025-08-25 | Alerta menos de un mes |  |  | Alerta menos de un mes |  |  | Gestion asesor asesor OAP | Calificacion Pertinencia de evidencia |  |  |  | Fecha de revision | Alerta Evidencias |  |  | Alerta final |  |  | Semaforo |  | Tipología de alerta
Componente 4: Iniciativas adicionales | [7 empty] | Actividades realizadas |  |  | Fecha de registro de la informacion y cargue de evidencias |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha de seguimiento de avance | Fecha Fin | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | La fecha de la información que se digita en esta columna es la del registro del avance o culminación de la información y cargue de la totalidad de las evidencias |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | OBSERVACIONES | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  |  | Se recuerda que el incumplimiento de las acciones del PTEP es una falta disciplinaria grave.
Subcomponente Iniciativas Adicionales | 1.1 | Publicar video sobre el deber de rendir testimonio cuando es citado y su consecuencia al rehusarse | video publicado sobre el deber de rendir testimonio cuando es citado y su consecuencia al rehusarse | Control Interno Discilplinario | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Se público el video en la plataforma de Teams, y en familia Supertransporte sobre el deber de rendir testimonio cuando es citado y su consecuencia al rehusarse (PTEP-4.InicAdic_1.1CID) | Dicha Activadad ya se realizó en el anterior cuatrimestre |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | verde | 4 | El tiempo de reporte y la evidencia no presentan novedades
| 1.2 | Publicar banner sobre principios que rigen el proceso de derecho disciplinario | Banner sobre principios que rigen el proceso de derecho disciplinario. | Control Interno Discilplinario | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Dicha Actividad no aplica para este catrimestre | Dicha Actividad no aplica para este cuatrimestre |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3 | amarillo | 3 | Presenta inonvenientes en la evidencia o en el registro de la informacion
| 1.3 | Realizar una campaña para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto; día de la lucha contra la corrupción | Publicacion en el Boletin Informativo de la Entidad "herramientas para fortalecer una gestión pública transparente". | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-16 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3 | naranja | 2 | Se encuentra en un periodo menor a un mes y no reporta registro de informacion
| 1.4 | Actualización y publicación de Tablas de Control de Acceso. | Documento de tablas de acceso actualizado y publicado en pagina WEB y boletín | Gestión Documental | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se inicia la revisión de las tablas de control de acceso, se preveé generar la actualización y publicación antes de la fecha de entrega del compromiso 28/11/2025. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3 | rojo | 1 | Presenta incumplimiento en tiempo de reporte o en calidad de evidencias
| 1.5 | Actualización de la publicación de Tablas de Retención Documental - TRD, conforme a las modificaciones efectuadas. | Documento "tablas de retención documental - TRD" actualizada y publicada pagina WEB | Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se inicia la revisión de las tablas de retención documental, se preveé generar la actualización y publicación antes de la fecha de entrega del compromiso 28/11/2025. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.6 | Actualización del Inventario Documental del Archivo Central. | Formato Único de Inventario Documental - FUID actualizado. | Gestión Documental | 2025-08-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se inicia la revisión de estado de los inventarios, se preveé generar la actualización y publicación antes de la fecha de entrega del compromiso 28/11/2025. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.7 | Realizar una alianza estratégica con (entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento) para promover actividades de generación de conocimiento | Un documento en el cual se registre la alianza estratégica con entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento para promover actividades de generación de conocimiento | Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-02-02 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No se tienen actividades pendientes para este periodo |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.8 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Actualizar los tramítes para el pago de obligaciones mediante el boton PSE y la generación de certificados de paz y salvo y estados financieros, en el sentido de modificar la normatividad y enlaces dispuestos para tales fines. | Dirección Financiera | 2025-05-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No se tienen actividades pendientes para este periodo |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.9 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Trámite Orden de entrega de Vehículos de transporte público terrestre automotor inmovilizados | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, se atendieron 2009 solicitudes de salida de vehículos inmovilizados. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 | LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO CORRESPONDE CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR. NO SE CUENTA CON EVIDENCIAS CARGADAS |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.10 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Trámite Inscripción y registro de operadores portuarios, marítimos y fluviales | Delegatura de Puertos | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.11 | Revisar la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | Otro Procedimiento Administrativo Conciliación de Conflictos en el Sector transporte e infraestructura | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | Se levanta acta como se muestra en la evidencia, y en la cual consta que, de acuerdo con la normatividad vigente, no es necesario crear y/o actualizar procedimientos para OPAS |  |  |  | NA | rojo | NA | Sin Diligenciar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.12 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Tras realizar la revisión normativa a los procedimientos internos del área, y para el primer cuatrimestre no se requirieron de la modificación y/o inscripción del trámite en SUIT |  |  |  |  | NA | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 | NO SE CUENTA CON EVIDENCIAS CARGADAS |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.13 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2025-04-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.14 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura de Puertos | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.15 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Delegatura para la Protección de Usuarios | 2025-02-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Por parte de la Delegatura y sus direcciones, no se presentó el reporte de actualización SUIT correspondiente al cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 | NO SE CUENTA CON EVIDENCIAS CARGADAS |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.16 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Dirección Financiera | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No se tienen actividades pendientes para este periodo |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.17 | Articulación con actores externos para la protección de los usuarios de transporte | 1 articulación con actores externos | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Articulación con actores externos para la protección de los usuarios del transporte, en el marco de la reunión general convocada para socializar la metodología de seguimiento a los acuerdos protocolizados en la consulta previa ordenada por la Sentencia T-333 |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.18 | Revisar la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | Revisión la información normativa y de procedimientos internos del área y caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en SUIT | Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-01 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | Se levanta acta como se muestra en la evidencia, y en la cual consta que, de acuerdo con la normatividad vigente, no es necesario crear y/o actualizar procedimientos para OPAS. En la misma acta se trataron los dos temas. |  |  |  | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Calificar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.19 | Capacitar al equipo de Regionales de la SuperTransporte sobre cultura del "buen servicio" | Capacitaciones desarrolladas | Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Debido al retraso en el proceso contractual de la Entidad, el contrato del Plan Institucional de Capacitación (PIC) no se logró formalizar según lo planeado inicialmente. Adicionalmente, el proceso de selección de las Superintendencias, adelantado por la CNSC, generó cambios en el desarrollo de las actividades internas del Grupo de Talento Humano, entre ellos la reprogramación de las diferentes capacitaciones contempladas en el PIC. Esta capacitación fue programada inicialmente para el 05 de junio de 2025, bajo el ítem 1.20 del eje N.º 2 del PTEP, con fecha límite hasta el 31 de julio de 2025. Por esta razón, se radicó el memorando 20255020042753, solicitando la modificación de las actividades duplicadas. Asimismo, el día 30 de abril finalizaron los contratos de los regionales y, actualmente, durante el mes de mayo, se está adelantando nuevamente el proceso de contratación. |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 0 | POR TEMAS EXTERNOS NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA ACTIVIDAD EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS |  |  |  | rojo | verde | verde | rojo | verde | verde | rojo | 1
| 1.20 | Capacitación abierta a funcionarios en Servicio al Ciudadano | Capacitación servicio al ciudadano | Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Actividad a realizar en el 2do cuatrimestre |  |  |  |  | NA | rojo | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | rojo | verde | rojo | 1
| 1.21 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a las diferentes dependencias de la Entidad, sobre el procedimiento y marco normativo para la atención de PQRSD. | tres (3) sensibilizaciones anuales de la normatividad | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 2025-11-28 | Se anexa matriz del seguimiento y monitoreo del conflicto de intereses. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2027-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.22 | Desarrollar senciblizaciones en actividades propias del grupo de relacionamiento con el ciudadado | cuatro (4) sensibilizaciones anuales | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 2025-11-28 | Teniendo encuenta que sensibilizar abarca actividades como charlas, conferencias, exposiciones, talleres formacion de grupos, concursos, juegos entre otros, se realizaron las siguientes actividades: En el mes de marzo se remitio el enlace para un Diplomado de lenguaje incluyente y accesible dado por la ESAP, como evidencia enviamos la invitacion por parte del GIT de Relacionamiento con el Ciudadano a las diferentes areas y el certificado de participacion de algunos de los integrantes del GIT de relacionamiento con el ciudadano (PTEP-4.InicAdic_1.22.RelCiud_30abr25.1) y correo electronico Teniendo en cuenta que unas de las funciones del GIT de Relacionamiento con el Ciudadano es realizar seguimiento a las PQRSD y bandejas de Orfeo para los meses de febrero y abril se realizaron 18 reuniones de seguimiento a PQRSD, con varias dependecias de la entidad en las cuales se les recordo la importancia de tramitar las PQRSDF de vigencias anteriores a 2025, en pro de cumplir con la normatividad vigente. (PTEP-4.InicAdic_1.22.RelCiud_30abr25). |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2025-08-31 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
[6 empty] | 2028-11-28 | [6 empty] | NA | NA | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 0 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.23 | Dar a conocer la información de la entidad que se encuentran registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | Comunicación Web y Redes Sociales | Grupo Interno de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Se realizó una campaña en redes sociales con el soporte técnico disponible en el siguiente enlace: https://x.com/Supertransporte/status/1907194188044664890, con el objetivo de dar a conocer el portal GOV.CO. Adicionalmente, en la página web de la Superintendencia se habilitó un botón que dirige a los usuarios directamente al portal GOV.CO y a los trámites de la entidad disponibles en dicha plataforma. |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.24 | Revisar los procesos de vigilancia, inspección y dos procedimientos de la Dirección de Promoción y Prevención y realizar las actualizaciones pertienentes si así lo requiere. | Procesos de vigilancia, inspección y dos procedimientos de la Dirección de Promoción y Prevención revisados y pubicados en cadena de valor | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.25 | Revisar el proceso de control y un procedimiento de la Dirección de Investigaciones y Control y realizar las actualizaciones pertienentes si así lo requiere. | Proceso de control y un procedimiento de la Dirección de Control , revisados y pubicados en cadena de valor | Dirección de Investigaciones y Control de Puertos | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | NA | NA | amarillo | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.26 | Socializar al interior de la Delegatura de Puertos los diferentes planes y programas que se ejecutaran en la vigencia 2025. | Lista de Asistencia. Acta de Reunion. | Superintendente Delegada de Puertos Directora de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos Director de la Dirección de Investigaciones y Control de Puertos | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Desde principios del mes de marzo se invitó y socializó a funcionarios y contratistas de la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegada de Puertos el ejercicio de planeación realizado y consolidado en el Plan de Acción Institucional PAI, se adjuntan evidencias. Adicionalmente, con fecha 30 de abril, la Superintendente Delegada de Puertos remititó a los funcioanrios y contratistas de la Delegatura, un archivo excel con los planes que debe presentar a la OAP. |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 5 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| 1.27 | Implementar nuevo portal web para la Superintendenia de Transporte | Portal web implementado | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2025-05-02 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Aún no se han realizado actividades |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.28 | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Una (1) matriz de seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Grupo interno de Talento Humano | 2025-05-02 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Se anexa matriz del seguimiento y monitoreo del conflicto de intereses. |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 1.29 | Realizar alianzas interinstitucionales para el fortalecimiento de la cultura ALA/CFT/CFP | Documentos donde se registre la alianza interinstitucional | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | [5 empty] | NA | rojo | NA | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  |  | verde | verde | verde | verde | rojo | verde | rojo | 1
Racionalización de trámites | 2.1 | Orden de entrega de vehículos de transporte público terrestre automotor inmovilizados | Ampliar los tamaños de recepción de documentos, mejorar la estabilidad de la plataforma y corregir documentación o información incompleta. | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Delegatura de Tránsito y Transporte Terreste | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | OTIC: Se han venido realizando las mesas de trabajo para definir los planes de trabajo |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3
| 2.2 | Inscripción y registro de operadores portuarios marítimos y fluviales. | Reingeniería al módulo de registro de operador portuario para no redundar en entrega de información a la Superintendencia de Transporte | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Delegatura de Puertos | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | OTIC: Se han venido realizando las mesas de trabajo para definir los planes de trabajo |  |  |  |  | NA | NA | amarillo | Calificar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Calificar | 3 |  |  |  |  | amarillo | verde | verde | amarillo | verde | verde | amarillo | 3

## Cómo marcar evidencias
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP PROPUESTA DE CÓMO MARCAR LOS ARCHIVOS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 30 de abril de 2025
A continuación, se registra la información y los campos mínimos propuestos de cómo se debe marcar los archivos para una mejor identificación y comprensión de la información que se está reportando.
NOMBRE DEL INFORME | COMPONENTE | ACTIVIDAD (identifica el subcomponente) | RESPONSABLE | FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA | EJEMPLOS PARA MARCAR LAS EVIDENCIAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Oficina Asesora de Planeación/Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2025-04-30 | PTEP-1.Gst.RisgCorrup_1.1.OAP_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Control Interno Disciplinario | 2025-04-30 | PTEP-1.Gst.RisgCorrup_2.1.CID_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 2: Redes y articulación | 1.10 | Oficina Asesora jurídica / Comité de conciliación | 2025-04-30 | PTEP-2.RedsyArtc_1.10.OAJ-CConc_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 2: Redes y articulación | 2.16 | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Direccion de Investigaciones y Control de la Delegatura de Puertos. | 2025-04-30 | PTEP-2.RedsyArtc_1.16.PTOS-PyP_30abr25 PTEP-2.RedsyArtc_1.16.PTOS-Invst_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 3: Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 | Grupo de Gestión Contractual | 2025-04-30 | PTEP-3.CultLeg.EstdoAbi_3.1.CONTRAT_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 3: Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3 | Gestión de Talento Humano | 2025-04-30 | PTEP-3.CultLeg.EstdoAbi_3.3.TH_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 4: Iniciativas adicionales | 1.9 | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2025-04-30 | PTEP-4.InicAdic_1.9.TTT_30abr25
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 4: Iniciativas adicionales | 1.22 | Relacionamiento con el Ciudadano | 2025-04-30 | PTEP-4.InicAdic_1.22.RelCiud_30abr25
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  | 2025-04-30 | PPC_
2025-04-30
2025-04-30
NOMBRE DEL INFORME | COMPONENTE | ACTIVIDAD (identifica el subcomponente) | RESPONSABLE | FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA | EJEMPLOS PARA MARCAR LAS EVIDENCIAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Componente 4: Iniciativas adicionales | 1.9 | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2025-04-30 | PTEP-4.InicAdic_1.9.TTT_30abr25
IDENTIFICAR IMÁGENES
125