COMPROMISOS DEL ELABORADOS EN EL CUARTO COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - CIGD REALIZADO EL 27 DE JUNIO DE 2025

| ACUERDOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS | RESPONSABLE | FECHA | DESCRIPCIÓN Y EVIDENCIA DEL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicar y socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2025, incluyendo circular institucional, publicación en intranet y web, y seguimiento a su aplicación en todas las dependencias. | Oficina Asesora de Planeación | Julio 2025 |  |
| Ejecutar y entregar la encuesta de percepción del Plan de Participación Ciudadana 2025, procesar y analizar datos, y presentar el diagnóstico consolidado al Comité. | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano | 30 septiembre 2025 |  |
| Actualizar el Plan de Participación Ciudadana 2025 para reflejar la nueva fecha de la encuesta y remitirlo a todas las áreas responsables. | Oficina Asesora de Planeación | Julio 2025 |  |
| Ajustar la línea de acción formulada en el PAI “Rediseño institucional” del proceso de Direccionamiento Estratégico directamente con el Objetivo Estratégico Institucional PEI OE-03. Mejorar la capacidad institucional aumentado la cobertura territorial para contribuir a la consolidación de la paz y la protección de los usuarios -meta OE-03-M02 Implementar un rediseño institucional en la Entidad, estableciendo como responsables de su cumplimiento al Despacho del Superintendente, la Secretaría General, el Grupo de Talento Humano, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación | Julio 2025 |  |
| Diseñar, revisar jurídicamente y socializar el procedimiento estandarizado para emitir medidas administrativas dentro de la Delegatura de Protección al Usuario. | Delegatura Protección al Usuario | 31 octubre 2025 |  |
| Implementar acciones correctivas en procesos con alertas (Gestión Contractual e Investigaciones de Puertos) y enviar evidencias y reportes para el seguimiento trimestral. | Líderes de Proceso | 31 agosto 2025 |  |
| Ejecutar la eliminación de 17.413 UIT (vigencias 2019–2021) según Tablas de Retención Documental y normativa vigente, dejando soporte documental del proceso. | Gestión Documental | noviembre 2025 |  |
| Poner en marcha la Estrategia de Servicio a la Ciudadanía: capacitar personal, mejorar canales de atención, medir la experiencia del usuario e integrarla con el PTEP. | Grupo Servicio al Ciudadano | Diciembre 2025 |  |
| Elaborar un plan de mejora para aumentar el Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2025, con acciones concretas, responsables asignados y seguimiento trimestral. | Oficina Asesora de Planeación | Septiembre 2025 |  |
| Resumir y comunicar oficialmente todas las decisiones y compromisos del Comité a directivos y responsables, y publicarlo en los canales internos institucionales. | Oficina Asesora de Planeación | Primera semana de julio 2025 |  |

Nombre archivo: Solicitud COMPROMISOS 4to CIGD_27jun2025_10sept2025docx

https://supertransporte-my.sharepoint.com/personal/marthaquijano_supertransporte_gov_co/Documents/Escritorio/2025 OAP/ACTAS2025/CIGD2025/4to. CIGD2025_27jun2025/Solicitud COMPROMISOS 4to CIGD_27jun2025_10sept2025docx.docx