## Control de Cambios
#VALUE! | HOJA DE RUTA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Versión | Cambios realizados | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 | Se elabora, se aprueba por parte del comité intitucional y se publica la Estrategia de Participación Ciudadana para la vigencia 2025, de acuerdo con los lineamientos estipulados por Función Pública | 2025-01-29
2 | Se ajustan las siguientes actividades: - Ajuste en la fecha de la actividad "identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana" cambiando del 31/05/2025 al 30/09/2025 | 2025-06-27

## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Identificación de la acción institucional para la participación de las ciudadanías: se refiere a la acción o proceso de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar para promover la participación ciudadana que debe estar asociado a la planeación institucional.
Instrumento de planeación institucional asociado: la entidad debe indentificar a que instrumento de planeacion esta asociado la accion de participacion ciudadana. Entre otros puede ser el plan de desarrollo, el plan de acción, un proyecto de inversión, etc.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional. La entidad puede agregar otros grupos de valor de acuerdo a la caracterización que realicen.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida o informales?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica. El analisis de la instancia formal o informal debe ser el primer analisis de los grupos de valor.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. Se incluye la opción de "Acción previa", en caso de que se trate de una acxión interna previa que desarrolla las capacidades institucionales de cara a futuros ejercicios de participación. Para determinar que parte del ciclo se va a proponer la participacion ciudadana es recomendable que la entidad realice el analisis de una misma actividad para todas las fases del ciclo.
Alcance de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Objetivo de la acción participativa: es la descripción de lo que se quiere hacer y el para qué de la acción participativa , depende de la fase del ciclo de la gestión y del alcance. Se redacta a partir de un verbo y de lo que se espera que aporte o recibir de la ciudadanía con su participación. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados. Considerando el enfoque diferencial según el grupo poblacional para garantizar la accesibilidad. Por ejemplo, grupo de sabios, circulo de la palabra, pensamiento de diseño, tertulias, cafe del mundo, entre otras.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Estrategia (hidden)
| Formato elaborado por Función Pública 2021-2022 |  |  |  | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [7 empty] | Entidad: |  | Versión:
Fecha:
Momento | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? |  |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Acciones internas previas | [9 empty] | Caracterizar los grupos de valor institucionales con categorias y variables asociadas a la participación ciudadana en la gestión
Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación
Identificar las instancias de participación asociadas con la gestión institucional
Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad
Identificar las metas y actividades que cada área realizará y en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación
Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán
Acciones participativas | Fortalecimiento de las juntas de acción comunal con el fin de participar en la gestión de recursos de los entes territoriales | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Jóvenes mayores de 14 años, mujeres, población LGTBIQ, afrodescendientes, indígenas. (habitantes de los 7 Corregimientos) | Si (Ley 743 de 2002) Decreto 890 2008 | X | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | 1. Realizar encuestas donde se permita identificar el estado de las juntas de acción comunal 2. Mesa de trabajo donde aporten a la construcción de las acciones a desarrollar para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal | Encuesta y Mesa de Trabajo | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Fecha de inicio: Enero Fecha final: Diciembre | Secretaría de Gobierno, Seguridad y Participación Ciudadana (Oficina de Participación Ciudadana) | Consultar previamente el estado de la junta de acción comunal de su territorio, identificar las debilidades y las fortalezas de la junta de acción comunal del sector, realizar una propuesta de mejora a las problemáticas que evidencie en su sector.
| Participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación (Plan sectorial, estratégico o de acción anual) | Plan Sectorial | Ciudadanía en General | Decreto 612 de 2018 |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir formular y definir | Involucrar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés en la formulación de la planeación de los planes sectoriales, estratégicos o de acción que desarrollará la entidad. | Mesas de trabajo Presencial y sitio web de la entidad | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Fecha de inicio: Noviembre 2021 Fecha final: Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de planes sometidos a participación ciudadana
| Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en General | LEY 1474 DE 2011 | x |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Recibir las observaciones y propuestas por parte de los actores internos y externos al proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la entidad | Un documento de diagnóstico | Fecha de inicio: Enero 2021 Fecha final: Enero 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Informe de ​ retroalimentación ​ institucional a ​las versiones ​ preliminares ​ del PAAC ​ por las partes ​ interesadas, por ​versión publicada ​durante la ​ vigencia

## Estrategia PPC 2025
[5 empty] | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 2025 | [8 empty] | Entidad: | Superintendencia de Transporte | Versión: 1 | Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.
[16 empty] | Fecha: 28/01/2025 |  |  |  | Hoy | 2026-01-23 | Alerta menos de un mes |  |  | Alerta menos de un mes |  |  | Gestion asesor asesor OAP | Calificacion Pertinencia de evidencia |  |  | Fecha de revision | Alerta Evidencias |  |  | Alerta final |  |  | Semaforo |  | Tipología de alerta
No. | Identificación de la acción institucional para la participación de las ciudadanías | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida o informales? ¿Cuál (es)? | Fase del ciclo de la gestión |  |  |  |  | Alcance de la participación | Objetivo de la acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Observaciones | Reporte Información OAP a 30 de Abril | Reporte Información OAP a 31 de Agosto | Reporte Información OAP a 31 de Diciembre
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa | [13 empty] | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 2025-08-31
[8 empty] | Control social | Rendición de cuentas | [12 empty] | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 | 2025-04-30 | 2025-08-31 | 2025-12-31 |  |  | Se recuerda que el incumplimiento de las acciones del PTEP es una falta disciplinaria grave.
1 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Evaluar el estado actual de la participación ciudadana en la entidad, con el propósito de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en los mecanismos de interacción con las ciudadanías, promoviendo mejoras que favorezcan una gestión institucional más inclusiva, transparente y orientada a las necesidades de la población. | Diagnóstico de participación ciudadana | Un documento de diagnóstico | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación |  | Se iniciarán actuaciones a partir del siguiente cuatrimestre |  | Se realizó el diagnóstico de participación ciudadana de la entidad, correspondiente al año 2024. El cual fue debidamente cargado en el portal web institucional. La evidencia se encuentra disponible en el repositorio. Evidenvia: PPC1_OAP_30dic25. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | verde | 4 | El tiempo de reporte y la evidencia no presentan novedades
2 | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Difundir los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad, con el fin de generar conciencia, promover el compromiso institucional y facilitar la adopción de acciones que fortalezcan los procesos participativos y su alineación con las necesidades y expectativas de la ciudadanía. | Resultados del diagnóstico de participación ciudadana | Un documento de diagnóstico | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación |  | No aplica en este cuatrimestre |  | Se adelantó la socialización de los resultados del del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. Evidencia: PPC2_OAP_30dic25. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4 | amarillo | 3 | Presenta inonvenientes en la evidencia o en el registro de la informacion
3 | Formular el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2025, individualizado las actividades por cada uno de los ciclos de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación, ejecución o seguimiento) | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Diseñar e implementar el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2025, asegurando la incorporación de actividades específicas que promuevan la participación efectiva de la ciudadanía en cada uno de los ciclos de gestión institucional | Plan de Participación Ciudadana publicado | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación |  | Durante el mes de enero se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo con cada una de las áreas que desarrollarán actividades para la vigencia, con el fin de diseñar en conjunto la estrategia de participación ciudadana 2025. El día 27 de enero de 2025, se publica para comentarios de la ciudadanía la propuesta del PPC 2025. De acuerdo con los comentarios recibidos el día 29 de enero se aprueba en comité el PPC 2025 y se publica la versión final en la página web de la entidad el día 31 de enero del mismo año.Evidencias: PPC3_OAP_27ene25 PPC3_OAP_31ene25 PPC4.1_OAP_14ene25 Reuniones formulación PPC2025 |  |  |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | rojo | rojo | 1 | naranja | 2 | Se encuentra en un periodo menor a un mes y no reporta registro d einformacion
4 | Realizar encuesta para la participación ciudadana en la formulación del Plan de Participación Ciudadana 2025 | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Promover la inclusión y la transparencia en la formulación del Plan de Participación Ciudadana 2025, mediante la realización de una encuesta que permita recopilar las percepciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía, garantizando así su participación activa en el proceso de planificación. | Encuesta para la formulación publicada | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación |  | El día 14 de enero de 2025 se publica en página web encuesta que permitió recopilar las percepciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía, garantizando así su participación activa en el proceso de planificación. PPC4_OAP_14ene25.xlsx PPC4.1_OAP_14ene25.pdf |  |  |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | rojo | rojo | 1 | rojo | 1 | Presenta incumplimiento en tiempo de reporte o en calidad de evidencias
5 | Publicar para comentarios de la ciudadanía el Plan de Participación Ciudadana 2025 | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Difundir la transparencia en los comentarios del Plan de Participación Ciudadana 2025, mediante la realización de una encuesta que permita recopilar las percepciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía, garantizando así su participación activa en el proceso de planificación. | Plan de Participación Ciudadana publicado para comentarios | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación |  | El día 27 de enero de 2025, se publica para comentarios de la ciudadanía la propuesta del PPC 2025. De acuerdo con los comentarios recibidos el día 29 de enero se aprueba en comité el PPC 2025 y se publica la versión final en la página web de la entidad el día 31 de enero del mismo año.Evidencias: PPC3_OAP_27ene25 PPC3_OAP_31ene25 |  |  |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | rojo | rojo | 1
6 | Publicación de cartilla "mejores prácticas y lecciones aprendidas" | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  |  | X | A la ciudadanía se le va a entregar información | Socializar las mejores prácticas y lecciones aprendidas recolectadas por los diferentes procesos de la entidad durante la vigencia 2024 | Cartilla publicada en página web | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-08-31 | Oficina Asesora de Planeación / Proceso Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | No aplica en este cuatrimestre | Cartilla publicada en página web PPC6_OAP_30agos25 |  |  |  | NA | NA | NA | Verificado | Verificado | Calificar | Calificar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
7 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo de participación ciudadana (que cuente con personal de areas misionales y de apoyo a la gestión) | Otro | funcionaros de la superintendencia de transporte | N.A. |  | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Fortalecer la gestión institucional en materia de participación ciudadana mediante la conformación y capacitación de un equipo de trabajo interdisciplinario, integrado por personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión, con el propósito de garantizar una planificación y ejecución eficiente de las estrategias de participación ciudadana en la entidad. | Equipo de trabajo conformado y capacitado | Un documento de diagnóstico | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación |  | No aplica en este cuatrimestre |  | Se realizó la Jornada de capacitación del PTEP y PPC el día 11 nov 2025 donde se presentan los pasos para formular una estrategia de participación, que incluyen la identificación de grupos de interés, la definición de actividades y la asignación de recursos. Además, se menciona la importancia de establecer mecanismos para el seguimiento y la rendición de cuentas. Previamente se definieron los grupos y enlaces encargados de dar cumplimiento a la estrategia de participación ciudadana. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
8 | Identificar en conjunto con las áreas misionales y de apoyo a la gestión, las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados determinando cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de las fases. (participación en el diagnóstico, la formulación, ejecución o seguimiento) | Otro | áreas misionales y de apoyo a la gestión de la ST | N.A. |  | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Coordinar con las áreas misionales y de apoyo a la gestión la identificación de metas y actividades institucionales que involucren a ciudadanos, usuarios o grupos de interés caracterizados, clasificándolas según las fases del ciclo de la gestión (diagnóstico, formulación, ejecución o seguimiento), con el propósito de fortalecer la planeación y ejecución de las estrategias de participación ciudadana en la entidad. | Mesas de trabajo con las áreas misionales y de apoyo | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2025-01-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Durante el mes de enero se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo con cada una de las áreas que darrollarán actividades para la vigencia, con el fin de diseñar en conjunto la estrategia de participación ciudadana 2025. Evidencias: carpeta-Reuniones formulación PPC3_OAP_27ene25 |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
9 | Establecer el cronograma de ejecución de las actividades identificadas que se desarrollarán para promover la participación ciudadana | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Garantizar la planificación y organización eficiente de las actividades orientadas a promover la participación ciudadana, mediante la elaboración de un cronograma de ejecución que permita coordinar, priorizar y dar seguimiento a las acciones identificadas en la entidad. | Cronograma de ejecución de las actividades identificadas | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación |  | Dentro de la página web de la Superintendencia de Transporte, se publicó dentro del "calendario de eventos" el cronograma de ejecución de las actividades identificadas en el plan de participación ciudadana con el fin de unificar las actividades del plan con las realizadas y/o programadas al interior de la entidad. De igual forma, se enlazó el cronograma de participación ciudadana publicado en el índice de participa a este cronograma de actividades Evidencia: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/calendario/ |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
10 | 0 | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana. | Encuesta de percepción | Un documento de diagnóstico | 2025-09-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | No aplica en este cuatrimestre | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | Se realizo la encuesta y el documento diagnostico PPC10_GRC_31dic25 |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
11 | Desarrollar cronograma de actividades sobre la Politica de Transparencia | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | cronograma de actividades sobre la Politica de Transparencia | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | Cronograma de actividades | 2025-11-30 | Oficina Asesora de Planeación / Realacionamiento con el ciudadano |  | No aplica en este cuatrimestre |  | El cumplimiento a la política de transparencia se desarrolla a través de las actividades formuladas en el Programa de Transparencia y ética Pública PTEP 2025 Se adjunta evidencia del cronograma y publicación en el portal WEB |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
12 | Identificación de las necesidades de los ciudadanos | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Elaborar la cartilla sobre los derechos y deberes de los cuidadanos y vigilados | Publicación pagina WEB | cartilla sobre los derechos y deberes de los cuidadanos y vigilados | 2025-05-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | El 30 de abril de 2025, se realiza publicacion de la cartilla sobre derechos y deberes de los ciudadanos y vigilados en la pagina web de la Entidad | Ya se realizo el cuatrimestre anterior. El 30 de abril de 2025, se realiza publicacion de la cartilla sobre derechos y deberes de los ciudadanos y vigilados en la pagina web de la Entidad. Las evidencias se encuentran en carpeta de primer cuatrimes}tre |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
13 | Publicaciones sobre temas de relevancia de PQRSD y solicitudes en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Realizar tres (3) publicaciones sobre temas de relevancia de PQRSD y solicitudes en general | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | Publicaciones realizadas sobre temas de relevancia de PQRSD y solicitudes en general | 30/05/2025 30/09/2025 30/11/2025 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  |  | Se realizaron 2 publicaciones una en mayo y otra en agosto PPC13_GRC_30agos25 | Se realizo 1 publicacion en el mes de octubre PPC13_GRC_30dic25 |  |  | NA | NA | NA | Verificado | Verificado | Calificar | Calificar | 3 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
14 | Identificar necesidades y resolver dudas de los ciudadanos y grupos de valor | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Participar o gestionar actividades sobre los derechos y deberes de los ciudadanos y vigilados, asi como tambien atender las dudas puntuales con relacion a la gestión de la entidad. | Reuniones presenciales y/o virtuales | Resolver dudas o inquietudes de la ciudadanía | 2025-11-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | Se participo en las actividades de la feria del transporte, sobre los derechos y deberes de los ciudadanos y vigilados PPC14_GRC_30dic25 |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
15 | Socializar la carta de trato digno | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar la carta de trato digno | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | carta de trato digno actualizada y divulgada | 2025-06-30 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | El 25 de febrero se actualiza y se solicita publicacion en la pagina web de la entidad, el 1 de abril de 2025, se solicita la publicacion de la carta de trato digno en redes sociales, pero esta es publicada hasta el 2 de mayo de 2025 | Divulgacion y sensibilizacion de la carta de trato digno PPC15_GRC_30ago25 |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
16 | Socializar el protocolo de servicio | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar el protocolo de servicio | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | Protocolo de servicio actualizada y divulgada | 2025-07-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre | Divulacion del protocolo de relacionamiento con el ciudadano PPC16_GRC_30ago25 |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
17 | Socializar el portafolio de servicio | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar el portafolio de servicio | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | Portafolio de servicio actualizada y divulgada | 2025-10-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | Actividad programada para el tercer cuatrimestre | Se actualizo y se publico en la pagina web el portafolio de servicios PPC17_GRC_30dic25 |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
18 | Socializar la caracterización de la ciudadanía | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar la caracterización de la ciudadanía | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | caracterización de la ciudadanía actualizada y divulgada | 2025-07-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre | Publicacion de caracterizacion en pagina web PPC18_GRC_30agos25 |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
19 | Socializar la política de relacionamiento con el ciudadano | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar la política de relacionamiento con el ciudadano | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | Política de relacionamiento con el ciudadano actualizada y divulgada | 2025-07-31 | Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano |  | Actividad programada para el segundo cuatrimestre | Publicacion de Politica de relacionamiento con el ciudadanano en la pagina Web PPC19_GRC_30Agos25 |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
20 | Publicar los proyectos de acto administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar en transparencia los proyectos de acto administrativo que se emitan del despacho de la Superintendencia para comentarios de la ciudadanía antes de quedar en firme. | Publicación pagina WEB | Poryectos de actos administrativos divulgados para comentarios antes de quedar en firme. | 2025-11-30 | Oficina Asesora Jurídica |  | No aplica en este cuatrimestre | Se hace publicación en la pagina web de la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 8 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, publicando asi los siguientes proyectos en las fechas mencionadas a continuación: • El 10 de julio del 2025, se publica el proyecto de Resolución “Por medio de la cual se implementa el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) en Puertos y adiciona el Capítulo 4 al Título I de la Circular Única de Infraestructura y Transporte de la Superintendencia de Transporte” - Evidencia: PPC1_OAJ_10jul2025.pdf • El 13 de agosto del 2025, se publica el Proyecto de Resolución “Por la cual se adiciona el capítulo 10 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte” - Evidencia: PPC2_OAJ_13ago2025.pdf | Se hace publicación en la pagina web de la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 8 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, publicando asi los siguientes proyectos en las fechas mencionadas a continuación: • El 12 de septiembre del 2025, se publican los proyectos de Resolución (1) "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 5790 y 60832 de 2016 de la Superintendencia de Transporte y se introducen mejoras y medidas para fortalecer las capacidades de inspección, Vigilancia y Control a través de su Sistema de Control y Vigilancia para CEA, CIA y OTT”, (2) "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 9699 de 2014 y 6246 de 2016 de la Superintendencia de Transporte y se introducen mejoras y medidas para fortalecer las capacidades de inspección, Vigilancia y Control a través de su Sistema de Control y Vigilancia para Centros de Reconocimiento de Conductores" y (3) "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 9304 del 24 de diciembre de 2012 y 13830 de 2014 de la Superintendencia de Transporte y se introducen mejoras y medidas para fortalecer las capacidades de inspección, Vigilancia y Control a través de su Sistema de Control y Vigilancia para Centros de Diagnóstico Automotor" - Evidencias: PPC20.1_OAJ_12sep2025.pdf, PPC20.2_OAJ_12sep2025.pdf y PPC20.3_OAJ_12sep2025.pdf, respectivamente. • El 19 de diciembre del 2025, se publican los proyectos de Resolución (1) "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 9304 del 24 de diciembre de 2012 y 13830 de 2014 de la Superintendencia de Transporte y se introducen mejoras y medidas para fortalecer las capacidades de inspección, Vigilancia y Control a través de su Sistema de Control y Vigilancia para Centros de Diagnóstico Automotor", (2) "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 5790 y 60832 de 2016 de la Superintendencia de Transporte y se introducen mejoras y medidas para fortalecer las capacidades de inspección, Vigilancia y Control a través de su Sistema de Control y Vigilancia para CEA, CIA y OTT” y (3) "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 9699 de 2014 y 6246 de 2016 de la Superintendencia de Transporte y se introducen mejoras y medidas para fortalecer las capacidades de inspección, Vigilancia y Control a través de su Sistema de Control y Vigilancia para Centros de Reconocimiento de Conductores" - Evidencias: PPC20.1_OAJ_19dic2025.pdf, PPC20.2_OAJ_19dic2025.pdf y PPC20.3_OAJ_19dic2025.pdf, respectivamente. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
21 | Generar espacio de diálogo virtual para dar a conocer elementos que el ordenamiento jurídico ha establecido con el fin de fortalecer la prestación del servicio del sector transporte | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Desarrollar espacio participativo de diálogo virtual para dar a conocer elementos que el ordenamiento jurídico ha establecido, con el fin de fortalecer la prestación del servicio del sector transporte | Publicación pagina WEB y/o redes sociales | Espacio participativo de diálogo virtual para dar a conocer elementos que el ordenamiento jurídico ha establecido | 2025-11-30 | Delegatura de Transito y Transporte |  | Se esta realizando la programación de la realización del espacio de diálogo |  | Se desarrolló un espacio de diálogo virtual el día 9 de diciembre de 2025, a través de la plataforma Microsoft Teams, en el cual se socializaron temas relacionados con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, con el fin de promover la adecuada prestación del servicio público de transporte terrestre. Adicionalmente, se socializó la cartilla “A movernos sin miedo”. Evidencia: *PPC21.1. Evidencias espacio de diálogo virtual_Tránsito_dic2025 *PPC21.2. Registro participantes espacio de diálogo virtual_Tránsito_dic2025 |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
22 | Publicación de documento con lenguaje incluyente | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Elaborar cartilla, ABC o documento con lenguaje incluyente | Publicación pagina WEB | Documento con lenguaje incluyente | 2025-11-30 | Delegatura de Transito y Transporte |  | No aplica en este cuatrimestre |  | La Delegatura de Tránsito elaboró y publicó cartilla con lenguaje incluyente denominada “A movernos sin miedo” es un documento elaborado con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, orientado a apoyar la difusión de la Estrategia Nacional para Abordar la Violencia Sexual en el Transporte Público y la Movilidad Activa (ENVIS). Su propósito es fortalecer la socialización de la Estrategia ENVIS entre las empresas vigiladas por la entidad, sirviendo como herramienta pedagógica para la prevención, atención y rechazo de toda forma de violencia sexual en el transporte público y la movilidad activa, y apoyar el trabajo de los contactos regionales en la implementación de campañas de sensibilización en 15 terminales de transporte terrestre del país. Evidencia: *PPC22.1. Cartilla a movernos sin miedo_Tránsito_dic2025 *PPC22.2. Publicación cartilla página Web de la Entidad_Tránsito_dic2025 |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
23 | Adelantar talleres que promuevan la eliminación de violencias y discriminación basadas en género en el sector transporte | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | Agremiaciones | X |  |  |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Taller "desafiando estereotipos: género y equidad en el transporte | Espacios de formación presencial | Diagnóstico de la implementación de acciones o políticas para la eliminación de violenciasy discriminación basadas en género en el sector transporte | 2025-11-30 | Dirección de prevención y promoción de la Delegatura de Protección Usuarios |  | Para el primer cuatrimestre: La Dirección de Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte en el desarrollo del taller "Desafío estereotipos: género y equidad en el transporte" ejecutó en el primer cuatrimes del año una serie de actividades preparatorias y de implementación progresiva. Enero: Para iniciar con el cumplimiento del objetivo, se diseñaron y enviaron comunicados dirigidos a 184 empresas de diferentes modos de transporte. (Evidencia 1) Febrero: Se realizó el diagnóstico a partir de las respuestas recibidas de las empresas. (Evidencia 2) Marzo: Se extendió una invitación a 52 empresas para participar en el lanzamiento del taller, el cual se llevó a cabo el 7 de marzo en el auditorio del Centro de Estudios Aeronáuticos. (Evidencia 3) Abril: Se desarrolló el primer taller con un grupo de trabajo, con el propósito de sensibilizar sobre los contenidos del programa e incorporar opiniones y sugerencias para mejorar su alcance y efectividad. (Evidencia 4) | Para el segundo cuatrimestre: La Dirección de Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte en el desarrollo del taller "Desafío estereotipos: género y equidad en el transporte" ejecutó un total de 13 jornadas de formación impactando a 219 personas. Mayo: Se desarrolló una jornada de formación con las empresas de transporte terrestre del terminal de transporte de Sal Gil impactando a 19 personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. Junio: Se desarrollaron tres jornadas de formación al Aeropuerto de Nariño, la empresa Cootranar y el Terminal de Pasto impactando a 68 personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. Julio: Se desarrollaron ocho jornadas de formación a las empresas Especiales Condor S.A., Trasmicable, Mio Cable, Terminal de Transporte de Cali, Taxcentral, Coodetrans Palmira y empresas de transporte fluvial de pasajeros impactando a 118 personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. Agosto: Se desarrolló una jornada de formación a funcionarios de la Superintendencia de Transporte impactando a 14 personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. | Para el tercer cuatrimestre: La Dirección de Prevención, Promoción y Atención a Usuarios del Sector Transporte en el desarrollo del taller "Desafío estereotipos: género y equidad en el transporte" ejecutó un total de veinticuatro (24) jornadas de formación impactando a 508 personas. Septiembre: Se desarrolló ocho (8) jornadas de formación con las diferentes empresas de transporte y terminales de transporte terrestre de pasajeros impactando a ciento noventa y nueve (199) personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. Octubre: Se desarrolló seis (6) jornadas de formación con diferentes empresas de transporte (terrestre, fluvial) y terminales de transporte terrestre de pasajeros impactando a ciento cuarenta y dos (142) personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. Noviembre: Se desarrolló ocho (8) jornadas de formación con diferentes empresas de transporte (terrestre, fluvial), organismos de tránsito y terminales de transporte terrestre de pasajeros impactando a ciento cincuenta y uno (151) personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. Diciembre: Se desarrolló dos (2) jornadas de formación con empresas de transporte (terrestre), funcionarios de la Superintendencia de Transporte y organismos de tránsito impactando a 16 personas, con el propósito de sensibilizar al personal y a los empresarios del sector transporte sobre la importancia de identificar y eliminar las brechas, la violencia y la discriminación basadas en género en los espacios de transporte. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
24 | Laboratorio de simplicidad sobre producción documental, trámites y/o procedimientos diseñados por la delegatura para la protección a usuarios del sector transporte | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ciudadanía en general y grupos de interés | Agremiaciones de transportadores Ligas y asociaciones del Consumidor Veedurías ciudadanas Entidades Universidades Otros |  |  |  | X |  | La ciudadanía controla y evalua | Traducción de documentos a lenguaje claro | Mesas de trabajo | Documentos e información con lenguaje claro | 2025-11-30 | Delegatura de Protección Usuarios | . | Para el primer cuatrimestre: La Delegatura para la Protección de los Usuarios del Sector Transporte, durante el período a reportar, ha avanzado en la ruta establecida para el correcto desarrollo del análisis del documento "Guía de Derechos y Deberes de los Usuarios en el Transporte de Mascotas y Animales de Asistencia", en el marco del proyecto Laboratorio de Simplicidad. Como parte de este proceso, se adjunta como evidencia un informe que incluye la descripción de las acciones adelantadas y un cronograma de trabajo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para la implementación de la acción | Para el segundo cuatrmestre: La Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte publicó una guía de derechos y deberes sobre el transporte de mascotas y animales de asistencia, la cual fue sometida a la metodología Laboratorio de Simplicidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos mediante un lenguaje claro, apoyándose en la participación ciudadana y en el análisis de necesidades para identificar posibles mejoras en el documento. En este marco, se desarrollaron mesas de trabajo mixtas con la participación de 77 personas, en las que se recogieron observaciones y opiniones. Como resultado, se identificaron las siguientes recomendaciones: Ajustes de forma: unificar la paleta de colores, incluir imágenes o íconos para facilitar la comprensión, y optimizar las tablas con encabezados claros y diferenciación visual. Cuestiones de fondo: estructurar la información por modo de transporte y modalidad, y atender la asimetría normativa existente, dado que solo el transporte aéreo cuenta con una regulación completa en materia de accesibilidad. Adicionalmente, se propuso avanzar hacia una metodología unificada de criterios y buenas prácticas, que respete las particularidades de cada sector y contribuya a fortalecer la coherencia, interoperabilidad y transparencia de los procesos. Finalmente, para el tercer cuatrimestre quedó pendiente la publicación, a través de medios de comunicación, de una cartilla que recoja las observaciones y resultados obtenidos en el Laboratorio de Simplicidad. | Para el tercer cuatrimestre: Octubre: se remite el documento final "cartilla para el transporte de animales" para la revisión y aprobación por parte de la Dra. Vanesa Martínez. Asimismo, se le informó sobre la actividad del laboratorio de simplicidad y cuáles habían sido las actividades y resultados obtenidos. El 30 de octubre, se hizo entrega del informe frente a este laboratorio, que contenía un análisis de todas las actividades desplegadas para el relanzamiento de la cartilla para el transporte de animales. Noviembre: Se concluyó el trabajo correspondiente a la finalización del laboratorio de simplicidad, lo cual permitió la republicación del documento por parte de la Dirección de PYP. No obstante, es importante aclarar que, de manera paralela, la Dirección adelanta un nuevo laboratorio enfocado en la elaboración de directrices para el transporte de mascotas. En atención a lo anterior, el laboratorio de la Guía de Derechos y Deberes de los Usuarios en el Transporte de Mascotas y Animales de Asistencia presentó los ajustes correspondientes. No obstante, estos cambios dieron lugar a una nueva versión del documento, la cual fue publicada el 10 de diciembre de 2025 en la página oficial de la entidad, incorporando todas las actualizaciones y adoptando la denominación Lineamiento para la implementación de buenas prácticas para el transporte de animales en el servicio público de transporte de pasajeros. https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2025/diciembre/DelegaturaPU_10/LINEAMIENTO_FINAL.4.0.pdf |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
25 | Encuesta de medición de la calidad del servicio de recepción, registro y radicación en el sistema de gestión documental de las comunicaciones enviadas por la ciudadanía y recepcionadas de forma prescencial | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a consultar | Realizar la medición de la calidad del servicio de recepción, registro y radicación en el sistema de gestión documental de las comunicaciones enviadas por la ciudadanía | Encuesta de percepción | Informe de la medición de la calidad del servicio de recepción, registro y radicación en el sistema de gestión documental | 2025-07-31 | Gestión Documental |  | Se genera avance sobre los formularios de encuesta como sobre su distribución, se prevee cumplimiento del objetivo para la fecha estipulada. | Evidencias Cargadas en Carpeta Segundo Cuatrimestre- Gestiòn Documental |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
26 | Socialización de puntos importantes para presentación de información PQRS y solicitudes en general | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  |  | X |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Banner de socialización de puntos importantes para presentación de información PQRS y solicitudes en general | Publicación página WEB | Fortalecer el conocimiento del ciudadano para la presentación de documentos y requerimientos ante la entidad | 2025-07-31 | Gestión Documental |  |  | Presenta incumplimiento en la ejecución de la actividad No se registra información ni cargue de evidencias | La publicación se efectuo el 22 de septiembre ya que el canal en el que se generó la publicación del material no correspondia, por parte de comunicaciones se generó la publicación en el boletín en vez de la página por lo que toco en el momento de la novedad generar una nueva solicitud de publicación para que quedara el material en la pagina web de la Entidad, no obstante cuando se solicito la publicación de parte de OTIC indicaron que el enlace en donde se requería la publicación era de un dominio del ingeniero John Parra por lo que se debio establecer conexión con el para ello, sin embargo desde la Secretarí General solicito que el material se adaptara a la imagen institucional por lor lo que debio escalarse nuevamente a Comunicaciones requriendo se realizara el ajuste, contando con mas tiempo para abordar a resolver el impase sin embargo hasta que entregaron el material ajustado fue publicado por el ingeniero en el micrositio hasta el 22/09/2025 |  |  | NA | rojo | NA | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
27 | Publicación del Plan Estratégico de Talento Humano para recepción de comentarios de la ciudadanía | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Divulgar el Plan Estratégico de Talento Humano para recepción de comentarios o oportunidades de mejora por parte de la ciudadanía | Publicación página WEB | Oportunidades de mejora para fortalecer la gestión institucional | 2025-01-31 | Grupo interno de Talento Humano |  | El 16 de enero de 2025 se realizó la publicación del Plan Estratégico de Talento Humano en la página web institucional, para recepción de comentarios de la ciudadanía hasta el día 21 de enero de 2025; sin embargo, no se recibieron observaciones. Se anexa la solicitud remitida a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el correo electrónico con la evidencia de la publicación. |  |  |  |  | rojo | NA | NA | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
28 | Socializar el acto administrativo por medio del cual se establece la tarifa para el cálculo de la Contribución Especial de Vigilancia | Plan Nacional de Desarrollo | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Publicar en la pagina web de la Entidad el proyecto de resolución, con la finalidad de que los interesados presenten comentarios que permitan modificar y/o complementar el acto administrativo final. | Publicación página WEB | Proyecto de resolución final con comentarios aprobados de la ciudadanía | 2025-11-28 | Dirección Financiera |  | No aplica en este cuatrimestre |  |  |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | rojo | rojo | 1
29 | Generar espacios de diálogo dando a conocer elementos básicos del ordenamiento jurídico establecido, para fortalecer la prestación del servicio del sector transporte e identificar necesidades, resolver inquietudes de los ciudadanos y grupos de valor en materia de concesiones (carretero, terminales, aedrodromos y aeropuertos). | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Desarrollar y fomentar espacios de diálogo dando a conocimiento básicos del ordenamiento jurídico específico, identificar necesidades, resolver inquietudes y situaciones concretas de los ciudadanos y grupos de valor en materia de concesiones | Mesas de trabajo | Documentos diagnóstico del resultado final de las mesas de trabajo | 2025-11-28 | Delegatura de concesiones e infraestructura | Las invitaciones de participación se realizarán mediante publicaciones en la página web de la Entidad, mediante comunicaciones externas y por los diferentes medios a los grupos de interés (correos electrónicos y redes sociales) | Se adelantaron en el cuatrimestre un total de cuatro (04) mesas de trabajo, con una participación de 297 asistentes, desarrolladas así: Una (01) Mesa de trabajo IAC - Infraestructura Aérea Concesionada, cuyo tema fue el siguiente: * Realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos durante la visita de inspección SOZA, efectuada los días 17 y 18 de junio de 2024 al Aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva, por parte de la Aeronáutica Civil de Colombia. Dos (02) Mesas ICC - Infraestructura Carretera Concesionada, en la que se trataron los siguientes temas: * conocer el marco general del proyecto Ruta Magdalena Sierra Mar, incluyendo las condiciones contractuales de índole técnica y operativa, así como el desarrollo, avance y evolución del mismo desde su etapa inicial. Igualmente, se abordaron los antecedentes y demás elementos que conforman la problemática del corredor vial, con especial énfasis en las actividades de intervención realizadas y en curso, junto con otras consideraciones relevantes relacionadas con la adecuada prestación del servicio a los usuarios. Así mismo, se informó a los asistentes sobre las funciones que ejerce la Superintendencia de Transporte, destacando las obligaciones que deben cumplir las entidades vigiladas, tanto en el ámbito objetivo como subjetivo. En este contexto, se dio a conocer el alcance de los Programas Especiales que actualmente adelanta la SuperTransporte, con el fin de fortalecer la vigilancia, el control y la mejora continua del servicio en el marco del cumplimiento normativo * Socialización a los operadores de la infraestructura vial concesionada y no concesionada, el alcance de la Circular Externa SuperTransporte Nro. 20255330000074 de 2025, con especial énfasis para la temporada de alto flujo vehicular 2025 “Semana Santa”, las instrucciones y recomendaciones tendientes a preservar la seguridad y calidad en la prestación del servicio a los usuarios. Una (01) mesa de trabajo realizada con la Empresa de Transporte Aéreo (ETA) COPA/WINGO, cuyo tema fue la aclarar y da respuesta consultas efectuadas por la empresa Aérea, relacionadas con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva SARLAFT. |  |  |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | rojo | rojo | 1
30 | Realizar chat virtual, foro o facebook live con la ciudadanía y grupos de valor, con el fin de dar a conocer acciones realizadas por la delegatura de concesiones, así como conocer e identificar necesidades y dudas de los ciudadanos | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Generar espacios que nos permitan conocer herramientas para la mejora en la prestación del servicio público del transporte. | chat virtual, foro o facebook live | Documento informe de los resultados de los espacios | 2025-08-01 | Delegatura de concesiones e infraestructura | Las invitaciones de participación se realizarán mediante publicaciones en la página web de la Entidad, mediante comunicaciones externas y por los diferentes medios a los grupos de interés (correos electrónicos y redes sociales) | No aplica en este cuatrimestre | Evidencias Cargadas en Carpeta Segundo Cuatrimestre- Delegatura de concesiones e infraestructura Realización de Facebook Live |  |  |  | NA | rojo | NA | Verificado | Verificado | Sin Diligenciar | Sin Diligenciar | 5 | 5 |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
31 | Desarrollar un espacio de diálogo virtual (chat, foro, facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Generar espacios que permitan conocer las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos. | chat virtual, foro o facebook live | Documento informe de los resultados de los espacios | 2025-10-17 | Delegatura de Puertos con sus Direcciones |  | No aplica en este cuatrimestre |  | Durante el periodo se llevaron a cabo ejercicios de dialogo, entre los que se encuentran la Rendición de Cuentas en la Ciudad Portuaria de Buenaventura, la divulgación de la estrategia Indice de Formalización Fluvial- IFF que se consolidó con un fuerte énfasis en la formación aplicada, mediante capacitaciones virtuales que fortalecen competencias prácticas en cada dimensión; generado impactos positivos en seguridad, competitividad, transparencia y cohesión social, consolidándose como una política pública preventiva y sostenible que dignifica la vida en la Colombia ribereña.Se adjunta documento de los espacios de dialogo |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
32 | Generar espacios de diálogo dando a conocer elementos básicos del ordenamiento jurídico establecido, para fortalecer la prestación del servicio del sector transporte e identificar necesidades, resolver inquietudes de los ciudadanos y grupos de valor en materia de concesiones portuarias maritimas y fluvial y demas actores de la cadena logisitica. | Otro | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  | X |  |  |  | La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad | Desarrollar y fomentar espacios de diálogo para identificar necesidades, resolver inquietudes y situaciones concretas de los ciudadanos y grupos de valor en materia de concesiones portuarias maritimas y fluvial y demas actores de la cadena logisitica. | Mesas de trabajo | Documento consolidado del resultado final de las mesas de trabajo | 2025-11-28 | Delegatura de Puertos con sus Direcciones |  | Se desarrolló mesa de trabajo para sensibilizar a operadores fluviales del embalse de Guatapé acerca de la implementación del Registro de Zarpe y la supervisión integral de la Superintendencia a las empresas de transporte fluvial., se adjunta acta de la mesa de trabajo y listado de asistencia. |  | En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 2328 de 2025, se realizaron jornadas de divulgación para los vigilados de la delegada de Puertos. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Sin Diligenciar | Calificar | Calificar | 5 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
33 | Desarrollar espacios que promuevan la divulgación de las actividades de Uso y Apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad. | Plan de Acción | Ciudadanía en general y grupos de interés | N.A. |  |  | X |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Usar y apropiar las herramientas tecnológicas de la entidad al interior y exterior de la entidad | Charlas, capacitaciones, talleres, encuestas y evaluaciones | Fortalecer el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas de la entidad | 2025-11-28 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC |  | Se han realizado capacitaciones de Vigia y del Nuevo SINST - Vigia 2. | Se han realizado capacitaciones de aplicativos de la entidad | Se han realizado capacitaciones de aplicativos de la entidad |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
34 | Desarrollar y publicar una encuesta semestral dirigida a vigilados, usuarios y la ciudadanía en general, con el fin de evaluar los procesos de comunicación y conocer cómo se percibe la entidad en las redes sociales, así como identificar el tipo de contenido que desean ver en nuestras redes | Plan de Acción | Ciudadanía en general, vigilados, usuarios y grupos de interés | N.A. |  |  | x |  |  | A la ciudadanía se le va a consultar | Obtener retroalimentación sobre la percepción de la entidad en redes sociales y mejorar los procesos de comunicación, adaptando el contenido a las necesidades e intereses de los vigilados, usuarios y la ciudadanía en general. | Encuesta cada 6 meses | Contar con datos claros y actualizados que permitan mejorar las estrategias de comunicación, optimizar la presencia de la entidad en redes sociales y ajustar el contenido según las preferencias e intereses de los vigilados, usuarios y la ciudadanía. | 2025-11-28 | Grupo de Comunicaciones |  | No aplica en este cuatrimestre | La encuesta se ralizará el próximo cuatrimestre. | No se realizó la encuesta OAP: Presenta incumplimiento en la ejecución de la actividad No se registra información ni cargue de evidencias |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
35 | Realizar transmisiones en vivo a través de nuestras redes sociales fortaleciendo la relación de la entidad con la ciudadanía, permitiendo una comunicación directa y en tiempo real. | Plan de Acción | Ciudadanía en general, vigilados, usuarios y grupos de interés | N.A. |  |  | x |  |  | A la ciudadanía se le va a entregar información | Divulgar, a través de transmisiones en vivo dirigidas a grupos objetivos, la gestión de la entidad, así como escuchar y resolver preguntas en tiempo real. Todo esto con el fin de promover el buen desarrollo de las funciones de vigilancia, inspección y control, y fortalecer la transparencia y la interacción directa con la ciudadanía. | Transmisiones en vivo por la redes sociales de la entidad | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2025-11-28 | Grupo de Comunicaciones | En los resultados esperados el grupo identifica que la meta sería: fortalecer la transparencia y mejorar la interacción con los usuarios, asegurando una gestión más eficiente en las funciones de vigilancia, inspección y control. | No aplica en este cuatrimestre | Se realizarón 5 lives en Youtube en las fechas 26/05/2025 26/06/2025, 07/07/2025, 20/08/2025, 29/08/2025 en la que hubo una participación de 5.189 personas, con el fin de promover el buen desarrollo de las funciones de vigilancia, inspección y control, y fortalecer la transparencia y la interacción directa con las ciudadanías. | Se realizaron 5 lives en las diferentes redes sociales, se adjunta evidencia. |  |  | NA | NA | rojo | Verificado | Calificar | Calificar | Calificar | 3 |  |  |  | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | 4
| TOTAL DE ACCIONES POR COMPONENTE |  |  |  | 4 | 11 | 10 | 9 | 1 | TOTAL DE ACTIVIDADES PPC | 35
35

## Hoja1 (hidden)
Información
Dialogo
Responsabilidad

## Hoja2 (hidden)
A la ciudadanía se le va a entregar información
A la ciudadanía se le va a consultar
La ciudadanía colabora con la gestión de la entidad
La ciudadanía controla y evalua
La ciudadanía formula y define
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro