## Control de Cambios
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026
Código: | Asignado por la OAP |  | Versión: | Asignado por la OAP
Versión |  | Cambios Realizados |  |  | Fecha de aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
1 |  | Se formula la primera versión del Programa de Transparencia y Ética Pública de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1122 de 2024 y el anexo técnico. Este programa fue aprobado en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 29 de enero del 2026 |  |  | 2026-01-29

## 1. Gestión del Riesgo
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026
[5 empty] | Versión: | 1
Temática 1: Gestión del Riesgo | [8 empty] | Reporte de Actividades Realizadas |  |  | Seguimiento OAP
Acciones Estratégicas | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodicidad | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de seguimiento de avance | Descripción Desarrollo de la Actividad y Evidencia | Diligenció | Aprobó | Cuatrimestre para Seguimiento | Porcentaje de avance (Indicar manualmente el % de avance de 0 a 100) | Estado de avance | Observaciones
1. Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública | 1.1 | Actualizar la Política para la Gestión Integral de Riesgos | (1) una Política para la Gestión Integral de Riesgos actualizada y publicada en el portal WEB | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.2 | Socializar la Política para la Gestión Integral de Riesgos mediante una reunión virtual a los enlaces de los procesos de la entidad | (1) Lista de asistencia y material de apoyo | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.3 | Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad cuatrimestralmente | Tres (3) Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (1) Por Cuatrimestre | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-03-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.4 | Realizar y publicar el monitoreo de los riesgos de integridad pública de cada proceso de la entidad cuatrimestralmente | (3) Informes de monitoreo publicados en el Portal WEB (1) por cuatrimestre | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestral | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.5 | Actualizar y Publicar en el Portal WEB de la entidad el Mapa de Riesgos de Integridad Pública. | (1) Mapa de riesgos de Integridad Pública actualizado (1) Evidencia publicación en el Portal WEB | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
| 1.6 | Elaborar anualmente el procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses, dando cumplimiento conforme a las herramientas de gestión del riesgo de la guía para la gestión integral de riesgos | (1) Procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses publicado en el módulo de documentos del sistema de gestión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
| 1.7 | Realizar (1) socialización semestral del procedimiento para la gestión de los conflictos de intereses para el fortalecimiento de la transparencia y ética pública al interior de la entidad | (2) Listas de asistencia y material de apoyo (1) Por semestre | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-05-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-10-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 2.1 | Actualizar el espacio en el sitio WEB institucional SARLAFT | (1) Evidencia actualización en sitio WEB institucional SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.2 | Implementar al interior de la entidad. el SARLAFT en el marco de la politica integral de riesgo SIGRIP | Un (1) documento que evidencie la ejecución de las actividades durante la implementación del SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
| 2.3 | Realizar (1) Socialización semestral de la política institucional de supervisión del régimen de prevención de los riesgos SARLAFT en la entidad | (2) Listas de asistencia y material de apoyo (1) Por semestre | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.4 | Realizar (2) seguimientos y supervisión de la gestión integral de riesgos SARLAFT | (2) Reportes de seguimiento (1) Segundo Cuatrimestre (1) Tercer Cuatrimestre | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.5 | Elaborar la Política de integridad del SIGRIP en la que se consolide los temas de (ALA/CFT/CFP), Antisoborno y Antifraude, conforme a las herramientas de gestión del riesgo de la guía para la gestión integral de riesgos | (1) Política de integridad del SIGRIP en la que se consolide los temas de (ALA/CFT/CFP), Antisoborno y Antifraude. | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
| 2.6 | Socializar semestralmente al interior de la entidad, la Política de integridad del SIGRIP en la que se consolide los temas de (ALA/CFT/CFP), Antisoborno y Antifraude y publicarla en el Portal WEB de la entidad | (2) Listas de asistencia y material de apoyo (1) Por semestre | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
3. Canales de Denuncia | 3.1 | Actualizar el Procedimiento del canal institucional de denuncias por Corrupción y buzón ético. (Control Interno Disciplinario); Acompañamiento y Seguimiento (Oficina Asesora de Planeación) | (1) Procedimiento para la operación del canal institucional de denuncias por Corrupción y buzón ético publicado en el módulo de documentos del sistema de gestión de la entidad | Control Interno Disciplinario / Oficina Asesora de Planeació | Anual | 2026-02-01 | 2026-08-30 | 2026-08-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
| 3.2 | Realizar (1) socialización en el año a la ciudadanía a través de campaña comunicativa en redes sociales sobre el canal de denuncia denominado "queja por actos de corrupción" dispuesto en el Portal WEB | (1) Documento que consolide el alcance de la pieza de comunicación realizada | Control Interno Disciplinario | Anual | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
| 3.3 | Monitorear cuatrimestralmente el funcionamiento del canal de denuncia "queja por actos de corrupción" dispuesto en el Portal WEB | (3) Documentos que consoliden las evidencias del monitoreo y estadísticas de ingreso de quejas por corrupción (1) Por Cuatrimestre | Control Interno Disciplinario | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
4. Debida Diligencia | 4.1 | Elaborar Manual de Debida Diligencia en el Conocimiento de las Contrapartes dando cumplimiento conforme a las herramientas de gestión del riesgo de la guía para la gestión integral de riesgos. | (1) Manual de Debida Diligencia en el Conocimiento de las Contrapartes publicado en el módulo de documentos del sistema de gestión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
| 4.2 | Elaborar el procedimiento de reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis financiero UIAF | (1) Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas publicado en el módulo de documentos del sistema de gestión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente

## 2. Redes y Articulación
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026
| Código: |  | Asignado por la OAP |  | Versión: | Asignado por la OAP
Temática 2: Redes y Articulación | [8 empty] | Reporte de Actividades Realizadas |  |  | Seguimiento OAP
Acciones Estratégicas | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodicidad | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de seguimiento de avance | Descripción Desarrollo de la Actividad y Evidencia | Diligenció | Aprobó | Cuatrimestre para Seguimiento | Porcentaje de avance (Indicar manualmente el % de avance de 0 a 100) | Estado de avance | Observaciones
1. Redes Internas | 1.1 | Realizar anualmente (1)Taller práctico a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de radicación y trámite de oficios de salida y memorandos, teniendo en cuenta los motivos frecuentes de devolución. | (1) Taller práctico "Inspector Documental" en el que se realice la actividad de radicacion y subsanación de las inquietudes que se pueden presentar en las dependencias (Banner y Visitas por área, listado de asistencia) | Grupo Interno de Gestión Documental | Anual | 2026-02-01 | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
| 1.2 | Realizar anualmente (1)Taller práctico a servidores públicos y contratistas sobre procedimientos de tramite (asociación, solicitud de préstamo, inclusión TRD, expediente, archivo) a traves del Sistema de Gestión Documental de los radicados de entrada. | (1) Taller práctico "Inspector Documental" en el que se realice la actividad de radicacion y subsanación de las inquietudes que se pueden presentar en las dependencias (Banner y Visitas por área, listado de asistencia) | Grupo Interno de Gestión Documental | Anual | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.3 | Realizar reuniones bimestrales de seguimiento con las dependencias de la Entidad, con el objetivo de generar las alertas tempranas frente a las PQRSDF y evitar su incumplimimento | (6) Actas de reunión al seguimiento de PQRSDF (1) Por bimestre | Grupo Interno de Relacionamiento con el Ciudadano | Bimestral | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-03-10 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-05-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-07-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-09-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-31 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.4 | Elaborar informe de medición cuatrimestral de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención y enviar a la Secretaría General | (3) Informes y evidencias de envío (1) por cuatrimestre | Grupo Interno de Relacionamiento con el Ciudadano | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2026-05-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-09-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-31 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.5 | Divulgar semestralmente información en temas de seguridad informática al interior de la entidad | (2) Piezas Gráficas en temas de seguridad divulgadas al interior de la entidad (1) Por Cuatrimestre | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.6 | Realizar mesas de trabajo mensuales con las dependencias de la entidad emisoras de resoluciones con el fin de retroalimentar la ejecución de las actividades a cargo del GIT Notificaciones | (12) Listas de asistencia en la cual se incluye, participantes, objetivo, desarrollo y compromisos (1) Mensual | Grupo Interno de Notificaciones | Mensual | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 2026-01-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-02-27 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-03-31 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-05-29 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-07-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-09-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-10-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.7 | Realizar (1) Socialización semestral de la política de prevención de daño antijurídico al interior de la entidad | (2) Publicaciones de la política de prevención de daño antijurídico a través de los canales de comunicación internos de la entidad (1) Por Semestre | Oficina Asesora Jurídica / Comité de Conciliación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.8 | Realizar (1) Divulgación semestral de las directrices institucionales de conciliación 1 y 2 al interior de la entidad | (2) Publicaciones sobre las directrices institucionales de conciliación 1 y 2, a través de los canales de comunicación internos de la entidad (1) Por Semestre | Oficina Asesora Jurídica / Comité de Conciliación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.9 | Realizar (1) Divulgación semestral del instructivo para la evaluación de la regularidad de los actos administrativos al interior de la entidad | (2) Publicaciones sobre el instructivo para la evaluación de la regularidad de los actos administrativos, a través de los canales de comunicación internos de la entidad (1) Por Semestre | Oficina Asesora Jurídica / Comité de Conciliación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.10 | Elaborar y divulgar (1) boletin semestral informativo a funcionarios y contratistas de la superintendencia de transporte con el fin de dar a conocer las actividades y temas de relevancia de la Delegatura de Puertos | (2) Boletines divulgados a través del Grupo interno de Trabajo de Comunicaciones. (1) Por Semestre | Superintendente Delegada de Puertos Directora de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos Director de la Dirección de Investigaciones y Control de Puertos | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.11 | Realizar (1) Mapa de Redes, identificando las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités y, en general, redes en las que la entidad participa. | (1) Mapa de redes de identificación de las diferentes instancias de coordinación interinstitucional, mesas, comités en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
2. Redes Externas | 2.1 | Desarrollar (3) actividades de promoción de los derechos de los usuarios del servicio de transporte con actores del sector transporte. Modo Terrestre (1) Modo Fluvial (1) y Modo Áereo (1) | (3) Publicaciones vídeos en Redes Sociales y (3) Documentos que muestren los Resultados de la actividad | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.2 | Realizar mesas de concertación semestrales con las empresas del sector transporte, orientadas a promover la protección de los derechos y la promoción de los deberes de los usuarios, con el propósito de abordar de manera efectiva los temas recurrentes identificados en las PQRSDF presentadas. (3) Modo aéreo (3) Modo transporte terrestre (1) Modo Fluvial | (7) Actas de reunión mesas de concertación con las empresas del sector transporte (3) Primer Semestre (4) Segundo Semestre | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 15/12/2026 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.3 | Realizar (1) campaña de concientización con un actor externo para la protección de los usuarios de transporte | (1) Informe de la ejecución de la campaña | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.4 | Actualizar anualmente la Caracterización de usuarios - Grupos de Interés y publicarlo en el PORTAL WEB de la entidad | (1) Caracterización de usuarios actualizado y publicado en el PORTAL WEB | Relacionamiento con el Ciudadano | Anual | 2026-02-01 | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.5 | Realizar (1) alianza estratégica con (entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento) para promover actividades de generación de conocimiento | (1) Documento en el cual se registre la alianza estratégica con entidades, institituciones académicas o centros de pensamiento para promover actividades de generación de conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.6 | Realizar (1) alianza interinstitucional para el fortalecimiento de la cultura ALA/CFT/CFP | (1) Documento en el cual se registre la alianza estratégica interinstitucional | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente

## 3. Modelo de Estado Abierto
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026
| Código: |  | Asignado por la OAP |  | Versión: | Asignado por la OAP
Temática 3: Modelo de Estado Abierto | [8 empty] | Reporte de Actividades Realizadas |  |  | Seguimiento OAP
Acciones Estratégicas | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodicidad | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de seguimiento de avance | Descripción Desarrollo de la Actividad y Evidencia | Diligenció | Aprobó | Cuatrimestre para Seguimiento | Porcentaje de avance (Indicar manualmente el % de avance de 0 a 100) | Estado de avance Ejecución de la Actividad | Observaciones
1. Acceso a la Información Pública y Transparencia | 1.1 | Actualizar y publicar en el PORTAL WEB de la entidad los procedimientos de acuerdo con la necesidad que se determine a partir de la implementación del Sistema de Gestión De Documentos Electrónicos de archivo - SGDEA | (1) Documento que evidencie las actualizaciones y publicaciones (Enlaces) | Grupo Interno de Gestión Documental | Anual | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.2 | Actualizar y publicar en el PORTAL WEB los instrumentos de la gestión de la información a cargo del grupo de Gestión Documental a partir de la implementación del Sistema de Gestión De Documentos Electrónicos de archivo - SGDEA | (1) Documento que evidencie las actualizaciones y publicaciones (Enlaces) | Grupo Interno de Gestión Documental | Anual | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.3 | Optimizar, publicar y actualizar por lo menos una vez durante la vigencia, los conjuntos de datos abiertos con que cuenta la Entidad en el Portal de Datos DATOS.GOV.CO | (1) Documento que evidencie las optimizaciones y actualizaciones de los conjuntos de datos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.4 | Monitorear cuatrimestralmente los conjuntos de datos abiertos con que cuenta la Entidad en el Portal de Datos DATOS.GOV.CO | (3) Documentos que evidencien la gestión realizada del monitoreo (1) Por Cuatrimestre | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.5 | Publicar una vez al año el registro de activos de información en el Portal WEB de la entidad (Art 20. ley 1712) | (1) Hoja de Cálculo que contenga el registro de activos de información en el Portal WEB /Transparencia / 7. Datos Abiertos 7.1.1 Activos de Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Anual | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
| 1.6 | Actualizar semestralmente, en el Portal WEB de la Supertransporte, la información de competencia de la Delegatura de Puertos. | (2) Documentos que contengan la información, evidencias y enlaces de las actualizaciones efectuadas en el Portal WEB (1) Por Semestre | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Dirección de Investigaciones y Control de la Delegatura de Puertos. | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.7 | Elaborar y publicar en el PORTAL WEB de la entidad, (4) Boletines Estadísticos de Trafico Portuario en Colombia | (4) Boletines Estadísticos de Trafico Portuario en Colombia, publicados en el PORTAL WEB de la entidad | Dirección de Promoción y Prevención de Puertos | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.8 | Publicar semestralmente en el Portal WEB (1) Informe con los resultados de mínimo 4 estrategias a ser ejecutadas por la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos en ejercicio de su función de vigilancia e inspección. | (2) Informes con los resultados de las cuatro (4)estrategias ejecutadas que contenga firma del director de PyP, periodo al que corresponde y fecha de elaboración (1) Por Semestre | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos | Semestral | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.9 | Socializar los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia evaluada, en el Portal Web de la Supertransporte y a través de los medios de comunicación internos de la entidad | (1) Socialización realizada en el Portal WEB | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.10 | Realizar (1) revisión semestral de la información publicada en el Portal WEB de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | (1) Documento que evidencie que se realizó la revisión y solicitud del ajuste correspondiente al área responsable (1) Por Semestre | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
2. Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 2.1 | Publicar (1) un video en los medios de comunicación internos de la entidad, sobre la obligatoriedad de la acción disciplinaria | (1) Vídeo publicado en los medios de comunicación internos de la entidad sobre el deber de poner en conocimiento del funcionario competente, aquellos hechos que pudiesen constituir falta disciplinaria | Control Interno Disciplinario | Anual | 2026-02-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
| 2.2 | Publicar (1) un banner en los medios de comunicación internos de la entidad, sobre romper la normalización de prácticas indebidas que puedan constituir faltas disciplinarias | (1) Banner publicado en los medios de comunicación internos de la entidad sobre romper la normalización de prácticas indebidas que puedan constituir faltas disciplinarias | Control Interno Disciplinario | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.3 | Realizar (1) Capacitación anual dirigida a los funcionarios de la entidad sobre "Auditoría Forense en cumplimiento al Decreto 1081 de 2015" | (1) Informe de la capacitación generado por parte de la institución encargada | Grupo interno de Talento Humano | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.4 | Realizar (1) Capacitación anual dirigida a los funcionarios de la entidad sobre "Transparencia y Ética Pública" | (1) Informe de la capacitación generado por parte de la institución encargada | Grupo interno de Talento Humano | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 2.5 | Realizar (1) Seguimiento mensual al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | (12) Documentos que contenga evidencias al seguimiento del registro (1) Documento de evidencias mensual | Grupo interno de Talento Humano | Mensual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-02-10 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-03-10 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-04-10 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-05-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-06-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-07-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-09-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-10-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
3. Diálogo y Corresponsabilidad | 3.1 | Generar (1) un espacio de formación y capacitación cuatrimestral para promover el respeto de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de los usuarios del sector transporte | (3) Informes que contenga la ejecución del espacio realizado (1) Por Cuatrimestre | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte / Dirección de prevención y promoción | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.2 | Llevar a cabo (1) mesa de trabajo cuatrimestral con las empresas de transporte en el marco del programa de prevención ante la reclamación | (3) Actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas (1) Por Cuatrimestre | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte / Dirección de prevención y promoción | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.3 | Desarrollar (1) espacio de diálogo virtual (chat, foro, Facebook live) de una temática relacionada con Transito y Transporte Terrestre | (1) Documento que registre las evidencias del desarrollo del espacio de dialogo | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.4 | Desarrollar semestralmente (1) espacio de diálogo virtual (chat, foro, Facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Concesiones e Infraestructura | (2) Documentos que registre las evidencias del desarrollo del espacio de dialogo (1) Por Semestre | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | Semestral | 2026-02-01 | 2026-11-28 | 2026-06-28 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 28/11/2026 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.5 | Realizar durante la vigencia (50) mesas de trabajo presenciales o virtuales, relacionadas con las acciones desarrolladas en la delegatura de concesiones (vigilados, ciudadanía, autoridades y otro) | (50) Actas de la mesa de trabajo realizadas | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-20 | 2026-12-20 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.6 | Realizar (20) Mesas de trabajo durante la vigencia, con los actores de la cadena logística supervisada por la Delegatura de Puertos (vigilados, autoridades, gremios y otros) | (20) Listas de asistencia de las mesas de trabajo realizadas | Superintendente Delegada de Puertos Directora de la Dirección de Promoción y Prevención de Puertos | Anual | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.7 | Desarrollar un (1) espacio de diálogo virtual (chat, foro, Facebook live) de un tema relacionado con las acciones desarrolladas por la Delegatura de Puertos | (1) Evidencia que demuestre la realización del espacio de dialogo realizado | Delegatura de Puertos | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.8 | Realizar y divulgar cuatrimestralmente (4) "Supercapsulas" en Redes Sociales, con el fin de dar a conocer temas de interés de la ciudadanía como derechos y deberes de los usuarios del sector transporte | (12) Supercapsulas Informativas (4) Por cuatrimestre | Grupo Interno de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.9 | Redactar y divulgar cuatrimestralmente (4) comunicados de prensa, a través del Portal WEB y/o Redes Sociales, con el fin de dar a conocer las acciones y la gestión de la supertransporte | (12) Comunicados de Prensa (4) Por Cuatrimestre | Grupo Interno de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.10 | Diseñar y divulgar cuatrimestralmente (4) campañas digitales a través de las redes sociales de la entidad con el fin de dar a conocer los avances, decisiones y gestión de la supertransporte. | (12) Campañas Digitales (4) Por Cuatrimestre | Grupo Interno de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.11 | Difundir cuatrimestralmente en Redes Sociales la actividad misional de la entidad, a través de (8) Boletines Informativos audiovisuales "Los 3 de la Super" | (24) Boletines Publicados (8) Por Cuatrimestre | Grupo Interno de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.12 | Preparar y realizar espacios de diálogo virtual (Facebook live, TikTok live, YouTube live e Instagram live) con el fin de responder inquietudes y dar a conocer los últimos avances de la entidad. | (9) Espacios de diálogo virtual (3) Por Cuatrimestre | Grupo Interno de Comunicaciones | Cuatrimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.13 | Realizar una campaña semestral con el fin de dar a conocer la información de la entidad que se encuentra registrada en GOV.CO para facilitar al usuario su consulta en este aplicativo. | (2) Campañas en Redes Sociales (1) Por Semestre) | Grupo Interno de Comunicaciones | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.14 | Disponer en el PORTAL WEB de la entidad, el Programa de Transparencia y Ética Pública para consulta y observaciones de la ciudadanía | (1) Evidencia que demuestre la realización de la publicación del PTEP en el PORTAL WEB | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
| 3.15 | Elaborar y publicar en el Portal WEB (1) informe anual de Rendición de Cuentas de la vigencia correspondiente | (1) Informe anual de Rendición de Cuentas Publicado en el PORTAL WEB | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.16 | Desarrollar un espacio de rendición de cuentas con las organizaciones de la sociedad civil de derechos de las mujeres e igualdad de género, con el fin de socializar avances en el cumplimiento de los objetivos de la política de género institucional teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Único MURC de la Función Pública | (1) Documento que consolide las evidencias de las actividades realizadas para el desarrollo del espacio de rendición de cuentas | Equipo de Igual de Género / Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.17 | Desarrollar la audiencia de la rendición de cuentas de la gestión de la entidad teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Único MURC de la Función Pública | (1) Documento que consolide las evidencias de las actividades realizadas para el desarrollo del espacio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 3.18 | Diseñar (1) Estrategia de Rendición de Cuentas bajo los lineamientos y parámetros definidos en el procedimiento e instructivo vigente de la entidad | (1) Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente

## 4. Iniciativas Adicionales
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026
| Código: |  | Asignado por la OAP |  | Versión: | Asignado por la OAP
Temática 4: Iniciativas Adicionales | [8 empty] | Reporte de Actividades Realizadas |  |  | Seguimiento OAP
Acciones Estratégicas | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Periodicidad | Fecha Inicial | Fecha Final | Fecha de seguimiento de avance | Descripción Desarrollo de la Actividad y Evidencia | Diligenció | Aprobó | Cuatrimestre para Seguimiento | Porcentaje de avance (Indicar manualmente el % de avance de 0 a 100) | Estado de avance | Observaciones
1. Iniciativas Adicionales | 1.1 | Realizar (1) sensibilización en atención a peticiones, protocolo de servicio, accesibilidad y lenguaje claro al interior de la Supertransporte | (1) Lista de asistencia y material de apoyo | Relacionamiento con el Ciudadano | Anual | 2026-02-01 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
| 1.2 | Elaborar en el primer cuatrimestre (1) Normograma de Protección de Usuarios del Sector Transporte | (1) Matriz del Normograma | Delegatura para la Protección de Usuarios | Anual | 2026-02-01 | 30/04/2026 | 2026-04-30 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
| 1.3 | Actualizar (1) matriz del Normograma de Protección de Usuarios del Sector Transporte para el segundo y tercer cuatrimestre | (2) Matrices del Normograma Actualizada (1) Por cuatrimestre (II y III) | Delegatura para la Protección de Usuarios | Cuatrimestral | 2026-04-30 | 2026-11-30 | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.4 | Revisar una vez en el año, la normativa y procedimientos internos del área con el fin de identificar trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | (1) Acta de la reunión donde se evidencie la realización del espacio de revisión de trámites | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | Anual | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.5 | Monitorear y actualizar semestralmente la plataforma tecnológica de los portales WEB de la entidad (Intranet, Sede electrónica, y Transformación Digital) | (2) Documentos que contenga la información de la verificación de la plataforma tecnológica y su correspondiente actualización (1) Por Cuatrimestre) | Oficina de Tecnologías de la Información | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.6 | Revisar una vez en el año, la normativa y procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | (1) Acta de la reunión donde se evidencie la realización del espacio de revisión de trámites | Dirección Financiera | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.7 | Revisar una vez en el año, la normativa y procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites | (1) Acta de la reunión donde se evidencie la realización del espacio de revisión de trámites | Delegatura de Puertos | Anual | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.8 | Revisar los procesos de vigilancia, inspección y dos procedimientos de la Dirección de Promoción y Prevención y realizar las actualizaciones pertinentes si así lo requiere. | (1) Procesos de vigilancia, inspección y (2) procedimientos de la Dirección de Promoción y Prevención revisados y publicados en cadena de valor | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. | Anual | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.9 | Revisar el proceso de control y un procedimiento de la Dirección de Investigaciones y Control y realizar las actualizaciones pertinentes si así lo requiere. | (1) Proceso de control y (1) procedimiento de la Dirección de Control, revisados y publicados en cadena de valor | Dirección de Investigaciones y Control de Puertos | Anual | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.10 | Revisar trimestralmente la información de los trámites, servicios y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS, para actualizarla en el SUIT, Portafolio de Trámites y página web de la entidad. | (4) Actas referentes a creación y/o actualización de Otro Procedimiento Administrativo Conciliación de Conflictos en el Sector transporte e infraestructura (1) Por Trimestre | Oficina Asesora Jurídica | Trimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-10 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-07-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-10-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.11 | Revisar trimestralmente la información normativa y de procedimientos internos del área con el fin de identificar si hay trámites susceptibles de ser inscritos en el SUIT y Portafolio de trámites. Se realizara con periodicidad trimestral. | (4) Actas sobre revisión de la información normativa y de procedimientos internos del área y en caso de ser requerido realizar el trámite de inscripción en el SUIT (1) Por Trimestre | Oficina Asesora Jurídica | Trimestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-04-10 |  |  |  | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-07-10 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-10-10 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente
| 1.12 | Realizar (1) sensibilización al interior de la entidad del Programa de Transparencia y Ética Pública con el fin de dar a conocer los objetivos y la importancia de su implementación y ejecución | (1) Documento que consolide las evidencias de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Anual | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
| 1.13 | Realizar (1) socialización a través de los canales de comunicación internos de la entidad para servidores públicos y contratistas en el marco del 18 de agosto: Día Nacional de la lucha contra la corrupción y 9 de diciembre: Día Internacional de la lucha contra la corrupción | (1) Documento que consolide las evidencias de la socialización realizada en cada fecha | Oficina Asesora de Planeación | Semestral | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2026-08-31 |  |  |  | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) |  | Pendiente
[8 empty] | 2026-12-30 |  |  |  | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) |  | Pendiente

## Cómo Nombrar Evidencias
CÓMO NOMBRAR LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
A continuación, se registra la información y los campos mínimos de cómo se debe marcar los archivos para una mejor identificación y comprensión de la información que se está reportando.
EJEMPLOS
NOMBRE DEL INFORME | TEMÁTICA | ACCIÓN ESTRATÉGICA (Tener en cuenta la Númeración de la Actividad) | RESPONSABLE | FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA | EJEMPLOS PARA MARCAR LAS EVIDENCIAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Gestión del Riesgo | 1.1 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-04-30 | PTEP-1.Gst.Riesgos_1.1.OAP_30abr26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Gestión del Riesgo | 2.1 | Control Interno Disciplinario | 2026-04-30 | PTEP-1.Gst.Riesgos_2.1.CID_30abr26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Redes y Articulación | 1.10 | Oficina Asesora Jurídica | 2026-08-30 | PTEP-2.RedsyArtc_1.10.OAJ_30ago26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Redes y Articulación | 1.15 | Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. | 2026-08-30 | PTEP-2.RedsyArtc_1.15.DirPyPPuertos_30ago26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Modelo de Estado Abierto | 3.1 | Grupo de Gestión Contractual | 2026-04-30 | PTEP-3.EstadoAbi_3.1.CONTRAT_30abr26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Modelo de Estado Abierto | 3.3 | Gestión de Talento Humano | 2026-08-30 | PTEP-3.EstadoAbi_3.3.TH_30ago26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Iniciativas Adicionales | 1.9 | Delegatura de Transito y Transporte Terrestre | 2026-04-30 | PTEP-4.InicAdic_1.9.DTTT_30abr26
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP | Iniciativas Adicionales | 1.22 | Relacionamiento con el Ciudadano | 2026-04-30 | PTEP-4.InicAdic_1.22.RelCiud_30abr26

## LISTAS (hidden)
Periodicidad | Cuatrimestre- Seguimiento | Redes y Articulación | 17 | GESTION DE RIESGOS | 18
Mensual | 1er Cuatrimestre (Ene 01 -Abr 30) | Redes Internas | 11 | Gestión de Riesgos Para la Integridad Pública | 7
Bimestral | 2do Cuatrimestre (May 01 -Ago 31) | Grupo Interno de Gestión Documental | 2 | Ofcina Asesora de Planeación | 7
Trimestral | 3er Cuatrimestre (Sep 01 -Dic 31) | Grupo Interno de Relacionamiento con el Ciudadano | 2 | Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | 6
Cuatrimestral |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1 | Ofcina Asesora de Planeación | 6
Semestral |  | Grupo Interno de Notificaciones | 1 | Canales de Denuncia | 3
Anual |  | Oficina Asesora Jurídica | 3 | Control Interno Disciplinario | 2
|  | Delegatura de Puertos | 1 | Ofcina Asesora de Planeación | 1
|  | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Debida Diligencia | 2
|  | Redes Externas | 6 | Ofcina Asesora de Planeación | 2
|  | Delegatura para la Protección de usuarios del sector transporte | 3
|  | Grupo Interno de Relacionamiento con el Ciudadano | 1
|  | Oficina Asesora de Planeación | 2
81
|  | Modelo de Estado Abierto | 33
|  | Acceso a la Información Pública y Transparencia | 10
|  | Grupo Interno de Gestión Documental | 2
|  | Dirección de Promoción y Prevención de Puertos | 3
|  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 3
|  | Oficina Asesora de Planeación | 2
|  | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 5
|  | Control Interno Disciplinario | 2
|  | Grupo Interno de Talento Humano | 3
|  | Diálogo y Corresponsabilidad | 18
|  | Delegatura para la Protección de usuarios | 2
|  | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 1
|  | Delegatura de Concesiones e Infraestructura | 2
|  | Delegatura de Puertos | 2
|  | Grupo Interno de Comunicaciones | 6
|  | Oficina Asesora de Planeación | 5
|  | Iniciativas Adicionales | 13
|  | Oficina Asesora Jurídica | 2
|  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1
|  | Delegatura para la Protección de usuarios | 2
|  | Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre | 1
|  | Delegatura de Puertos | 3
|  | Dirección Financiera | 1
|  | Oficina Asesora de Planeación | 2
|  | Grupo Interno de Relacionamiento con el Ciudadano | 1